台山市2020年市本级项目预算绩效目标批复表

项目名称：知识产权经费（申报金额289.88万元）

项目单位：台山市市场监督管理局

| 经济技术性评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价 内容 | 分值 |  | 评价标准 |  | 依据要点说明 |  | 专家评分 | 扣分理由 |
| (一)项目合规性及必要性 | 20 |  | 1. 立项的合规性（10分） |  | 立项的上级或本级政府批文等相关依据是否充分。 |  | 10 |  |
|  |  |  | 2. 项目的紧迫性（5分）和不可替代性（5分） |  | 项目实施是否紧迫，以及是否可由已有项目替代。 |  | 7 | 紧迫性一般 |
| （二)项目可行性及合理性 | 20 |  | 3.项目的可行性情况（10分） |  | 项目的前期调研、可行性分析、论证情况。 |  | 6 | 前期调研不充分 |
|  |  |  | 4. 项目的合理性情况（10） |  | 项目概算的计算依据、合理情况。 |  | 6 | 项目预算不够合理 |
| （三)项目绩效目标 | 45 |  | 5.目标合理性（15分） |  | 评价绩效目标是否包括了产出数量、质量、成本控制、时效与产生效果等方面（5分）；是否与项目的政策制度、项目立项、实施方案、工作计划等相对应（5分）；是否对申报的绩效目标设定了相关联的绩效指标（5分）。 |  | 12 | 目标设计基本合理 |
|  |  |  | 6.绩效指标明确性（20分） |  | 评价项目绩效指标是否在产出数量、质量、成本控制、时效与产生效果等方面做到细化量化（5分）；指标设定是否符合相关性、重要性、可比性、系统性和经济性的原则（5分）；指标是否用定量表述不能用定量形式表述的（5分）； 是否采用分级分档的形式表述，并具可测量性、可操作性（5分）。 |  | 15 | 绩效指标设计基本合理 |
|  |  |  | 7.指标值适当性（10分） |  | 评价绩效目标与预算资金量之间否匹配，目标既定，资金预算是否过高或过低，资金既定，目标设定是否过高或过低（5分）；项目投入产出性价比是否最优等（5分）。 |  | 10 |  |
| （四）项目实施的制度保障 | 10 |  | 8.项目实施保障措施和组织机构的情况（5分） |  | 为实现目标所采取的措施是否切实可行。 |  | 5 |  |
|  |  |  | 9.项目实施的外部条件充分性（5分） |  | 综合成本效益情况是否合理。 |  | 5 |  |
| （五)申报材料质量 | 5 |  | 10.材料的填报质量（5分） |  | 材料的填报符合规范要求依据（2分）申报表及所附材料完整依据（3分） |  | 2 | 佐证材料不全面填写不规范 |
| 合计 | 100 |  |  |  | 以上依据应另附完整文字报告及相关复印件 |  | 78 |  |
| 绩效目标专家审核意见 | 项目根据关于印发《台山市创建国家创新型县（市）行动计划（2019-2020 年）》（台府办函〔2019〕101号）、《台山市人民政府办公室关于印发台山市创建国家创新型县（市）建设方案》（台府办〔2019〕4 号）等政策的规定，项目立项依据充分。 项目申报存在的主要问题：一是前期调研不充分，二是项目无实施方案和工作计划。 项目预算依据充分，但预算不合理。总预算289.88万元，2020年申请金额289.88万元。其中江门专利扶持实施办法1:1资金配套项目条件不具备，核减此部分金额129.88万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议设置如下绩效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核定本年度绩效目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 知识产权优势和示范企业增加2家以上；开展知识产权强企促进和培育市知识产权示范企业20家以上；知识产权宣传5次以上，知识产权培训3次以上；开展青少年创新活动工作1次；完成台山市创新型城市当年考核指标任务数，规模以上工业企业发明专利申请累计数达223件，万人发明专利授权数达0.6件/万人；完成2020年江门市创新驱动“八大举措”任务考核指标，预计增加发明专利申请259件和PCT专利申请4件；根据江门市专利扶持实施办法1：1资金配套扶持和奖励本市企业或人，争取上级资金50万元以上。为培育和创建国家知识产权强县工程示范县（区）建设项目打好坚实基础。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标内容 |  | 本年度计划指标值 |  |  |
| 产出指标 |  | 数量指标 |  | 发明专利和PCT专利数 |  | 110件 |  |  |
|  |  |  |  | 2020年江门市创新驱动“八大举措”任务考核指标及台山市创新型城市考核指标数 |  | 1、增加发明专利申请为390件；发明专利授权量为90件；PCT专利申请量为10件；发明专利拥有量为360件。2、完成台山市创新型城市考核指标任务数，规模以上工业企业发明专利申请累计数达 223 件，万人发明专利授权数达 0.6 件/万人。 |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 知识产权优势和示范企业增加量 |  | 2020年我市知识产权优势和示范企业，从12家增加到16家 |  |  |
|  |  | 成本指标 |  | 无涉及 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 任务完成及时率 |  | 100% |  |  |
| 效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 知识产权数量的产出 |  | 产出发明专利和PCT专利共110件；争取上级资金50万元以上，获得配套补贴35家企业或人。 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  | 知识产权意识和区域创新能力 |  | 共增加400件发明专利和PCT专利得到申请和保护；全市发明专利拥有量为360件。 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  | 技术和市场环境 |  | 有所提高（进行问卷调查） |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 促进产业转型升级 |  | 有所提升（进行问卷调查） |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 |  | 知识产权促进和保护社会满意度 |  | 90%以上。 |  |  |

评审专家：姜国兵、曹美涛、谢向阳、姜莉英、墨绍山