## 农村公路养护-市地方公路服务中心
附件3-1：
2021年“四好农村路”建设任务分解表（农村公路养护）
序号 | 养护单位 | 类目 | 项目 | 投资额 （万元） | 2021年计划目标
合计 |  |  |  | 1106.92
1 | 台山市地方公路服务中心 | 日常养护费 | 县乡道日常养护和小修保养费 | 378.23 | 完成县乡道日常养护和小修保养
2 |  | 养护专项工程项目 | 县乡道中修（路面挖补） | 366.24 | 完成县乡道中修
3 |  |  | 桥梁定期检测费 | 36.45 | 完成桥梁定期检查
4 |  |  | 县乡道安保工程 | 30 | 完成县乡道安保工程
5 |  |  | 县、乡道路绿化工程 | 90 | 完成县、乡道路绿化工程
6 |  |  | 乡道升级县道标志标线 | 120 | 完成乡道升级县道标志标线
7 |  | 养护机械购置及道班房建设 | 养护设备购置费 | 36 | 计划6月购置，8月申请资金
8 |  |  | 班房建设费用 | 50 | 计划6月开工，7月完工，8月申请资金

## 农村公路养护-镇级
附件3
2021年“四好农村路”建设任务分解表（农村公路养护）
序号 | 养护单位 | 类目 | 项目 | 投资额 （万元） | 2021年计划目标
合计 |  |  |  | 1033.0091
1 | 大江镇 | 镇级农村公路养护 | 大江镇农村公路养护 | 42.9255 | 开展日常养护和养护工程
2 | 水步镇 | 镇级农村公路养护 | 水步镇农村公路养护 | 76.1656 | 开展日常养护和养护工程
3 | 四九镇 | 镇级农村公路养护 | 四九镇农村公路养护 | 76.6643 | 开展日常养护和养护工程
4 | 白沙镇 | 镇级农村公路养护 | 白沙镇农村公路养护 | 86.699 | 开展日常养护和养护工程
5 | 三合镇 | 镇级农村公路养护 | 三合镇农村公路养护 | 69.9009 | 开展日常养护和养护工程
6 | 冲蒌镇 | 镇级农村公路养护 | 冲蒌镇农村公路养护 | 36.8972 | 开展日常养护和养护工程
7 | 斗山镇 | 镇级农村公路养护 | 斗山镇农村公路养护 | 49.0507 | 开展日常养护和养护工程
8 | 都斛镇 | 镇级农村公路养护 | 都斛镇农村公路养护 | 23.4319 | 开展日常养护和养护工程
9 | 赤溪镇 | 镇级农村公路养护 | 赤溪镇农村公路养护 | 40.3814 | 开展日常养护和养护工程
10 | 端芬镇 | 镇级农村公路养护 | 端芬镇农村公路养护 | 78.3083 | 开展日常养护和养护工程
11 | 广海镇 | 镇级农村公路养护 | 广海镇农村公路养护 | 33.0882 | 开展日常养护和养护工程
12 | 海宴镇 | 镇级农村公路养护 | 海宴镇农村公路养护 | 61.8067 | 开展日常养护和养护工程
13 | 汶村镇 | 镇级农村公路养护 | 汶村镇农村公路养护 | 39.0557 | 开展日常养护和养护工程
14 | 深井镇 | 镇级农村公路养护 | 深井镇农村公路养护 | 89.1763 | 开展日常养护和养护工程
15 | 北陡镇 | 镇级农村公路养护 | 北陡镇农村公路养护 | 25.7846 | 开展日常养护和养护工程
16 | 川岛镇 | 镇级农村公路养护 | 川岛镇农村公路养护 | 90.7298 | 开展日常养护和养护工程
17 | 台城街道办 | 镇级农村公路养护 | 台城街道办农村公路养护 | 112.943 | 开展日常养护和养护工程