台教办〔2021〕33号

关于印发台山市教育系统2021年

重点工作任务的通知

局机关各股室，市各中心小学、中学及有关单位：

为确保2021年我市教育系统各项重点工作任务顺利完成，我局制定了《台山市教育系统2021年重点工作任务一览表》（详见附件1），现印发给你们，并提出以下工作要求，请认真贯彻落实。

一、加强组织领导，压实工作责任

局各分管负责同志是抓落实的第一责任人，对各项重要工作部署要亲自督促检查和协调落实，及时解决项目建设中存在的问题。各相关股室要加强重视，制定具体实施计划，将每一项工作进行细化、量化，落实相关工作机制，明确分工、落实责任、精心组织，逐项建立工作台账，以便检查和考核。各学校对照一览表，把相关工作列入学校重点工作任务，勇于担责，积极作为，确保落实到位。

二、明确职责分工，注重联动协作

各责任股室要在做好新冠肺炎疫情防控工作的基础上，科学制定工作时间表，加强沟通，密切配合。牵头股室要切实担负起主要责任，主动作为、统筹兼顾，协办股室要积极配合，形成工作合力，紧盯项目任务清单，以目标为引领。各责任股室要认真研究梳理项目推进中存在的困难，找准问题，对症下药，逐一解决。各学校要主动配合，积极落实各项工作任务。经多次协调无法解决问题的，要及时报送局党组研究解决，确保各项工作任务顺利实施。

三、强化监督管理，确保工作成效

为确保各项重点工作扎实有效推进，对督查中发现存在不作为或乱作为现象的相关股室（学校）和责任人，将按程序提请局党组开展问责。各项目牵头股室从4月起，每月25日前主动将各项任务的落实情况（月报表，详见附件2）报送局办公室（联系人：宋晨鸽，联系电话：5529207），报送前须经分管负责同志审定。局办公室将定期汇总公布，以便更好地交流经验、反映问题、推动工作。

附件：1.台山市教育系统2021年重点工作任务一览表

2.台山市教育系统2021年重点工作任务进展情况表（1- 月）

台山市教育局办公室

2020年4月15日

公开方式：主动公开

附件1

台山市教育系统2021年重点工作任务一览表

| 序号 | 任务名称 | 主要内容和关键时间节点计划 | 责任股室 | 责任人 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴振文同志负责项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 编制台山市教育事业“十四五”发展规划 | 编制台山市教育事业“十四五”发展规划，绘就我市教育事业2021—2025年发展蓝图，推动我市教育现代化高质量发展。 关键节点和解决难点： 一是2月底前修订完善规划，完成可行性研究、风险评估工作。 二是4月底前完成专家论证、集体讨论、合法性审查；形成送审稿，报市发改局审核；然后联合市发改局上报市政府审议决定。 | 办公室 基财股 人事股 基安股 职终股 督导室 招考股 机关党委 卫健所 教育装备中心 教师发展中心 | 梁伟平 黄健波 陈瑞珊 颜校强 朱毅夫 林景钦 陈惠庭 陈卓光 陈建伟 容杰聪 刘一柱 |  |  |
| 2 | 推进4所小区配套幼儿园建设和开办 | 推进恒大名都、保利公馆、敏捷悦府等3所小区配套幼儿园建设和开办碧桂园荣汇世家小区配套幼儿园，扩大普惠性学前教育资源，进一步巩固“5080”工作成效。 关键节点和解决难点： 一是3月底前做好恒大名都等3所小区配套建设方案、荣汇世家幼儿园设备设施配套方案。 二是6月底前做好荣汇世家幼儿园招生报名工作。 三是9月底前荣汇世家幼儿园秋季开学；恒大名都幼儿园按程序移交。 四是12月15日前保利公馆、敏捷悦府等2所幼儿园按程序移交。 | 基安股 基财股 | 颜校强 黄健波 | 2021年江门市十件民生实事 台山市委常委会2021年工作要点 2021年台山市政府重点工作任务 台山市教育局党史学习教育“我为群众办实事”实践活动工作清单 |  |
| 3 | 推动“三大中心”学前教育、义务教育均衡发展 | 实施教育优质发展三年行动计划，推动“三大中心”（北部产城融合中心、东南部战略湾区中心和西南部旅游集散中心）学前教育、义务教育资源均衡化供给，实现教育资源协调和均等。 关键节点和解决难点： 一是2月春季开学前做好新赤溪中学开办准备工作。 二是3月底前调研摸清配套幼儿园的规划情况，制定相关建设方案，推进公办和普惠性幼儿园的建设。 三是8月底前加快推进标准化、优质化学校建设、抓好台城地区学校的扩容建设。 四是9月底前台城一幼教育集团开办荣汇世家幼儿园，全面做好幼儿园、中小学入学工作，有效控制义务教育、高中阶段大班额。 五是12月底前做好今年相关小区配套幼儿园移交工作，巩固学前教育“5080”成果。 | 基安股 基财股 | 颜校强 黄健波 | 2021年江门市全面深化改革任务 台山市推进“三大中心”建设2021年重点工作任务 |  |
| 4 | 有效解决外来务工人员随迁子女入学问题 | 认真贯彻国家、省关于保障随迁子女平等接受义务教育的各项要求，积极采取有力措施统筹安排，有效解决外来务工人员随迁子女入学问题。 关键节点和解决难点： 一是4月底前将外来务工人员随迁子女入学问题纳入2021年招生工作意见。 二是7月底前做好外来务工人员随迁子女入读我市学校的情况调研，拟好接收方案。 三是9月秋季开学前妥善安排外来务工人员随迁子女入学就读。 | 基安股 | 颜校强 |  |  |
| 5 | 提高特殊教育普及度 | 实施特殊教育提升计划,提高残疾儿童义务教育普及水平。 关键节点和解决难点： 一是4月底前制定好特殊教育送教上门的工作方案。 二是6月底前进一步完善乡镇特殊教育资源课室的配备。 三是9月开学前科学研判残疾人分类入学，全面引导和安排适龄残障儿童接受教育。 四是12月底前特教学校生活楼和教学楼年底前全面完工，改善学校的办学条件。 | 基安股 基财股 | 颜校强 黄健波 | 2021年江门市政府重点工作任务 |  |
| 6 | “430”校内课后服务 | 进一步满足广大家长对中小学生校内课后服务的迫切需求，试点实行“430”课后服务。 关键节点和解决难点： 一是6月底前调研摸底，征求意见，拟定实施指导意见。 二是7月底前公布实施指导意见。 三是8月底前按程序引入第三方管理平台和第三方校外服务机构。试点实行“430”校内课后服务。 | 基安股 卫健所 教育装备中心 基财股 | 颜校强 陈建伟 容杰聪 黄健波 | 台山市教育局党史学习教育“我为群众办实事”实践活动工作清单 |  |
| 李育恒同志负责项目 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 加强和改进学校思想政治教育工作 | 加强和改进学校思想政治教育工作，统筹推进大中小幼思政课建设一体化发展。 关键节点和解决难点： 一是3月底前各中小学校将思想政治教育工作纳入学校年度工作计划。 二是6月底前联合教师发展中心组织开展思政课教师专业培训活动，打造高水平思政课教师队伍。 三是9月初各学校党委（支部）书记带头上好“开学第一课”思政课。 四是12月底前各学校通过主题班会、主题团日、主题队日、演讲比赛、征文比赛等方式开展思想政治教育。 | 机关党委 | 陈卓光 |  |  |
| 8 | 打造未成年人思想道德建设研学旅行教育站点项目 | 利用四九镇台山市国防教育基地，为全市16岁以下未成年人提供国防教育、国家安全教育、法治教育、禁毒教育等未成年人主题教育。 关键节点和解决难点： 一是4月底前开展“打造未成年人思想道德建设研学旅行教育站点项目”。 二是5月底前组织部分师生代表前行基地开展国防教育、国家安全教育、法治教育、禁毒教育等未成年人主题教育活动，并取得阶段性成效。 三是6月底前各学校对研学旅行相关主题教育活动进行阶段性总结，取得利民惠民的实际成果。 | 机关党委 办公室 | 陈卓光 梁伟平 | 台山市党史学习教育“我为群众办实事”实践活动之台山市“民生微实事”项目 台山市教育局党史学习教育“我为群众办实事”实践活动工作清单 |  |
| 9 | 加快教育基础设施建设 | 加快教育基础设施建设，完成台城中心小学教学楼工程、四九镇中心小学教学楼、水步镇中心小学教学楼、广州大学台山附属中学教学楼、生活楼等4所学校建设工程，新增优质学位超1400个。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成水步镇中心小学教学楼工程和广州大学台山附属中学教学楼、生活楼主体工程。 二是6月底前完成四九镇中心小学教学楼、台城中心小学教学楼主体工程。 三是9月底前完成水步镇中心小学教学楼工程和广州大学台山附属中学教学楼、生活楼装饰工程。 四是10月底前完成四九镇中心小学教学楼、台城中心小学教学楼建设装饰工程。 | 基财股 | 黄健波 | 2021年江门市重点建设项目 台山市委常委会2021年工作要点 2021年台山市政府重点工作任务及十件民生实事 2021年台山市重点建设项目 台山市教育局党史学习教育“我为群众办实事”实践活动工作清单 |  |
| 10 | 补齐教育经费保障制度短板 | 补齐教育经费保障制度短板，落实普通高中生均拨款制度及学前教育生均拨款逐步增长机制，公办普通高中生均经费补助标准为每生每年1000元；全市公办和普惠性民办幼儿园的生均公用经费补助标准提升至每生每年500元。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成春季学期公办普通高中生均经费每生500元和全市公办和普惠性民办幼儿园的生均公用经费每生250元拨付。 二是10月底前完成秋季学期公办普通高中生均经费每生500元和全市公办和普惠性民办幼儿园的生均公用经费每生250元拨付。 | 基财股 | 黄健波 | 2021年江门市十件民生实事任务 2021年台山市政府重点工作任务及十件民生实事 台山市教育局党史学习教育“我为群众办实事”实践活动工作清单 |  |
| 11 | 培英职校新校区 | 项目用地约183亩，建筑面积6.7万平方米。新增标准教101个，可容纳学4500人；新增宿舍5幢，可住2480人。 2021年完善施工招标文件，开展施工招标工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完善项目前期工作。 二是6月底前完成施工图审查工作。 三是9月底前完成招标控制价的编制工作。 四是12月15日前完善施工招标文件，开展施工招标工作。 | 基财股 | 黄健波 | 台山市委常委会2021年工作要点 2021年台山市政府重点工作任务 |  |
| 12 | 新赤溪中学工程 | 2021年完成新赤溪中学工程围墙粉刷、绿化、广场硬底化建设等配套工程。 关键节点和解决难点： 一是2月中旬完成场地、围墙、设施设备等工作。 二是2月底前完成开学准备工作。 三是6月底前完成围墙粉刷、绿化、广场硬底化建设等配套工程。 | 基财股 | 黄健波 | 台山市委常委会2021年工作要点 2021年台山市政府重点工作任务 |  |
| 13 | 水步镇中心小学厨房改建项目 | 拆除原彩钢瓦屋面、旧灶台，砖砌外墙，墙面抹灰，倒混凝土地面，镶防滑仿古砖，安装电路、给排水，安装单头煤气大锅炉。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成工程改造方案和工程预算编制。 二是5月底前进场施工。 三是6月底前完工交付使用。 | 基财股 | 黄健波 | 台山市党史学习教育“我为群众办实事”实践活动之台山市“民生微实事”项目 台山市教育局党史学习教育“我为群众办实事”实践活动工作清单 |  |
| 14 | “厕所革命”工程项目 | 提升改造校园厕所，改善校园卫生环境，深化校园“厕所革命”。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成武溪中学、白沙镇谢天锡小学秩祜校区、深井小江小学等7项厕所建设工程图纸设计、工程造价报批等手续。 二是6月底前完成武溪中学、白沙镇谢天锡小学秩祜校区、深井小江小学等7项厕所建设工程开工手续并进场施工。 三是11月底前完成武溪中学、白沙镇谢天锡小学秩祜校区、深井小江小学等7项厕所建设全部工程。 | 基财股 | 黄健波 | 台山市委常委会2021年工作要点 台山市教育局党史学习教育“我为群众办实事”实践活动工作清单 |  |
| 邝旭东同志负责项目 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 深化中小学教师“县管校聘”改革，推进强师工程，打造高素质教师队伍 | 加大招聘、引进教育人才力度，抓好“工作室建设”“名师培养”“全员培训”工程，努力打造高素质专业化教师队伍。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成招聘教师计划、工作室（44个）年度研修计划、教师培训计划。 二是5月底前组织招聘教师、工作室主持人（含助手）外出研修工作。 三是6月底前完成校园招聘工作、工作室内学员跟岗学习任务、组建6个思政课工作室。 四是8月底前完成招聘教师工作、推进广东省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0项目县级工作。 五是11月底前完成广东省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0项目县级工作任务、工作室收官考核。 六是12月底前完成各级培训工作、制定新一轮工作室管理办法。 | 人事股 教师发展中心 | 陈瑞珊 刘一柱 | 2021年江门市政府重点工作任务 |  |
| 16 | 深化职业教育改革，推进“职教之城”建设 | 推进广东省高水平中职学校建设，大力建设中等职业教育“双精准”示范专业，深化产教融合，积极推进企业新型学徒制试点工作，推进职业教育“扩容、提质、强服务”,扩大1+X证书覆盖范围。 关键节点和解决难点： 一是3月底前培英职校制定高水平中职学校各建设项目的实施方案和工作计划；制订企业新型学徒制金桥班培训方案，申报开班。 二是6月底前培英职校完成专业调研和人才需求报告，开展学徒制和专项班培训，送服务下乡；完成培英职校第三届“金桥班”和敬修职校首届“天宇物流班”第二年培养工作；各校研究确定1+X证书试点工作2021-2022学年课程设置。 三是8月底前完成省级第二批“双精准”专业（培英职校电子技术应用专业）第二期建设；省级第三批“双精准”专业（培英职校计算机平面设计专业、敬修职校护理专业）第一期建设。 四是9月底前培英职校开展各级各类骨干教师培训，信息化教学资源建设，开展国家级和省市级课题研究，推进两大名师工作室工作；完成培英职校企业新型学徒制第二年培训工作和新宁学院第二届毕业生顶岗实习和就业推荐工作；各校做好学生参加1+X证书考证培训工作，组织骨干教师参加1+X证书职业技能等级标准师资能力提升培训。 五是12月底前培英职校完成现代制造专业群“智能制造车间”、“3D打印综合实训室”实训室建设，现代商贸专业群共建实训基地1个；各校组织学生报名参加1+X证书考试。 | 职终股 | 朱毅夫 | 2021年江门市政府重点工作任务 |  |
| 17 | 深化产教融合，缓解企业用工荒 | 深化产教融合，加强校企合作，积极为企业提供精准人力支撑。 关键节点和解决难点： 一是5月底前积极与产业转移工业园、科工商务局、人社局等部门单位对接，加大职业教育宣传力度，组织校企合作研讨会。 二是7月底前邀请企业参加校园招聘会，完成毕业生就业推荐工作。 三是9月底前进一步扩大企业新型学徒制试点。 四是11月底前继续深化与企业实行“订单式”培养模式，努力扩大校企精准育人规模。 | 职终股 | 朱毅夫 | 台山市教育局党史学习教育“我为群众办实事”实践活动工作清单 |  |
| 18 | 台山市五星实验学校建设 | 完成台山市民办九年一贯制学校——台山市五星实验学校教学楼基建工程建设。 关键节点和解决难点： 一是6月底前进行工程建设项目的邀标；完成施工方案编制，完成边坡及建筑施工的前期准备工作。 二是9月底前完成边坡工程。 三是12月15日前完成教学楼框架封顶。 | 职终股 基财股 | 朱毅夫黄健波 | 2021年台山市政府重点工作任务 |  |
| 19 | 台城南区民办学校项目建设 | 完成民办学校台城南区民办学校（广旭公司）项目的一期主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前与市自然资源局、设计公司确定设计方案。 二是6月底前完成设计方案并通过规划委员会。 三是9月底前完成单体报建，申请施工许可证。 四是12月15日前完成第一期主体工程。 | 职终股 基财股 | 朱毅夫 黄健波 | 2021年台山市政府重点工作任务 |  |
| 黄国盼同志负责项目 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 深入推进教育集团化办学 | 深入推进教育集团化办学，促进教育优质均衡发展。 关键节点和解决难点： 一是6月底前各教育集团开展教育教学活动、各类技能竞赛，并对各教育集团化办学工作情况进行督导检查。 二是7月底前进行集团化办学阶段小结。 三是10月底前各教育集团开展教育教学活动、各类技能竞赛。 四是12月底前对各教育集团化办学工作情况进行督导检查。进行集团化办学年度总结、考核。举行市集团化办学特色公开展示活动。 | 教师发展中心 | 刘一柱 | 台山市委常委会2021年工作要点 |  |
| 21 | 抓好高考备考工作 | 认真研究高考备考策略，全力冲刺2021年备考工作，争创高考新成绩。 关键节点和解决难点： 一是3月底前进行江门市高考模拟考试及质量分析研讨会，组织参加广东省2021年高考英语听说考试。 二是4月底前召开高考领导小组备考会，开展高考“冲顶工程”研讨活动，完成第一轮高三听课调研。 三是5月底前进行江门市2021年高考适应性测试和质量分析研讨会，邀请江门教研室教研员、高考专家到我市指导教师高考备考工作,完成第二轮高三听课调研。 四是6月初督促、指导学校做好考前动员工作。 | 教师发展中心 | 刘一柱 |  |  |
| 22 | 初中理化生实验操作考核标准化考场建设 | 完成全市30个初中理化生实验操作考核标准化考场建设，实现初中学业水平理化生实验操作考试信息化管理和应用。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成实验操作考核考场建设项目方案。 二是4月底前完成考场建设项目方案论证工作。 三是5月底前完成项目公开招标工作。 四是6月底前开始施工建设。 五是11月底前完成项目建设工作。 | 教育装备中心 | 容杰聪 |  |  |
| 23 | 强化校园食品安全管理工作 | 进一步加强食品安全保障工作，严格落实食品安全法及其实施条例和学校食品安全与营养健康管理规定，防范区域性、系统性食品安全风险，切实保障广大师生身体健康和生命安全。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展春季中小学、幼儿园食品安全大检查,联合市监局召开食堂食品安管理员培训班。 二是9月底前开展食品安全进校园宣教活动和供餐服务终期评价会工作。 三是10月底前开展秋季食品安全大检查，强化部门联动。 四是11月底前开展学校食堂从业人员培训。 五是12月底前配合做好市食品安全考核工作。 | 卫健所 | 陈建伟 |  |  |
| 24 | 强化校园卫生和传染病防控管理工作 | 结合新冠肺炎疫情防控工作，牢固树立“健康第一”教育理念，落实学校卫生管理制度，开展健康教育活动，做好校园传染病防控，提升学校防范和化解安全风险的能力。 关键节点和解决难点： 一是3月底前结合新冠肺炎疫情防控工作，开展春季学期学校疫情防控督导；组织师生、家长收看省教育厅联合省、市相关部门举办《开学健康安全第一课》；继续做好疫情地师生的摸排报送工作； 二是5月底前做好学校校医和保健教师的情况调研，完成疫情防控工作有关管理人员的培训；开展中小学、幼儿园传染病防治知识宣传教育；联合卫健局开展双随机检查任务；开展中小学心理健康教育活动。 三是7月底前开展学校爱国卫生运动，开展中小学、幼儿园校医卫生专项培训班。 四是9月底前完成学校卫生综合评价工作和双随机整改工作。 五是12月底前加强季节性传染病宣传、预防教育，开展秋季开学校园传染病防控管理大检查，开展全市学校爱国卫生运动，开展防艾活动宣传月活动。 | 卫健所 | 陈建伟 |  |  |
| 25 | 校园垃圾分类工作 | 开展生活垃圾分类知识宣传教育，提高全体学生的生活垃圾分类和资源环境意识，有序开展生活垃圾分类投放收集贮存工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前下发通知，部署开展校园垃圾分类宣传教育。 二是6月底前指导学校制定落实垃圾分类制度。 三是8月底前开展垃圾分类检查，强化监督落实。 四是12月底前做好市垃圾分类考核工作。 | 卫健所 | 陈建伟 | 台山市委常委会2021年工作要点 |  |
| 26 | 校园制止餐饮浪费工作 | 加强教育引导，提升食堂管理水平，推进光盘行动，建立制止餐饮浪费培养节俭美德的长效机制。 关键节点和解决难点： 一是3月底前下发工作方案，开展制止餐饮浪费宣传教育。 二是7月底前指导学校制定落实制止餐饮浪费制度。 三是10月底前开展制止餐饮浪费检查，强化常态化监督落实，做好整改措施，立行立改。 四是12月底前做好制止餐饮浪费总结报送。 | 卫健所 | 陈建伟 | 台山市委常委会2021年工作要点 |  |
| 黄伟湛同志负责项目 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 水步、冲蒌、白沙3镇教育强镇复评工作 | 做好水步、冲蒌、白沙教育强镇复评。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成教育强镇复评预算方案及调研工作。 二是6月底前完成教育强镇省督前检查迎检工作。 三是9月底前完省督前检查，对存在问题开展整改。 四是12月15日前完成教育强镇省督导验收工作（具体验收时间以省督导室发文通知为准）。 （解决难点：复评镇学校校舍场室改造及教学设备更新存在资金困难，特别是水步镇中心小学恒大捐建教学楼配套设备资金缺口大，需市财政加大复评资金投入。） | 督导室 教育装备中心 基财股 | 林景钦 容杰聪 黄健波 | 江门市人民政府教育督导室2021年工作要点 台山市委常委会2021年工作要点 2021年台山市政府重点工作 |  |
| 28 | 完成全市27个中考考点标准化建设 | 完成全市27个中考考点标准化建设，完善视频监控和互联互通设备升级改造工作，加强全市中考考点的信息化建设，保障中考考试安全和公平。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成全市27个中考考点标准化建设线路安装。 二是5月底前完成中考考点标准化建设工程验收并投入使用。 | 招考股 教育装备中心 基财股 | 陈惠庭 容杰聪 黄健波 |  |  |
| 29 | 推进初中学业水平考试制度和高中阶段学校考试招生制度改革工作 | 推进初中学业水平考试制度和高中阶段学校考试招生制度改革加强专项培训和宣传引导工作 关键节点和解决难点： 一是6月底前根据省和江门市的文件要求制定我市的实施方案。 二是9月底前通过多种形式，全面准确地开展宣传解读，及时引导回应广大考生和家长，做到宣传工作全覆盖。 三是11月底前对理化生实验操作考查实验室进行全面检查。 | 招考股 教师发展中心 卫健所 教育装备中心 基财股 | 陈惠庭 刘一柱 陈建伟 容杰聪 黄健波 |  |  |
| 30 | 做好“平安高考”相关工作 | 健全联防联控，齐抓共管的工作机制，加大防范和打击力度，以高标准，严要求做好高考防疫、考试安全、考生服务、招生录取各项工作，实现“平安高考”。 关键节点和解决难点： 一是2月底前做好普通高考英语听说考试考前防疫和考试安全准备工作，开展全体考生和考务人员全覆盖的防疫教育和诚信考试培训。 二是3月底前做好英语听说考试考务培训和考场设施设备调试，顺利完成普通高考英语听说考试工作。完成广东省2021年普通高考考生体检和补报名工作。 三是5月底前做好普通高考考前防疫和考试安全准备工作，开展全体考生和考务人员全覆盖的防疫教育和诚信考试培训。 四是6月底前强化部门联动，做好防疫、交通、食品安全、卫生、环境治理等各项工作，顺利完成普通高考工作。 | 招考股 办公室 基财股 基安股 职终股 卫健所 教育装备中心 教师发展中心 | 陈惠庭 梁伟平 黄健波 颜校强 朱毅夫 陈建伟 容杰聪 刘一柱 | 台山市委常委会2021年工作要点 台山市教育局党史学习教育“我为群众办实事”实践活动工作清单 |  |

说明：一般情况下项目责任单位排在第一位的是牵头股室。

附件2

台山市教育系统2021年重点工作推进项目进展情况表（1-  月）

填报股室：                    填报人：                         填报日期：   年   月  日

| 编号 | 项目名称 | 主要内容和关键时间节点计划 | 责任股室 | 进展情况 | 存在问题和 下一步工作计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |