## Sheet1
2021年台山市政府重点工作任务及十件民生实事项目1-9月进展情况表
（共328项）
序号 | 工作任务 | 主要内容和节点计划 | 责任单位 | 进展情况
一、彭大荣同志联系工作（共3项）
1 | 促进四九艺术提质增效 | 通过建设上坪、下坪、松头、车蓢等4个村级公园基础设施优化四九艺术环境。加强芦荟庄园花季宣传并新建20个网红打卡点，融合李凌旧居、李凌展馆和永庆村改造等项目，促进四九艺术提质增效。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成芦荟庄园花季宣传工作。 二是6月底前完成芦荟庄园安全标识完善提升，完成李凌旧居、李凌展馆建设和永庆村改造。 三是9月底前完成芦荟庄园新增网红打卡点20个。 四是12月15日前完成芦荟庄园3A景区申办；完成2个“一村一品”项目；完成上坪、下坪、松头、车蓢等4个村级公园建设。 | 四九镇 | 按进度完成。 1.通过江门文旅微信公众号和广东珠江电视台等媒体完成芦荟庄园花季宣传工作。 2.已完成芦荟庄园安全标识完善提升。已完成李凌旧居、李凌展馆改造，于9月15日举行揭牌仪式并对外开放；已完成永庆村改造；已完成芦荟庄园新增“网红打卡点”20个。 3.已完成芦荟庄园3A景区申报的复检工作。“一村一品”项目中上蓢无花果项目基建和农机购置已基本完成，营村辣椒项目冷库已安装完毕，种植大棚搭建基本完工。上坪、下坪公园已全面完成硬底化、花坛、绿化建设工程。车蓢公园已进场施工。
2 | 天天好时（台山）食品科技发展有限公司年产糖果5000吨、巧克力2500吨、饼干5000吨新建项目 | 项目用地约40亩，主要生产金龙鱼系列产品、儿童食品、胶原蛋白等生物制品。全面投产后年产值达3亿元。2021年完成主体工程建设的20%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前确定施工方及施工方案。 二是6月底前施工队进场施工。 三是9月底前开展地块基础配套设施建设。 四是12月15日前完成主体工程建设的20%。 | 四九镇 | 按进度完成。 已确定施工方和施工方案，取得施工许可证，施工队已进场施工，开展土地平整工作和地块基础配套设施建设。
3 | 广东省伊之伴食品饮料有限公司年产乳酸菌24000吨、五谷杂粮5000吨、椰子汁10000吨 新建项目 | 项目占地54亩，主要生产蛋白性饮品，年产值达3亿元。2021年完成主体工程建设的20%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前确定施工方及施工方案。 二是6月底前施工队进场，并开展地块基础配套设施建设。 三是9月底前主体工程开始动工。 四是12月15日前完成主体工程建设的20%。 | 四九镇 | 按进度完成。 已确定施工方和施工方案，取得施工许可证，完成基础配套设施工程建设和主体工程建设的15%。
二、陈瑞琪同志联系工作（共8项）
4 | 三合硒泉提质工程 | 完成温泉圩环境卫生整治和“六乱”整治，完成闲置地块围蔽升级及其周边绿化，完成温泉圩灯饰亮化工程，完成“一河两岸”集市铺位建设并招商运营，促进三合硒泉小镇提质增效。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展温泉圩环境卫生整治行动。 二是6月底前完成喜运来、玫瑰岛两块闲置地的围蔽升级和周边绿化，完成温泉圩灯饰亮化工程。 三是9月底前完成温泉圩“一河两岸”集市铺位建设并招商运营。 四是12月15日前完成“六乱”整治，并形成长效管理机制。 | 三合镇 | 按进度完成。 已开展温泉圩环境卫生整治行动。已完成喜运来、玫瑰岛两块闲置地的围蔽升级和周边绿化，完成温泉圩灯饰亮化工程，完成温泉圩“一河两岸”集市铺位建设并同步开始招商运营。
5 | 玫瑰岛卫浴科技 项目 | 项目占地约225亩，拟修建厂房和新建铝材加工、玻璃深加工、五金加工、复合材料加工等生产线。2021年实现淋浴房制造部生产线试产，以及铝制品制造部生产线安装。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成淋浴房制造部生产线安装。 二是6月底前完成淋浴房制造部生产线调试。 三是9月底前实现淋浴房制造部生产线试产。 四是12月15日前完成铝制品制造部生产线安装。 | 三合镇 | 按进度完成。 已完成淋浴房制造部生产线安装并试产，已完成铝制品制造部生产线安装的50%。
6 | 台山市河朗新型环保建材有限公司三合分厂建设工程 | 项目占地28.9亩，拟建设厂房、办公室等基础设施，生产管径为3米以内的一级、二级混凝土排水管和特制混凝土涵管。2021年完成二期厂房主体工程和生产设备安装。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开始二期厂房主体工程。 二是6月底前完成二期厂房主体工程的50%。 三是9月底前完成二期厂房主体工程。 四是12月15日前完成二期主要生产设备安装。 | 三合镇 | 按进度完成。 完成二期厂房主体工程建设。完成二期主要生产设备安装的50%。
7 | 天锦门业项目 | 项目占地71.5亩，总建筑面积5.1万平方米，建设变电站、厂房和购买机器，投产后预计年产木门60万樘。2021年完成变电站、厂房主体工程建设和机器设备安装调试。 关键节点和解决难点： 一是3月底前进场施工，开始建设变电站。 二是6月底前开始厂房主体工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设和内部装修。 四是12月15日前购买机器设备并安装调试。 | 三合镇 | 按进度完成。 已进场施工，完成变电站建设、厂房主体工程建设和内部装修。
8 | 悦泉名府项目 | 项目占地25.2亩，总建筑面积约4.4万平方米，拟建酒店、住宅。2021年完成2、3栋竣工验收和二期框架结构封顶。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开始2、3栋竣工验收前期工作。 二是6月底前完成2、3栋竣工验收。 三是9月底前完成二期框架工程75%。 四是12月15日前完成二期框架结构封顶。 | 三合镇 | 按进度完成。 已完成2、3栋竣工验收工作，完成二期框架工程的75%。
9 | 樵顺嘉宝项目 | 项目占地39.8亩，总建筑面积7.3万平方米，拟建5栋住宅、2栋商铺。2021年完成一期框架结构工程封顶和配套工程的70%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期框架结构工程的70%和配套工程的20%。 二是6月底前完成一期框架结构工程的80%和配套工程的40%。 三是9月底前完成一期框架结构工程的90%和配套工程的55%。 四是12月15日前完成一期框架结构工程封顶和配套工程的70%。 | 三合镇 | 按进度完成。 已完成一期框架结构工程的90%和配套工程的55%。
10 | 世茂御泉十里项目 | 项目占地1500亩，集星级酒店、风情度假、养生养老、泉林人居于一体。2021年完成I组团砌筑工程和首批次外立面工程，T组团一期竣工验收和二期主体结构封顶。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成I组团首批次砌筑工程的50%，T组团二期主体结构封顶。 二是6月底前完成I组团首批次砌筑工程，T组团一期开始竣工验收前期工作。 三是9月底前完成I组团首批次外立面工程的50%，T组团一期竣工验收。 四是12月15日前完成I组团首批次外立面工程。 | 三合镇 | 按进度完成。 已完成I组团首批次外立面工程的75%，T组团一期竣工验收。
11 | 三合温泉侨墟风情商业街 项目 | 项目占地20亩，以华侨文化为主题，打造华侨特色商业街及民宿酒店。2021年完成12间临街商铺、中心休闲广场建设和完善地下停车场。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成12间临街商铺建设的40%。 二是6月底前完成12间临街商铺建设。 三是9月底前完成中心休闲广场建设。 四是12月15日前完善地下停车场建设。 | 三合镇 | 按进度完成。 已完成12间临街商铺建设，完成中心休闲广场建设，地下停车场已建设50%。
三、赵建涛同志联系工作（共3项）
12 | 巩固扫黑除恶专项斗争成果 | 创新警务云大数据、智能“天网”和警务实战平台建设，严厉打击各类违法犯罪活动。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成前期上级交办的线索核查。 二是6月底前侦破一批涉黑恶案件。 三是9月底前再扩大扫黑除恶战果。 四是12月15日前全面形成扫黑除恶常态化局面。 | 市委政法委 | 按进度完成。 截至9月底，共破获涉黑涉恶案件105宗，打掉涉黑社会性质组织1个、涉恶犯罪团伙95个。
13 | 广东富华重工制造有限公司年产200万套商用车底盘零部件智能制造项目 | 项目用地1250亩，为零地增资扩产项目。2021年完成8号车间升级改造。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开始8号车间升级改造。 二是6月底前完成8号车间升级改造的30%。 三是9月底前完成8号车间升级改造的60%。 四是12月15日前完成8号车间升级改造。 | 市工业新城 | 按进度完成。 5、6号车间半挂车车轴生产线已投产，正开展1、2、8、10号车间数字化改造，其中8号车间已完成60%。
14 | 广东六六达智慧健康科技有限公司年产20万台智能健康代步车生产线建设项目 | 项目用地约50亩，主要研发、生产车辆电动支撑、液压支撑、电动液压动力系统、智能电动代步车、智能电动轮椅、精密减速器及驱动控制系统。2021年完成项目首期主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目首期基础工程建设。 二是6月底前完成项目首期主体工程建设的30%。 三是9月底前完成项目首期主体工程建设的60%。 四是12月15日前完成项目首期主体工程建设。 | 市工业新城 | 按进度完成。 已完成项目首期（A、B车间）基础工程建设，完成项目首期（A、B车间）主体工程的80%，正在开展B车间第六层架构建设，A车间第七层正在做模板。
四、刘利元同志联系工作（共11项）
15 | 实施数字农业农村发展行动 | 建设台山中国农业公园产业互联网综合服务平台，扎实推进都斛镇省级数字乡村发展试点。 关键节点和解决难点： 一是3月底前搭建推广都斛镇农产品电商平台。 二是6月底前推进完善农村综合治理体系。 三是9月底前建设线上林基路纪念馆展示平台。 四是12月15日前向省数字乡村发展试点工作协调机制办公室申请验收。 | 市委宣传部 市委组织部 市教育局 市科工商务局 市司法局 市人力资源和社会保障局 市农业农村局 市文化广电旅游 体育局 市卫生健康局 市政务服务数据 管理局 市融媒体中心 台山文化旅游集团有限公司 都斛镇 | 按进度完成。 1.提升镇村级政务服务数字化水平。都斛镇设有1个镇级公共服务中心，18个村（社区）党群服务中心，均配置“触摸查询一体机”及“侨都之窗”自助终端，实现行政村公共服务供给全覆盖。 2.异地群众可通过“侨都之窗”自助办理“跨域通办”事项767项，切实方便群众办事，打通便民服务“最后一公里”。各村（社区）党群服务中心均放置葵花码台卡、操作指南等宣传推广“粤省事”移动便民服务平台，通过人脸识别+实名认证，村民即可“掌上办”859项民生服务事项，切实提升基层社区一体化在线政务服务能力。
19 | 台山市福马饲料有限公司年产11万吨特种水产配合饲料生产线建设项目 | 项目占地2万平方米，总建筑面积3.67万平方米，拟建1栋成品车间、1栋原料车间、1栋工作塔、1栋锅炉房、1栋配电房。2021年完成成品车间和原料车间设备安装工程的60%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成成品车间和原料车间设备供应合同签订。 二是6月底前完成成品车间和原料车间设备安装工程的20%。 三是9月底前完成成品车间和原料车间设备安装工程的40%。 四是12月15日前完成成品车间和原料车间设备安装工程的60%。 | 斗山镇 | 按进度完成。 已完成成品车间和原料车间内设备安装工程的40%。
20 | 江门科朗食品有限公司家禽屠宰和产品深加工生产线建设项目 | 项目用地114亩，总建筑面积9.7万平方米。2021年完成熟食车间、屠宰车间及厂区主体工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成熟食车间、屠宰车间及厂区主体工程的25%。 二是6月底前完成熟食车间、屠宰车间及厂区主体工程的50%。 三是9月底前完成熟食车间、屠宰车间及厂区主体工程的75%。 四是12月15日前完成熟食车间、屠宰车间及厂区主体工程。 | 斗山镇 | 按进度完成。 已完成熟食车间、屠宰车间、厂区厂房主体工程的75%。
21 | 合众食品加工项目 | 项目用地40亩，厂区占地2万平方米，建筑面积1万平方米。2021年完成一期厂房设备安装并试投产。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期厂房设备安装工程的30%。 二是6月底前完成一期厂房设备安装工程的60%。 三是9月底前完成一期厂房设备安装工程的90%。 四是12月15日前完成一期厂房设备安装工程并试投产。 | 斗山镇 | 未按进度完成。 完成一期厂房主体工程建设，完成设备安装工程的65%。
22 | 三利新喜象粮食仓储项目 | 项目用地95亩，拟建设办公楼、物流中心、平房仓10座、加工车间、成品车间、包装车间、地磅房及配套用房、宿舍及附属用房等。2021年完成一期仓库、厂房、办公楼等主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期仓库、厂房、办公楼等主体工程建设的25%。 二是6月底前完成一期仓库、厂房、办公楼等主体工程建设的50%。 三是9月底前完成一期仓库、厂房、办公楼等主体工程建设的75%。 四是12月15日前完成一期仓库、厂房、办公楼等主体工程建设。 | 斗山镇 | 未按进度完成。 已完成一期仓库、厂房、办公楼等主体工程的53%。
23 | 广东迪生力绿色食品有限公司冷库冷藏中心建设项目 | 项目总建筑面积4509.66平方米，总占地面积3186.42平方米，拟建成1栋行政楼、1栋综合楼、1栋农产品冷库。2021年完成行政楼、综合楼及冷库主体工程建设的70%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前进场施工。 二是6月底前完成行政楼、综合楼及冷库主体工程的34%。 三是9月底前完成行政楼、综合楼及冷库主体工程的51%。 四是12月15日前完成行政楼、综合楼及冷库主体工程的70%。 | 斗山镇 | 未按进度完成。 已完成地质检测，完成行政楼基础开挖和混凝土基础施工。
24 | 升略有限公司合兴集团南方总部基地投资项目 | 项目规划用地约135亩，计划建设生产经营食用油、农产品加工、副食品生产及冷链仓储等。2021年完成桩基工程的20%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期厂房勘探和生产线设计。 二是6月底前完成一期厂房设计和图审。 三是9月底前完成一期厂房报建并开工建设。 四是12月15日前完成一期厂房桩基工程的20%。 | 斗山镇 | 按进度完成。 已完成一期厂房勘探和生产线设计，并完成一期厂房设计和图审，正在报建。
25 | 特一药业集团股份有限公司中药饮片扩建项目 | 项目用地104亩，拟建设现代医药物流及中药饮片研究和生产基地。2021年完成项目基础工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前根据新的医药行业标准完成项目规划设计和施工图纸优化。 二是6月底前项目基础工程开始动工建设。 三是9月底前完成项目基础工程建设的50%。 四是12月15日前完成项目基础工程建设。 | 市工业新城 | 按进度完成。 已完成围墙建设，重新完成项目规划设计和施工图纸优化，完成规划总平、单体建筑（综合服务楼）审批，目前已完成综合服务楼桩基础工程100%。
五、李白云同志联系工作（共10项）
26 | 扩大“侨梦苑（台山分苑）影响力和吸引力 | 建好华侨创新创业中心，引导海外青年人才回乡创业，吸引创业团队超30个，引入文化项目、高新科技项目超20个。 关键节点和解决难点： 一是6月底前吸引创业团队超10个，引入文化项目、高新科技项目超7个。 二是12月15日前吸引创业团队超30个，引入文化项目、高新科技项目超20个。 | 市委统战部 | 按进度完成。 已吸引创业团队20个，引入文化项目、高新科技项目15个。
27 | 东莞市世信电子有限公司OCA光学胶涂布生产基地 项目 | 项目用地20亩，拟建设OCA光学胶涂布生产基地，建设两条OCA光学胶涂布生产线。2021年完成厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房基础工程建设的50%。 二是6月底前完成厂房基础工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的50%。 四是12月15日前完成厂房主体工程建设。 | 市工业新城 | 按进度完成。 已完成厂房基础工程建设、主体工程建设，正在进行内外部装修。
28 | 深圳市捷先数码科技有限公司数码科技项目 | 项目用地18亩，拟建设城市公用事业领域直读水表、直读气表及其核心技术“直读传感器”“物联网表”“水务云管理平台”生产开发基地。2021年完成厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房基础工程建设的50%。 二是6月底前完成厂房基础工程建设。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的50%。 四是12月15日前完成厂房主体工程建设。 | 市工业新城 | 按进度完成。 已完成厂房基础工程建设，完成厂房主体工程建设的80%。
29 | 海大集团江门容川饲料有限公司年产60万吨生物环保饲料项目 | 项目用地约183亩，拟建设年产60万吨环保饲料生产线及海大集团华南研究院。2021年完成环保饲料生产线厂房和华南研究院等总工程量的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成新规划报建。 二是6月底前完成新施工许可证办理。 三是9月底前完成生产线厂房和华南研究院等总工程量的20%。 四是12月15日前完成生产线厂房和华南研究院等总工程量的50%。 | 端芬镇 | 按进度完成。 完成新的施工许可证办理，完成生产线厂房和华南研究院等总工程量的25%。
30 | 美固建材项目 | 项目总体规划占地53亩，总建筑面积1.7万平方米，主要新建生产厂房和购置两仓配料机、输送机、搅拌机、空压机、除尘器、模具等生产设备。2021年完成生产设备购置并正式投产。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成生产设备购置的50%。 二是6月底前完成生产设备购置。 三是9月底前进入试产阶段。 四是12月15日前正式投产。 | 端芬镇 | 按进度完成。 已完成生产设备购置，进入试产阶段。
31 | 德高五金年加工铝门10000套及门铰配件200吨项目 | 项目规划占地57亩，建筑面积1万平方米，拟建设单层厂房1栋，年加工铝门10000套及门铰配件200吨，主要设备为铝切割专用锯带、锯床、圆锯机、焊接机、横切机组等。2021年完成生产设备购置并正式投产。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成生产设备购置的50%。 二是6月底前完成生产设备购置。 三是9月底前进入试产阶段。 四是12月15日前正式投产。 | 端芬镇 | 按进度完成。 已完成生产设备购置，进入试产阶段。
32 | 梅家大院—海口埠侨乡银信文化中心 | 汀江圩华侨近代建筑群保养维护工程，对梅家大院外立面进行修缮。 关键节点和解决难点： 一是4月底前计划报省文保部门备案后完善设计，须经文物部门批复后，出具施工图。 二是6月底前完成招投标工作。 三是12月15日前完工。 | 端芬镇 市文化广电旅游 体育局 | 未按进度完成。 已立项并向省文物保护部门申请备案，根据省文物保护部门要求于5月中旬重新邀请省文物保护专家进行专家评审，同时完成房屋勘测，完善设计方案中的保养维护内容及保护措施。
33 | 端芬镇大同市社区体育公园建设 | 建设1600平方米社区休闲体育广场。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成设计和预算审核。 二是5月底前进场施工。 三是9月底前完成建设。 | 端芬镇 | 已完成。 已完成设计和预算审核，完成场地硬底化、铺设石板、道路铺装沥青和停车位划线。
34 | 普溢饲料年产10万吨饲料及1万吨加工水产品项目 | 项目占地30亩，总建筑面积约1.5万平方米，拟新建1栋综合大楼，包含生产车间、仓库、化验室、物联网监控平台、办公场所、院士工作站等，同时建设年设计产能10万吨饲料及1万吨水产品加工自动化生产线。2021年完成综合大楼建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成综合大楼建设的30%。 二是6月底前完成综合大楼建设的50%。 三是9月底前完成综合大楼建设的80%。 四是12月15日前完成综合大楼建设。 | 端芬镇 | 按进度完成。 已完成综合大楼建设的80%。
35 | 台山市顺龙烤鳗有限公司年产3600吨冷冻烤鳗生产线技术改造 项目 | 项目占地10亩，升级改造原有3600平方米厂房，主要购置烧烤输送带、变压器、锅炉、液氮速冻等设备，建设年产3600吨冷冻烤鳗自动化生产线。2021年完成厂房升级改造及生产设备购置。 关键节点和解决难点： 一是1月底前正式对厂房进行升级改造。 二是6月底前完成厂房升级改造建设的80%。 三是9月底前完成厂房升级改造建设。 四是12月15日前完成生产设备购置。 | 端芬镇 | 按进度完成。 已完成厂房升级改造建设，完成生产设备购置的60%。
六、邝世铭、杜学刚同志联系工作（共45项）
36 | 地区生产总值增长6%以上 | 完成地区生产总值增长6%以上。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成全年主要经济指标任务分解下达。 二是4月、7月、10月底前做好季度及有关阶段经济分析研判工作。 三是全年完成地区生产总值增长6%以上。 | 市发展和改革局 市政府办公室 （金融办） 市科工商务局 市住房和城乡 建设局 市农业农村局 生产总值核算基础指标责任单位 | 按进度完成。 一是做好任务分解工作。1.市发展和改革局会同市科工商务局、市财政局完成一季度各主要经济指标任务于3月24日分解下达至广海湾经济开发区、市工业新城和各镇（街）。2.全年指标任务分解工作正推进中，有关单位已完成征求意见工作。3.围绕上半年地区生产总值增速目标，于6月10日印发《台山市2021年上半年地区生产总值核算基础指标责任单位分工表》，于6月22日印发《台山市2021年上半年地区生产总值核算基础指标奋斗目标任务》。4.根据江门发改《关于征求〈江门市2021年主要经济指标增速测算方案（征求意见稿）〉意见的函》要求，于8月初反馈了有关意见。5.围绕1-9月地区生产总值增速目标，于9月27日印发《台山市2021年1-9月地区生产总值核算基础指标目标任务》。 二是持续做好经济分析研判工作。市政府于9月27日召开台山市财经工作专班会议，对下半年经济运行情况进行分析和预测。
37 | 固定资产投资增长8.5% | 完成固定资产投资增长8.5%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成指标任务分解下达。 二是全年完成固定资产投资增长8.5%。 | 市发展和改革局 广海湾经济开发区 市工业新城 市有关单位 各镇（街） | 按进度完成。 1.已完成1-9月固定资产投资指标任务分解，于9月27日将9月目标指导数下达至各园区、镇（街）和有关单位。 2.全年指标任务分解工作正在推进中，已编制完成固定资产投资分解方案。
38 | 居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步 | 居民人均可支配收入增长与经济增长基本同步。 关键节点和解决难点： 12月15日前居民人均可支配收入增长保持与经济增长同步(年度统计数据时间：2020年12月1日至2021年11月30日）。 | 市发展和改革局 | 按进度完成。 年度统计指标数据于2022年第一季度前公布。
39 | 推广自贸试验区改革试点 经验 | 对接深圳特区27条改革措施和40条首批授权事项，复制推广自贸试验区改革试点经验。 关键节点和解决难点： 一是每季度报送我市有关举措推进情况。 二是12月15日前配合江门做好对接深圳综合改革措施清单。 | 市发展和改革局 市政府办公室 （金融办） 市农业农村局 | 按进度完成。 1.设置粤港澳大湾区综合窗口，办结率100%。 2.推进政务服务“湾区跨域通办”。依托“侨都之窗”自主服务终端机，实现广州、佛山、珠海、深圳等11个湾区城市共640项政务服务事项“湾区通办”。目前共配置“侨都之窗”自主服务终端193台，共设有16个24小时自主服务区。 3.政务服务改革不断深化。优化升级“企业开办一窗通办”服务，设立“企业开办一窗通办”，“一窗通取”窗口，企业开办实现1天办结，积极推广“粤省事”、“粤商通”，涵盖社保、公积金、医疗，企业开办、税务等各领域服务事项。办理业务时依托电子证照服务，实现证照资料可直接调用电子证照，免交证件纸质材料，目前已为企业、群众提供“免证办”服务。推进“政银通办”，6家银行共99个网点“政银通办”服务专区已为群众提供自助办理业务。
40 | 大力发展数字经济 | 推动数字经济与实体经济深度融合。 关键节点和解决难点： 一是2月20日起执行《关于印发〈江门市贯彻落实广东省建设国家数字经济创新发展试验区工作方案若干措施〉的通知》。 二是12月15日前根据上级文件要求报送我市有关数字经济发展情况。 | 市发展和改革局 市科工商务局 市农业农村局 市文化广电旅游 体育局 市市场监督管理局 市政务服务数据 管理局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1.2月20日，将《关于印发〈江门市贯彻落实广东省建设国家数字经济创新发展试验区工作方案若干措施〉的通知》转发至各单位贯彻落实。 2.根据上级的工作部署，今年以来，共组织两批5G信息化领域项目及平台申报创建工作，全力推动市数字化园区建设。 3.开展全市数据中心发展情况摸底调查工作，摸底市有关企业情况。
41 | 加强国资国企改革 | 做大做强市属国企，加快完成国有企业公司改制工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成改制企业清产核资、理清债权债务、资产评估、财务审计等工作。 二是6月底前完成企业改制方案。 三是9月底前基本完成公司制改革工作，确因特殊情况难以按时完成的，应明确计划措施，确保2021年完成收尾工作。 | 市公资办 市委宣传部 市住房和城乡 建设局 市城市管理和综合执法局 市土地开发储备 中心 广海湾经济开发区 | 已完成。 1.已完成改制企业清产核资、理清债权债务、资产评估、财务审计等工作。 2.根据2020年11月底的摸底情况，全市全民所有制企业共有13户列入本次国有企业公司制改制计划，截至6月底已完成改制工作。
42 | 台山通用机场项目 | 拟建设A1类通用机场，占地600亩；远期以通用机场为核心，构建全产业链的航空产业体系，打造规划面积为6500亩的时尚、活力、复合和生态航空小镇。2021年争取实现项目首期开工。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目工程可行性研究报告编制招标文件并征求意见。 二是6月底前争取获得军方批复选址问题。 三是9月底前争取完成项目立项。 四是12月15日前争取实现项目首期开工。 | 市公资办 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 市林业局 斗山镇 | 未按进度完成。 1.已将选址报告报送江门市政府并转报省政府。 2.已开展项目工程可行性研究报告编制工作，正在组织场址范围内初步勘察测量及立项附属专项报告委托工作。
43 | 健全工业用地推出机制 | 推行标准地出让、带方案出让、先租后让等供地方式。 关键节点和解决难点： 一是积极与上级沟通，待上级部门出台工业用地推出机制后，根据我市情况，制定我市工业用地推出机制。 二是12月15日前工业用地出让严格产业准入和用地标准，将项目建设用地的规划条件产业布局、投资强度、创税能力、环保等指标和要求列入工业项目建设用地出让方案中。 | 市自然资源局 市发展和改革局 市科工商务局 江门市生态环境局台山分局 | 按进度完成。 目前共出让15宗工业用地，严格产业准入和用地标准，将项目建设用地的规划条件产业布局、投资强度、创税能力、环保等指标和要求列入工业项目建设用地出让方案。
44 | 建设“海洋牧场” | 发展生态健康养殖、深海养殖和远洋捕捞产业，开展尾水处理试点工作，建设集渔业养殖、加工、物流、生态、休闲旅游、餐饮服务等多产业一体的“海洋牧场”示范区。 关键节点和解决难点： 一是3月底前市农业农村局完成尾水试点建设方案，完成创建生态健康养殖示范场宣传工作。 二是7月底前市科工商务局对接1-2家“海洋牧场”示范区项目投资意向单位。市自然资源局做好用地用海政策法规宣传。 三是12月15日前市农业农村局完成尾水试点建设工程项目验收并进行推广，指导港悦远洋渔业有限公司做好远洋捕捞生产，稳定捕捞产量，提高生产效益。市自然资源局积极协调相关部门，推动工作开展，及时收集相关信息。 | 市自然资源局 市发展和改革局 市科工商务局 市农业农村局 市林业局 川岛镇 | 按进度完成。 1.市农业农村局举办水产健康养殖技术培训班，完成创建生态健康养殖示范场宣传工作。 2.已完成尾水处理系统的土建工程。 3.按照打造底播贝类海洋牧场示范区的计划，市自然资源局正在组织对项目选址征求意见，并已启动海域使用论证、环评等前期工作。
45 | 完成《台山市国土空间规划（2020-2035）》编制工作 | 坚持全市发展“一盘棋”，高标准编制国土空间总体规划，统筹各类空间性规划，推进“多规合一”和空间“一张图”管理。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成国土空间规划专题研究成果。 二是6月底前完成国土空间总体规划初步方案。 三是9月底前完成《台山市国土空间规划（2020-2035）》编制报批工作。 | 市自然资源局 | 按进度完成。 1.已印发《台山市国土空间规划编制工作方案》并成立领导小组。 2.已完成国土空间规划现状评估、生态保护红线评估、生态保护红线方案、城镇开发边界预案及永久基本农田优化调整分析台账等工作。 3.已形成专题研究初步成果并进行第一轮部门意见征询，并完成市级与镇级国土空间总体规划初步方案。目前正按上级要求优化完善“三线”划定工作，同步推进全套方案初步成果完善工作。
46 | 争取盘活闲置用地2000亩 | 推动工业用地集约化利用，争取盘活闲置用地2000亩。 关键节点和解决难点： 一是3月底前盘活闲置用地200亩。 二是6月底前盘活闲置用地800亩。 三是9月底前盘活闲置用地1400亩。 四是12月15日前盘活闲置用地2000亩。 | 市自然资源局 各镇（街） | 按进度完成。 已盘活闲置用地1655.14亩。
47 | 完成1550亩垦造水田任务 | 完成1550亩垦造水田任务，完成县级初步验收。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目立项和规划设计预算方案编制工作。 二是6月底前完成项目工程建设。 三是9月底前完成单项验收。 四是12月15日前完成县级初步验收。 | 市自然资源局 水步镇 三合镇 白沙镇 端芬镇 广海镇 北陡镇 | 按进度完成。 江门市下达我市2020年度新增垦造水田任务1550亩，分别安排在水步、端芬、广海、白沙、三合、北陡6个镇实施，共7个项目，全部项目已于6月初进场施工，目前白沙、水步、三合项目主体工程完成，已进入施工收尾工程阶段，其他4个项目正在进行土壤改良工程和灌排设施工程，目前整体进度为92%。
48 | 完成559亩拆旧复垦项目 验收 | 完成559亩拆旧复垦项目验收。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成559亩拆旧复垦项目预算财审。 二是5月底前进场施工。 三是8月底前完成工程建设。 四是12月15日前完成559亩拆旧复垦项目验收。 | 市自然资源局 四九镇 白沙镇 冲蒌镇 都斛镇 海宴镇 汶村镇 深井镇 北陡镇 川岛镇 | 按进度完成。 238亩项目已验收，其中178亩已在省平台申请交易，60亩正根据验收意见完善有关资料。 321亩已完工，正整理验收相关资料。
49 | “三旧”改造 | 加快西湖工业区、石化路旧厂区“三旧”改造，新增改造项目550亩，完成改造项目350亩。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成20%。 二是6月底前完成50%。 三是9月底前完成70%。 四是12月15日前完成100%。 | 市自然资源局 市三旧改造 领导小组 成员单位 | 已完成。 已完成新增实施项目面积560.21亩，完成改造面积377.33亩。
50 | 优化提升工业园 | 优化提升台城长兴、水步文华、大江江东、四九长龙、冲蒌红岭、三合那金、白沙三八等工业园。 关键节点和解决难点： 一是6月底前制定工作制度和成立工作小组。 二是12月15日前争取确认试点项目。 | 市自然资源局 市科工商务局 市工业新城 | 基本按进度完成。 已建立村镇工业集聚区调查成果数据库。目前正就工作制度和工作小组征求意见。
51 | 坚决遏制耕地“非农化” | 严守耕地保护红线，通过空间规划严格控制新增建设占用耕地，通过巡查和整改坚决遏制耕地“非农化”。 关键节点和解决难点： 一是6月底前制定巡查工作机制。 二是9月底前完成新一轮空间规划方案编制。 三是开展常态化土地动态巡查和卫片执法检查工作，发现占用耕地“非农化”问题及时制止处理。 四是会同市农业农村局牵头做好农村乱占耕地建房问题整治工作，整治耕地“非农化”问题。 | 市自然资源局 市农业农村局 各镇（街） | 按进度完成。 1.已制定《台山市自然资源巡查工作实施办法》。 2.2021年9月完成“三区三线” 第二轮试划工作，正推进全套方案初步成果完善工作。 3.巡查发现2宗新增占用耕地建房行为，及时制止并整改到位。卫片执法检查发现5宗新增乱占耕地建房行为，均已拆除复耕。2021年9月巡查上线率76%，上线时间4305.35小时，巡查距离23389.79千米。 4.已于2020年12月底前完成乱占耕地建房问题摸排工作，整治工作待国家分类处置措施出台开展
56 | 城乡供水一体化 项目 | 按照城乡供水一体化实施方案及供水规划方案，通过合理利用和调配大隆洞水库水资源，并开展南部自来水厂（大湾自来水厂）建设，谋划大隆洞水库“南水北调”工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成聘请大隆洞水库水资源论证报告的编制单位。 二是6月底前完成大隆洞水库水资源论证及审批，同时完成聘请大湾自来水厂及“南水北调”工程可行性研究报告的编制单位。 三是9月底前完成大湾自来水厂及“南水北调”工程可行性研究报告的编制和评审工作。 四是11月底前结合国土空间规划进度，落实大湾自来水厂的建设用地规模。 | 市公资办 市发展和改革局 市自然资源局 市水利局 市城市管理和综合执法局 台城街道 四九镇 三合镇 冲蒌镇 端芬镇 广海镇 | 按进度完成。 1.由市公资办下属国有企业台山市大湾水务有限公司作为主体实施广海湾片区城乡供水一体化项目。9月6日，收购北陡镇自来水厂已获市政府批复同意实行，现正开展相关合同签订工作。 2.按市水利局要求，由市水利局作为一级法人、台山市大湾水务公司作为二级法人，于9月3日完成广海湾湾区联合供水工程和北陡镇南部自来水厂工程合同签订工作，正开展初步设计工作。台山市水利工程补短板攻坚计划监理施工正挂网招标。
57 | 旧街活化改造工程（五、六期） | 工程包括9条旧街综合整治（总长约1774米），主要包括建筑外立面整治、市政道路与人行道整治、公共设施整治、给排水及电气线路改造、停车位划线布局等内容。2021年完成五、六期外立面整治主体工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成五、六期施工设计招标，开展初步设计方案编制。 二是5月底前完成五、六期初步设计方案并进场施工。 三是9月底前完成五、六期顶管、管井及人行道铺装，完成外立面改造工程的50%。 四是12月15日前完成五、六期外立面整治主体工程，并拆除外立面排栅，完成给排水、市政道路等建设内容。 | 市公资办 市财政局 市自然资源局 市文化广电旅游 体育局 市城市管理和综合执法局 市建管中心 | 按进度完成。 第五期已完成顶管施工、管井砌筑、排水沟砌筑、路沿石安装、人行道拆除及垫层混凝土浇筑，完成排栅搭设80%，中和街、北盛街外立面整治已完成，菜市路完成50%。第六期已完成所有顶管引上工程、排水渠工程、道路病害处理、骑楼地面硬底化及路沿石，完成搭设排栅的90%，完成外立面修复改造的70%，完成线槽架、骑楼空调架的50%。
60 | 支持国能台电稳产增售和转型升级 | 支持国能台电稳产增售和转型升级。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成2、7号机组检修工作，并向华美五金公司供热。 二是6月底前完成光伏项目可研编制工作并争取立项，推进电力市场现货交易，4-6月争取月均发电20亿千瓦时。 三是9月底前完成煤炭储备基地申报工作，开展粉煤灰深度加工再利用项目实验。 四是12月15日前光伏项目开展土建工程，完成台电码头开放项目可行性研究编制工作并争取项目立项批复，继续推进10-12月参加电力市场现货交易，争取全年增发电量25亿千瓦时。 | 市发展和改革局 市科工商务局 市交通运输局 广海湾经济开发区 | 按进度完成。 1.已完成2、7号机组检修，已向华美五金公司实现移动供热试运行。 2.厂区分布式光伏项目可行性研究编制工作已完成，并于8月24日完成备案手续。 3.粉煤灰综合利用正在开展项目建议书编制。 4.码头工程海域使用论证报告编制工作已完成。截至2021年8月，国能台电累计发电量166.28亿千瓦时，同比增长44.19亿千瓦时，增长36.20%。
61 | 江门广海湾LNG接收站项目 | 规划LNG接收能力为600万吨/年。项目分两期建设，项目一期接收能力为300万吨/年。拟建设两个16万立方米LNG储罐及相应卸料、储存、外输等系统。配套一个26.6万立方米LNG船舶泊位，建设一个工作船码头。项目二期增加一个8万立方米的LNG船舶出运泊位。 关键节点和解决难点： 一是2月底前完成LNG项目公司《公司章程》《合资合同》签订。 二是6月底前完成海域使用论证报告编制。 三是9月底前力争纳入国家能源发展十四五规划。 四是12月15日前争取基本完成库区用地鱼塘港物流区填海工作。 | 广海湾经济开发区 市发展和改革局 市自然资源局 市交通运输局 市公资办 | 按进度完成。 1.已完成LNG项目公司《公司章程》《合资合同》签订。 2.已完成海域使用论证报告编制。 3.项目已纳入省能源发展“十四五”规划（初稿），并已上报国家发展和改革委员会申请纳入国家专项规划。
62 | 台山核电二期 | 推进台山核电二期争取纳入国家、省“十四五”能源发展规划。 关键节点和解决难点： 一是6月底前争取纳入省能源发展“十四五”规划并上报国家。 二是12月15日前推进台山核电二期前期工作，争取启动项目建设书的编制工作。 | 市发展和改革局 市科工商务局 | 按进度完成。 1.已初步列入省能源发展“十四五”规划，并上报争取纳入国家“十四五”专项规划。 2.开展能源发展“十四五”规划编制工作，提出打造国家绿色能源基地，全力推进台山核电二期前期工作，争取“十四五”中后期动工建设，已按2021年江门市政府工作报告年度节点时间开展前期工作。
63 | 实施海洋生态红线区常态化监测与 监管 | 加强海洋生态红线区日常监视监测，加大海洋生态红线区执法力度，从严查处违反海洋生态红线区管控要求、破坏海洋红线区生态环境等违法违规行为。 关键节点和解决难点： 一是3月底前组织第一季度海洋生态红线区综合检查执法行动。 二是6月底前组织第二季度海洋生态红线区综合检查执法行动。 三是9月底前组织第三季度海洋生态红线区综合检查执法行动。 四是12月15日前组织第四季度海洋生态红线区综合检查执法行动。 | 市自然资源局 市农业农村局 | 按进度完成。 1.1-3月，市自然资源局组织第一季度海洋生态红线区综合检查行动10次，重点检查镇海湾、黄茅海、上川岛的岸线及海域，及时将发现违法违规情况通报海洋执法部门处理。 2.4-6月，市自然资源局组织第二季度海洋生态红线区综合检查行动13次，重点检查川岛客运航道、黄茅海跨海通道、镇海湾、海宴融创滨海文旅项目、广海大沙环保工业区、上川岛的岸线及下川岛海洋生态红线区，及时将发现违法违规情况通报海洋执法部门处理。 3.7-9月，市自然资源局组织海洋生态红线区综合检查行动15次，重点检查乌猪洲海洋生态红线区、大襟岛海洋生态红线区、海宴瓦窑湾海洋生态红线区、川岛大海湾、海宴望头、蓬岛、北陡龟仔围等严格保护岸段以及黄茅海跨海通道等海域，督促属地镇政府及海洋综合执法机构落实重点区域违法用海、用岛整改。
64 | 开展海岸带、海岛和滨海湿地修复 工作 | 开展海岸带生态修复工作。 关键节点和解决难点： 一是5月底前完成2020年度项目工程建设。 二是6月底前完成项目验收。 | 市自然资源局 海宴镇 北陡镇 | 按进度完成。 经江门市同意，项目修改为10月底竣工，12月底验收。项目总体进度91%，红树林种植、河道整治、海堤路加固、红树林科普长廊等主体工程已完成。正在建设红树林生态管护监测便道及其他配套工程。
65 | 持续加大民生投入 | 全年安排民生投入64.13亿元，同比增长10.8%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成民生投入的25%。 二是6月底前完成民生投入的50%。 三是9月底前完成民生投入的75%。 四是全年完成全年民生投入64.13亿元，同比增长10.8%。 | 市财政局 市有关单位 | 按进度完成。 1-9月，我市民生投入512337万元，完成年初民生预算投入的79.89%，同比增长15.53%。
66 | 统筹做好常态化疫情防控 | 抓紧抓实抓细常态化疫情防控工作。 关键节点和解决难点： 毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”，组织相关单位加强重点人群重点机构重点场所疫情防控，做好网格化排查、联合检疫、健康管理、新冠疫苗接种、物资保障等工作，严格执行境外入境人员闭环管理，加强中高风险地区来台人员的排查及管控，落实人物同防等措施，强化督促检查，筑牢疫情防控防线。 | 市新冠肺炎防控 指挥办 | 按进度完成。 1.已做好为期一个半月的国际航行（含港澳）船舶登轮和港口码头作业人员疫情防控专项整治，严格按照省、江门市部署要求抓好落实14条细化措施。 2.共检查月饼食品生产企业21家次，小作坊5家次，发现个别企业存在传递窗管理不规范等问题，已责令落实整改。 3.多次召开新冠肺炎防控指挥部、指挥办会议，部署相关疫情防控工作。督促落实常态化疫情防控工作“外防输入、内防反弹”的要求，做好重点场所防控工作，强化人员排查，继续推进新冠病毒疫苗接种工作。已做好中秋节前食品安全和疫情防控工作。开展中秋食品生产专项检查。 4.开展中秋节前后疫情防控专项检查。重点检查药店、餐饮店、隔离场所、医疗机构、娱乐场所等重点场所，督促落实疫情防控工作措施。
67 | 持续深入开展安全生产专项整治三年行动 | 坚决防范较大、遏制重特大事故发生。 关键节点和解决难点： 一是3月底前健全安全生产专项整治三年行动工作专班。 二是12月15日前完成本行业领域本年度安全生产专项整治三年行动方案工作任务。 | 市应急管理局 市住房和城乡 建设局 市交通运输局 市农业农村局 市消防救援大队 江门市生态环境局台山分局 台山海事处 | 按进度完成。 1.印发《台山市安全生产专项整治三年行动工作专班实施方案》，健全安全生产专项整治三年行动工作专班，专班按照“一方案一小组”的要求共下设12个专班小组。 2.“七一”前，已对全市17个镇（街）和重点行业领域部门开展安全防范工作综合督查，重点督查各镇（街）、有关部门推进安全生产专项整治三年行动、系统防范化解道路交通安全风险等重点专项工作的情况。 3.8月至今共召开市委常委会会议2次、市政府常务会议1次、安全生产专题会议4次，研究部署安全生产专项整治三年行动。 4.市安委办9月28日至30日在全市范围内组织开展国庆节前安全生产督查。本次督查共分为4个督查组，由市应急管理局领导班子成员分别担任各督导组组长，深入各镇（街）开展现场督导，结合三年专项整治和国庆节前安全防范工作要求，查摆存在问题和薄弱环节，压实属地管理责任，彻底消除安全事故隐患。
68 | 强化森林消防应急救援能力建设 | 提高应急处置能力。 关键节点和解决难点： 一是3月底前印发《台山市森林火灾应急预案》（修订版）。 二是4月底前完成市森林消防大队防扑火装备维护检修保养。 三是6月底前提高森林消防队员人员工作标准并增加人员。 四是12月15日前完成全市森林消防应急救援培训演练，完成本年度森林消防应急救援装备购置工作。 | 市应急管理局 | 按进度完成。 1.印发《台山市森林火灾应急预案》（修订版） 。 2.市应急管理局已组织对市森林消防大队防扑火装备进行一次全面的维护检修保养，同时结合市开展安全生产年度考核的契机，成立5个督导检查组通过实地检查、电话抽查的方式，检查督促各镇（街）落实森林防灭火工作部署、应急值守、扑火装备配置、检查站点设置等措施。。 3.增加市森林消防和三防应急大队合同工编制5名，目前市森林消防和三防应急大队人数编制为35人，在岗人数32人，为全市应对突发事件提供强有力的保障。 4.已采购防火服、高压水泵、森林水带等一批森林消防器材。
71 | 营造风清气正的政治生态 | 突出抓好重点领域、重要部门、关键岗位廉政风险防控。 关键节点和解决难点： 一是深入梳理排查教育医疗、环境保护、食品药品安全、农村集体“三资”、自然资源、住房物业、交通工程、市政工程、水利工程、社会安全、公共服务、行政执法、企业发展等重点领域廉政风险点。 二是完善各镇（街）、各部门内控制度，针对执法自由裁量权、行政审批权、干部人事权、资金和财务管理权等关键岗位，规范工作流程，防止风险发生。 | 市政府办公室 市有关单位 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1.今年以来，排查教育医疗、环境保护、食品药品安全、农村集体“三资”、自然资源、住房物业、交通工程、市政工程、水利工程、社会安全、公共服务、行政执法、企业发展等重点领域廉政风险点22个/件，如：排查市自然资源局执法环节中存在的廉政风险点2个，制定防控措施5条。 2.加快完善内控制度，进一步加强对执法自由裁量权、行政审批权、干部人事权、资金和财务管理权等关键岗位和工作的监督。
73 | 防范化解金融风险 | 严守不发生系统性风险底线。 关键节点和解决难点： 一是3月底前配合上级部门及有关地市做好严防有关网贷平台受损人员串联上访工作。 二是6月底前开展防范非法集资、金融风险宣传教育流动。 三是9月底前组织开展全市金融领域风险排查。 四是12月15日前配合上级部门及有关地市做好非法集资、P2P等涉众金融案件的善后和维稳工作。 | 市政府办公室 （金融办） 市有关单位 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1.开展“‘邑安’守护您的钱袋子”活动，宣传防范非法集资和反诈骗。 3.转发上级关于提示凤凰金融平台有关风险的通知和某机构假冒银行的风险提示案例，提醒群众加强风险防范。 4.要求各镇（街）、市处置非法集资领导小组各成员单位、市广播电视台、各金融机构，开展以“学法用法护小家·防非处非靠大家”为主题的防范非法集资宣传月活动，加大普法宣传和防非宣传力度。
74 | 推进审计监督全覆盖 | 深入推进审计监督全覆盖,强化全过程的资金使用监督。 关键节点和解决难点： 一是5月底前完成市城市管理和综合执法局、市文化广电旅游体育局、市国有资产投资经营有限公司等单位的主要领导经济责任审计。 二是8月底前完成台山市城区旧街活化改造工程、新昌水四九五十河段治理工程、农村生活污水治理工程、“四好农村路”建设、市妇幼保健院新院建设等重点工程审计。 三是9月底前完成残疾人就业保障金、“粤菜师傅”等重点专项资金审计。 四是10月底前完成全市2020年一级预算单位部门预算执行全覆盖审计。 | 市审计局 | 已完成。 1.截至2021年9月底，已完成市城市管理和综合执法局、市文化广电旅游体育局、市国有资产投资经营有限公司等单位的主要领导经济责任审计，台山市城区旧街活化改造工程、新昌水四九五十河段治理工程、农村生活污水治理工程、“四好农村路”建设、市妇幼保健院新院建设等重点工程审计，残疾人就业保障金、“粤菜师傅”、全市2020年一级预算单位部门预算执行全覆盖审计等重点专项资金审计。 2.8月27日，经市委审计委员会第三次会议审议同意，正式启动实施新审计年度审计项目计划，围绕中心，服务大局，持续推进审计监督全覆盖。 3.8月30日，市十五届人大常委会第四十八次会议听取和审议市政府关于台山市2020年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告，会议肯定市审计局较好地发挥了审计监督的职能作用。
75 | 推行智慧停车引导系统 | 推行智慧停车引导系统，提高公共停车位的利用效率。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成台山市商业城周边智慧停车项目试运营，并开展台城历史街区智慧停车泊位建设前期工作。 二是6月底前台山市商业城周边智慧停车项目正式投入运营，上报台城历史街区智慧停车泊位建设方案并通过审批。 三是10月底前完成台城历史文化街区及周边区域符合条件的智慧停车泊位建设。 | 市公资办 | 按进度完成。 1.智慧停车项目第一期已于5月收到市发展和改革局收费批复，于6月1日正式运营，台山市商业城周边已建设52个智慧停车泊位，剩余23个泊位待周边建筑完成施工并拆除围挡后实施。 2.智慧停车项目第二期，市公资办已开展台城历史街区智慧停车泊位建设招标工作，9月29日开标，落实施工单位后马上组织项目建设工作。
76 | 台山市大沙物业投资管理有限公司越众绿盛绿色建材 项目 | 项目占地107亩，主要产品是超强复合型龙骨新型材料，计划新建3幢（1层）厂房、1幢（3层）综合楼和新建生产线，预计建成后年产能达1.25万吨。2021年完成主体工程的30%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成报批手续。 二是6月底前开始施工和完成基础结构。 三是9月底前完成主体工程的10%。 四是12月15日前完成主体工程的30%。 | 广海镇 | 按进度完成。 已完成基础结构和主体工程的10%。
77 | 恒大农牧坚果食品 生产基地 | 项目占地约250亩，计划投入多条产品生产线和建设多个大型物流仓储基地，预计各种坚果产品产量总计超6万吨。2021年完成厂房主体工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程的70%。 二是6月底前完成厂房主体工程的80%。 三是9月底前完成厂房主体工程的90%。 四是12月15日前完成厂房主体工程。 | 广海镇 | 未按进度完成。 已完成桩基础施工、吊车安装、承台及地梁钢筋绑扎，模板和桩基础检测工程，钢筋、模板等材料已进场。
78 | 台山万达项目 | 项目总建筑面积68.26万平方米，其中地上建筑总面积53.66万平方米。2021年开展西地块、东地块楼盘施工建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成西地块楼盘施工建设，并开展东地块二次结构、内外装施工，市政及景观施工。 二是6月底前完成东地块机电管线及机房设备安装调试，并开展地下室地坪及装修施工。 三是9月底前完成东地块楼盘施工建设的50%。 四是12月15日前完成东地块楼盘施工建设的60%。 | 市土地开发储备 中心 市自然资源局 市住房和城乡 建设局 台城街道 | 按进度完成。 已完成东地块机电管线及机房设备安装、调试工作，完成地下室地坪安装，完成东地块楼盘施工建设的80%。
79 | 台山保利公馆 | 项目占地约173亩，建筑面积40万平方米。2021年完成全部楼盘收尾工作。 关键节点和解决难点： 3月底前完成剩余楼栋的室内、室外装修及室外园林工程。 | 市土地开发储备 中心 市自然资源局 市住房和城乡 建设局 台城街道 | 已完成。 已完成剩余楼栋的室内、室外装修及室外园林工程。
80 | 松田电工（台山）有限公司电磁线扩产项目（年产3000吨扩10000 吨） | 项目占地47.9亩，建筑面积2.1万平方米，年增加产能7000吨特种漆包线。2021年完成新租赁二期一阶段厂房改造并试投产。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成二期一阶段厂房改造的30%。 二是6月底前完成二期一阶段厂房改造的60%。 三是9月底前完成二期一阶段厂房改造的80%。 四是12月15日前完成二期一阶段厂房改造，并开展试投产工作。 | 市工业新城 | 按进度完成。 正在进行厂房改造工作，已完成二期一阶段厂房改造并投产。
七、陈英辉同志联系工作（共3项）
81 | 威利邦木业刨花板生产线技改项目 | 项目用地207.9亩，实施年产19.5万立方米刨花板生产线技改。2021年完成刨花板生产线技改环评、一期两个车间建设及二期车间报建。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目环评、一期两个车间报建并进场施工。 二是6月底前完成一期两个车间建设的50%。 三是9月底前完成一期两个车间建设。 四是12月15日前完成二期车间报建。 | 冲蒌镇 | 按进度完成。 威利邦木业刨花板生产线技改项目已完成一期两个车间建设，项目总体进展顺利。
82 | 德润天食品加工和冷藏库生产线项目 | 项目占地32.52亩，主营食品加工和冷藏库，拟购置厂房改造，并新增自动化设备。2021年完成厂房改建工程及第一批自动化设备安装和调试。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房过户相关手续。 二是4月底前开始厂房改建工程。 三是9月底前完成厂房改建工程及第一批自动化设备采购。 四是12月15日前完成第一批自动化设备安装调试。 | 冲蒌镇 | 按进度完成。 德润天食品加工和冷藏库生产线项目正在进行第一批自动化设备安装调试,项目总体进展顺利。
83 | 德海商业综合体 项目 | 项目用地3.4亩，建筑面积1.5万平方米，2021年完成总体工程量的60%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成1号楼外墙装修及配套设施。 二是6月底前完成2、3号楼外墙装修及配套设施。 三是9月底前完成4、5号楼基础工程。 四是12月15日前完成4、5号楼主体工程建设，并完成总体工程量的60%。 | 冲蒌镇 | 按进度完成。 德海商业综合体项目完成4、5号楼的基础工程，项目总体进展顺利。
八、刘子奕同志联系工作（共2项）
84 | 台山市都斛镇林基路红色教育基地党员培训阵地项目 | 项目包括大纲村初心大讲堂、人大联络站、培训基地三幢楼等装修工程，公共厕所和围墙新建工程，林基路纪念公园前路段景观提升工程，大纲村公园建设工程，以及消防、排水等配套工程。2021年完成项目建设工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目建设工程的50%。 二是6月底前完成项目建设工程的75%。 三是9月底前完成项目建设工程。 | 都斛镇 | 已完成。 已完成初心大讲堂装修、林基路纪念公园亮化工程、林基路故居门前石板路修建及示范段周边建筑外立面改造等工程，完成项目建设工程。
85 | 台山市都斛镇主干道路提质升级美化建设工程 | 项目包括都斛镇国道G228西墩村委会新屋村至新会交界路段道路路灯安装工程（共332盏路灯）、都斛镇人民街高速路口至都阳旧村委会路段改造工程、旧海鲜街内外环境综合整治工程、沿线主干道路绿化美化工程。2021年完成项目建设工程。 关键节点和解决难点： 一是1月底前正式动工。 二是3月底前完成项目建设工程的25%。 三是6月底前完成项目建设工程的50%。 四是9月底前完成项目建设工程。 | 都斛镇 | 已完成。 已完成都斛镇国道G228西墩村委会新屋村至新会交界路段道路的路灯安装、都斛镇人民街高速路口至都阳旧村委会路段改造工程、海鲜街内外环境综合整治主体工程，完成项目建设工程。
九、方健康同志联系工作（共52项）
86 | 规模以上工业增加值增长5.5%以上 | 全市规模以上工业增加值增长5.5%以上。 关键节点和解决难点： 一是3月底前指导重点企业30家次。 二是6月底前完成30家规模以上工业企业产值同比增长10%以上。 三是9月底前完成50家规模以上工业企业产值同比增长10%以上。 四是全年完成全市规模以上工业增加值增长5.5%以上。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1.深入开展安商暖企工作，2月出台《台山市2021年“安商暖企”工作方案》。 2.已完成146家规模以上工业企业产值同比增长10%以上。 3.已完成规模以上工业同比增长20.7%。
87 | 社会消费品零售总额增长7% | 全市社会消费品零售总额增长7%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前全市社会消费品零售总额增长16%，第一季度社会消费品零售总额要补齐去年同期的“亏空”。 二是全年进一步压实镇（街）任务，督促辖区内企业应统尽统，实现全市社会消费品零售总额增长7%。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1-8月完成社会消费品零售总额同比增14.4%，两年平均增速3.2%，增速排江门第三。
88 | 外贸进出口总额保持正增长 | 外贸进出口总额保持正增长。 关键节点和解决难点： 一是3月底前制定各镇（街）外贸进出口任务分解工作方案。 二是6月底前开展政策宣讲会，向企业宣传相关外贸政策。 三是12月15日前有针对性对重点企业开展深入调研，做好服务企业工作，协助企业解决难题，外贸进出口总额保持正增长。 | 市科工商务局 台山海关 市政府办公室 （金融办） 市发展和改革局 市财政局 市农业农村局 市税务局 人民银行台山支行 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1.1-8月外贸进出口总额同比增长25.1%，增长排名江门第二。 2.已按江门市下达我市全年增长1%任务制定各镇（街）外贸进出口任务分解方案。已组织约60家外贸企业参加RCEP《区域全面经济伙伴关系协定》政策境外投资风险防范宣讲会、广交会培训会等。已开展先进制造业、战略性产业集群主题沙龙活动，通过活动进行《江门市外贸高质量创新发展资金实施细则》政策宣讲。 3.协助相关企业处理相关进出口问题。
89 | 通过国家创新型县（市）验收 | 通过国家创新型县（市）验收。 关键节点和解决难点： 一是6月底前通过多种方式强化创新型县（市）创建宣传工作。 二是9月底前对照创建方案、行动计划，并做好验收材料归集工作。 三是12月15日前根据国家科技部要求，聚焦重点、补齐短板，做好验收工作。 | 市科工商务局 市创新型县（市）建设各成员单位 | 按进度完成。 1.强化创建宣传。通过联合市融媒体中心开办《创新台山》电视专栏节目以及在工业新城实施“科技创新”主题布展等多手段，大力宣传创建发展成果，扩大影响力。多篇创建报道多次登上南方+、学习强国广东学习平台等主流媒体平台，形成浓厚的创新氛围。 2.8月，根据科学技术部《关于征集“十三五”科技创新成就展参展项目的通知》，已将我市创新型县市相关参展材料报送科技部。 3.8月，省科技厅二级巡视员安建光一行到我市开展县域创新驱动高质量发展专题及创新型县（市）工作调研。我市积极配合调研并结合创新驱动高质量发展工作作汇报发言。 4.9月，科学技术部到我市开展县域创新驱动高质量发展专题调研，对我市创建国家创新型县（市）工作表示肯定。
90 | 推动高新技术企业树标提质 | 培育50家以上企业申报高新技术企业，力争省级以上创新平台增至50家以上。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成分解任务下达各镇（街）。 二是6月底前加强高企培育工作。 三是9月底前按省和江门申报通知要求组织企业做好申报材料并进行申报，培育50家以上企业申报高新技术企业。 四是12月15日前力争省级以上创新平台增至50家以上。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1.2021年高新技术企业申报任务指标已下达各园区、镇（街）。 2.已转发省2021年高企认定申报通知，召集各园区、镇（街）召开高企培育工作督导会，部署高企培育工作。 3.2021年高企认定申报全年三批共92家企业完成申报，第一和第二批共28家通过评审，第三批待评审。 4.新增认定2021年度广东工程技术研究中心3家，省级以上创新平台增至53家。
91 | 深入推广“机器换人”“互联网+” | 深入推广“机器换人”“互联网+”，实施超亿元技改项目3个以上，实现技改投资30亿元。 关键节点和解决难点： 一是4月底前对2021年新技改项目及跨年项目进行摸底调查。 二是6月底前完成任务分解下达各镇（街）。 三是全年实现技改投资30亿元，推动30家以上重点企业开展技术改造，实施超亿元技改项目3个以上。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1.4月底前对2021年新技改项目及跨年项目进行了摸底调查：联合各园区、镇（街）深入摸查挖掘企业技改项目，并加强指导项目及时备案，组织已动工或完工的技改项目尽快入统。 2.印发我市2021年技改投资预期指标分解方案，分解下达各园区、镇（街）全年技改目标任务。同时每月将单月技改投资指导指标下达各镇（街）。 3.已完成工业技改投资指标27.8亿元,同比增长34%。今年以来，已推动59家企业开展技术改造。另外，组织绿岛风公司认定为第十九批省级企业技术中心，并获得2021年省级企业技术中心建设经费资助项目扶持资金。我市5家企业获得2021年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金（第二批）。组织并推荐富华重工、松田电工等18家企业的技改项目申报2022年省级促进经济高质量发展专项企业技术改造资金项目入选项目库，我市有11个项目成功入库。
92 | 壮大小微双创基地孵化器 | 2021年台山工业新城小微企业创业创新示范基地将完成25家入驻孵化企业，完成江门市返乡创业孵化基地申报工作、广东省众创空间申报工作，以打造“众创-孵化-加速”创新孵化链条的孵化加速示范基地。 关键节点和解决难点： 一是3月底前引入18家入驻孵化企业，完成江门市返乡创业孵化基地申报工作。 二是6月底前累计引入21家入驻孵化企业，协助五家企业成为“科技型中小企业”。 三是9月底前累计引入23家入驻孵化企业，完成省级众创空间申报工作。 四是12月15日前累计引入25家入驻孵化企业，累计完成10次科创活动。 | 市工业新城 | 按进度完成。 1.已累计引入27家入驻孵化企业，并成功认定“江门市返乡创业孵化基地”。 2.已完成5家企业“科技型中小企业”申报认定。 3.已举办10场科创活动。
93 | 新增科技型小微企业28家 | 新增科技型小微企业28家。 关键节点和解决难点： 一是3月底前新增科技型小微企业7家。 二是6月底前新增科技型小微企业达14家。 三是9月底前新增科技型小微企业达21家。 四是12月15日前全年新增科技型小微企业28家。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 已完成。 第一季度新增科技型小微企业10家，9月新增26家并移除5家已注销的企业，1-9月共计新增36家，全年存量达374家（江门市下达任务数345家）。
94 | 制定倍增计划 | 实施工业园区产值倍增行动。 关键节点和解决难点： 4月底前各园（区）制定倍增计划。 | 市科工商务局 市发展和改革局 市税务局 广海湾经济 开发区 市工业新城 | 已完成。 4月底前，广海湾经济开发区、市工业新城已制定倍增计划。
95 | 建立合作新模式 | 建立“广深港澳总部+台山基地”“广深港澳研发+台山转化”合作新模式，积极对接广深港澳等地区重点企业，全年对接不少于20家，新引进广深港澳等地区企业投资的项目不少于5个。 关键节点和解决难点： 一是5月底前对接广深港澳等地区重点企业不少于5家。 二是9月底前对接广深港澳等地区重点企业不少于12家。 三是12月15日前对接广深港澳等地区重点企业不少于20家，新引进广深港澳等地区企业投资的项目不少于5个，推动精诚达、中镁科技与广深港澳企业加强研发合作，年内科技计划立项3项以上，实现成果转化。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1.8月底前，已对接海上神灶温泉旅游度假区、齐心集团、钧明集团、首航健康、龙浩集团、中农信集团、深圳冠利达、恒运集团、南海石油、广州高新区、玉利集团、志达精密管业等超20家广深港澳地区企业，推动与广深港澳等地的进一步合作。已引进高端铝材部件产业园项目、珠江管业项目、融远滨海文旅城首期等4个超亿元广深港澳等地区企业。 2.已设立中镁镁合金新材料研究院，并完成挂牌，持续推动企业开展研发合作。
96 | 壮大先进制造业产业集群 | 深入实施制造业高质量发展集群强链、创新强核等八大行动，发展壮大汽车部件、金属材料两大百亿先进制造业产业集群。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成汽车部件及金属材料各20亿元产值，完成市2021年“安商暖企”工作方案。 二是6月底前完成市先进制造业“十四五”规划，完成汽车部件及金属材料各45亿元产值。 三是9月底前完成汽车部件及金属材料各70亿元产值。 四是全年完成汽车部件及金属材料各100亿元产值。 | 市科工商务局 市发展和改革局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1-8月，规模以上汽车零部件产业企业完成工业产值71.12亿元，同比增长16.97%。规模以上金属材料产业企业完成工业产值120.03亿元，同比增长49.43%。出台2021年“安商暖企”工作方案。
97 | 培育壮大骨干企业 | 加快培育台山核电、国能台电、富华重工等产业超100亿元后备企业，以及海亮铜业、金桥铝材等产值超50亿元后备企业，支持迪生力汽配、特一药业发展总部经济。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成走访台山核电、国能台电、富华重工等重点企业，积极保障企业的正常生产发展。 二是6月底前推动台山核电、国能台电、富华重工、海亮铜业、金桥铝材分别完成产值32亿元、26亿元、21亿元、15亿元、6亿元以上。 三是9月底前完成发放迪生力汽配、特一药业总部经济认定奖扶持资金工作。 四是全年推动台山核电、国能台电、富华重工、海亮铜业、金桥铝材完成产值75亿元、60亿元、47亿元、34亿元、16亿元以上。 | 市科工商务局 市发展和改革局 市财政局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1.已完成台山核电、国能台电、富华重工等重点企业走访调研，积极保障企业的正常生产发展。 2.完成发放迪生力汽配、特一药业总部经济认定奖扶持资金工作。
98 | 落实“工业项目建设提速年”部署工作 | 力争每季度动工（投产）一批项目。 关键节点和解决难点： 一是3月底前举办第一季度重大项目集中动工（投产）活动。 二是6月底前举办第二季度重大项目集中动工（投产）活动。 三是9月底前举办第三季度重大项目集中动工（投产）活动。 四是12月15日前举办第四季度重大项目集中动工（投产）活动。 | 市科工商务局 广海湾经济 开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1.举办江门市第一季度重大项目集中动工（投产）台山分会场活动，推动25个项目动工投产，总投资额达102.6亿元。 2.举办江门市第二季度重大项目集中动工（投产）台山会场活动，推动15个项目动工、投产，总投资额达337.25亿元。 3.于2021年9月26日成功举办江门市第三季度重大项目集中动工（投产）台山会场活动，推动10个项目动工、投产，总投资额达67.88亿元。
99 | 海亮铜业 | 广东海亮铜业有限公司规划用地约419亩，建成年产铜管17万吨、铜排17万吨和铜棒20万吨产能。2021年完成42亿元产值，并完成变电站项目建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成9亿元产值，完成变电站项目工程量30%。 二是6月底前完成19亿元产值，完成变电站项目工程量70%。 三是9月底前完成30亿元产值，完成变电站项目工程建设。 四是12月15日前完成42亿元产值。 | 市工业新城 市交通运输局 水步镇 | 按进度完成。 海亮铜业累计产值37亿元。110kv变电站已完成线路规划报建和钻探工作，并已进场施工，完成总工程量100%。
100 | 中南高科 | 完成项目一、二流水区域交付使用，项目三、四流水区域完成竣工验收工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目一、二流水区域竣工验收。 二是6月底前完成项目一、二流水区域交付使用。 三是9月底前完成项目三、四流水区域工程建设。 四是12月15日前完成项目三、四流水区域竣工验收。 | 市工业新城 | 按进度完成。 已完成主体工程建设34栋，其余3栋厂房已完成基础建设。其中一流水和二流水已竣工验收并交付使用，三流水主体工程建设已完成100%，四流水主体工程建设已完成100%，准备竣工验收。
102 | 实施“小升规” 行动 | 扎实开展“小升规”行动，全年新增规上工业企业15家以上。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成“小升规”培育目标企业摸查工作。 二是6月底前完成对“小升规”培育目标企业政策宣讲工作。 三是9月底前完成2020年度“小升规”企业扶持奖励申报工作。 四是全年完成新增规上工业企业15家以上。 | 市科工商务局 市税务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1.建立“小升规”培育库，指导镇（街）制定挂钩联系培育工作方案。 2.做好各项支持企业发展政策措施宣传、引导和落实，积极组织发动符合条件企业申报入库，做到条件成熟一个，申报一个。
103 | 争取盘活低效厂房 5万平方米 | 争取盘活低效厂房5万平方米。 关键节点和解决难点： 一是6月底前确定和分解该项指标下达各镇（街）。 二是每月中旬前完成对各镇（街）上报盘活厂房的材料收集和审核工作，并定期开展督导。 三是12月15日前盘活低效厂房5万平方米。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 根据江门市级2021年招商引资考核任务征求意见稿文件要求，已将《台山市2021年招商引资任务目标分解方案》印发至各园区、镇（街），全年下达盘活厂房目标6.3万平方米。1-8月，全市盘活厂房约6万平方米。
104 | 推动“新建基建” | 加快5G、大数据、工业互联网和物联网等建设，继续加大5G基站建设力度，全年新建200个5G基站，实现5G信号城区、工业园区及镇圩连片覆盖。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成新建100个5G基站。 二是9月底前完成新建150个5G基站。 三是全年完成新建200个5G基站，实现5G信号城区、工业园区及镇圩连片覆盖。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） 中国电信台山 分公司 中国移动台山 分公司 中国联通台山 分公司 江门铁塔台山 区域中心 | 按进度完成。 1-9月，全市新建开通182个5G基站，持续拓展城区5G覆盖面。
105 | 增强投资吸引力 | 用活用好台山“鼓励投资十三条”“引资人奖励新政”等政策，增强投资吸引力。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成“鼓励投资十三条”“引资人奖励新政”等政策宣讲工作，召开“引资人奖励新政”宣讲会。 二是12月15日前完成2021年度“鼓励投资十三条”企业扶持奖励申报工作。 | 市科工商务局 | 按进度完成。 1.做好政策宣讲工作。1-9月，已累计开展“安商暖企”实地走访企业197家次，通过深入企业一线，面对面与企业沟通交流进行宣传政策，召开大型政策宣讲会4场，对台山“鼓励投资十三条”、高新企业涉税、科技金融等优惠政策进行解读。 2.做好政策申报奖励工作。一是已完成对2020年台山“鼓励投资十三条”扶持资金的发放，涉及项目（企业）40个，资金325万元。二是已完成《江门市商务局关于激励新投资的实施办法《台山市鼓励产业项目加快开工建设若干措施》奖励申报工作，目前市财政局正按有关程序办理拨付巨高“项目开工建设奖励”、天业冷链“江门激励新投资项目扶持”。
106 | 发挥商圈经济的联动效应 | 提升商业城、步行街等“老商圈”新活力，推动星光城、昌大昌、万达广场等“新商圈”聚人气。 关键节点和解决难点： 一是6月底前鼓励商业城、步行街、昌大昌和万达广场引入新业态，举办各类消费活动，提振商圈活力。 二是12月15日前以昌大昌、万达两大商圈带动新区蓬勃发展，跟踪掌握星光城商业设施建设情况，及时指导运营，进一步提振商圈活力。 | 市科工商务局 市住房和城乡 建设局 台城街道 | 按进度完成。 1.指导我市新旧商圈节日举办各类促消费活动，全市总体消费品市场购销两旺。2021年以来已围绕汽车消费、家电消费、餐饮消费等重点领域，鼓励开展促消费活动。 2.指导我市5家汽车4S店举办汽车销售展，5月在新宁体育馆举办“2021年台山市促消费（夏季）暨家520购物节-第四届台山家博会”主题消费活动，实现以展促销。6月引导商贸企业结合“618”等线上购物节活动同步开展线下促消费活动，拉动市场消费。2021年1-8月完成社会消费品零售总额148.58亿元，同比增长14.4%，从数据来看，达到增长预期。
107 | 发展“夜间经济” | 打造2个夜间经济集聚区和62个“夜侨都”示范项目，开展“精彩·夜侨都”系列促消费活动。 关键节点和解决难点： 一是6月底前指导企业举办“精彩·夜侨都”系列促消费活动不少于8场。 二是12月15日前指导企业举办“精彩·夜侨都”系列促消费活动不少于20场，进一步提升夜间经济集聚区和“夜侨都”项目示范作用，刺激经济消费。 | 市科工商务局 台城街道 | 按进度完成。 鼓励我市夜间经济集聚区夜间经济集聚区重点企业举办“夜侨都”系列消费活动，今年元旦、春节、五一、端午、618、七夕、中秋等节日期间我市各大型商贸企业举办“夜侨都”系列消费活动超15场。大力发动万达广场7月3日开展万花筒暨第三届万达广场暑期玩乐+暨“魅力·夜侨都”促消费系列活动，刺激经济消费。借助江门市开展的“精彩·夜侨都”活动，发动鼓励我市夜间经济集聚区重点企业举办“夜侨都”系列消费活动。
108 | 发展电商经济 | 大力培育电子商务示范企业、创业园和产业园，促进线上消费增长。 关键节点和解决难点： 一是6月底前做好前期调研工作，举办电子商务培训班。 二是12月15日前推动优质农产品通过电子商务渠道进行销售，组织符合条件的电子商务示范企业、创业园和产业园申报电子商务发展扶持资金。 | 市科工商务局 市人力资源和社会保障局 市农业农村局 市妇联 | 按进度完成。 5月14日举办厨艺学院农村电商培训，6月18日举办江门市2021年农村电商“一村一品”带头人提升培训（第一期），7月2日举办江门市2021年农村电商“一村一品”带头人提升培训（第三期）。7月底至8月举行2021年台山市电子商务人才培训，9月9日举办“后疫情时代，传统企业外贸新机遇”阿里巴巴国际站跨境电商分享会。已做好电子商务前期调研工作，同时做好2020年电子商务补贴申请的兑付工作，支持电商小微企业做大做强。
109 | 释放乡镇消费潜力 | 推动家电下乡、汽车下乡，挖潜广大农村市场。 关键节点和解决难点： 一是6月底前鼓励家电企业开展家电安全消费知识宣传，开展2020年度新能源汽车推广应用专项核查工作。 二是全年鼓励家电企业结合“双11”等线上购物节活动同步开展线下家电促消费活动，挖潜农村市场，完成2020年度新能源汽车补贴拨付工作。 | 市科工商务局 市发展和改革局 | 按进度完成。 指导家电、汽车销售企业举办线下消费活动，促进家电、汽车大宗消费。五一黄金周指导我市五家汽车4S店在万达广场举办汽车消费展、5月22日在新宁体育馆举办“2021年台山市促消费（夏季）暨家520购物节-台山市第四届家博会”，并开展家电安全消费知识宣传，促进新车、家电消费持续增长。引导家电汽车企业结合“618”等线上购物节活动同步开展线下促消费活动，拉动市场消费。1-8月家电和汽车零售额总量同比增长29.4%，对拉动我市社会消费品零售总额增长作了重要贡献。
110 | 开拓经贸合作 | 组织企业参加外贸展会20场次，积极开拓“一带一路”沿线国家和地区经贸合作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前制定我市组织参展计划及工作方案。 二是6月底前开展进出口企业调研和走访，积极发动企业参展，鼓励企业开拓“一带一路”沿线国家和新兴市场。 三是12月15日前做好企业参展服务工作，鼓励企业大力开拓市场，组织企业参加外贸展会20场次。 | 市科工商务局 台山海关 市财政局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1.已按江门市重点展会计划组织发动25家企业参加“广交会”广州国际跨境电商展、粤澳名优展等展会。 2.已走访20家重点外贸企业，鼓励企业参加2021海南酒店用品展、2021中国跨境电商交易会、2021中国中医药健康展览会等展会。 3.9月组织我市企业参加2021年中国（深圳）跨境电商展览会。
111 | 稳外贸促增长 | 推动异地保税业务回归，支持外贸企业出口产品转内销。 关键节点和解决难点： 一是3月底前健全进出口激励机制，根据对各镇（街）的情况调研，下达任务指标。 二是6月底前开展进出口企业调研和走访，督促相关镇（街）做好企业异地出口回流工作。 三是12月15日前结合海关数据，做好外贸企业服务工作，推动异地保税业务回归，支持外贸企业出口产品转内销。 | 市科工商务局 台山海关 市农业农村局 市市场监督管理局 市税务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1.配合江门市制定《江门市外贸高质量创新发展资金实施细则》。根据调研情况向各园区、镇（街）下达外贸进出口建议目标。 2.联合台山海关、各镇（街）、市财政局、市农业农村局等部门上门服务企业，推动企业异地回流。 3.组织广海湾B型保税区对接全市企业，推动异地保税业务回归。
112 | 实现工业总产值超600亿元 | 实现工业总产值超600亿元。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成工业总产值110亿元。 二是6月底前完成工业总产值280亿元。 三是9月底前完成工业总产值440亿元。 四是全年完成工业总产值超600亿元。 | 市科工商务局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1-8月全市完成规模以上工业总产值473.02亿元，同比增长19.3%。
113 | “万亩园区”基础设施建设项目 | 万亩园区（台山园区）：总面积3.6万亩，完善园区基础配套设施。2021年完成完成道路工程的25%、污水管网工程100%、供电工程100%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展道路工程、截污管网工程、供电工程建设。 二是6月底前完成道路工程的20%、污水管网工程的10%、供电工程的20%。 三是9月底前完成道路工程的23%、污水管网工程的40%、供电工程的50%。 四是12月15日前完成道路工程的25%、污水管网工程100%、供电工程100%。 | 市工业新城 市自然资源局 | 按进度完成。 已完成道路工程的23%、污水管网工程的40%、供电工程的50%。
114 | 石化北公园建设 | 公园占地342亩，全年完成规划报批工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成收集周边地块信息及规划资料。 二是6月底前完成测量勘察工作。 三是9月底前完善初步设计方案。 四是12月15日前完成规划报批。 | 市工业新城 | 按进度完成。 已完成初步设计方案编制，待征求相关部门意见后修改完善。
115 | 引入优质企业开发高铁站场周边区域 | 围绕高铁站前地块，打造集商住科创、旅游集散一体的站前商务区。初步确定意向投资单位，并启动地块招拍挂手续。 关键节点和解决难点： 一是3月底前对外开展招商宣传。 二是6月底前初步接触不少于三家单位。 三是9月底前初步确定意向投资单位。 四是12月15日前启动地块招拍挂手续。 | 市工业新城 | 按进度完成。 已通过“2021年台山市优质土地推介会”对地块进行推介宣传，并与卓越集团、钧明集团、绿地集团等投资方初步接触。
116 | 赤溪环岛路建设 项目 | 赤溪环岛路开工建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展立项前期相关工作。 二是6月底前完成赤溪环岛路立项工作。 三是9月底前完成赤溪环岛路初步设计工作。 四是12月15日前赤溪环岛路开工建设。 | 广海湾经济开发区 市交通运输局 江门市生态环境 台山分局 市林业局 赤溪镇 | 未按进度完成。 1.正会同市林业局开展项目穿越曹峰山自然保护区相关论证报告编制。 2.已开展立项前期相关工作，正会同项目设计单位研究建设方案调整。 3.开展项目社稳报告、用地预审编制相关工作。
117 | 推动广海湾“一核两带三区”加快成型 | 深入推进粤港澳大湾区（珠西）高端产业集聚发展区建设，推动“一核两带三区”加快成型。 关键节点和解决难点： 一是3月底前特许经营者按约定成立项目公司。 二是6月底前完成广海湾化工园区《产业发展规划》《总体发展规划》《广海湾国能台电港区规划调整报告》编制。 三是9月底前力争LNG项目纳入国家能源发展“十四五”规划。 四是12月15日前完成国能台电港区规划调整上报工作，推动“一核两带三区”加快成型。 | 广海湾经济开发区 市发展和改革局 市科工商务局 市自然资源局 市交通运输局 市应急管理局 江门市生态环境局台山分局 | 按进度完成。 1.特许经营者已成立项目公司中铁建设（台山）开发有限公司。 2.已完成广海湾化工园区《产业发展规划》《总体发展规划》《广海湾国能台电港区规划调整报告》编制。 3.LNG接收站项目已纳入省能源“十四五”规划初稿，并已上报国家申请纳入国家能源“十四五”规划。 4.完成国能台电港区规划调整报告报至江门市交通运输局，江门市交通运输局正在进行意见征求工作。
118 | 建设万亩海洋战略新兴产业园区 | 在黄茅海跨海通道赤溪东、西出口谋划建设万亩海洋战略新兴产业园区。 关键节点和解决难点： 一是3月底前摸清新兴产业园区土地状况。 二是6月底前确定控规编制范围，开展起步区征地等前期工作。 三是9月底前确定控规编制单位。 四是12月15日前完成控规方案编制，力争起步区纳入国土空间规 划方案。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 赤溪镇 | 按进度完成。 1.已确定控规编制范围，完成测量工作，确定控规编制单位。
119 | 申报广海湾省级化工园区 | 加快编制广海湾化工园区总体规划和产业规划，推动申报省级化工园区，争取新材料一体化项目落户，打造沿海绿色石化产业基地。 关键节点和解决难点： 一是3月底前对接恒力集团，督促石化规划院优化项目建设方案后报江门市政府。 二是6月底前完成广海湾化工园区《产业发展规划》《总体发展规划》编制。 三是9月底前完成广海湾化工园区《规划环评报告》编制，按程序上报。 四是12月15日前争取完成广海湾化工园区《产业发展规划》《总体发展规划》《规划环评报告》报批工作，并力争绿色石化项目达成初步投资意向。 | 广海湾经济开发区 市科工商务局 市应急管理局 江门市生态环境局台山分局 | 按进度完成。 1.石化规划院已完成《广海湾高端石化新材料项目建设方案》，江门市发展和改革局已将建设方案上报江门市政府。 2.已完成广海湾化工园区《产业发展规划》《总体发展规划》《广海湾国能台电港区规划调整报告》，化工园区主导产业为高端化工新材料、精细化工和专用化学品，并明确产业发展禁限控目录。 3.正在开展广海湾化工园区《规划环评报告》编制单位选取工作。
120 | 台山市广海湾基础设施综合开发特许经营项目 | 本项目以广海湾港口建设项目为中心，涵盖相关交通基础设施项目，共有六个子项目，包括万吨级码头、物流中心、赤溪钦头至黄茅田公路、高铜线水步大道至东郊路段改扩建、四九至水步新建公路、东环路(水步大道至凤凰大道)。2021年加快万吨级码头和物流中心开工建设，完成其他4个公路子项目相关前期工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前万吨级码头、物流中心开工建设。 二是6月底前完成万吨级码头工程量的20%。 三是9月底前完成物流中心项目工程量的50%。 四是12月15日前争取完成万吨级码头工程量的50%，基本完成物流中心项目建设，完成其他4个公路子项目工可审查、社会稳定风险评估、规划选址和用地预审等相关前期工作。 | 广海湾经济开发区 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 | 按进度完成。 1.万吨级码头已完成总工程量的20%，物流中心已完成无居民海岛避让初步方案和北区、南区未建工程初步设计方案，正在开展南区陆域形成施工。 2.赤溪环岛路正在开展涉及曹峰山自然保护区调整相关六项论证报告编制，以及开展赤溪环岛路经过核电限制进入区建设审批工作，已完成建设方案调整。 3.已完成高铜线、四九至水步新建公路工程可行性研究报告审查，正在开展社会稳定性风险评估、项目规划和用地预审等工作。 4.已完成东环路工程可行性研究报告编制，并召开专家评审会。
121 | 广海湾专用码头转型、作业区防波堤及进港航道建设项目 | 推进广海湾港区规划专项调整工作，推动专用码头转型建设公用码头,加快广海湾作业区防波堤及进港航道建设。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成广海湾国能台电港区规划调整波浪、泥沙数模分析报告。 二是6月底前完成广海湾国能台电港区规划调整报告编制，形成防波堤及进港航道初步建设方案。 三是8月底前完成广海湾国能台电港区规划调整环评报告编制。 四是9月底前修改完善广海湾国能台电港区规划调整报告，形成报批稿，基本确定防波堤及进港航道建设方案。 五是12月15日前广海湾国能台电港区规划调整逐级上报至省交通运输厅，启动防波堤及进港航道工程工可编制工作。 | 广海湾经济开发区 市自然资源局 市交通运输局 江门市生态环境局台山分局 | 按进度完成。 1.已完成防波堤、进港航道工程初步建设方案、数模测算专家评审，正结合港区规划调整方案开展防波堤、进港航道工程工可报告编制。 2.开展广海湾港区规划调整研究，成果已纳入《江门港总体规划》修编，并已完成第二次意见征求工作，江门市交通运输局正在进行修改完善。 3.完成国能台电港区规划调整报告报至江门市交通运输局，江门市交通运输局正在进行意见征求工作。
122 | 广海湾天然气热电冷联供项目 | 项目规划建设4套9H级（660-800MW ）燃气-蒸汽联合循环热电联产机组（首期建设2台套9H级热电联产机组）,建设工业园区配套热网工程。2021年完成初步选址、投资方案等前期工作。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成项目初步选址。 二是9月底前根据选址完成初步投资计划方案。 三是12月15日前争取完成项目签约。 | 广海湾经济开发区 市科工商务局 | 按进度完成。 项目初步选址为白宵围一带，准备召集项目公司开会，讨论初步投资计划方案。
123 | 台山核电配套储能项目 | 原中广核能储项目，项目规模200MW/200MWh，设计安装80套2.5MW的储能单元。每套储能单元由1台2.5MVA升压变、4台630kWPCS、若干电池柜、BMS和汇流柜组成。完成项目初步选址和建设方案研究等前期工作。 关键节点和解决难点： 一是9月底前完成项目初步选址方案研究。 二是12月15日前完成项目初步建设方案研究。 | 广海湾经济开发区 | 按进度完成。 省电网对储能项目的支持政策已调整。
124 | 加快广海湾海洋经济发展 | 大广海湾区突出陆海统筹、港产联动，大力发展海洋经济，积极探索发展天然气水合物开采和加工产业。 关键节点和解决难点： 一是3月底前广海湾化工园区纳入国土空间规划。 二是9月底前完成广海湾国能台电港区规划调整报告编制。 | 广海湾经济开发区 | 按进度完成。 1.广海湾化工园区已纳入国土空间规划，目前在国土空间规划中为城镇集中建设区。 2.完成国能台电港区规划调整报告报至江门市交通运输局，江门市交通运输局正在进行意见征求工作。
125 | 江门恒建电力有限公司台山工业新城分布式综合能源站配套LNG卫星站项目 | 项目设置12台150立方米的LNG储罐，LNG气化规模为2.46万Nm³/h。辅助区辅助用房建筑面积162.8平方米，净用地面积12421.8平方米（约18.63亩）。辅助设施包括12台空温式气化器、1台水浴式热水加热器、1台BOG加热器、6台储罐增压撬、3台卸车增压撬、6台LNG柱塞泵等。2021年完成管道安装。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成LNG卫星站基础建设。 二是6月底前开始管道安装。 三是9月底前完成设备安装。 四是12月15日前完成管道安装。 | 市工业新城 | 按进度完成。 已完成LNG卫星站桩基础建设，已完成防雷和消防设计审核，已完成设备安装，完成管道安装的35%。
126 | 江门恒建电力有限公司台山工业新城分布式综合能源站天然气专输管道 工程 | 项目敷设天然气专用输送管道D323.9约2500米。2021年完成工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目进场清表。 二是6月底前完成占地清赔。 三是9月底前完成工程建设的50%。 四是12月15日前完成工程建设。 | 市工业新城 | 按进度完成。 已完成清表工作、占地清赔，基本完成管道工程安装的60%。
127 | 香港惰性拆建物料台山处置工程（广海湾填海工程） | 处置区面积1040.95公顷，建设相应海堤和回填土方。2021年完成年处置量200万吨。 关键节点及解决难点： 一是3月底前完成处置量50万吨。 二是6月底前完成处置量100万吨。 三是9月底前完成处置量150万吨。 四是12月15日前完成处置量200万吨。 | 广海湾经济 开发区 | 按进度完成。 已完成年处置量约151.1万吨，累计处置总量约1.33亿吨。主要开展处置区C、D、E区的后方回填及平整工作。
128 | 华茂科技（台山）有限公司年产滤波器腔体模块60万只生产线 项目 | 项目用地49亩，建设5G通讯设备产业基地，主要研发、生产滤波器、PPS阵子天线等5G通讯设备产品。2021年完成项目首期主体工程建设的30%。 关键节点和解决难点： 一是2月底前项目首期动工建设。 二是6月底前完成项目首期基础工程建设的50%。 三是9月底前完成项目首期基础工程建设。 四是12月15日前完成项目主体工程建设的30%。 | 市工业新城 | 按进度完成。 项目已完成土地勘探工作，已完成首期基础工程建设。
129 | 潮熹健康饮品项目 | 项目用地约30亩，主要生产及销售流行饮品原材料及相关设备用具、耗材，为客户提供“一站式”服务和完善饮品解决方案。2021年完成一期厂房主体工程建设，相关设备安装并试投产。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期厂房主体工程建设的50%。 二是6月底前完成一期厂房主体工程建设的80%。 三是9月底前完成一期厂房主体工程建设。 四是12月15日前完成一期厂房设备安装并试投产。 | 市工业新城 | 按进度完成。 已完成一期厂房主体工程建设。
130 | 台山市中尚餐厨用品有限公司年500套汽车轮毂及注塑模具生产线项目 | 项目规划用地约19亩，主要生产、销售汽车轮毂模具、五金配件模具、塑胶模具。2021年完成项目设备安装并投产。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目基础工程。 二是6月底前完成项目主体工程的50%。 三是9月底前完成项目主体工程。 四是12月15日前完成项目设备安装并投产。 | 市工业新城 | 按进度完成。 已完成主体工程建设，正在进行内部装修和设备安装。项目已提前在一期厂房安装设备并投产。
131 | 依恳丰节能制冷设备项目 | 项目用地约23亩，新建生产厂房及购置相关生产设备，主要从事制冷技术研究和生产制造表冷器、翅片式蒸发器、冷凝器、空气散热器、风机盘管等节能产品。2021年完成主体工程建设的30%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前项目动工建设。 二是6月底前完成项目基础工程建设的50%。 三是9月底前完成项目基础工程建设。 四是12月15日前完成项目主体工程建设的30%。 | 市工业新城 | 按进度完成。 已完成勘探、规划报建工作，完成基础工程建设。
132 | 忠佳食品项目 | 项目用地26亩，主要生产装饰饼干和糖果，拟设立项目总部生产基地。2021年完成基础工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目用地出让。 二是6月底前项目动工建设。 三是9月底前完成项目厂房基础工程建设的50%。 四是12月15日前完成项目厂房基础工程建设。 | 市工业新城 市自然资源局 | 按进度完成。 已完成桩基础工程100%，完成项目厂房基础工程建设的50%。
133 | 台山工业新城供热管网项目 | 项目敷设供热管网总长约35.7千米。2021年完成北线主线管道敷设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开始北线主线管道敷设。 二是6月底前完成北线主线管道敷设的15%。 三是9月底前完成北线主线管道敷设的30%。 四是12月15日前完成北线主线管道敷设的50%。 | 市工业新城 | 按进度完成。 已完成北线主线管道敷设的30%。
134 | 粤港澳大湾区（江门）农产品交易流通中心 | 项目占地7844.44亩，包括启动区（一期）1545.19亩、二期2944.2亩、三期3355.05亩。启动区投资40.78亿元建设农产品交易流通产业综合服务区等六大片区。2021年完成冷链仓储物流区（341亩）场地平整工程招标和场地平整工程50%和启动区（1545.19亩）市政基础设施建设工程施工图设计。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成启动区市政基础建设工程可行性研究编制，完成冷链仓储物流区场地平整工程设计、预算、审核等工作。 二是6月底前完成冷链仓储物流区场地平整工程招标，并进场施工，完成场地平整工程的50%。 三是9月底完成启动区市政基础设施建设工程施工图设计公开招标工作并确定设计单位。 四是12月15日前完成启动区市政基础设施建设工程施工图设计。 | 市重大工程项目 协调办公室 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市农业农村局 市公资办 市招商局 白沙镇 台山大湾企业管理有限公司 | 按进度完成。 1.启动区（1545亩）控制性详细规划已完成专家评审。 2.启动区（1545亩）市政基础建设工程可行性研究报告于2021年3月30日通过专家评审，9月底已完成初步设计公开招标并确定设计单位，预计12月底前完成初步设计。 3.启动区（1545亩）中的冷链仓储物流区（341亩）已于2021年3月24日完成场平工程施工图设计、预算、审核，于6月22日完成场平工程招标并进场施工，截至9月底已完成场平工程的80%。
135 | 广东省农产品加工示范区（江门 台山） | 项目总面积12880亩，按“一区多园”规划建设。斗山园区面积3418亩，建设物流交易区、肉类、水产品加工区，粮油加工区、生活配套区等；广海园区面积9462亩，建设水产品交易展示及商业服务区、海产品加工区、其他农产品加工区等。2021年完成斗山园区道路及综合管线工程的80%，完成污水处理厂工程的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成道路及综合管线的报建、融资工作，开展污水处理厂设计、报建工作。 二是6月底前开展道路及综合管线工程建设；完成污水处理厂设计、报建工作。 三是9月底前完成道路及综合管线工程的50%，开展污水处理厂工程建设。 四是12月15日前完成道路及综合管线工程的80%，污水处理厂工程完成的50%。 | 市重大工程项目 协调办公室 市科工商务局 市自然资源局 市农业农村局 市住房和城乡 建设局 市招商局 江门市生态环境局台山分局 斗山镇 广海镇 | 未按进度完成。 1.正在开展4、5、6、9号桥梁冲桩施工。 2.已完成污水处理厂初步设计，正在开展污水处理厂围墙施工和报建前期工作。 3.已完成土方回填约568亩、土方93.5万立方米。 4.继续对6条园区道路堆载及软基处理，其中横四路完成卸载、纵四路（北）基本完成堆载。
136 | 台山天业冷链物流产业园年周转农产品20万吨 | 项目用地80.66亩，建设3万吨全温调控冷库、1栋建筑面积5千平方米的综合服务大楼，配套冷链设施设备、园区设施设备、移动冷链和预冷装置、冷藏运输车。2021年完成主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的30%。 二是6月底前完成主体工程建设的50%。 三是9月底前完成主体工程建设的80%。 四是12月15日前完成主体工程建设。 | 市重大工程项目 协调办公室 市科工商务局 市农业农村局 市供销联社 市招商局 斗山镇 | 按进度完成。 1.已完成1号办公楼六层砌筑、六层门窗附框安装、六层外墙砂浆抹灰等工程。 2.已完成2号冷库屋面围护结构底板、防火涂料、防火板等工程。 3.已完成3号加工车间1-18轴一层架体拆除、9-18轴屋面层模板支设，已完成4号加工车间1-10轴一层砌体施工，已完成主体工程建设的75%。
137 | 台山天源农产品冷链收储、加工分拣中心及信息化建设年处理农产品15 万吨 | 项目用地69.24亩，建设低温农产品分拣加工中心、农产品冷链信息中心、农产品产学研孵化中心等。2021年完成主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的20%。 二是6月底前完成主体工程建设的50%。 三是9月底前完成主体工程建设的80%。 四是12月15日前完成主体工程建设。 | 市重大工程项目 协调办公室 市科工商务局 市农业农村局 市供销联社 市招商局 斗山镇 | 未按进度完成。 已完成桩基工程，完成信息中心验桩。
十、何光骏同志联系工作（共2项）
138 | 中广核台山深井150MW光伏发电 项目 | 项目新建150MW渔光互补光伏电站，占地2300亩。2021年计划完成首期50MW光伏项目并网，包括1座110kV升压站及50MW光伏发电设施。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成光伏组件设备采购。 二是6月底前开展首期50MW光伏设备安装。 三是9月底前完成首期50MW光伏设备安装。 四是12月15日前完成首期50MW光伏项目并网。 | 深井镇 市自然资源局 | 按进度完成。 1.已完成项目光伏区土地租赁、光伏组件设备采购，组件、支架逆变器的开标工作，获得广东电网公司项目接入系统报告复函，正在开展防洪批文工作。 2.已获得中广核广东台山深井一期渔光互补光伏发电项目EPC总承包合同，施工队已进场施工，正在开展首期50MW光伏设备安装及升压站建设。
139 | 台山盘皇岛白鹤洲红树林生态度假 项目 | 项目占地300亩，利用盘皇岛的自然生态条件，因地制宜地统筹开发建设，规划设计集生态观光、休闲娱乐、文化展示为一体的休闲度假村。2021年开展接待中心、商业街、商务会议中心、水上民宿、陆上民宿、部分游乐设施设备等建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展水上民宿、陆上民宿、特色餐厅建设。 二是6月底前开展观景栈道、游乐设施建设。 三是9月底前开展接待中心、商业街、商务会议中心建设。 四是12月15日前完成接待中心、商业街、商务会议中心工程量的60%。 | 深井镇 市文化广电旅游 体育局 市自然资源局 | 按进度完成。 1.已完成首期陆上民宿建设，正在开展水上民宿、特色餐厅、景观栈道、亲水平台等部分游乐设施建设。 2.接待中心、商业街、商务会议中心规划方案已通过审批，已获得施工图设计文件审查合格书,并开展部分施工工程。
十一、李华林同志联系工作（共5项）
140 | 台山市山咀码头及防波堤扩建工程 | 拟建设6个客运泊位（内侧及外侧分别布置3个泊位），内侧泊位长98米，外侧泊位长101米，防波堤堤头长22.5米。2021年完成主体工程建设的30％。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的5%。 二是6月底前完成主体工程建设的10%。 三是9月底前完成主体工程建设的20%。 四是12月15日前完成主体工程建设的30%。 | 川岛镇 市发展和 改革局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 江门市生态环境局台山分局 台山海事处 | 按进度完成。 已完成主体工程建设的20%。
141 | 台山市山咀车渡船兼顾货运码头工程 | 建设1个400吨车渡船泊位及2个300吨杂货船泊位（结构均按 1000 吨级预留）。2021年完成主体工程建设的30%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的5%。 二是6月底前完成主体工程建设的10%。 三是9月底前完成主体工程建设的20%。 四是12月15日前完成主体工程建设的30%。 | 川岛镇 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 江门市生态环境局台山分局 台山海事处 | 按进度完成。 已完成主体工程建设的20%。
142 | 台山市上川岛车渡船兼顾货运码头 工程 | 拟建设1个400吨车渡船泊位及1个300吨杂货船泊位（结构均按1000吨级预留）。2021年完成主体工程建设的30%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的5%。 二是6月底前完成主体工程建设的10%。 三是9月底前完成主体工程建设的20%。 四是12月15日前完成主体工程建设的30%。 | 川岛镇 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 江门市生态环境局台山分局 台山海事处 | 按进度完成。 已完成主体工程建设的20%。
143 | 台山市下川岛车渡船兼顾货运码头 工程 | 拟建设1个400吨车渡船泊位及1个300吨杂货船泊位（结构均按1000吨级预留）。2021年完成主体工程建设的30%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的5%。 二是6月底前完成主体工程建设的10%。 三是9月底前完成主体工程建设的20%。 四是12月15日前完成主体工程建设的30%。 | 川岛镇 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 江门市生态环境局台山分局 台山海事处 | 按进度完成。 已完成主体工程建设的20%。
144 | 台山市川岛镇下川独湾码头及防波堤改建工程（码头工程） | 改建3个客轮泊位，码头占用岸线总长109.4米，并建设相应的防波堤。2021年完成主体工程建设的30%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的5%。 二是6月底前完成主体工程建设的10%。 三是9月底前完成主体工程建设的20%。 四是12月15日前完成主体工程建设的30%。 | 川岛镇 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市交通运输局 江门市生态环境局台山分局 台山海事处 | 按进度完成。 已完成主体工程建设的20%。
十二、黄淑质同志联系工作（共1项）
145 | 北陡海豚湾项目 | 项目用地共951亩，分两期建设，首期工程占地面积150亩,规划建筑面积约7万平方米，建设内容为5G智慧酒店,高端住宅等。2021年完成一期酒店基础建设，以及二期工程桩基础工程量的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目二期三通一平。 二是6月底前完成项目二期土地证并证。 三是9月底前完成项目二期规划审批。 四是12月15日前完成一期酒店基础建设，以及二期工程桩基工程 量的50%。 | 北陡镇 市文化广电旅游 体育局 | 未按进度完成。 1.正在办理项目首期立项备案手续和微调规划方案。 2.已完成项目二期“三通一平”工程，正在办理土地并证、规划设计等相关手续，水中桥及进场道路已开工建设。
十三、蔡红珍同志联系工作（共4项）
146 | 台山市中镁科技有限公司年产5万吨镁合金产品系列建设项目（首期） | 项目用地175亩，首期建设4栋1层车间及2栋3层车间，建筑面积5.4万平方米，达产后年产5万吨镁合金产品。年内完成首期3、4号厂房试投产，完成5、6号厂房基础工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成3号厂房设备安装并试投产。 二是6月底前完成4号厂房设备安装并试投产。 三是9月底前5、6号厂房动工建设。 四是12月15日前完成5、6号厂房基础工程建设的50%。 | 市工业新城 | 按进度完成。 首期1、2、3、4号厂房正在进行试投产。二期5、6号厂房已动工建设，生活楼正在进行设计方案修改。
147 | 台山市巨高机床年产铸件5万吨2000台机床 项目 | 项目用地200亩，建设数控精密机床制造和高品质重大型铸铁件生产基地。年内完成项目基础工程100%和主体工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目基础工程建设的20%。 二是6月底前完成项目基础工程建设的50%。 三是9月底前完成项目基础工程建设。 四是12月15日前完成项目主体工程建设的50%。 | 市工业新城 | 按进度完成。 已完成项目基础工程建设100%，4-5号厂房已完成吊桩工程。7号、9号、10号宿舍楼，11号办公楼正在开展正负零以上工程。
148 | 台山昌大昌总部及物流中心A区仓库及办公楼建设项目 | 项目用地约140亩，拟打造昌大昌集团总部大楼和集团物流配送中心，完成项目二期基础工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目二期设计和报建。 二是6月底前项目二期动工建设。 三是9月底前完成项目二期基础工程建设的50%。 四是12月15日前完成项目二期基础工程建设。 | 市工业新城 | 按进度完成。 已完成桩基础工程的100%，完成项目厂房基础工程建设的50%。
149 | 江门市泰联新材料有限公司年产电子、新能源黏剂13000吨建设 项目 | 项目用地8.85亩，拟建厂房1栋（2层）、办公楼1栋（3层）、宿舍楼1栋（6层），总建筑面积13450平方米。2021年完成项目前期规划及厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目前期规划。 二是6月底前项目正式动工。 三是9月底前完成项目厂房主体工程建设的50%。 四是12月15日前完成项目厂房主体工程建设。 | 都斛镇 | 按进度完成。 已完成项目建设工程的76%。项目的立项、地质勘测、建设工程规划许可证与建设用地规划许可证的办理、变压器迁移等前期工作已经完成，正在施工建设。
十四、朱健培同志联系工作（共5项）
150 | 广发台山渔业光伏产业园三期300MW项目 | 项目用地3700亩，建设300MW渔光一体电站。完成升压站主体工程、光伏区桩基建设的70%，部分容量并网发电。 关键节点和解决难点： 一是6月底前升压站主体工程全部完工，具备并网发电条件，并完成光伏区桩基建设的30%。 二是9月底前完成光伏区桩基础建设的70%。 三是12月15日前部分容量并网发电。 | 汶村镇 | 按进度完成。 1.项目立项、备案和电网公司接入批复等前期工作已完成。 2.光伏区已进场施工，打试桩，光伏区桩基建设70%，具备并网发电条件。 3.升压站主体工程已完成，220KV外送线路施工图已编制，外送线路建设规划许可证已办理。
151 | 台山市海上神灶温泉旅游度假区二期项目 | 项目占地330亩，主营温泉浴、公共浴室、旅业、餐饮服务。2021年完成温泉区温泉池基建，别墅区主体工程的90%，酒店主体工程的60%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成别墅区主体工程的85%。 二是6月底前完成全部温泉区温泉池基建及装修工程。 三是9月底前完成别墅区主体及装修工程的90%、酒店主体工程的50%。 四是12月15日前完成酒店主体工程的60%。 | 汶村镇 市文化广电旅游 体育局 | 按进度完成。 1.迎宾楼主体工程、别墅区及酒店大楼打桩工程已完成，别墅基础建筑已完成。 2.别墅区主体及装修工程已完成90%，酒店主体工程已完成50%。 3.完成温泉区温泉池基建及装修工程，已接温泉水调试。 4.观光长廊栈道建设完成90%，迎宾楼内饰工程正在进行。
152 | 通威渔光一体（台山）现代渔业产业园二期50MW光伏 发电项目 | 项目用地643亩，建设50MW渔光一体电站。2021年完成升压站、集成线路建设，光伏场区建设。 关键节点和解决难点： 一是1月底前升压站、集成线路开工建设。 二是6月底前完成升压站、集成线路建设的50%。 三是10月底前完成升压站、集电线路建设。 四是12月15日前完成光伏场区建设。 | 汶村镇 | 按进度完成。 1.光伏区岩土勘察、电网接入报告批复等前期工作已完成。 2.光伏区已进场施工并打试桩，集成线路建设已完成50%。 3.升压站主体工程已完成，220KV外送线路施工图已编制，外送线路建设规划许可证已办理。
153 | 通威渔光一体（台山）现代渔业产业园三期50MW光伏发电项目 | 项目用地643亩，建设50MW渔光一体电站。2021年完成升压站、集成线路建设，光伏场区建设。 关键节点和解决难点： 一是1月底前升压站、集成线路开工建设。 二是6月底前完成升压站、集成线路建设的50%。 三是10月底前完成升压站、集电线路建设。 四是12月15日前完成光伏场区建设。 | 汶村镇 | 按进度完成。 1.光伏区岩土勘察、电网接入报告批复等前期工作已完成。 2.光伏区已进场施工并打试桩，集成线路建设已完成50%。 3.升压站主体工程已完成，220KV外送线路施工图已编制，外送线路建设规划许可证已办理。
154 | 台山鑫昊50MW渔光互补光伏发电项目 | 项目用地850亩，建设50MW渔光互补电站。2021年完成升压站、集成线路建设，光伏场区建设。 关键节点和解决难点： 一是1月底前升压站、集成线路开工建设。 二是6月底前完成升压站、集成线路建设的50%。 三是10月底完成升压站、集电线路建设。 四是12月15日前完成光伏场区建设。 | 汶村镇 | 按进度完成。 1.光伏区岩土勘察、电网接入报告批复等前期工作已完成。 2.光伏区已进场施工并打试桩，集成线路建设已完成50%。 3.升压站主体工程已完成，220KV外送线路施工图已编制，外送线路建设规划许可证已办理。
十五、吴东文同志联系工作（共1项）
155 | 恒大悦珑湾府花园项目 | 项目为大型商住综合体，占地为1118亩，总建筑面积约87.3万平方米。2021年完成第三期部分住宅主体工程、地下室建设及相关配套设施。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成小区控规调整。 二是7月底前完成住宅报建手续。 三是10月底前完成住宅基建及地下室建设。 四是12月15日前完成部分住宅主体工程建设。 | 白沙镇 | 按进度完成。 已完成小区控规调整及三期住宅报建手续，完成住宅基础及地下室建设。
十六、陈迺章同志联系工作（共2项）
156 | 广东精英无机材料有限公司年产5000吨陶瓷数码釉、陶瓷墨水、色釉料产品建设 项目 | 项目总占地4775平方米，建筑面积5699平方米，拟建设综合楼1栋3层、车间1栋1层，购置研磨自动生产线、自动包装生产线，主产陶瓷数码釉、陶瓷墨水、色釉料。2021年完成综合楼、车间主体建筑工程。 关键节点和解决难点： 一是1月底前进场施工。 二是6月底前完成主体建筑基础建设。 三是9月底前完成主体建筑工程的50%。 四是12月15日前完成主体建筑工程。 | 深井镇 | 按进度完成。 已完成主体建筑基础建设，完成主体建筑工程的85%。
157 | 洲星食品项目 | 项目占地172亩，建筑面积61500平方米，拟兴建集加工、生产、销售、研发、旅游于一体的水马蹄产业园区。2021年开展主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成土地交易。 二是6月底前确定设计方案和开展报建。 三是9月底前开展施工前期准备工作。 四是12月15日前开展主体工程建设。 | 深井镇 | 按进度完成。 1.已完成土地交易，正在开展厂区土地清杂、平整和勘察工作。 2.已确定设计方案，完成项目环评、规划报建手续，已获得施工图设计文件审查合格书，正在开展施工报建、设备采购相关工作。
十七、赵智健同志联系工作（共38项）
158 | 黄茅海通道项目 | 项目为高速公路建设，采用双向六车道标准建设，全长约31.22公里（其中江门段约23公里，涉及台山段征地1810亩）。完成台山段桥梁桩基、路基工程的50%，隧道工程的30%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成台山段桥梁桩基的10%，隧道工程的5%，路基工程的10%。 二是6月底前完成台山段桥梁桩基的25%，隧道工程的15%，路基工程的25%。 三是9月底前完成台山段桥梁桩基的35%，隧道工程的20%，路基工程的35%。 四是12月15日前完成台山段桥梁桩基的50%，隧道工程的30%，路基工程的50%。 | 市交通运输局 市发展和改革局 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市农业农村局 市林业局 市公资办 台山供电局 台山公用事业 集团有限公司 斗山镇 赤溪镇 | 按进度完成。 已完成台山段桥梁桩基的33%、隧道工程的19%、路基工程的33%。
159 | 赤溪东、西互通与地方路网衔接项目 | 开展黄茅海赤溪西出口至都斛圩、省道S386线赤溪圩至都斛镇、X810赤溪东出口至田头段3个项目前期工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成3个项目工可编制。 二是6月底前完成3个项目工可征求意见和上报。 三是9月底前完成3个项目工可专家评审。 四是12月15日前完成3个项目工可修编。 | 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 都斛镇 赤溪镇 | 按进度完成。 已完成3个项目工程可行性研究报告编制、征求意见、上报和专家评审。
160 | 台山至开平快速路及龙山支线工程 | 一级公路（兼具城市快速路功能），全长5.599公里，双向六车道。完成台开快线建设工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成路面工程80%，交叉工程、交安工程、绿化工程各60%。 二是6月底前完成路面工程100%，交叉工程、交安工程、绿化工程各85%。 三是9月底前完成台开快线建设工程。 | 市交通运输局 市财政局 市公资办 台山公用事业集团 有限公司 台城街道 水步镇 | 已完成。 已完成路面工程约100%，交叉工程100%，交安工程、绿化工程100%。已完成项目建设。
161 | 广台高速公路开平至台山段 | 项目连接中开高速、开春高速与西部沿海高速，全长51.514公里。2021年开展立项相关准备工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成工可修编，完成投资人招标公告挂网。 二是6月底前完成国土空间规划总报告、生态保护专题等报告编制。 三是9月底前完成建设用地及城镇发展专题等报告编制。 四是12月15日前完成投资人招标。 | 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 汶村镇 深井镇 | 按进度完成。 1.已完成工程可行性研究报告修编，已完成投资人招标公告挂网和投标报名。 2.已完成国土空间规划总报告、生态保护专题、建设用地及城镇发展专题等报告编制。 3.项目投资人招标已开标并已发出中标通知书，已完成投资人招标。
162 | 斗恩高速国土空间规划工作 | 积极配合江门市完成斗(门）恩（平）高速国土空间规划相关工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成斗恩高速国土空间规划报告编制。 二是6月底前完成斗恩高速国土空间规划报告专家评审。 三是9月底前完成斗恩高速国土空间规划报告修编。 四是12月15日前形成斗恩高速国土空间规划成果，争取项目纳入江门市国土空间规划。 | 市交通运输局 市自然资源局 | 按进度完成。 已完成斗恩高速国土空间规划报告专家评审和修编工作。
163 | 省道S386线斗山那洲至端芬段改扩建工程 | 项目连接国道G240，采用双向两车道二级公路标准建设，全长5.585公里。年内开展征地工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目立项和初步设计编制。 二是6月底前完成项目初步设计批复，开展先行段施工。 三是9月底前完成用地组卷上报。 四是12月15日前开展征地工作。 | 市交通运输局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 斗山镇 端芬镇 | 按进度完成。 已完成初步设计批复，先行段已进场施工，正在进行清表等相关基础工作。完成项目勘测定界报告、地质灾害危险品评估登记手续，项目环评影响评估报告、耕作层剥离方案、水土保持方案编制完成，计划报送审批。
164 | 省道S386线大同市至福安桥段路面改造工程 | 三级公路（局部四级），全长7.181公里，双向两车道。完成工程建设，并做好交工检测及验收。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成路面工程的30%。 二是6月底前完成路面工程的80%。 三是9月底前完成项目路面工程。 四是12月15日前完成工程建设，并做好交工检测及验收。 | 市交通运输局 市财政局 江门市台山公路 事务中心 端芬镇 | 按进度完成。 已完成路基工程、桥涵工程、路面主体工程、交通安全设施建设。
165 | 国道G240线台山大江至那金段改扩建工程 | 一级公路，全长33.687公里，双向六车道（其中常盛至那金段为双向四车道）。完成水步北互通至永和互通段路基工程的50%。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成施工图设计编制，完成项目用地组卷上报，台开快速路共线部分开工建设。 二是6月底前完成项目施工招标、监理招标工作，完成水步北互通至永和互通段完成路基工程的10%。 三是9月底前完成施工图设计批复、用地批复，完成水步北互通至永和互通段路基工程的20%。 四是12月15日前完成水步北互通至永和互通段路基工程的50%。 | 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 市公资办 江门市台山公路 事务中心 台山公用事业集团 有限公司 台城街道 大江镇 水步镇 三合镇 | 按进度完成。 1.已完成项目施工图设计编制、审批。 2.用地报批资料已上报江门市自然资源局。 3.台开快速路共线部分已开工建设。 4.已完成项目施工招标、监理招标工作。 5.已完成水步北互通至永和互通段桥涵工程的55%，路基工程的48%。
166 | 国道G240与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程 | 一级公路，全长1.565公里，双向六车道。完成工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成路面工程的80%。 二是4月底前完成路面工程，完成绿化、亮化、净化等配套工程并通车试运行。 三是9月底前完成交工检测及验收工作。 | 市交通运输局 市财政局 市自然资源局 市林业局 市公资办 台城街道 | 按进度完成。 1.已完成路基工程、路面工程。 2.已完成绿化、亮化、净化等配套工程，并于4月30日通车试运行。 3.已完成交工检测及验收工作。
167 | 完成农村公路危桥改造 | 全市完成农村公路危桥改造4座。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成防洪评价等前期工作。 二是5月底前完成施工图设计等前期工作。 三是7月底前完成2座危桥改造。 四是10月底前完成4座危桥改造。 | 市交通运输局 | 按进度完成。 已完成4座农村公路危桥改造工程，其中7月初完成海宴镇五丰桥、白沙镇邹村桥，9月初完成四九镇永丰桥、水步镇排洪桥。
168 | 实施县乡道升级 改造 | 2021年实施县乡道升级改造16公里。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成施工图批复。 二是5月底前完成招标文件编制。 三是7月底前完成招标工作并开工建设。 四是10月底前完成主体工程建设。 | 市交通运输局 | 按进度完成。 1.都斛高速公路至都阳旧村委会路段改造工程已交工验收并通车（共完成0.591公里）。 2.深井镇Y523小深线公路路面大修工程已完成主体工程（本年度完成9公里）。 3.台山市四九镇乡道Y389四五线昌平小学至锦平村路段路面大修工程已完成主体工程（共计0.488公里）。 4.莲塘村至同福村乡村道路改造工程已完成交工并通车（共计0.788公里）。 5.乡道Y471线海宴圩出口至花田广场段沥青路面改造及配套提升工程已交工验收并通车（共计3.497公里）。 6.大江至水步X531道路扩宽工程水步段及大江段均已开工建设。
169 | 江门市G240线（原S273线）大马桥改造 工程 | 全桥长65.6米，桥宽25米，双向四车道，单幅桥宽12.5米，采用公路一级标准建设。2021年完成桥梁工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成桥梁下部结构。 二是6月底前完成桥梁上部结构的90%。 三是9月底前完成桥梁上部结构。 四是12月15日前完成桥梁工程。 | 江门市台山公路 事务中心 市财政局 赤溪镇 | 按进度完成。 1.已完成桥梁下部结构和上部结构。 2.桥梁附属设施开始施工。
170 | 国道G240线端芬至 广海段路面改造 工程 | 工程全长约17公里，大部分路段为双向两车道，端芬圩段为双向四车道。2021年9月底前完成建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成路面工程的85%。 二是6月底前完成路面工程。 三是9月底前完成工程建设。 | 江门市台山公路 事务中心 市财政局 端芬镇 广海镇 | 已完成。 已完成路面工程，完成后续收尾工作。
171 | 推进招投标“评定分离”改革 | 稳步推进招投标“评定分离”改革工作。 关键节点和解决难点： 一是6月底前选定“评定分离”试点单位。 二是8月底前指导相关责任单位制定“评定分离”的监督、定标细则等配套制度。 三是10月底前开展试点项目评标活动。 四是12月15日前总结试点改革经验和成效，进一步推广评定分离招标工作。 | 市住房和城乡 建设局 市发展和改革局 市司法局 市财政局 市审计局 市政务服务 数据管理局 市建管中心 | 按进度完成。 1.已印发《台山市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标“评定分离“改革试点实施方案》,各相关单位正在按照方案的要求组织实施。 2.已印发《台山市房屋建筑和市政基础设施工程招标投标“评定分离”改革试点工作推荐入围和定标委员会成员库管理办法》。 3.江门市公共资源交易中心台山分中心的“评定分离”电子招标投标系统已投入使用，为实施试点项目提供场地和配套设施方面的保障。 4.市建管中心已拟定《台山市政府投资工程建设管理中心“评定分离”操作细则（试行）》《台山市政府投资工程建设管理中心“评定分离”定标方法（试行）》《台山市政府投资工程建设管理中心招投标活动廉政监督管理制度（试行）》《台山市政府投资工程建设管理中心服务库不良行为记录管理办法（试行）》等相关配套措施，现正征求部门意见和完善修改中。
172 | 人才公寓 | 分批启用人才公寓，6月底前力争启用100套。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成人才公寓样板房装修。 二是6月底前力争完成100套人才公寓装修。 | 市住房和城乡 建设局 市委组织部 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市建管中心 市税务局 台山供电局 市自来水有限公司 | 基本完成。 已完成敏捷誉府100套人才公寓的室内装修工程和设备安装，已完成首批73套人才公寓配租，正陆续办理入住。
173 | 塔山公园升级改造 | 完成塔山公园改造的环山路及相关配套设施。 关键节点和解决难点： 一是5月底前完成设计方案。 二是8月底前解决项目用地问题并进场施工。 三是12月15日前完成工程建设。 | 市城市管理和综合执法局 市自然资源局 市财政局 台城街道 | 未按进度完成。 已完成图纸设计方案、立项、招投标等前期工作。
174 | 台山市管道燃气特许经营 项目 | 建设台山市管道燃气特许经营权地域范围内的管道燃气管网及配套设施，包括但不限于管道燃气气化站工程、储配站工程、门站及接收站工程、城市管网工程、天然气分布式能源项目的气源供应等。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展项目特许经营权招投标等文件的编制。 二是6月底前完成项目特许经营权招投标等文件的编制。 三是9月底前完成挂网公开招投标流程。 四是12月15日前落实特许经营权主体。 | 市城市管理和综合执法局 市发展和改革局 市司法局 市财政局 市自然资源局 市公资办 江门市公共资源交易中心台山分中心 | 按进度完成。 1.台山市管道燃气特许经营权项目已完成项目招投标文件编制并通过审批，于4月23日、6月18日先后两次挂网公开招投标，均开标失败，原因是递交投标的单位数量不足。 2.9月9日第三次挂网公开招投标。
175 | 稳定房地产开发 投资 | 促进房地产市场平稳健康发展。 关键节点和解决难点： 一是2月底前成立台山市“数字住房（粤安居）”建设专项领导小组。 二是12月15日前完成“数字住房（粤安居）”平台试点工作。 | 市住房和城乡 建设局 市自然资源局 市政务服务数据 管理局 市税务局 | 按进度完成。 1.已成立台山市“数字住房（粤安居）”建设专项领导小组，及时与相关部门沟通联系。 2.8月20日起正式启用“云链签”系统，购房者可以通过手机查看商品房买卖合同以及签订合同。
176 | 促进旅游消费市场复苏 | 举办“镇镇有传承”“非遗进景区”“高雅艺术进景区”等文旅融合活动。 关键节点和解决难点： 一是6月底前举办非遗进景区2场、镇级节庆活动1场。 二是12月15日前举办非遗进景区4场、高雅艺术进景区2场、镇级节庆活动2场。 | 市文化广电旅游 体育局 各镇（街） | 按进度完成。 1.4月10日在下川王府洲旅游区举办“四川·台山”相约川岛文艺晚会，其中“非遗”项目台山民歌参加演出。5月1日至3日大江镇举办“邂逅大江之2021大江镇首届美丽乡村旅游节暨美食嘉年华活动”。5月3日在台城街道桂水村委会景区举办“美丽乡村”文艺晚会暨文艺下乡演出活动，其中广东音乐、台山民歌等“非遗”项目参与演出。5月1日—20日，颐和温泉城举办送温泉门票、佤族温泉泼水节主题活动。 5.6月29日在台山影剧院举办“永远跟党走”台山市庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会。 6.7月组织“戏曲进乡村活动”5场，做好“非遗”项目“台山曲艺”和“台山广东音乐”的传承发展。7月份组织“唱支山歌给党听”进基层活动走进端芬镇；在冲蒌镇举办文艺科技卫生“三下乡”活动；在园田社区、富城社区等社区举办“中国梦歌曲大家唱”进社区活动5场。 7.9月8日-18日分别前往赤溪、大江等镇举办文化志愿服务活动下乡演出共6场。9月11日在海侨五丰风情村举行“人民的非遗人民共享——2021年台山市非物质文化遗产暨台山浮石飘色进景区活动”。9月17日在下川王府洲举办“丰收的喜悦——沙滩音乐会”。
177 | 城镇老旧小区改造项目 | 项目建设内容包括改造小区3个，惠及居民1488户以上，因地制宜确定改造内容，重点改造老旧小区配套基础设施、公共服务设施、建筑公共部位等。 关键节点和解决难点： 一是3月底前确定实施具体小区。 二是6月底前完成工程可行性研究工作。 三是9月底前完成实施项目设计工作。 四是12月15日前开工建设。 | 市住房和城乡 建设局 （牵头统筹） 台城街道 （具体实施） 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市城市管理和综合执法局 | 按进度完成。 已确定实施的具体小区，已完成实施方案设计，完成工程可行性研究。石花华侨新村、南门路东侧小区已开工，南门路西侧小区一期工程已完成。
178 | 宁城公园改造 | 完成宁城公园改造设计方案、改造整体工程招投标和全面截污管网工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目基本情况调查，开展公园改造方案设计和审批等工作。 二是6月底前完成公园改造方案设计和审批程序，完成截污工程施工设计和预算编制等工作。 三是9月底前完成公园改造项目整体立项，进入施工设计和预算编制工作，截污工程开工建设。 四是12月15日前完成公园改造整体工程招投标等工作，完成截污管网工程建设。 | 市城市管理和综合执法局 市自然资源局 市住房和城乡 建设局 市水利局 台城街道 | 按进度完成。 1.已完成截污工程施工设计和预算编制等工作。 2.2021年8月，根据市政府最新工作安排，宁城公园改造工程纳入台城人工湖和金星湖水质治理项目内容，将由市城市管理和综合执法局、市建管中心、市财政局、市发展和改革局等相关单位共同实施。
179 | 提升国家全域旅游示范区 | 积极开展国家3A级景区申报工作，创建10个3A级旅游景区。大力发展乡村旅游，开展旅游示范镇、文旅特色村等申报工作，全面推动全域旅游发展。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成全域特色旅游资源再梳理。 二是9月底前完成游径标识系统建设，组织具备申报条件的镇（村）、景区开展旅游示范镇（村）、国家AAA级景区申报准备工作，大力推进乡村旅游产业发展。 三是12月15日前推动具备条件的镇村、景区开展申报工作，创建10个3A级旅游景区。 | 市文化广电旅游 体育局 | 按进度完成。 1.委托文旅集团聘请专业团队对全市特色旅游资源进行梳理，构建全域旅游运营服务体系，已完成实地初勘和首次资料收集。 2.推动芦荟庄园、海口埠、浮月村、五丰村等创建A级景区，芦荟庄园已于4月接受江门市景评委现场检查，其他景区正整理申报资料。 3.已完成梅家大院-浮石村段文化游径标识系统建设。 4.推动端芬镇、海宴镇南丰村申报江门市乡村旅游示范镇（村），目前申报资料已提交。
180 | 江门融创中国控股有限公司台山海宴滨海文旅项目 | 项目规划用地约1.73万亩，拟建设大型岛岸联动滨海文旅项目，主要包含主题酒店、会议会展、运动休闲中心、渔人码头、跨海大桥、商业公寓、旅游居住等设施。2021年内完成首期工程的20%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前签订投资开发协议。 二是5月底前完成土地转让。 三是6月底前项目开工建设。 四是12月15日前完成项目首期工程的20%。 | 市文化广电旅游 体育局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡 建设局 市交通运输局 市农业农村局 市林业局 市公资办 市土地开发 储备中心 江门市公共资源交易中心台山分中心 市招商局 江门市生态环境局台山分局 海宴镇 | 按进度完成。 1.已完成首开区（沙边盐场片区）地块控规方案、养殖户清租清表、土地整理、月亮湾海岸线生态修复工程、海水检测报告编制等前期工作。 2.5月24日，我市与深圳融创房地产集团有限公司正式签订《台山滨海文旅度假区项目投资合作协议书》。 3.5月28日，日项目首期地块成功摘牌。 4.6月8日，项目首期完成立项备案手续，建设方进场动工。 5.6月25日，项目所在地作为江门市2021年第二季度重大项目集中动工（投产）活动主会场，顺利举行动工仪式。 6.目前正加快项目首开区建设工作。
181 | 下川国际度假岛 | 项目规划用地约1200亩，计划投资60亿元。项目一共构建六大区，实力打造国家5A级滨海度假旅游休闲项目。拟分三期建设，建设年限为10年。2021年内完成首期“三通一平”工程的20%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前签订投资开发协议。 二是6月底前项目开始动工建设。 三是9月底前开展项目“三通一平”工程。 四是12月15日完成项目首期用地“三通一平”的20%。 | 市文化广电旅游 体育局 市发展和改革局 市自然资源局 市交通运输局 川岛镇 领导小组其他 成员单位 | 按进度完成。 1.1月28日，我市与广东万旅集团股份有限公司签订合作框架协议。 2.项目99亩首期用地已完成土地收储。 3.4月16日，我市与万旅集团签订项目合作开发协议。 4.正在开展项目首期用地使用权网上“招、挂、拍”程序。 5.已开展项目“三通一平”工程。
182 | 开发海丝史迹广海片区 | 推进海丝史迹考古遗址公园广海片区建设工作。 关键节点和解决难点： 一是6月底前开展海丝史迹考古遗址公园广海片区考古工作。 二是9月底前完成广海片区环境整治及遗址展示项目设计。 三是12月15日前开展广海片区环境整治工程。 | 市文化广电旅游 体育局 广海镇 | 按进度完成。 1.2月23日发现疑似广海城墙遗址，完成现场踏勘并形成报告上报请求考古调查。5月24日-5月29日，珠江西岸文物考古工作站对广海城墙遗址点进行考古调查工作，目前考古勘探工作已完成。 2.已完成广海片区环境整治及遗址展示项目设计，遗址展示设计将结合考古调查工作成果进行深度优化。
183 | 下豆坑生活垃圾卫生填埋场一期第二分区 | 包括建设生活垃圾填埋场场地构建、防渗系统、地下水导排、地表处理系统等。建设规模为占地面积44000平方米，填埋场库容约120万立方米，使用年限约8年。 关键节点和解决难点： 一是3月底前进行防渗系统施工。 二是6月底前完工并投入使用。 | 市城市管理和综合执法局 | 已完成。 已完成验收工作并投入使用。
184 | 落实省排球训练基地项目 | 落实与省排管中心共建省排球训练基地项目，建设全国排球高水平后备人才培训基地，打造排球文化IP。 关键节点和解决难点： 一是9月底前完成面向全国招生排球后备人才28人。 二是10月底前落实台山排球运动学校（基地）运动员伙食补贴政策。 三是12月15日前落实培训基地（2022年-2025年）申报工作，启动排球文化博物馆筹建工作。 | 市文化广电旅游 体育局 | 按进度完成。 1.已招收3名排球后备人才。 2.截至目前，通过发布全国招生简介已招收28名排球后备人才。 3.已落实台山排球运动学校教练员运动员2021年6-12月伙食补贴专项经费。 4.落实培训基地（2022－2025年）申报工作，正在开展申报前期准备工作。
185 | 排球文化博物馆 | 排球文化博物馆，拟选址于台城南区陈颍川堂，建筑面积4300平方米，通过历史资料、实物展示、多媒体展示等方式，全面展示排球运动和排球文化在台山的发展和传承。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成文物收集和资料整理，编制展览大纲。 二是6月底前确定设计方案、施工单位。 三是12月15日前完成布展工程并对外开放。 | 市文化广电旅游 体育局 | 按进度完成。 1.已完成排球文化博物馆文物收集和资料整理工作，完成编制展览大纲。 2.已完成《台山市排球文化博物馆概念设计方案》初稿编制工作，正加快推进布展工程。
186 | 深化市文化馆及图书馆总分馆体系 建设 | 打造数字文化馆、图书馆等文化信息资源共享平台，深入开展“公共电子阅览室建设计划”“数字农家书屋工程”。 关键节点和解决难点： 一是6月底前文化馆网站上线音频资源时长达75小时，完善数字文化馆数据库建设。 二是11月底前完成台山市图书馆总分馆管理平台。 三是12月15日前文化馆网站上线音、视频资源时长达100小时，将电子阅览室、数字农家书屋纳入市图书馆总分馆管理平台。 | 市文化广电旅游 体育局 | 按进度完成。 1.深化数字市文化馆建设。截至目前，文化馆网站上线音频资源时长达到76.5小时。 2.打造数字图书馆文化信息资源共享平台。根据台山市总馆、分馆的情况摸底，制定《台山市图书馆总分馆数字化平台系统建设方案》。各图书馆分馆、服务点己纳入统一平台管理。公共电子阅览室基础建设已完成，书架、书桌已完成配套安装，完成图书采编加工、上架、陈列，配备上网、电子阅读等设备，目前已完成并试运营。
187 | 市非遗文化综合展示馆建设 | 建设台山市非物质文化遗产综合展示馆，全面展示台山各级非物质文化遗产，培育集非遗展示、文化传播等于一体的“网红一条街”。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成非遗展示馆设计方案，确定实施单位，布展进场施工。 二是9月底前完成非遗展览工程。 三是12月15日前确定运营方式及主体，展示馆对外开放。 | 市文化广电旅游 体育局 台城街道 | 未按进度完成。 已完成“非遗”展示馆设计方案（初稿），开展展品收集工作。7月8日，召开台山市非物质文化遗产综合展示馆项目协调工作会，确定台山文化旅游集团公司为业主单位，落实资金申报、项目实施等手续。目前正在开展主体建筑补强加固工程。
188 | 推广与市场共建“粤书吧”模式 | 引入“粤书吧”项目，积极提升公共文化服务效能，实现文旅融合，进一步激发旅游市场活力。 关键节点和解决难点： 一是4月底前对台城旧街区、新南区等现有的景点，完成两个以上“粤书吧”选址工作。 二是11月底前完成基础设施配备、环境打造、新书上架等工作。 三是12月15日前正式对外开放并积极宣传推广。 | 市文化广电 旅游体育局 | 按进度完成。 己确定项目选址，分别是旧街区侨创中心及新南区华博馆，其中华博馆己基本完成书架陈列，配备电子阅览设备。侨创中心已基本完成书架建设和图书陈列，完成logo、报刊阅读机等配套安装。目前两个“粤书吧”已完成建设，并对外开放。
189 | 城市生活垃圾分类示范片区 | 深入推进城市生活垃圾分类示范片区扩面提质，覆盖台山城区11个社区、实现全市餐厨垃圾统一收运处理。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成全市餐厨垃圾统一收运处理方案。 二是6月底前完成全市餐厨垃圾统一收运处理采购服务。 三是10月底前实现全市餐厨垃圾统一收运处理。 | 市城市管理和综合执法局 | 基本按进度完成。 已完成覆盖台城街道11个社区垃圾分类示范点，制定餐厨垃圾收运方案，正在开展收运服务单位政府采购相关工作。
190 | 台城河北岸亲水平台修复 工程 | 台城河北岸亲水平台修复工程，铺设北岸截污管网海园至新宁桥段长3800米宽约5米的亲水平台水泥面层，确保河道安全和景观。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成立项、招投标工作，并做好施工前组织工作。 二是6月底前进场施工。 三是10月底前完成工程。 | 市城市管理和综合执法局 | 已完成。 已完成亲水平台修复工程，用水泥重新铺设河岸。
191 | 加强华侨文化挖掘和保护 | 加强华侨文化挖掘保护，展示台山特色主题文化。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成台山市博物馆补强加固工程。 二是6月底前完成台山市华侨文化博物馆展览提质升级。 三是9月底前解决海丝配套工程历史遗留问题，完成海丝馆陈列展览提质升级。 | 市文化广电旅游 体育局 | 基本完成。 1.已完成台山市博物馆补强加固工程。 2.已完成台山市华侨文化博物馆展览提质升级工程。 3.5月11日，市申遗办组织市相关部门及海丝申遗工程施工方、监理方召开协调会议，根据相关会议精神研究解决海丝配套工程历史遗留问题。 4.7月8日，市文化广电旅游体育局召开海丝工程历史遗留问题协调工作会，正在协调解决海丝申遗工程历史遗留问题。已完成海丝馆陈列展览提质升级。
192 | 加强红色文化宣传 | 加强红色文化宣传，提升红色文旅景区质量。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成大海将星——陈伟文将军事迹展。 二是6月底前指导林基路红色教育基地按照国家AAA级景区标准完成配套设施升级。 三是10月底前指导林基路红色教育基地完成国家AAA级景区申报工作。 | 市文化广电旅游 体育局 | 按进度完成。 1.市博物馆完成陈伟文将军事迹陈列展，于7月底正式对外免费开放。 2.都斛镇已通过林基路红色教育基地二期工程的设计方案，提质升档步伐在加快。创建3A景区的申报已完成初稿。
193 | 确定生活垃圾焚烧处理项目选址 | 加快补齐生活垃圾处理能力缺口，逐步推动原生生活垃圾“零填埋”。 关键节点和解决难点： 12月15日前确定台山市生活垃圾焚烧处理项目选址，加快完成前期工作。 | 市城市管理和综合执法局 | 按进度完成。 1.已完成项目建议书编制并经台山市发展和改革局审批。 2.已完成项目选址报告初稿，并征求相关单位意见，编制单位正在修编。 3.项目社会稳定风险分析报告、可行性研究报告和台山市环境卫生专项规划（2021-2035）正在编制当中。 4.编制完成项目稳定性风险分析工作方案 5.2021年7月底，根据市政府工作部署，静脉产业园项目由市公资办牵头推进，目前市公资办正与江门市国资委协商成立合资公司运作该项目，其框架协议拟报台山市政府审批。
194 | 敏恒房地产开发有限公司配建的保障性住房 项目 | 项目用地17.13亩，装修693套保障性住房。2021年完成693套保障性住房室内装修工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成样板间装修。 二是6月底前完成工程量的30%。 三是9月底前完成工程量的60%。 四是12月15日前基本完成保障性住房装修工程。 | 市住房和城乡 建设局 市财政局 市建管中心 | 基本按进度完成。 已完成9号楼、10号楼共264套保障房的室内装修工程，11号楼共132套保障房完成工程量的70%，12号及13号楼正在进行水电工程施工，完成工程量的50%。
195 | 敏恒房地产开发有限公司配建的人才公寓项目 | 项目用地30.01亩，装修584套人才公寓。2021年完成584套人才公寓的室内装修工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成样板间的装修。 二是6月底前完成工程量的30%。 三是9月底前完成工程量的60%。 四是12月15日前基本完成人才公寓装修工程。 | 市住房和城乡 建设局 市委组织部 市财政局 市建管中心 | 按进度完成。 已经完成敏捷誉府100套人才公寓的室内装修工程和设备安装,首批73套人才公寓已经完成配租，正陆续办理入住。
十八、灵君同志联系工作（共19项）
196 | 壮大巾帼创业创新基地 | 开展系列活动进一步壮大巾帼创业创新基地。 关键节点和解决难点： 一是7月底前新增加“侨乡巧厨娘”文化营2个。 二是10月底前开展“侨乡巧厨娘”区域公共品牌专项大型线上线下宣传活动，各种中、小型体验活动60场次。 三是12月15日前孵化（服务）妇女家门口就业的巾帼创业基地、巾帼专业合作示范社10家，开展“侨乡巧厨娘”为主题的培训，全年不少于510人次。 | 市妇联 | 按进度完成。 1.已完成三合镇三泉湾“侨乡巧厨娘文化营”、水步镇侨汇里“侨乡巧厨娘文化营”挂牌。 2.已开展“侨乡巧厨娘”区域公共品牌专项大型线上线下宣传活动，各种中、小型体验活动56场次。 3.孵化（服务）妇女家门口就业的巾帼创业基地、巾帼专业合作示范社5家，包括台山市斗山镇绿稻家庭农场和台山市水步镇新联水稻种植专业合作社等。开展“侨乡巧厨娘”主题培训4场。联合市人力资源和社会保障局、台山市技工学校开展“南粤家政”职业技能培训免费体验活动。
197 | 统筹推进常态化新冠肺炎疫情医疗防控保障 工作 | 提升核酸检测和发热门诊收治能力，提高应对重大突发公共卫生事件的水平。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展发热门诊和核酸检测实验室的督导检查。 二是6月底前完善市疾控中心核酸检测实验室检测能力的硬件建设。 三是9月底前完成公共卫生应急演练。 四是12月15日前完成全市医护人员全员培训。 | 市卫生健康局 市委政法委 市财政局 市教育局 市科工商务局 市公安局 市民政局 市交通运输局 市农业农村局 市文化广电旅游 体育局 市市场监督管理局 市疾控中心 台城街道 | 已完成。 1.已开展发热门诊和核酸实验室督导检查。 2.已完善核酸检测实验室能力建设，应急状态下核酸检测能力可承担全市集中隔离场、居家隔离、环境等样品检测。 3.已完成4次公共卫生应急演练。 已完成全市医护人员全员培训。积极开展全员大规模核酸检测、院感防控、AEFI救治、乡村医生知识技能等培训工作。
198 | 全面推开公立医院薪酬制度改革 | 年内完善公立医院薪酬制度改革。 关键节点和解决难点： 一是3月底前根据上级文件要求，完成公立医院薪酬制度改革重点工作的整理。 二是6月底前对我市公立医院绩效工资实施情况开展调研。 三是9月底前征求相关部门对我市公立医院薪酬制度改革的意见建议。 四是12月15日前完善公立医院薪酬制度改革。 | 市卫生健康局 市财政局 市人力资源和社会保障局 | 已完成。 至9月底，项目已办结，已完善我市公立医院薪酬制度改革。
199 | 完善紧密型县域医共体管理体制机制 | 年内完善紧密型县域医共体管理体制机制。 关键节点和解决难点： 一是3月底前做好江门医共体绩效考核现场复核的迎检工作。 二是6月底前配合江门完成省级医共体绩效考核复核工作。 三是9月底前完善医共体内职能管理部门相关制度，明确职责分工。 四是12月15日前建成目标明确，权责清晰，分工协作、服务优质、有效运行的医共体。 | 市卫生健康局 市委编办 市发展和改革局 市财政局 市人力资源和社会保障局 市市场监督管理局 市医疗保障局 | 已完成。 已完善医共体内职能管理部门相关制度，明确职责分工，建成目标明确、权责清晰、分工协作、服务优质、有效运行的医共体。
200 | 推动中医药传承创新发展 | 加强市中医院脑病科专科建设，促进我市中医药传承创新发展。 关键节点和解决难点： 一是3月底前出台《台山市促进中医药传承创新发展实施方案（2021-2025）》。 二是6月底前落实对各镇（街）卫生院中医馆的帮扶指导。 三是9月底前召开中医药传承创新发展工作会议。 四是12月15日前加强市中医院脑病科建设，促进我市中医药传承创新发展。 | 市卫生健康局 市委宣传部 市委编办 市直机关工委 市发展和改革局 市教育局 市科工商务局 市民政局 市财政局 市人力资源和社会保障局 市自然资源局 市文化广电旅游 体育局 市市场监督管理局 市医疗保障局 市政务服务数据 管理局 市侨联 市外事局 各镇（街） | 未按进度完成。 1.已印发出台《台山市促进中医药传承创新发展实施方案（2021-2025）》。 2.已完成落实对各镇（街）卫生院中医馆的帮扶指导，开展台山市基层中医药适宜技术骨干培训，提高各镇（街）卫生院中医馆人员中医适宜技术能力。 3.积极配合江门市卫生健康局中医科对端芬镇卫生院、台城街道卫生院和都斛镇卫生院的中医馆开展业务提升督导和遴选示范性中医馆工作。 4.组织市中医院、端芬镇卫生院、台城街道卫生院及相关卫生站负责人，参与江门市政协开展的“加强基层中医药人才队伍建设”专题调研，共同研讨基层中医药人才队伍的现状和困难。
201 | 完成市妇幼保健院搬迁 | 项目占地面积120.22亩，总建筑面积78552平方米，包括行政楼、专家楼、门诊医技楼、能源中心楼、住院楼等建设。6月底前完成搬迁并投入使用。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成设备设施购置。 二是6月底前完成搬迁并投入使用。 | 市卫生健康局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡 建设局 市公资办 江门市生态环境局台山分局 市建管中心 台山供电局 市妇幼保健院 市工业新城 台城街道 | 未按进度完成。 已完成门诊医技楼一层和三层护士站柜台安装、住院楼十二层过道扶手安装和住院楼九层至十二层病房内扶手、水箱、水龙头等安装。正在进行东面人行道和北面广场贴地面砖、公共卫生间隔断板安装、住院楼八层至十二层分体空调安装、住院楼六层至十二层过道地板胶铺设、住院楼首层放射科配电柜、配电箱接线、住院楼五层至十二层，门诊医技楼三层至四层过道扶手安装和门诊医技楼四板块卫生保洁等。
202 | 培英职校新校区 | 项目用地约183亩，建筑面积6.7万平方米。新增标准教室101个，可容纳学生4500人；新增宿舍5幢，可住2480人。完善施工招标文件，开展施工招标工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完善项目前期工作。 二是6月底前完成施工图审查工作。 三是9月底前完成招标控制价编制工作。 四是12月15日前完善施工招标文件，开展施工招标工作。 | 市教育局 市发展和改革局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡 建设局 江门市公共资源 交易中心台山 分中心 市建管中心 台山供电局 市工业新城 台城街道 | 按进度完成。 已完成“三通一平”工程，基本完成建筑施工图设计，基本完成招标控制价的编制工作。
203 | 新赤溪中学工程 | 完成新赤溪中学工程围墙粉刷、绿化、广场硬底化建设等配套工程。 关键节点和解决难点： 一是2月中旬完成场地、围墙、设施设备等工作。 二是2月底前完成开学准备工作。 三是6月底前完成围墙粉刷、绿化、广场硬底化建设等配套工程。 | 市教育局 市财政局 赤溪镇 | 已完成。 已完成场地、围墙、设施设备等工作，并于2月底开学。4月已完成绿化工程、广场硬底化工程，6月底已完成围墙粉刷工程。
204 | 推进4所小区配套幼儿园建设和开办 | 推进恒大名都、保利公馆、敏捷悦府等3所小区配套幼儿园建设，开办碧桂园荣汇世家小区配套幼儿园。 关键节点和解决难点： 一是3月底前做好恒大名都等3所小区配套建设方案、荣汇世家幼儿园设备设施配套方案。 二是6月底前做好荣汇世家幼儿园招生报名工作。 三是9月底前荣汇世家幼儿园秋季开学，恒大名都幼儿园按程序做好移交工作。 四是12月15日前按程序做好保利公馆、敏捷悦府等2所幼儿园移交工作。 | 市教育局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡 建设局 | 未按进度完成。 1.台山市荣汇幼儿园已于8月24日正式开园。 2.恒大名都、保利公馆、敏捷悦府等3所幼儿园正逐步完成配套设施建设，其中恒大名都幼儿园已初步完成土建工程。
205 | 五星实验学校建设 | 五星实验学校为九年一贯制民办学校，完成教学楼框架封顶。 关键节点和解决难点： 一是6月底前进行工程建设项目邀标，完成施工方案编制，完成边坡及建筑施工前期准备工作。 二是9月底前完成边坡工程。 三是12月15日前完成教学楼框架封顶。 | 市教育局 市自然资源局 市住房和城乡 建设局 | 未按进度完成。 1.正在开展“四通一平”（施工现场通讯、水通、电通、路通、平整）工作。 2.正在编制边坡及建筑施工方案。 3.正在进行工程建设项目的邀标。
206 | 台城南区民办学校 项目建设 | 完成民办学校台城南区民办学校（广旭公司）项目的一期主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前与市自然资源局、设计公司确定设计方案。 二是6月底前完成设计方案并通过市规划委员会。 三是9月底前完成单体报建，申请施工许可证。 四是12月15日前完成一期主体工程建设。 | 市教育局 市发展和改革局 市自然资源局 市住房和城乡 建设局 | 按进度完成。 基础工程施工许可证已经办理，开始正式打桩，一号教育楼已完成单体报建手续。
207 | 抓好水步、冲蒌、白沙3镇教育强镇复评 | 做好水步、冲蒌、白沙教育强镇复评。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成教育强镇复评预算方案及调研。 二是6月底前完成教育强镇省督导前检查迎检工作。 三是9月底前完成省督导前检查，对存在问题开展整改。 四是12月15日前完成教育强镇省督导验收工作。 | 市教育局 市财政局 水步镇 白沙镇 冲蒌镇 | 按进度完成。 水步、冲蒌、白沙3镇已完成4月省督前检查反馈意见中提出的整改要求：一是各镇学校已完成新增教学设备的采购和安装。二是相关基建维修工程已按进度完成。三是各镇已完成迎评资料初稿。
208 | 加快教育基础设施建设 | 加快推进教育基础设施建设，完成台城中心小学教学楼、四九镇中心小学教学楼、水步镇中心小学教学楼、广州大学台山附属中学教学楼和生活楼等4所学校建设工程，新增优质学位超1400个。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成水步镇中心小学教学楼工程和广州大学台山附属中学教学楼、生活楼主体工程。 二是6月底前完成四九镇中心小学教学楼、台城中心小学教学楼主体工程。 三是9月底前完成水步镇中心小学教学楼工程和广州大学台山附属中学教学楼、生活楼装饰工程。 四是10月底前完成四九镇中心小学教学楼、台城中心小学教学楼建设装饰工程。 | 市教育局 市财政局 市住房和城乡 建设局 市建管中心 台城街道 水步镇 四九镇 | 按进度完成。 1.台城中心小学教学楼正在进行装饰及安装工程。 2.四九镇中心小学教学楼、水步镇中心小学教学楼、广州大学台山附属中学教学楼、生活楼工程已完成装饰及安装工程。
209 | 补齐教育经费保障 制度短板 | 补齐教育经费保障制度短板，落实普通高中生均拨款制度及学前教育生均拨款逐步增长机制，公办普通高中生均经费补助标准为每生每年1000元；全市公办和普惠性民办幼儿园的生均公用经费补助标准提升至每生每年500元。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成春季学期公办普通高中生均经费每生500元和全市公办和普惠性民办幼儿园的生均公用经费每生250元拨付。 二是10月底前完成秋季学期公办普通高中生均经费每生500元和全市公办和普惠性民办幼儿园的生均公用经费每生250元拨付。 | 市教育局 市财政局 | 按进度完成。 1.已完成春季学期公办普通高中生均经费和全市公办和普惠性民办幼儿园的生均公用经费拨付。 2.9月初已按进度拨付了秋季学期公办普通高中生均经费。
210 | 残疾人技能培训 | 对残疾人进行技能培训，帮助城镇残疾人实现创业就业（具体任务待江门下达）。 关键节点和解决难点： 一是4月底前确定培训地点和培训内容。 二是5月底前完成培训对象筛选。 三是6月组织开展培训。 四是10月底前全面完成培训任务。 | 市残联 | 已完成。 已完成残疾人城乡技能培训，超额完成江门市下达的任务数。其中，3月30日，在恒生五金家具有限公司举办一期残疾人技能提升暨心理辅导培训班。7月22日至7月31日，在台城、大江、水步三地举办五场次残疾人城乡技能培训班，邀请农艺师、厨艺师、电商专家等结合我市残疾人就业创业需求进行授课。
211 | 免费实施出生缺陷筛查项目 | 免费实施出生缺陷筛查项目。按照江门下达任务数，为我市符合条件的孕妇免费提供地中海贫血、唐氏综合征、严重致死致残结构畸形的产前筛查，为我市符合条件的新生儿免费提供先天性甲状腺功能低减症、G6PD缺乏症（蚕豆病）、苯丙酮尿症、先天性肾上腺皮质增生症和新生儿听力筛查。 关键节点和解决难点： 一是3月底前出台台山项目管理方案，推进人才培训。 二是6月底前利用信息化手段，建立质量控制和持续改进的长效机制，做好出生缺陷三级防控的全服务流程质量管理。 三是9月底前建成三级出生缺陷综合防控服务体系。 四是10月底前完成省年度目标。 | 市卫生健康局 | 按进度完成。 1.已出台台山项目管理方案，并举办2021年台山市出生缺陷综合防控项目管理培训班。 2.已理顺出生缺陷综合防控新、旧方案衔接事项，加强对出生缺陷防治政策落实、项目实施、资金管理。 3.加强出生缺陷防控项目质量管理，做好全市孕前优生检查、产前筛查与诊断、新生儿疾病筛查等三级预防工作，提高防治服务的同质化、均等化，提高服务水平。 4.已建成三级出生缺陷综合防控服务体系。已完成孕妇免费产前筛查干预6141例，完成任务数的172%，完成免费新生儿疾病筛查干预3613例，完成任务数的80.9%。
212 | 推进基本公共卫生服务和居民电子健康档案建档工作 | 稳步推进基本公共卫生服务和居民电子健康档案建档工作，确保为90%以上的新生儿和孕产妇提供上门访视与健康指导服务，建档率达到90%以上。 关键节点和解决难点： 一是3月底前出台我市基本公共卫生服务项目经费分配方案，明确费随事走,强化绩效考核。 二是6月底前利用江门区域综合卫生管理平台实时掌握工作进度，建立质量控制和持续改进的长效机制。 三是9月底前完成半年督导或检查，确保项目按进度完成。 四是10月底前确保为90%以上的新生儿和孕产妇提供上门访视与健康指导服务，建档率达到90%以上。 | 市卫生健康局 | 已完成。 1.已出台我市基本公共卫生服务居民电子健康档案、新生儿和孕产妇等项目经费分配方案。 2.已充分利用江门区域综合卫生管理平台实时掌握工作进度，建立质量控制和持续改进的长效机制。我市通过平台掌握各基层医疗卫生机构开展工作情况，各指导单位及时开展项目指导，促进项目开展。截至6月底，全市居民电子健康档案建档率91.86%，新生儿访视99.15%，早孕建册95.83%，产后访视98.35%。 3.已于8月上旬开展半年调研督导。8月底，全市居民电子健康档案建档率93.05%，新生儿访视率99.51%，早孕建册率95.75%，产后访视率97.76%，已做到为90%以上的新生儿和孕产妇提供上门访视与健康指导服务，建档率达到90%以上。
213 | 城乡妇女宫颈癌和乳腺癌 筛查 | 完成上级安排城乡妇女宫颈癌和乳腺癌筛查任务，保障妇女健康。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成任务数的30%。 二是6月底前完成任务数的60%。 三是9月底前完成任务数的80%。 四是10月底前完成全年任务数。 | 市卫生健康局 | 已完成。 全市已完成宫颈癌和乳腺癌筛查各9846例，提前完成全年任务。
214 | 高效办理人大代表议案、建议和政协委员提案 | 主动接受市人大及其常委会监督，自觉接受市政协民主监督和社会舆论监督，高效高质办理人大代表议案、建议和政协委员提案。年内完成所有人大意见建议和政协提案的办理答复工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成台山市人大常委会组成人员联系走访代表活动收集意见和建议的办理答复工作。 二是7月底前完成市十五届人大七次会议建议和市政协十三届六次会议提案。 三是8月底前完成江门市人大代表对市政府工作的意见建议办理答复工作。 四是按要求完成江门市十五届人大七次会议建议和江门市政协十三届五次会议提案答复工作。 五是12月15日前完成对重点建议提案督办工作，完成江门市和我市考核测评工作。 | 市政府办公室 | 按进度完成。 9月底前已完成台山市十五届人大七次会议代表建议44件和政协台山市第十三届委员会第六次会议提案79件的办理答复工作。
十九、李志刚同志联系工作（共35项）
215 | 深化商事制度改革 | 有序推进“证照分离”全覆盖，持续优化“多证合一”，开展“告知承诺”改革。 关键节点和解决难点： 一是3月底前通过承诺制办理食品经营许可的食品经营单位占符合办理条件经营单位比例达20%。 二是6月底前通过承诺制办理食品经营许可的食品经营单位占符合办理条件经营单位比例达40%。 三是9月底前通过承诺制办理食品经营许可的食品经营单位占符合办理条件经营单位比例达60%。 四是12月15日前逐步规范“证照分离”改革告知承诺事项的工作流程、办事指南和格式文本，推动告知承诺事项办理标准化、规范化，通过承诺制办理食品经营许可的食品经营单位占符合办理条件经营单位比例达70%。 | 市市场监督管理局 | 按进度完成。 1-9月符合承诺制办理食品经营许可的食品经营单位总数987家，采用承诺制办理的595家,已完成任务的60%。
216 | 深入打造政务服务 “无堵点城市” | 全面提升“一网通办”能力，推动更多事项“跨层级、跨区域、跨部门”无差别办理，实现90%以上事项“一次不用跑”“最多跑一次”，100多项高频事项“跨域通办”。 关键节点和解决难点： 一是9月底前完成企业开办、不动产登记、工程建设等重点改革领域实现“一网通办”及全市无差别受理。 二是12月15日前完成政务服务事项“一次不用跑”和“最多跑一次”达90%，100多项高频政务服务事项“跨域通办”。 | 市政务服务数据 管理局 市数字政府改革领导小组成员单位 | 按进度完成。 1.依托广东政务服务网分别开设“企业开办一网通”“我要办理不动产”“投资项目审批平台”等入口，企业群众只需通过身份认证即可“一套资料、一次录入、一次申报”全流程办理相关业务，实现开办企业、不动产登记、工程建设等重点领域“一网通办”。 2.共梳理56个不动产登记及67个工程建设项目无差别服务“市内通办”事项场景，我市指定业务辅导员，及时回应窗口人员的业务咨询。一是组织工程建设项目6名综合窗口人员参加江门市“市内通办”及工建系统疑难解答线上培训班，确保工程建设项目无差别服务事项“市内通办”落地见效。二是设立“企业开办一窗通”窗口，依托广东省企业开办一网通办平台“一次录入、一表填报”，实现开办企业江门市内无差别受理，市内通办。 3.截至9月底，我市政务服务事项共1838项，其中“最多跑一次”事项共1826项，占比99.35%。设置“跨域通办”专窗，依托广东政务服务网及“侨都之窗”自助服务终端机，可代办或指导群众办理849项政务服务事项。部署5G“政务晓屋”，实现与14个城市共六千多项政务服务事项“跨城通办”。
217 | 深化“数字政府” 改革 | 推进政务数据和社会数据深度融合，继续推广“粤省事”“粤商通”“粤政易”工作。 关键节点和解决难点： 一是6月底前做好市政务信息化能力和公共数据资源普查服务项目采购及实施工作，实现全市数据融合汇聚。 二是12月15日前按照省和江门市有关工作部署完成“粤省事”“粤商通”“粤政易”平台深化推广应用工作。 | 市政务服务数据 管理局 市有关单位 各镇（街） | 按进度完成。 1.积极推广“粤省事”“粤商通”等便民服务平台。目前，我市“粤省事”实名注册用户超59万，注册率超61.72%，“粤商通”市场主体注册数超4.5万户，注册率93.02%，“粤政易”账户1.27万，激活率99%，活跃率70%，均位居江门市前列。 2.已初步完成市气象局、市应急管理局、市自然资源局等54个相关部门单位完的公共数据资源普查工作,已录入省政务大数据平台系统45个、数据资源目录448个、需求目录2个。
218 | 实施专利提质增量专项行动 | 强化知识产权保护，鼓励发明创造，实施专利提质增量专项行动。 关键节点和解决难点： 一是3月底前确定知识产权强县工程系列宣传活动方案。 二是7月底前完成台山市知识产权强县工程知识产权人才及干部培训工作，完成知识产权周宣传，开展各镇（街）企业专利提质增量辅导工作。 三是9月底前根据江门市知识产权局下达的文件开展专利扶持奖励相关工作。 四是12月15日前开展知识产权强企促进项目，完成创新主体专利帮扶及挖掘工作。 | 市市场监督管理局 | 按进度完成。 1.已完成国家知识产权强县工程媒体宣传活动方案，完成户外广告和营运公交车全车贴广告的宣传方案。 2.已完成“4.26”知识产权日宣传工作；已开展7场知识产权相关培训。 3.完成了《2021年台山市知识产权强企促进项目》（第一期）验收，项目促进我市企业专利提质增效，开展地理标志促进项目，扶持台山蚝协会参加第七届中国（广州）国际渔业博览会。
219 | 实施“个转企”行动 | 大力扶持个体工商户转型升级，为申请升级企业提供高效便捷服务，确保全年“个转企”业务不少于50宗。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成“个转企”业务12宗。 二是6月底前完成“个转企”业务25宗。 三是9月底前完成“个转企”业务37宗。 四是12月15日前完成全年“个转企”业务不少于50宗。 | 市市场监督管理局 | 已完成。 1-9月完成个转企业务79宗，年度完成率158%。
220 | 推进质量强市 | 统筹推进质量强市战略，完善质量基础设施体系，大力推进质量提升行动。 关键节点和解决难点： 一是3月底前印发《台山市关于落实质量强省加快推进质量强市建设重点工作任务分工方案》。 二是9月底前完成全市“国际消费者权益日”“知识产权宣传周”“世界计量日”“全国质量月”主题活动。 三是12月15日前开展产品、工程、服务、环境质量提升行动。 | 市市场监督管理局 市质量强市领导 小组各成员单位 | 按进度完成。 1.印发《台山市关于落实质量强省加快推进质量强市建设重点工作任务分工方案》。 2.完成“国际消费者权益日”、“全国知识产权宣传周”、“世界计量日”和“质量月”等主题宣传活动。 3.完成开展产品、工程、服务、环境质量提升行动。
221 | 推动食品安全共建 共治共享 | 加大食品宣传力度，创新监管模式，推动食品安全共建共治共享。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成食品安全“进农村、进学校、进社区、进企业、进家庭”系列宣传活动，完成1期“一监到底”直播执法活动。 二是6月底前完成2期“一监到底”直播执法活动。 三是9月底前完成3期“一监到底”直播执法活动。 四是12月15日前印发《2021年台山市食品安全工作评议考核方案》，部署开展评议考核，完成4期“一监到底”直播执法活动。 | 市市场监督管理局 市食安委成员单位 | 按进度完成。 已完成食品安全“进农村、进学校、进社区、进企业、进家庭”系列宣传活动，完成3期“一监到底”直播执法活动。
222 | 推动药品安全共建 共治共享 | 推动药品安全共建共治共享，完成药品、医疗器械经营使用单位监督检查500家。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成药品、医疗器械经营使用单位监督检查110家。 二是6月底前完成药品、医疗器械经营使用单位监督检查250家。 三是9月底前完成药品、医疗器械经营使用单位监督检查390家。 四是12月15日前药品、医疗器械经营使用单位监督检查500家。 | 市市场监督管理局 | 按进度完成。 共检查药品、医疗器械经营使用单位402家。年度完成率80.4%。
223 | 完善政务各领域办事公开 制度 | 完善政务各领域办事公开制度，拓宽办事信息公开渠道，确保线上线下办事指南的一致性、可用性。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成政务服务事项线上全面公开。督导部门不断完善办事指南，简化优化办事流程，依托广东政务服务网全面公开。 二是9月底前完成拓展政务服务事项办事指南线下公开渠道，通过设置宣传栏、办事指南上墙、充分利用电子屏等方式全面公开办事指南。 | 市政务服务数据 管理局 各审批主管部门 | 已完成。 1.已全面通过广东政务服务网公开全市1857项标准化实施清单。动态完善政务服务事项办事指南，指导各审批主管部门进一步细化线上线下办理流程，实现同一事项无差别受理、同标准办理。 2.开设政务公开专区，配置办事指南展架和自助查询电子屏，电子屏设有政务服务专栏和政府信息公开专栏，通过办事指南上墙、公开办事指南查询二维码等方式畅通办事指南公开渠道。
224 | 全面提升食品监督 抽检效能 | 全面提升食品监督抽检效能，提高监督抽检的针对性和靶向性，严防问题食品流入人民群众的餐桌，10月底前全市完成不少于2112批次食品抽检任务，食品检验量达到每千人6批次。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成食品抽检任务的10%。 二是6月底前完成食品抽检任务的50%。 三是9月底前完成食品抽检任务的70%。 四是10月底前完成食品抽检任务。 | 市市场监督 管理局 | 已完成。 已完成食品抽检2246批次，年度完成率106%。
225 | 加强市场食用农产品质量 监管 | 加强市场食用农产品质量监管，在全市17家食用农产品集中交易市场开展以蔬菜类、水产品类和肉类等为主的快速检测，10月底前完成检测不少于57000批次，及时公示快检信息，全面倒逼食用农产品生产者落实安全主体责任。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成检测批次的25%。 二是6月底前完成检测批次的50%。 三是9月底前完成检测批次的75%。 四是10月底前完成检测批次任务。 | 市市场监督 管理局 | 已完成。 共完成检测63011批次，完成率110.5%。
226 | 巩固污染防治攻坚战成果 | 围绕“提气、治水、固土、强生态”等开展工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前配合江门市生态环境局完成重点工作任务清单制定工作。 二是6月底前完成40%进度。 三是9月底底前完成70%进度。 四是12月15日前全面完成任务。 | 江门市生态环境局台山分局 市环委会成员单位 | 按进度完成。 已印发《台山市2021年生态环境保护重点工作任务清单》（台环委〔2021〕4号）。印发《台山市生态环境保护责任清单》，形成齐抓共管的生态环境保护工作新局面。8月先后两次召开中央生态环境保护督察迎检工作会议。全市空气质量优良率为99.2%，各项指标达到国家二级标准限值要求，1-8月，全市无重度污染和严重污染天气，国考潭江牛湾断面水质均值达标，省考公义断面水质均值达标，江门市考5个断面水质均值达标。已完成72%进度。
227 | 强化臭氧污染治理 | 实施VOCs总量控制，持续推进挥发性有机物综合治理和深入开展工业炉窑污染综合治理。 关键节点和解决难点： 一是5月底前加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，对工业炉窑无组织排放、污染防治设施运行和废气排放情况开展监督检查。 二是8月底前完成VOCs重点企业分级管理台账建立工作。 三是10月底前完成重点VOCs企业深度治理工作，70%以上工业炉窑企业完成改造，达到B级以上水平。 | 江门市生态环境局台山分局 市科工商务局 市财政局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 根据省重点VOCs深度治理要求，组织和指导我市1家VOCs重点企业“照单施治”和等级自评。加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度，对工业炉窑无组织排放、污染防治设施运行和废气排放情况开展监督检查。我市有14家工业炉窑企业列入转型升级，由C级企业提升为B级，目前已有12家工业炉窑企业完成转型升级，达到B级水平，2家停产，完成率为100%，已完成任务（任务为：70%以上企业完成改造达到B级以上水平）。
228 | 大力推进清洁柴油车和柴油机行动 | 深入开展联合抽查抽检行动,强化用车大户监管,加强非道路移动机械（柴油机）综合监督管理。 关键节点和解决难点： 一是3月底前建立本地区用车大户（柴油车20辆及以上）清单及常态化路检路查机制，加强用车大户车辆监督性抽检，每年抽检不少于一次。 二是6月底前督促用车大户建立车辆维护、燃料和车用尿素添加使用台账。 三是12月15日前组织相关部门对各自系统、各自管理的非道路移动机械（柴油机）进行全面排查、抽测，督促使用人落实登记工作。 | 江门市生态环境局台山分局 市公安局 市交通运输局 市住房和城乡建设局 市水利局 市农业农村局 市市场监督 管理局 | 按进度完成。 1.已建立本地区用车大户清单，并联合相关部门对本地区所有用车大户进行监督性抽检。建立常态化路检路查机制，联合交警部门在陈宜禧路和桥湖路设卡对过往的柴油车进行抽查、抽测。 2.已督促用车大户建立车辆维护、燃料和车用尿素添加使用台账。 3.联合相关部门到施工工地进行非道路移动机械进行抽测。
229 | 强化水污染“四源共治” | 持续实施水污染防治行动，强化水污染生活源、工业源、农业源、内生源“四源共治”，确保国考断面稳定达标。 关键节点和解决难点： 一是4月底前配合江门市生态环境局制定江门市2021年水污染防治工作方案，细化“四源共治”有关任务。 二是12月15日前常态化落实“四源共治”，推进工业、城镇、农业农村、港口船舶水污染防治，确保国考断面稳定达标。 | 江门市生态环境局台山分局 市科工商务局 市自然资源局 市水利局 市农业农村局 市交通运输局 市城市管理和综合执法局 台山海事处 各镇（街） | 按进度完成。 持续实施水污染防治行动，切实提升饮用水源保护水平，对全市41个水源地开展规范化建设，推进“千吨万人”水源地环境问题整治。目前已开展对我市8个饮用水源地取水口周边和一级保护区进行隔离防护建设。今年1-8月出动执法人员1047人次，检查企业524家。开展河道长效保洁治理，开展“河湖五清”专项行动。开展西江潭江流域重点支流综合治理，目前由江门市采取统一打包、统一推进的EPC+O模式实施，可行性研究报告已经编制，已于9月底开工。开展入河排污口排查整治专项行动，已完成全市范围入河排污口的“查、测、溯”工作。持续提高污水处理设施减排效益，开展污水管网现状检测，已检测雨污合流管134.36公里。推进排水老旧管网修复改造，台城河北岸截污管网（海园河口西至新宁大桥）重建工程已完成3.1公里，农村生活污水治理民生实事30个自然村的污水处理设施已完成土建和设备安装，还在调试阶段。提升养殖绿色化水平，畜禽粪污综合利用率达到85.18%，规范化养殖场粪污处理设施装备配套率达到95.56%。
230 | 固体废物专项整治 | 提高固体废物无害化处置能力，全年完成全市固体废物排查整治专项行动。 关键节点和解决难点： 一是4月底前印发《台山市“清废除患2021”专项行动方案》。 二是5月底前开展固体废物专项排查。 三是12月15日前完成医疗废弃物、机动车维修行业危险废物及工业危险废物规范化管理专项整治。 | 江门市生态环境局台山分局 市科工商务局 市公安局 市交通运输局 市卫生健康局 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成 1.印发《2021年台山市开展危险废物环境安全和规范化管理专项工作方案》。列出2021年我市以废弃危险化学品等危险废物为重点的危险废物重点监管单位清单。 2.组织力量开展辖区内危险废物专项排查整治行动。目前，全市共排查产废单位412家次，其中工业企业排查中发现存在问题的有45家，其中立案查处5家，涉及固体废物处罚金额40万元。目前，存在问题的45家企业已全部完成整改。 4.开展涉铝行业铝灰渣再排查再整治专项行动，今年7-8月，出动120多人次，对全市范围内涉及铝行业的80多家企业（门店）开展排查，并重点核查设有熔铸炉的企业产生铝灰渣的产生量、贮存量、处置去向情况。 5.核查制革行业固体废物产生和处置情况。对大沙工业园区辖区内4家皮革制造企业和大沙污水处理厂进行核查，模清固体废物产生和处置情况，督促4家制革企业和大沙污水处理厂的综合污泥全部交由有资质的处理单位进行置。
231 | 做好碳达峰、碳中和有关 工作 | 积极按照国家、省和江门部署要求做好碳达峰、碳中和有关工作。 关键节点和解决难点： 配合江门市生态环境局完善温室气体清单编制工作，编制江门市碳排放达峰研究报告，强化应对气候变化能力建设。 | 江门市生态环境局台山分局 市发展和改革局 市科工商务局 市财政局 市自然资源局 市住房和城乡 建设局 市交通运输局 市农业农村局 市城市管理和综合执法局 台山供电局 | 按进度完成。 1.配合江门市生态环境局完善温室气体清单编制工作，强化应对气候变化能力建设。 2.督促市相关企业做好2020年度碳排放报告核查和配额清缴工作，配合上级部门收集“十四五”新建项目碳排放信息。
232 | 冷热电三联供 | 推进冷热电三联供配套建设，完成燃气轮机、汽轮机、锅炉及供电管网铺设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前余热锅炉开展安装。 二是6月底前完成余热锅炉安装并开展汽轮机和燃气轮机安装。 三是9月底前争取江门供电局投资的接入系统建设完成。 四是12月15日前完成1台燃气轮机安装。 | 大江镇 | 未按进度完成。 1.安装余热锅炉、汽轮机和燃气轮机同步开展。 2.正在与江门供电局协调接入系统时间。
233 | 促进大江古埠提质增效 | 完成公益古埠及大江圩古埠提质增效工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成公益古埠及大江圩古埠范围内乱摆乱卖、乱挂乱搭整治工作，形成长效管护机制，完成蓬莱河清淤工程。 二是6月底前完成公益古埠及大江圩建筑风貌提升工程，完成公益古埠和大江圩商业街运营。 三是9月底前完成公益古埠三旧改造编制控规及大江圩2个商埠货运码头修复。 四是12月15日前完成公益古埠三线整治工作，完成公益西部滨水居住区调规工作，完成大江圩整体提质增效工作。 | 大江镇 | 按进度完成。 1.持续推进公益古埠及大江圩古埠范围内乱摆乱卖、乱挂乱搭整治工作，形成长效管护机制。 2.已完成公益古埠及大江圩建筑风貌提升工程。 3.已完成公益古埠三旧改造编制控规。 4.已完成大江圩2个商埠货运码头的修复工作。 5.已完成公益古埠三线整治工作。
234 | 穗通冷链物流 | 项目总规划面积约500亩，2021年开展穗通冷链物流一期40亩工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成不动产登记证办理。 二是6月底前完成可行性研究报告编制。 三是9月底前完成可行性研究报告内审、总平图设计，开展项目土地平整。 四是12月15日前完成项目土地平整，完成设计并开始动工建设。 | 大江镇 | 按进度完成。 1.已完成不动产登记证办理。 2.完成可行性研究报告编制、内审、总平图设计。
235 | 城镇新增就业4800人 | 完成城镇新增就业4800人。 关键节点和解决难点： 一是3月底前城镇新增就业1200人。 二是6月底前城镇新增就业2400人。 三是9月底前城镇新增就业3600人。 四是12月15日前完成城镇新增就业4800人。 | 市人力资源和社会保障局 各镇（街） | 按进度完成。 已完成城镇新增就业人数4801人。
236 | 城镇登记失业率控制在3% 以内 | 完成城镇登记失业率控制在3%以内的目标。 关键节点和解决难点： 一是3月底前针对重点企业用工需求做好网上招聘，通过“台山直聘”等网络招聘平台为用工企业实行更广泛的线上用工招聘。 二是9月底前做好高校毕业生等重点群体就业服务。 三是12月15日前开展常态化用工就业服务，完成城镇登记失业率控制在3%以内的目标。 | 市人力资源和社会保障局 各镇（街） | 按进度完成。 1.截至2021年9月底，城镇登记失业率2.63%，达到控制在3.0%的目标。 2.通过“台山直聘”、“企业用工平台”为重点企业开展“春风行动”线上招聘，目前已举办线上+线下22场招聘会，共690家（次）企业参与招聘活动，提供岗位9450个（次）。
237 | 完善新时代人才招引配套 政策 | 健全人才住房、医疗、家属安置、子女入学等方面的服务体系。 关键节点和解决难点： 一是6月底前协调相关单位初步修订完善相关人才招引配套服务措施。 二是12月15日前完成人才招引配套政策完善工作。 | 市人力资源和社会保障局 市教育局 市住房和城乡 建设局 市卫生健康局 市医疗保障局 | 按进度完成。 1.根据《台山市人才公寓租赁管理规定（试行）》（台人才领〔2021〕2号）规定，已配合市住房和城乡建设局、市自然资源局制订出台《台山市人才公寓申请指南》（台建〔2021〕29号），已负责人才公寓租赁申请受理工作。截至9月30日，受理人才公寓申请127宗，审核通过95宗。 2.已出台《关于做好人才政策个人待遇发放工作方案》和《关于做好人才政企事业单位补贴发放工作方案》。
238 | 构建“高精尖缺”人才开发目录库 | 实施创新人才引育“一十百千”工程，力争新引进博士5人、硕士40人、创新创业团队2个，新增高级专业技术职称人员180人以上。 关键节点和解决难点： 一是6月底前引进博士2名、硕士10名、高级专业技术人员18名。 二是12月15日前争取完成全年任务，引进博士5人、硕士40人、创新创业团队2个、高级专业技术人员180人以上。 | 市人力资源和社会保障局 市科工商务局 | 按进度完成。 已引进博士3名、硕士30名、高级专业技术人员35名。
239 | 台山市人力资源市场综合服务大（大广海湾台山人力资源生态园）项目 | 项目包括地上框架14层和地下负1层，总建筑面积10961平方米。2021年完成室内1-14层装修及室外配套工程建设并投入使用。 关键节点和解决难点： 一是3月底前启动室内1-14层装修及室外配套工程方案编制。 二是6月底前完成室内1-14层装修及室外配套工程方案编制。 三是9月底前完成室内1-14层装修及室外配套工程建设的50%。 四是12月15日前完成室内1-14层装修及室外配套工程建设并投入使用。 | 市人力资源和社会保障局 市发展和改革局 市财政局 市公资办 江门市公共资源交易中心台山分中心 | 按进度完成。 已完成整幢大楼1-14层建设、装修及室外配套工程总建设的50%。已完成消防工程、排水工程，完成外墙排栅拆除清理工作。
240 | 台山市技工学校新校区建设 | 项目规划用地178.433亩，建设台山市技工学校新校区。完成项目用地、校区建设方案并开展“三通一平”工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成项目用地测量及申报。 二是6月底前完成项目用地审批。 三是9月底前完成校区建设方案。 四是12月15日前开展“三通一平”工作。 | 市人力资源和社会保障局 市财政局 市自然资源局 | 按进度完成。 正在协调解决新的规划用地指标问题和编制初步设计规划方案。
241 | 产学研机构建设 | 支持精诚达博士后科研工作站、金桥铝材博士工作站等产学研机构建设，力争新增博士后创新实践基地1家以上。 关键节点和解决难点： 一是6月底前做好新增博士后实践基地相关对接工作。 二是12月15日前完成新增博士后实践基地1家以上。 | 市人力资源和社会保障局 大江镇 冲蒌镇 | 按进度完成。 已与精诚达、金桥铝型材厂有限公司建立长期合作关系，争取12月底前完成新增博士后实践基地1家。
242 | 文化交流基地申报与建设 工作 | 推动广东厨艺技工学校申报中国华侨国际文化交流基地。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成前期资料准备。 二是4月底前完成上报。 三是9月底前完成总体建设。 四是11月底前完成项目验收。 | 市人力资源和社会保障局 市侨联 | 按进度完成。 4月底前已完成建设及上报相关资料。9月中旬，接上级通知，该项目未通过第九批中国华侨国际文化交流基地申请。
243 | 抓好稳就业保就业 | 建立健全企业用工监测机制，加强就业困难人员实名制动态管理，加大公益性岗位托底安置力度。 关键节点和解决难点： 一是6月底前开展“春风行动”，实行“线上+线下”同步招聘，通过“台山直聘”网举办网络招聘会，组织企业赴乡镇开展巡回招聘专场活动；开展春季“天天招聘”活动。做好就业失业动态重点监测，充分发挥企业用工监测点作用，按时上报我市企业重点监测对象相关信息数据。加强就业困难人员实名制动态管理，为困难人员提供就业指导等服务。 二是9月底前做好在岗公益性岗位补贴发放工作。 三是12月15日前根据就业困难人员实际需求做好公益性岗位托底安置工作。12月底前举办以重点企业和重点群体为对象开展秋季招聘专场；以高校毕业生、农民工、城镇失业人员等为重点对象开展网络招聘专项行动；开展高校毕业生就业服务行动；开展秋季“天天招聘”活动。全年对90家企业用工进行定点监测，实行月报制度。 | 市人力资源和社会保障局 | 按进度完成。 已举办“线上+线下”同步招聘。目前已举办12场线上专场招聘活动，10场镇、街、企业现场专场招聘会，以线上招聘作为长期活动助力解决企业用工难问题，线下招聘吸引大众深入了解不同企业的优势特点。就业失业动态监测已按照江门市要求完成第一、二季度网上申报工作，并指导企业做好第三季度用工申报。为就业困难人员建立实名制名册，提供就业指导、职业介绍和推荐就业等服务。
244 | 建设“粤菜师傅” 侨乡特色菜研发 中心 | 建设“粤菜师傅”侨乡特色菜研发中心。该项目是关于粤菜产、教、研综合多功能平台，建设内容包括“粤菜师傅”大师工作室、侨乡特色菜研发室、菜品3D直播实训室、菜品品鉴区、“粤菜师傅”大师研发办公区。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成前期规划。 二是6月底前完成工程立项。 三是9月底前完成总体建设。 四是11月底前完成项目验收。 | 市人力资源和社会保障局 | 按进度完成。 侨乡特色菜研发中心已完成总体建设，包括基础工程、设备设施、家具、窗帘已安装完毕，目前正在开展文化墙设计工作。
245 | “粤菜师傅”工程 | 全年完成“粤菜师傅”培训500人。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成“粤菜师傅”培训125人。 二是6月底前完成“粤菜师傅”培训250人。 三是9月底前完成“粤菜师傅”培训375人。 四是12月15日前完成“粤菜师傅”培训500人。 | 市人力资源和社会保障局 市妇联 各镇（街） | 按进度完成。 “粤菜师傅”短期培训班共培训346人，残疾人技能培训班共培训178人，培训全日制学历毕业生共342人,累计培训866人。
246 | “广东技工”工程 | 全年完成“广东技工”培训1000人。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成“广东技工”培训250人。 二是6月底前完成“广东技工”培训500人。 三是9月底前完成“广东技工”培训750人。 四是12月15日前完成“广东技工”培训1000人。 | 市人力资源和社会保障局 各镇（街） | 按进度完成。 已完成汽车美容培训141人，叉车驾驶72人，创业培训120人。开展新型学徒制培训备案38人。开展退役军人专项技能培训50人，叉车培二期培训84人，全日制学历毕业生共453人，累计完成培训958人。
247 | “南粤家政”工程 | 全年完成“南粤家政”培训750人。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成“南粤家政”培训180人。 二是6月底前完成“南粤家政”培训370人。 三是9月底前完成“南粤家政”培训560人。 四是12月15日前完成“南粤家政”培训750人。 | 市人力资源和社会保障局 市妇联 各镇（街） | 按进度完成。 已完成妇婴护理培训90人，完成家政培训290人，家政体验班培训112人，养老护理培训100人，累计完成培训592人。
248 | 进一步鼓励创业带动就业 | 进一步鼓励创业带动就业，推广“乐业五邑贷”等政策，扶持创业500人，发放创业担保贷款500万元。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成任务数的25%。 二是6月底前完成任务数的50%。 三是9月底前完成任务数的75%。 四是10月底前完成全年任务数。 | 市人力资源和社会保障局 | 按进度完成。 扶持创业438人。
249 | 台山市技工学校实训平台建设 | 项目升级改造台山市技工学校内的工业机器人应用与维护一体化实训室，打造智能制造实训中心。2021年完成学校工业机器人应用与维护一体化实训室一期建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成场地规划。 二是7月底前完成立项招标并开始使用调试。 三是9月底前完成使用调试。 四是12月15日前完成工业机器人应用与维护一体化实训室一期建设。 | 市人力资源和社会保障局 市财政局 | 按进度完成。 1.已开展工业机器人应用与维护一体化实训室场地前期整理和规划、设备设施的型号选用、师资培训等筹备工作，配套工业机器人仿真实训室计算机设备已完成安装调试。 2.已完成工业机器人一期建设。线切割实训室已开展前期场地布置，完成实训室规划图和实训。
二十、黄旭晖同志联系工作（共42项）
250 | 广东台山海宴镇500MWp渔业光伏 发电项目 | 项目建设总规模为500MWp，占地约6500亩,计划分两期建设,首期建设200MWp，二期建设300MWp。完成光伏组件设备采购并开展光伏板铺设工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展光伏组件设备采购。 二是6月底前完成光伏组件设备采购的30%。 三是9月底前完成光伏组件设备采购的70%。 四是12月15日前完成光伏组件设备采购并开展光伏板铺设工程。 | 海宴镇 市自然资源局 | 按进度完成。 已完成首期光伏板制作和首期200MWp光伏区基础设施施工，现正进行首期光伏组件设备采购，已完成采购工作的70%。
251 | 捷德纺织（台山）有限公司二期项目（首期） | 项目占地4亩，建设内容包括新建厂房、建立生产线和购置生产设备等。2021年完成土地平整并开展厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成土地平整工程的30%。 二是6月底前完成土地平整工程的50%。 三是9月底前完成土地平整工程。 四是12月15日前开展厂房主体工程建设。 | 海宴镇 | 按进度完成。 已完成土地平整工作，准备开展厂房主体工程建设。
252 | 广东聚远农业科技有限公司生猪养殖项目 （一期） | 项目一期占地约300亩，采用现代化标准建设。2021年完成主体工程，并开展主体建筑内部装修规划设计。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的80%。 二是6月底前完成主体工程建设的90%。 三是9月底前完成主体工程建设。 四是12月15日前开展主体建筑内部装修规划设计。 | 海宴镇 | 按进度完成。 已完成主体工程，正在建设种植隔离区。
253 | 海悦生活大健康文化旅游 项目 | 项目总规划占地2000亩，拟建生态休闲广场、养生会所、游泳中心、归侨文化博物馆、华侨青年创意园。2021年完成养生会所主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前养生会所进场施工。 二是6月底前完成养生会所主体工程建设的30%。 三是9月底前完成养生会所主体工程建设的50%。 四是12月15日前完成养生会所主体工程建设。 | 海宴镇 市自然资源局 市文化广电旅游 体育局 | 按进度完成。 已完成归侨文化博物馆建设，完成养生会所主体工程的60%。
254 | 深化农村集体产权制度改革 | 推进农村土地经营权流转和宅基地管理审批。 关键节点和解决难点： 一是9月底前指导都斛镇出台《农村宅基地规范管理试点方案》，推动各项试点工作有序开展。 二是12月15日前推动全市农村土地经营权流转率达53%。 | 市农业农村局 各镇（街） | 按进度完成。 1.出台《都斛镇农村宅基地规范管理试点实施方案》，压实压细改革责任。 2.加快推动农村承包地流转。印发《关于做好2021年江门市农村承包土地经营权流转示范片创建工作的通知》。
255 | 江门市碧道建设工程（台山段） | 完成54.2公里碧道建设。2020年已完成20公里碧道建设，2021年完成全部任务建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成新昌水台城段东区生活污水主干管建设。 二是6月底前完成新昌水台城段鹏权路建设。 三是9月底前完成新昌水四九段、那扶河镇海湾段等碧道建设。 四是全年完成全部任务建设。 | 市水利局 市财政局 市自然资源局 市城市管理和综合执法局 市公资办 台城街道 大江镇 水步镇 四九镇 端芬镇 深井镇 市碧道联席会议各成员单位 | 未按进度完成。 1.3月底东区污水主干管主体完工。 2.五十圩公园已完工，音乐广场已完工，五十圩立面改造完成50%，鹏权路路面工程已动工。 3.大隆洞汀江桥至海口埠新村水闸主体施工已完成，堤顶路施工中。 4.新昌水四九段基本完工，那扶河镇海湾段水闸基本完工、湾肚存段完工。
256 | 中小型水库除险加固工程 | 开展23宗中小型水库除险加固工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前实现23宗中小型水库除险加固工程全面开工。 二是6月底前完成23宗中小型水库除险加固工程进度30%。 三是9月底前完成23宗中小型水库除险加固工程进度60%。 四是12月15日前完成23宗中小型水库除险加固主体工程建设。 | 市水利局 市财政局 大江镇 四九镇 冲蒌镇 都斛镇 赤溪镇 端芬镇 广海镇 海宴镇 汶村镇 深井镇 北陡镇 | 按进度完成。 23宗中小型水库除险加固工程已进场施工，已完成投资合计8800万元，完成年度进度的82%。
257 | 加大鳗鱼等企业异地出口回流力度 | 推动我市主要鳗鱼企业出口回流，2021年回流超2亿元。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展鳗鱼企业的调研和走访。 二是4月底前根据调研情况制定我市鳗鱼回流任务及工作方案，组织各部门和企业召开专题会议，并下达任务指标。 三是6月底前探讨出台鳗鱼回流激励扶持政策，建立企业登记评定制度。 四是12月15日前完成鳗鱼出口回流超2亿元。 | 市农业农村局 台山海关 市政府办公室 （金融办） 市发展和 改革局 市科工商务局 市财政局 市水利局 市税务局 台山供电局 江门银保监 分局台山 监管组 人民银行台山支行 斗山镇 端芬镇 | 按进度完成。 1.于3月中旬组织相关部门先后前往斗山镇徐龙集团绿盛公司和端芬镇远宏集团共荣公司开展调研，并同鳗鱼企业召开专题会议，制定我市鳗鱼回流任务及工作方案，下达我市今年鳗鱼回流任务指标。 2.根据《江门市外贸高质量创新发展资金实施细则》和《台山市鼓励投资支持经济转型发展专项资金》指导鳗鱼企业进行资金申报，并宣传海关AOE认证优惠政策，建立企业登记评定制度。 3.9月17-18日，对鳗鱼养殖者进行技能培训，保障鳗鱼上市产品质量安全。经统计，1-7月台山鳗鱼出口回流1.8385亿元。
258 | 台山市现代农业产业园珍香米业二期建设项目 | 项目规划用地60亩，建设低温贮粮5.65万吨平房仓和烘干车间、大米生产车间、成品库、钢板仓，以及一站式服务用房、生产辅助用房等。建成珍香米业二期建设项目，完成厂房建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成桩基工程40%。 二是6月底前完成桩基工程，完成厂房主体工程的20%。 三是9月底前完成厂房主体工程的40%。 四是12月15日前完成厂房主体工程。 | 市农业农村局 市发展和改革局 市自然资源局 市公资办 台山市国有 粮食集团 有限公司 斗山镇 | 按进度完成。 已基本完成项目场地填土工作，完成桩基础工程的92%、厂房主体工程的40%，正在进行厂区道路、主体工程施工。
259 | 防止“非粮化” | 严守耕地保护红线，防止“非粮化”。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成早造粮食生产工作，加强农业技术服务推广，强化惠农政策宣讲，严守耕地保护红线，确保早造水稻种植面积达50.86万亩，防止耕地“非粮化”。 二是12月15日前完成晚造粮食生产工作。 | 市农业农村局 | 按进度完成。 1.2月底前已下发《2021年农业生产指导意见》，全面部署春耕备耕工作，要求各镇（街）动员农户不误农时做好春管春耕，确保春耕开好局、起好步，为全年农业生产计划目标的实现打下基础。 2.已全面完成早造水稻种植，种植面积达50.97万亩，超额完成江门市下达全市早造水稻种植任务。已完成晚造水稻插秧工作。 3.晚稻生长大部分进入孕穗期，长势良好，下半年已发布生产指导意见和病虫测报共4期，指导做好晚造生产品种选择、病虫害防治、田间管理等各项工作。
260 | 争创“农业特区” | 发挥涉农改革创新政策的集成效应。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完善协调机制，成立“农业特区”创建工作领导小组。 二是12月15日前完成我市争创“农业特区”申报编制。 | 市农业农村局 | 按进度完成。 1.已印发《关于成立台山市创建广东省“农业特区”试点工作领导小组》（市府构〔2021〕33号）。 2.根据省委农办、省农业农村厅《关于同意支持江门台山市创建广东省“农业特区”试点的复函》（粤委农办函〔2021〕18号），省已同意将我市台山市纳入省级“农业特区”试点。 3.根据省工作要求，市农业农业局已聘请第三方开展实施方案编制。现结合省民革委要求并结合我市实际，已对实施方案进行修改完善并完成意见收集。同时，向江门市农业农村局征求相关意见，有关工作正有序推进中。
261 | 新型农业发展 | 培育发展新型农业经营主体17家，培育发展重点龙头企业2家、农民专业合作示范社2家、示范家庭农场3家。 关键节点和解决难点： 一是10月底前按上级文件要求，指导各农业经营主体完善申报材料并上报。 二是12月15日前完成培育发展新型农业经营主体17家、重点龙头企业2家、农民专业合作示范社2家、示范家庭农场3家。 | 市农业农村局 各镇（街） | 按进度完成。 1.已完成培育发展新型农业经营主体17家。 2.已认定8家家庭农场为2021年市级示范家庭农场。 3.已开展江门市重点农业龙头企业申报工作，并推荐5家农业企业申报。 4.已开展省重点农业龙头企业申报工作，并推荐3家江门市重点农业龙头企业申报。 5.已开展江门市农民合作社示范社申报工作，并推荐4家农民合作社申报。
262 | 培训高素质农民 | 培训高素质农民100人以上。 关键节点和解决难点： 一是9月底前制定台山市2021年高素质农民培育项目实施方案，遴选确定培训机构。 二是11月底前完成100名以上高素质农民培训工作，做好培训考核。 三是12月15日前完成培训验收。 | 市农业农村局 各镇（街） | 按进度完成。 1.已制定《台山市2021年高素质农民培育项目实施方案》。 2.已组织开展培训机构遴选，经专家组评审，确定培训机构为广州上善教育培训有限公司。 3.已印发《关于遴选台山市2021年度高素质农民培育对象的通知》，发动符合条件的人员参训。
263 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立乡村振兴战略下的减贫工作体系。 关键节点和解决难点： 一是3月底前认真执行“四不摘”要求，深化推进产业、就业、资产收益等“造血式”帮扶项目，不断巩固提升脱贫成效。 二是6月底前做好项目衔接，完成清资核产工作，明确扶贫资产的所有权和收益权，加强后续经营管理、维护和监督。 三是9月底前深入推进“两线合一”帮扶改革，会同相关部门加强对低收入群体的帮扶和政策供给。 四是12月15日前巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立乡村振兴战略下的减贫工作体系。 | 市农业农村局 市教育局 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局 市住房和城乡建设局 市水利局 市医疗保障局 市供销联社 各镇（街） | 按进度完成。 1.严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、力量和资源稳定，多措并举巩固拓展脱贫攻坚成果。 2.加快提升薄弱村集体经济经营性收入，印发《台山市提升村级集体经济经营性收入行动方案》，着力帮扶全市薄弱村实现村级集体经济经营性收入提升，增强村级集体经济可持续发展能力。 3.分类摸清各类扶贫项目形成的资产底数，建立资产项目库，做好扶贫项目资产的后续管理。 4.扎实推进全市消费扶贫“三专”（专柜、专馆、专区）建设工作，目前已在全市各大重要场所设置28个消费帮扶专柜，实施效果良好。9月24日，市农业农村局举办2021年中国农民丰收节活动，设置消费帮扶产品展销区，助力巩固提升全市脱贫攻坚成果。
264 | 健全防止返贫动态监测和帮扶机制 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。 关键节点和解决难点： 一是3月底前继续推进产业、就业、消费、资产收益等帮扶项目。 二是6月底前在上级部门的统一部署下，对脱贫户保持现有的教育补助、基本医疗、住房和饮用水安全等保障性政策总体稳定。 三是9月底前做好防止返贫监测工作，摸查了解原建档立卡帮扶对象各项脱贫指标的巩固情况，重点排查致贫风险。 四是12月15日前完成脱贫工作“回头看”，重点检查帮扶措施和脱贫成效的可持续性以及脱贫的稳定性。 | 市农业农村局 市教育局 市财政局 市民政局 市人力资源和社会保障局 市住房和城乡 建设局 市水利局 市医疗保障局 市供销联社 各镇（街） | 按进度完成。 1.落实好教育、医疗、住房等“三保障”和饮水安全等民生保障普惠性政策，继续推进产业、就业、消费、资产收益等帮扶项目，巩固脱贫成效，助力乡村振兴。市乡村振兴局根据《江门市推进消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的实施方案》要求，并结合实际，制定本级推进消费帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果的实施方案。 2.深入推进防止返贫监测和帮扶工作，实施“一户一策”跟踪帮扶，全面防止监测对象返贫。 3.市乡村振兴局会同市有关部门到各镇（街）实地核查返贫监测对象的识别认定精准程度，了解相应跟进帮扶措施，并针对发现的问题，指导各镇（街）查缺补漏，立行立改，补齐巩固脱贫攻坚工作短板，全面防止返贫。
265 | 开展乡村风貌提升工作 | 开展农村人居环境整治提升五年行动，积极抓好“廊道”整治，开展农房管控和乡村风貌提升行动，启动乡村风貌提升示范片22个。 关键节点和解决难点： 一是3月底前印发《台山市推进农房管控和乡村风貌提升实施方案》，组织各镇（街）完成乡村风貌提升示范片申报工作，明确年度建设任务。 二是6月底前完成年度建设任务的30%。 三是9月底前完成年度建设任务的70%。 四是12月15日前完成年度建设任务（开展农房管控和乡村风貌提升行动，启动乡村风貌提升示范片22个）。 | 市农业农村局 市乡村振兴领导小组有关 成员单位 各镇（街） | 按进度完成。 1.于4月12日印发《台山市推进农房管控和乡村风貌提升实施方案》（台府办函〔2021〕94号），已完成乡村风貌提升示范片建设项目申报工作，明确年度建设任务。 2.于4月7日印发《台山市人民政府办公室关于建立台山市乡村农房管控、风貌提升和宅基地管理工作联席会议制度的通知》（台府构〔2021〕13号），建立台山市乡村振兴农房管控、风貌提升和宅基地管理工作联席会议制度。 3.6月，我市以东起都斛镇大纲村，中连斗山镇，西至端芬镇梅家大院，全长38公里，涵盖15个行政村的“魅力台山1号公路”乡村振兴示范带参加江门市竞争遴选，深受好评。 4.7月，江门市和台山市领导对示范带进行深入调研，并确定示范带名称调整为“多彩台山，魅力侨乡”以及示范带的规划设计初步框架。 5.确定示范带名称调整为“多彩台山，魅力侨乡”以及示范带的规划设计初步框架。目前，正在遴选第三方单位编制示范带规划方案。
266 | 海水稻现代农业产业园建设项目 （二期） | 项目总体规划面积2000亩，建设海水稻（耐盐碱水稻）研究示范基地，以及建设粮食仓库、粮食品加工厂、特医食品加工厂、生物医药原料提取厂。2021年完成海水稻基地主体工程的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展海水稻基地建设规划。 二是6月底前完成海水稻基地建设规划。 三是9月底前进场施工。 四是12月15日前完成海水稻基地建设主体工程的50%。 | 市农业农村局 市发展和改革局 市自然资源局 海宴镇 | 按进度完成。 项目建设海水稻现代农业产业园，首期投入8000万元建设750亩海水稻（耐盐碱水稻）研究示范基地。目前第二期2000亩海水稻建设正在实施阶段，2021年计划投资800万元用于海水稻产业园前期规划和土地平整，目前，已完成2000亩海水稻基地建设规划工作以及基础设施初步建设工作（包括机耕路，灌溉渠等）；已完成750亩土地平整并进行2021年海水稻晚造种植。
267 | 台山市全域自然村集中供水项目 | 统筹推进农村集中供水设施及配套管网建设，涉及12个镇共563条自然村。2021年完成4个镇共43条自然村集中供水全覆盖，年度建设任务100%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成年度任务共4个镇供水工程设计审批。 二是6月底前进场开工。 三是9月底前完成年度建设任务的50%。 四是12月15日前完成年度建设任务。 | 市水利局 市财政局 水步镇 三合镇 白沙镇 汶村镇 | 按进度完成。 已投资1331.95万元实施汶村、白沙、三合和水步等四个镇4宗农村饮水改造工程，以现有镇级以上规模化水厂管网扩建形式解决52条自然村、0.7万人（其中0.46万人属2021年全域自然村集中供水全覆盖建设任务，0.26万人属提质改造范畴）的饮水问题，目前工程已完工，实现我市全域自然村集中供水全覆盖。
268 | 深化“厕所革命” | 深化“厕所革命”，改造提升农村卫生公厕，明确年度改造任务。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成农村卫生公厕摸底调查工作，组织各镇（街）完成农村卫生公厕年度改造提升任务申报工作，明确年度改造任务。 二是6月底前完成年度改造提升任务的30%。 三是9月底前完成年度改造提升任务的70%。 四是12月15日前完成年度改造提升任务。 | 市委农办（市农业农村局） 市发展和 改革局 市财政局 市住房和城乡建设局 市文化广电 旅游体育局 市卫生健康局 江门市生态环境局台山分局 市文明办 各镇（街） | 按进度完成。 1.已完成第一批212间农村卫生公厕摸底调查及审核申报材料工作，2021年4月15日已市财政局申请第一批农村卫生公厕奖补资金。 2.第二批139间农村卫生公厕新改建项目已全面开工，开始第二批农村卫生公厕奖补资金申报工作。 3.印发《台山市农村厕所问题摸排整改实施方案》，组织开展农村厕所问题摸排整改工作。 4.截至9月22日，我市户厕系统登记数120696户，已完成排查数123475户，排查发现问题户厕2户，已完成整改。公厕系统登记数2998座，已完成排查数3184座，排查发现问题公厕57座，已完成整改17座。
269 | 台山市第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目 | 项目建设1281个自然村污水处理设施和大江、赤溪2个镇级污水处理厂及配套管网建设。2021年完成2个镇级污水处理厂及配套管网建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成施工图设计。 二是6月底前完成工程量的30%。 三是9月底前完成工程量的70%。 四是12月15日前完成2个镇级污水处理厂及配套管网建设。 | 市水利局 各镇（街） | 按进度完成。 项目已开工，完成全部工程量的70%。
270 | 落实河长制湖长制 | 加快全市重点河道管理范围划定和治理工作。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成划定成果更新工作。 二是每月开展“清四乱”回头看排查工作，坚决消存量、遏增量，推动“清四乱”工作常态化、规范化，努力提高河湖管理水平。 | 市水利局 各镇（街） 市全面推行河长制工作领导小组成员单位 | 按进度完成。 1.已完成17条流域面积50平方公里以上及重点河流、台城人工湖河湖管理范围划定成果更新工作。 2.9月份新增“四乱”情况1宗，2021年累计“四乱”情况6宗”目前已全部清理完成。
271 | 江门市西江潭江流域跨界重点支流综合治理工程（一期）台山段 | 完成综合治理河长48.93公里。2021年完成年度建设任务，项目包括：凤河调蓄湖、桂水河台城片区污水管网建设和公益泵匣部分临时工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成年度建设任务的15%。 二是6月底前完成年度建设任务的35%。 三是9月底前完成年度建设任务的50%。 四是12月15日完成年度建设任务。 | 市水利局 市财政局 市自然资源局 台城街道 大江镇 水步镇 四九镇 三合镇 白沙镇 | 按进度完成。 正在开展三八水护岸、台城桂水河片区污水管网、凤河防洪湖等建设，完成年度建设任务的80%。
272 | 推动镇海湾红树林国家湿地公园工作 | 积极协调省林业局，推动镇海湾红树林国家湿地公园纳入粤港澳大湾区湿地生态保护修复实施方案（粤港澳大湾区湿地生态保护名录修改为粤港澳大湾区湿地生态保护修复实施方案）。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成镇海湾红树林国家湿地公园纳入粤港澳大湾区湿地生态保护修复实施方案的前期调研工作。 二是6月底前完成镇海湾红树林国家湿地公园纳入粤港澳大湾区湿地生态保护修复实施方案的生态考察工作。 三是9月底前完成向省级主管部门推荐镇海湾红树林国家湿地公园纳入粤港澳大湾区湿地生态保护修复实施方案工作。 四是12月15日前完成镇海湾红树林国家湿地公园纳入粤港澳大湾区湿地生态保护修复实施方案。 | 市林业局 | 按进度完成。 1.3月，积极邀请省林业调查规划院工作组指导调研镇海湾红树林国家湿地公园建设，完成国家湿地公园纳入粤港澳大湾区湿地生态保护修复实施方案的前期调研工作。 2.5月，开展镇海湾红树林国家湿地公园纳入粤港澳大湾区湿地生态保护修复实施方案的生态考察工作。 3.6月，完成镇海湾红树林国家湿地公园纳入粤港澳大湾区湿地生态保护修复实施方案的生态考察工作，并加快推进将镇海湾红树林国家湿地公园申报省重要湿地。 4.已报送《关于广东台山镇海湾红树林湿地申报重要湿地的请示》至市人民政府，并按相关批示开展工作。 5.已根据市领导相关批示和市政府要求，结合实际工作，按程序将推荐广东台山镇海湾红树林湿地申报省重要湿地相关材料上报江门市自然资源局审核。 6.9月，按市人民政府相关批示要求，完成向省级主管部门推荐镇海湾红树林湿地申报省重要湿地，相关申报材料纳入初步方案。
273 | 争创国家级林草生态建设示范市 | 争创国家级林草生态建设示范市。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成争创国家级林草生态建设示范市的调查摸底。 二是11月底前完成申报材料的收集整理并报省林业局审核。 | 市林业局 | 按进度完成。 已完成争创国家级林草生态建设示范市的调查摸底，有关申报资料已上报省林业局。现继续结合创建广东省森林小镇、乡村绿化美化、古树乡村和高质量水源林、沿海防护林等林业生态工程开展争创国家级林草生态建设示范市建设。截至9月，已完成乡村绿化美化村建设7条，完成古树公园建设１个，完成高质量水源林、沿海防护林造林4195亩。
274 | 深化国家森林城市建设 | 创建森林小镇1个。 关键节点和解决难点： 一是7月底前完成森林小镇的总体规划设计并通过省林业局评审。 二是8月底前制定年度实施方案，报省林业局备案。 三是12月15日前通过广东省森林小镇省级专家核验组审查核验通过，并创建森林小镇1个。 | 市林业局 四九镇 赤溪镇 深井镇 | 按进度完成。 《广东省台山市四九森林小镇建设规划（2021-2025年）》已通过专家评审，经市人民政府同意，逐级上报省林业局备案。
275 | 建设区域性养老服务中心和居家社区养老服务示范站点 | 探索打造区域性养老服务中心，加快发展居家社区养老服务，满足老年人选择区域性养老和居家社区养老的意愿和现实需求，为老年人提供生活照料、护理保健、文体娱乐等服务内容。 关键节点和解决难点： 一是5月底前完成1家区域性养老服务中心和2家居家社区养老服务示范站点工程设计图纸。 二是10月底前完成1家区域性养老服务中心和2家居家社区养老服务示范站点基建工程竣工。 三是12月15日前完成1家区域性养老服务中心、2家居家社区养老服务示范站点工程验收和工程款支付工作。 | 市民政局 市财政局 大江镇 赤溪镇 白沙镇 | 按进度完成 1.已完成1家区域性养老服务中心建设并通过验收，已将资金划拨到建设单位。 2.赤溪镇罗卜坑村居家养老服务站、白沙镇同乐居家养老服务站等工程施工已完成并通过验收。
276 | 抓好农村疫情防控 | 科学精准做好农村地区新冠肺炎疫情防控工作，严防发生农村地区新冠肺炎疫情。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成冬春季农村地区重点人群摸排，建立“两本帐”。 二是全年根据不同时期防控工作需要，督促指导各镇（街）压实防控主体责任，抓实各项防控工作。 | 市农业农村局 市委政法委 市民政局 市卫生健康局 市市场监督 管理局 各镇（街） | 按进度完成。 1.加强中高风险地区和重点人群返回农村人员的排查管控，建立“两本帐”。已完成两轮农村地区重点人群摸排，并建立“两本帐”。 2.协调流渔办持续推进港澳流动渔民疫情防控工作，组织开展一次渔船渔民疫情防控桌面应急演练。此外，重视做好南沙渔民疫情防控工作，实行核酸检测全覆盖。 3.强化督导检查，抓实中秋、国庆“两节”期间渔船渔民防控措施，成立8个督查小组，到各涉渔镇开展渔船渔民疫情防控督导检查，及时堵塞防疫漏洞，确保“两节”期间疫情防控工作稳定。 4.抓好渔民“外防输入，内防反弹”的疫情防控总体策略，制定《台山市渔船渔民疫情防控工作指引》以及《台山市渔船渔民疫情防控工作方案》，进一步规范全市渔民疫情防控工作，及时堵塞防控漏洞。 5.加强疫情防控宣传引导。加大宣传投入，印制《告渔民朋友一封信》《给我市涉农生产经营主体的一封信》《台山市渔船渔民新冠肺炎疫情防控宣传手册》等宣传资料，引导群众主动服从疫情防控工作大局，自觉遵守各项防控政策，落实群防群控措施。
277 | “十七合一”防减救指挥平台建设 | 拓展“十七合一”防减救指挥平台综合功能，做好全国气象防灾减灾第一道防线先行示范工作。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成需求调研、分析和系统概要设计、详细设计工作。 二是9月底前完成系统开发与测试工作。 三是10月底前完成系统培训工作。 四是12月15日前完成系统试运行、项目验收和交维工作。 | 市气象局 市财政局 | 按进度完成。 已到市教育局、市应急管理局、市公安局、市文化广电旅游体育局等有关单位开展调研，形成意见建议汇总，并做好分析。完成系统设计工作及平台四期建设方案的合理性评估工作和专家论证工作，9月已完成平台四期项目招投标工作，并与中标单位签订合同。
278 | 提高低保、特困人员基本生活保障水平 | 提高低保、特困人员基本生活保障水平，特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍。 关键节点和解决难点： 一是10月底前完成低保提标工作（具体标准待省文件出台后确定）。 二是10月底前完成特困提标工作（特困人员基本生活标准不低于当地最低生活保障标准的1.6倍）。 | 市民政局 市财政局 各镇（街） | 已完成。 根据《关于同意提高我市城乡最低生活标准和特困供养人员基本生活标准的复函》（台府办函〔2021〕116号），自2021年5月起执行新标准。 1.城乡最低生活保障标准提高到932元/人/月。 2.城镇低保补差水平不低于低保标准75%，即699元/人/月，农村低保补差水平不低于低保标准60%，即559元/人/月。 3.全市特困供养人员基本生活标准统一提高到17892元/人/年。 4.5月对未达标的月份按实施新标准当月的名册予以补发。
279 | 提高集中供养、分散供养孤儿基本生活最低养育标准 | 实现集中供养、分散供养孤儿基本生活最低养育标准不低于2373元/人/月。 关键节点和解决难点： 10月底前完成提高全市集中供养、分散供养孤儿基本生活最低养育标准工作。 | 市民政局 市财政局 各镇（街） | 已完成。 1.根据《关于同意调整我市2020-2021年孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活费的复函》（台府办函〔2020〕277号）,从2021年1月1日起全市集中供养孤儿、分散供养孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童实行统一基本生活最低养育标准提高到2373元/人月。 2.2021年1月已完成集中供养、分散供养孤儿基本生活最低养育标准2373元/人/月提标工作。
280 | 提高困难残疾人及重度残疾人生活补贴标准 | 困难残疾人生活补贴标准需从现行的175元/人/月提高到190元/人/月；重度残疾人护理补贴标准需从现行的235元/人/月提高到250元/人/月。 关键节点和解决难点： 10月底前完成提高困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴保障水平工作。 | 市民政局 市财政局 各镇（街） | 已完成。 1.根据《广东省财政厅 广东省民政厅 广东省残疾人联合会关于下达2021年提高我省残疾人两项补贴标准的通知》（粤财社〔2020〕353号）和《关于同意提高2021年台山市残疾人两项补贴标准的复函》（台府办函〔2021〕21号）文件精神，从2021年1月起，每月按照困难残疾人生活补贴181元/月/人，重度残疾人护理补贴243元/月/人，做好残疾人两项补贴的审核和发放工作。 2.7月起，困难残疾人生活补贴标准从181元/月/人提高到200元/月/人，重度残疾人护理补贴标准从243元/月/人提高到250元/月/人。
281 | 实施兜底民生服务社会工作“双百 工程” | 实施兜底民生服务社会工作“双百工程”，全市镇（街）建成社会工作服务站，实现镇（街）社会工作服务站100%覆盖，为村（居）社会工作服务点覆盖范围内的困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成站点选址。 二是6月底前完成人员整合、招录（省统一招考）及培训。 三是10月底前完成全市17个镇（街）社工服务站、20个村级社工服务点（涉及99个村居）设立。 | 市民政局 市财政局 市人力资源和社会保障局 市妇联 市残联 各镇（街） | 按进度完成。 1.组织各镇（街）和有关单位开展面试考官抽选工作，共选拔考官36名参与面试工作，台山市有75人入围。 2.印发《关于做好“广东兜底民生服务社会工作双百工程”相关工作的通知》（台民事〔2021〕20号）、《关于配合做好双百工程督导工作的通知》，指导各镇（街）做好硬件配置、生活条件和合同签订等方面的工作。
282 | 构建“一村一品、一镇一业”发展格局 | 构建“一村一品、一镇一业”发展格局。 关键节点和解决难点： 一是2月底前完成2021年项目现场核查。 二是4月底前完成2021年项目评审公示。 三是6月底前完成2021年项目资金下达。 四是10月底前完成2021年4个项目建设。 | 市农业农村局 | 按进度完成。 1.已于2020年11月中下旬完成2021年项目现场核查。 2.已于2021年1月底前完成2021年项目评审公示。 3.项目已通过市政府审批，2021年项目资金已于6月18日全部下达。 4.截止9月24日，4个项目建设进度为91.33%。
283 | 推动农业保险高质量发展 | 大力推动农业保险高质量发展，实现农业保险深度（保费/第一产业增加值）快速提高，更好地满足“三农”领域日益增长的风险保障需求，助力乡村振兴。其中，水稻保险覆盖率达80%以上，保险保额提高到1000元/亩/造。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成早造政策性水稻保险承保工作。 二是10月底前完成晚造政策性水稻保险承保工作，完成农业保险高质量考核任务。 | 市农业农村局 | 按进度完成。 已完成全市早造政策性水稻保险承保工作，现正筹备晚造水稻承保工作。
284 | 解决群众饮水难题 | 推进全域自然村集中供水全覆盖工程建设，解决7条自然村集中供水全覆盖，受益人口585人。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成工程立项。 二是6月底前进场施工。 三是9月底前完成主管网安装。 四是10月底前通水运行。 | 市水利局 | 按进度完成。 已投资1331.95万元实施汶村、白沙、三合和水步等四个镇4宗农村饮水改造工程，以现有镇级以上规模化水厂管网扩建形式解决52条自然村、0.7万人（其中0.46万人属2021年全域自然村集中供水全覆盖建设任务，0.26万人属提质改造范畴）的饮水问题，目前工程已完工，实现我市全域自然村集中供水全覆盖。
285 | 小型病险水库除险加固主体工程 | 完成3宗小型病险水库除险加固主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前全面开工。 二是6月底前完成工程进度的50%。 三是9月底前基本完成主体工程建设。 四是10月底前全面完工。 | 市水利局 | 按进度完成。 3宗小型水库施工单位已进场开工，目前已基本完成主体工程建设，完成工程进度的95%。
286 | 大隆洞河（大隆洞至三夹海段）治理工程建设 | 推进台山市大隆洞河（大隆洞至三夹海段）治理工程建设，年内完成治理河道长6公里。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成治理河长2公里。 二是6月底前完成治理河长4公里。 三是9月底前完成治理河长6公里。 四是10月底前完成主体工程。 | 市水利局 端芬镇 | 已完成。 已完成治理河长6公里，完成投资1265万元，完成年度投资任务。
287 | 斗山河（冲蒌段） 治理工程 | 推进台山市斗山河（冲蒌段）治理工程建设，年内完成治理河道长5公里。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成治理河长1公里。 二是6月底前完成治理河长3公里。 三是9月底前完成治理河长5公里。 四是10月底前完成主体工程。 | 市水利局 斗山镇 | 已完成。 已完成治理河长5公里，完成投资1041万元，完成年度投资任务。
288 | 生态宜居美丽乡村建设项目 | 持续开展人居环境整治，建成1个示范镇、31个示范村、3条精品线路。2021年完成年度建设任务。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成年度建设任务调查工作。 二是6月底前完成年度建设任务的50%。 三是9月底前完成年度建设任务的75%。 四是12月15日前完成年度建设任务。 | 市农业农村局 市财政局 | 按进度完成。 1.已完成斗山、端芬镇、四九镇的年度建设任务调查工作。 2.部分项目已开工建设，完成年度任务约80%。 3.推动围绕辖区内沿重要高速、沿重要高铁、沿重要景区（4A级以上景区）、沿城市（圩镇）郊区等“四沿”重要区域，开展城乡人居环境综合整治。
289 | 京基智农台山市三合镇生猪养殖建设项目 | 项目建设规模化猪场，年出栏20万头生猪。2021年完成主体工程，完成配套工程的50%。 关键节点和解决难点： 一是2月底前完成项目立项、环评、用地报批等审批手续并开工建设。 二是6月底前开展主体工程建设。 三是9月底前完成主体工程的50%,开展猪场栏舍、宿舍、配料车间等配套工程建设。 四是12月15日前完成主体工程，完成配套工程的50%。 | 市农业农村局 市发展和改革局 市自然资源局 市住房和城乡 建设局 市水利局 市林业局 江门市生态环境局台山分局 台山供电局 三合镇 | 按进度完成。 1.已完成项目立项批复，已取得林地指标，签订设施农用地备案三方协议，复垦方案已通过市自然资源局审查，并由镇出具同意备案意见表，已取得环评批复，已完成进出道路征地。 2.项目已开工建设，基本完成土地平整，已完成主体工程建设的50%。
290 | 高标准农田建设 项目 | 项目共建设高标准农田2.49万亩，其中：2020年建设2万亩，2021年建设0.49万亩。2021年完成项目建设任务。 关键节点和解决难点： 一是1月底前完成项目建设任务的90%。 二是3月底前完成项目建设任务。 | 市农业农村局 市财政局 端芬镇 海宴镇 汶村镇 深井镇 川岛镇 | 已完成。 已完成项目建设任务。
291 | 杨氏鳗鱼产业园 项目 | 项目用地104亩，总建筑面积约7万平方米。2021年完成主厂房、办公楼主体工程。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主厂房、办公楼主体工程的15%。 二是6月底前完成主厂房、办公楼主体工程的30%。 三是9月底前完成主厂房、办公楼主体工程的45%。 四是12月15日前完成主厂房、办公楼主体工程。 | 市农业农村局 市发展和改革局 市自然资源局 斗山镇 | 未按进度完成。 已完成主厂房、办公楼主体工程的25%。
二十一、于津同志联系工作（共9项）
292 | 坚持市政府常务会议学法 制度 | 坚持市政府常务会议学法制度，深入贯彻宪法、民法典。 关键节点和解决难点： 一是3月底前根据江门市2021年常务会议学法计划，初步制定我市常务会议学法计划。 二是4月底前根据有关意见反馈修改学法计划进行定稿，并完成常务会议学法计划印发工作。 三是9月底前协调指导有关单位根据学法计划时间安排举办专题普法讲座。 | 市司法局 市有关单位 广海湾经济 开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成、 1.根据《台山市人民政府办公室关于印发2021年度台山市人民政府常务会议学法计划的通知》（台府办函〔2021〕104 号），协调指导相关单位按时间举办专题普法讲座。 2.4月市城市管理和综合执法局以《广东省城乡生活垃圾管理条例》，6月市退役军人事务局以《中华人民共和国退役军人保障法》为主题举办了专题普法学法讲座。8月举办国务院《医疗保障基金使用监督管理条例》的主题普法讲座。近期市司法局以《中华人民共和国民法典》为主题的专题普法学法讲座，下一期将由市人力资源和社会保障局举办以《国务院<保障农民工工资支付条例>》为主题的普法学法讲座。 3.9月底前已协调指导有关单位根据学法计划时间安排举办专题普法讲座。
293 | 规范重大行政决策程序 | 严格执行《印发台山市重大行政决策程序规定的通知》和《台山市人民政府办公室关于印发<台山市重大行政决策公众参与程序规定>的通知》的规定。 关键节点和解决难点： 按照《印发台山市人民政府2021年度重大行政决策事项目录、听证目录的通知和各部门工作计划》，指导、监督决策各单位履行重大行政决策公众参与程序，按时保质完成重大行政决策事项。 | 市司法局 市教育局 市自然资源局 市水利局 市农业农村局 | 按进度完成。 1.《台山市农业农村现代化“十四五”规划》已公开征求公众意见，待完成风险评估、专家论证、集体讨论等程序后将报合法性审查。 2.《台山市水利发展“十四五”规划》已报市司法局进行合法性审查，下一步由台山市水利局报市人民政府审批。 3.《台山市教育发展“十四五”规划》已报市司法局进行合法性审查，下一步由台山市教育局报市人民政府审批。 4.《台山市综合交通运输体系发展“十四五”规划》已报市司法局进行合法性审查，下一步由台山市交通运输局报市人民政府审批。
294 | 落实“八五”普法规划，扩大普法 力度 | 推进“谁执法谁普法”“谁管理谁普法”“谁服务谁普法”普法责任制更好落实，推进多层次多领域依法治理，提升公民法治素养培育和加强法治文化建设，扩大普法力度，以“八五规划”为契机，开展“法律六进”，做好“送法下乡”活动。 关键节点和解决难点： 一是6月底前协调各部门单位开展“法律六进”活动。 二是10月底前完成领导干部旁听庭审活动。 三是11月底前协助各镇（街）开展“送法下乡”活动。 四是12月15日前开展台山市第四届履职评议活动。 | 市司法局 市有关单位 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1.大力开展“与民法典相伴”主题活动，已在17个镇（街），各机关单位陆续展开民法典宣传月活动，截至9月底，共在17个镇（街）开展“送法下乡”法治宣传活动238场。 2.5月27日下发《2021年度台山市国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动实施方案》，对今年参与履职评议的单位进行指导性工作。 3.8月3日市普法办、市司法局联合举办2021年全市领导干部和国家工作人员旁听庭审活动。 4.9月5日在微信公众号百峰网开展我市第四届国家机关“谁执法谁普法”履职报告评议活动网上宣传。
295 | 大力推进公共法律服务平台建设 | 以建设台山市公共法律服务中心为带动，加强三级公共法律服务实体平台建设，巩固提升示范性公共法律服务工作站（室）创建，引领其他公共法律服务工作站（室）标准化建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成2个镇（街）公共法律服务工作站和50个村（社区）公共法律服务工作室的标准化规范化建设。 二是6月底前完成三级实体平台公共法律服务事项清单和指南编制，并公示。 三是9月底前完成5个镇（街）公共法律服务工作站和125个村（社区）公共法律服务工作室的标准化规范化建设。 四是12月15日前结合我市实际开展公共法律服务云平台建设。 | 市司法局 市有关单位 广海湾经济开发区 市工业新城 各镇（街） | 按进度完成。 1.7月20日上午，市司法局作客Fm90.4台山电台《民生热线》节目直播室并同步在台山融媒APP视频直播，以“法润台山，公共法律服务进行时”为主题，围绕我市法援、律师、公证等公共法律服务，面向社会公众与节目主持人进行互动访谈，向市民介绍相关政策以及与市民进行沟通交流。 2.已印发《关于台山市推进公共法律服务进工商联和商会协会服务民营企业的实施方案》，继续推动公共法律服务延伸点建设。 3.9月底前完成5个镇（街）公共法律服务工作站和125个村（社区）公共法律服务工作室的标准化规范化建设。截止2021年9月底，我市17个镇（街）公共法律服务工作站和313个村（社区）公共法律服务工作室已全部完成标准化规范化建设。 4.建立“台山市工商业联合会公共法律服务工作室”，由我市律师、公证员等法律服务工作者通过线上线下的形式，为商会及下属会员企业提供“法治体检”、法律咨询、矛盾纠纷调解等公共法律服务。
296 | 创建全省法治政府建设示范市 | 严格按照法治政府建设示范创建标准，创新工作方法，突出工作亮点，以示范创建项目为突破口，带动法治政府建设示范创建活动。 关键节点和解决难点： 一是6月底前镇（街）综合行政执法体制改革人员、设备配备完全到位，全面应用“两平台”开展行政执法。 二是8月底前开展行政执法人员年度综合法律知识培训。 三是12月15日前开展法治政府建设督察，结合我市工作特色，重点培养一个专项示范创建项目。全年开展法治政府示范创建宣传活动两次。 | 市司法局 | 按进度完成。 1.当前各镇（街）在有序推进“两平台”应用。 2.8月各镇（街）综合行政执法规范化建设试点工作已按期完成，并得到上级肯定与支持，下发一批手提电脑、工作手机、执法记录仪等装备给4个试点单位,下一步将推进更多镇（街）开展规范化建设。 3.7月30日举办台山市2021年度行政执法人员综合法律知识考试，已于9月开展综合行政执法人员综合法律知识培训班。 4.9月17日上级对台山市法治政府建设实地督察，得到上级肯定，同时指出工作存在不足，为下一步工作指明方向。 5.部署应用5G“政务晓屋”打造政务服务新模式，拟申报法治政府建设示范创建项目。
297 | 改善台城环市中路的行车 秩序 | 通过平衡交通流的方式，改善台城环市中路的行车秩序，推进台城各市场、商场周边、重点路段违法停车电子抓拍设备的设置，包括台城城西市场、美琴市场、万达广场等区域，创新车位管理方式，进一步改善停车秩序，不断提升城市道路出行品质。 关键节点和解决难点： 一是8月底前完成改善台城环市中路行车秩序。 二是10月底前完成台城城西市场、美琴市场、万达广场等区域违法停车电子抓拍设备设置。 | 市公安局 | 已完成。 1.针对台城环市中路的行车秩序问题，通过封闭环市中路新宁市场段西南方向调头处、将环市路广海路口左转车道调整为直行车道，完成环市中路行车秩序整改工作，目前该路段行车秩序良好，交通拥堵有所缓解，达到提升路口整体通体效率的预期目标。 2.已完成台城城西市场、美琴市场、万达广场路段的违法停车电子抓拍设备建设，并正常投入使用。
298 | 江门市三强工业投资有限公司科技园项目 | 项目规划用地100亩，盘活安阳中原型钢公司原厂址投资建设科技园项目。2021年完成2万平方米厂房建设的20%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前对原厂址场地进行测量等前期工作。 二是6月底前开展报建审批手续。 三是8月底前正式进场施工。 四是12月15日前完成2万平方米厂房建设的20%。 | 水步镇 | 未按进度完成。 已完成对原厂址场地进行测量等前期工作，组建公司开展报建审批手续。
299 | 广州珠江管业科技有限公司高品质管材及管件生产项目 | 项目规划用地90亩，分两期建设，通过盘活广东吉达铁塔科技有限公司低效用地，从事高品质管材及管件研究、开发、生产、营销等。2021年实现一期工程生产线正常投产，并开展二期工程前期工作。 关键节点和解决难点： 一是2月底前完成对原吉达公司收购接管和一期工程生产车间测绘。 二是5月底前完成一期工程生产线布局设计和生产设备订制，并开展环评工作。 三是8月底前进场施工，并完成一期工程土建改造、生产设备基础开挖和部分生产设备安装。 四是12月15日前实现一期工程生产线正常投产，以及开展二期工程前期工作。 | 水步镇 | 按进度完成。 已正式进场施工，完成一期工程土建改造，生产设备基础开挖和部分生产设备安装工作。
300 | 水步镇下洞村“侨汇里”乡村振兴 项目 | 项目规划用地177亩，建筑面积9100平方米，分两期建设，一期工程改造双南村和双北村，二期工程改造永南村和永北村。项目利用原建筑物，活化成文化交流中心、民宿、办公驿站、游客休闲中心、风情商业街等公共设施。2021年完成项目建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成原下洞小学改造，并正式开始接待游客。 二是6月底前完成双子楼人行道和观景台工程。 三是9月底前开展项目与S385连接路拓宽工程。 四是12月15日前完成周边公共设施（文化交流中心、民宿、办公驿站、游客休闲中心）和连接路拓宽工程建设。 | 水步镇 | 已完成。 1.3月已完成原下洞小学改造，并开始接待游客。 2.6月已完成双子楼人行道和观景台工程。 3.9月已完成周边公共设施（文化交流中心、民宿、办公驿站、游客休闲中心）和连接路拓宽工程建设。
二十二、黄国忠同志联系工作（共2项）
301 | 金桥轻合金科（江门）有限公司年产5万吨汽车零部件铝合金新型金属材料研发与制造建设项目 | 总建筑面积30万平方米，一期项目占地225亩，年产约5万吨铝汽车的车体及交通运输等零部件。完成一期项目厂房建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期项目新厂房土地建设设计方案初稿。 二是6月底前完成一期项目环评手续。 三是9月底前完成一期项目新厂房土地报建并开展厂房建设。 四是12月15日前完成一期项目厂房建设的50%。 | 大江镇 | 按进度完成。 1.已确定一期工程新厂房土地建设设计方案初稿。 2.已完成一期项目环评手续，一期项目新厂房土地报建并开展厂房建设。
302 | 台山工业新城分布式综合能源站项目 | 占地102亩，2021年完成主厂房（包括燃机、汽机、锅炉）建设、1号炉块吊装、1号余热锅炉水压试验。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主厂房基础浇筑，开展1号炉块吊装。 二是6月底前完成1号炉块吊装。 三是9月底前完成主厂房封顶。 四是12月15日前完成1号余热锅炉水压试验。 | 大江镇 | 按进度完成。 已完成主厂房基础浇筑，完成1号炉块吊装，完成主厂房封顶。
二十三、陈翠芹同志联系工作（共13项）
303 | 迪生力 汽配 | 扶持企业发展和壮大总部经济，力促企业2021年实现产品产值同比增长10%。 关键节点和解决难点： 一是6月底前完成产值5000万元。 二是12月15日前完成产值1.6亿元，同比增长10%。 | 台城街道 | 按进度完成。 1-8月完成产值14689.8万元，同比增长95%。
304 | 绿岛风新风类产品 生产项目 | 项目占地31.8亩，建筑面积1.6万平方米。2021年完成厂房主体工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房主体工程建设的10%。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的25%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的35%。 四是12月15日前完成厂房主体工程建设的50%。 | 台城街道 | 按进度完成。 已完成厂房主体工程的45%。
305 | 君晖纸品生产项目 | 项目规划占地约60亩，总建筑面积4.1万平方米，规划建设内容包括新建厂房、设备安装等。2021年完成厂房主体建设的60%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前进场施工。 二是6月底前完成厂房主体工程建设的30%。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的45%。 四是12月15日前完成厂房主体工程建设的60%。 | 台城街道 | 按进度完成。 已完成主体厂房建设的55%。
306 | 恒大名都项目 | 项目占地约212亩，总建筑面积约35.4万平方米。2021年完成三期9幢主体工程建设50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成三期9幢主体工程建设的10%。 二是6月底前完成三期9幢主体工程建设的20%。 三是9月底前完成三期9幢主体工程建设的35%。 四是12月15日前完成三期9幢主体工程建设的50%。 | 台城街道 | 已完成。 已完成三期9幢主体工程建设的50%。
307 | 台山恒大翡翠华庭 项目 | 项目占地约168亩，总建筑面积约30.5万平方米。2021年完成一期7幢主楼主体工程建设的80%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期7幢主楼主体工程建设的50%。 二是6月底前完成一期7幢主楼主体工程建设的60%。 三是9月底前完成一期7幢主楼主体工程建设的70%。 四是12月15日前完成一期7幢主楼主体工程建设的80%。 | 台城街道 | 已完成。 已完成一期7幢主楼主体工程建设的80%。
308 | 台山市星光城广场 | 项目规划占地74.4亩，总建筑面积19.2万平方米，规划建设内容涵盖文化设施，商业设施等内容。2021年完成一期1-3栋主体工程建设的60%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期1-3栋主体工程建设的15%。 二是6月底前完成一期1-3栋主体工程建设的25%。 三是9月底前完成一期1-3栋主体工程建设的40%。 四是12月15日前完成一期1-3栋主体工程建设的60%。 | 台城街道 | 已完成。 已完成一期1至3栋主体工程建设的60%。
309 | 缤纷花园项目 | 项目占地约95亩，总建筑面积约22.9万平方米。2021年完成一期4幢主体工程建设60%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成一期4幢主体工程建设的15%。 二是6月底前完成一期4幢主体工程建设的30%。 三是9月底前完成一期4幢主体工程建设的45%。 四是12月15日前完成一期4幢主体工程建设的60%。 | 台城街道 | 已完成。 已完成一期4幢主体工程建设的 60%。
310 | 钜悦广场项目 | 项目占地约26亩，总建筑面积约3.9万平方米。2021年完成主体工程建设的60%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成主体工程建设的15%。 二是6月底前完成主体工程建设的30%。 三是9月底前完成主体工程建设的45%。 四是12月15日前完成主体工程建设的60%。 | 台城街道 | 已完成。 已完成主体工程建设的60%。
311 | 君悦花园项目 | 项目占地约130亩，总建筑面积73万平方米。2021年完成高层8-16栋主体工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成高层8-16栋主体工程建设的10%。 二是6月底前完成高层8-16栋主体工程建设的20%。 三是9月底前完成高层8-16栋主体工程建设的35%。 四是12月15日前完成高层8-16栋主体工程建设的50%。 | 台城街道 | 已完成。 已完成高层8-16栋主体工程建设的50%。
312 | 昌大昌酒店项目 | 项目占地约4.5亩，总建筑面积1.6万平方米。2021年完成主体工程建设的60%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前进场施工。 二是6月底前完成主体工程建设的25%。 三是9月底前完成主体工程建设的45%。 四是12月15日前完成主体工程建设的60%。 | 台城街道 | 已完成。 已完成主体工程建设的60%。
313 | 东原印江山府项目 | 项目占地71.2亩，建筑面积15.2万平方米。2021年计划完成4栋主体工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前进场施工。 二是6月底前完成4栋主体工程建设的25%。 三是9月底前完成4栋主体工程建设的35%。 四是12月15日前完成4栋主体工程建设的50%。 | 台城街道 | 已完成。 已完成4栋主体工程建设的50%。
314 | 华浩名庭项目 | 项目占地16.6亩，建筑面积11.9万平方米。2021年计划完成8栋主体工程建设的33%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前进场施工。 二是6月底前完成8栋主体工程建设的15%。 三是9月底前完成8栋主体工程建设的25%。 四是12月15日前完成8栋主体工程建设的33%。 | 台城街道 | 已完成。 已完成主体8栋主体工程建设的 33%。
315 | 盈富花园项目 | 项目占地25.4亩，建筑面积3.4万平方米。2021年计划完成一期5栋主体工程建设的30%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前进场施工。 二是6月底前完成一期5栋主体工程建设的15%。 三是9月底前完成一期5栋主体工程建设的25%。 四是12月15日前完成一期5栋主体工程建设的30%。 | 台城街道 | 已完成。 已完成一期5栋主体工程建设的 30%。
二十四、赵春燕同志联系工作（共2项）
316 | 台山核电一期工程大修（升级改造）项目 | 项目用地6125.82亩，对台山核电一期工程1、2号机组反应堆换料及常规岛大修。2021年完成1、2号机组反应堆换料及常规岛大修等工程的70%。 关键节点和解决难点： 一是1月底前完成1号机组实验测试等收尾工作。 二是6月底推动2号机组大修生产承包商进场开工。 三是9月底前完成完成1、2号机组反应堆换料及常规岛大修等工程的50%。 四是12月15日前完成1、2号机组反应堆换料及常规岛大修等工程的70%。 | 赤溪镇 | 已完成。 完成1号机组实验测试等收尾工作，2号机组大修工程进场开工，完成1、2号机组反应堆换料及常规岛大修工程的70%。
317 | 台山电厂2021年技改工程 项目 | 台山电厂目前运营7台燃煤机组，在安全、环保、节能等领域，对机组设备、公用系统设备进行技术升级改造。2021年完成总工程量的75%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开工建设。 二是6月底前完成总工程量的25%。 三是9月底前完成总工程量的50%。 四是12月15日前完成总工程量的75%。 | 赤溪镇 | 按进度完成。 9月完成年度工程量的77%，已完成总工程量的58%。
二十五、伍岸明同志联系工作(共2项）
318 | 台山市联圣食品有限公司年产23000吨速冻食品建设 项目 | 项目占地41亩，主要生产、销售速冻食品。设计产能年产各类速冻食品3000吨，全面投产后年产值约1亿元。2021年完成主体工程建设的30%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前开展围墙建设。 二是6月底前开始基础工程建设。 三是9月底前完成基础工程建设。 四是12月15日前完成主体工程的30%。 | 四九镇 | 按进度完成。 用地41亩已全部落实，已完成围墙建设、基础工程建设，正在开展主体工程建设，进度为18%。
319 | 台山市世昌纸业有限公司纸板生产 项目 | 项目总建筑面积1.58万平方米，新建厂房两幢，安装一套纸板切割设备。2021年完成厂房主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成厂房施工图设计。 二是6月底前取得施工许可证。 三是9月底前完成厂房主体工程建设的20%。 四是12月15日前完成厂房主体工程建设。 | 四九镇 | 按进度完成。 已正式动工，并完成厂房主体工程建设20%。
二十六、方豪尔同志联系工作（共4项）
320 | 广海渔港升级改造 | 完成广海渔港升级改造和整治维护工程（一期）配套工程并交付使用，同时开展广海渔港升级改造和整治维护工程（二期）项目前期准备工作。 关键节点和解决难点： 一是5月底前完成广海渔港升级改造和整治维护工程（一期）配套工程并交付使用。 二是8月底前委托第三方完成整治维护（二期）项目可行性研究报告。 三是10月底前完成整治维护（二期）项目可行性研究报告专家评审。 四是12月15日前完成整治维护（二期）项目立项。 | 广海镇 市农业农村局 | 按进度完成。 二期护岸加固工程，已完成西护岸125米桩基，东护岸150米桩基，完成港池清淤12万立方米。
321 | 台山市旧麻阳线路面水段抢修工程 | 项目占地20亩，维修机动车道约1.3万平方米，铺设雨污水管约3800米，同时安装各类道路交通设施。2021年完成道路主体工程建设。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成道路预算、设计、报批手续。 二是6月底前进场施工。 三是9月底前完成道路主体工程建设的50%。 四是12月15日前完成道路工程建设。 | 广海镇 市财政局 | 按进度完成。 已完成海军医院至加油站段路面工程；已完成横龙路口至奇石村委会路段右幅路面工程；已完成道路主体工程的70%。
322 | 台山市广一皮业有 限公司加工皮革扩建项目 | 项目规划占地135亩，计划扩建厂房、增加生产线和扩大毛皮仓储，预计每年新增加工皮革40万张。2021年完成主体工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成前期报批手续和开始施工。 二是6月底前完成主体工程建设的10%。 三是9月底前完成主体工程建设的30%。 四是12月15日前完成主体工程建设的50%。 | 广海镇 | 按进度完成。 已完成厂房1、厂房2基础结构，开展主体工程建设，已完成主体工程建设的38%。
323 | 康洞自来水厂制水供水扩建工程 | 项目规划占地7亩，扩建清水池、沉淀池、滤池等工程，升级自来水供应设备。2021年完成主体工程建设的50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成前期报批手续和开始施工。 二是6月底前完成主体工程建设的10%。 三是9月底前完成主体工程建设的30%。 四是12月15日前完成主体工程建设的50%。 | 广海镇 | 按进度完成。 已完成主体工程建设的30%。
二十七、蔡柏滋同志联系工作（共5项）
324 | 省道S275东湾至王府洲段改建工程 | 三级公路，全长3.6公里，双向两车道，完成路基工程50%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成路基工程的5%。 二是6月底前完成路基工程的20%。 三是9月底前完成路基工程的35%。 四是12月15日前完成路基工程的50%。 | 川岛镇 市财政局 市交通运输局 江门市台山公路 事务中心 | 按进度完成。 已完成路基工程的35%。
325 | 省道S275王府洲至独湾码头改建工程 | 二级公路（局部三级），全长11.92公里，双向两车道。完成路基工程的45%。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成路基工程的5%。 二是6月底前完成路基工程的10%。 三是9月底前完成路基工程的25%。 四是12月15日前完成路基工程的45%。 | 川岛镇 市财政局 市交通运输局 江门市台山公路 事务中心 | 按进度完成。 已完成路基工程的25%。
326 | 台山市川岛镇王府洲污水处理厂支管网工程 | 新建截污管网。2021年完成工程建设并投入使用。 关键节点和解决难点： 一是4月底前完成新建管网的5%。 二是6月底前完成新建管网的20%。 三是9月底前完成新建管网的50%。 四是12月15日前完成工程建设，通过验收，并投入使用。 | 川岛镇 市财政局 市水利局 江门市生态环境局台山分局 | 按进度完成。 已完成新建管网的50%。
327 | 编制山咀、飞沙滩、金沙滩三大片区控制性 规划 | 完成山咀港地区控制性详细规划、飞沙滩地区控制性详细规划、金沙滩地区控制性详细规划的编制。 关键节点和解决难点： 一是4月底前将山咀港地区控制性详细规划报市政府审批。 二是9月底前完成飞沙滩、金沙滩地区控制性详细规划的编制并报市自然资源局审批。 三是10月底前将飞沙滩、金沙滩地区控制性详细规划报市规委会审批。 四是12月15日前报飞沙滩、金沙滩地区控制性详细规划市政府审批。 | 川岛镇 市自然资源局 | 基本按进度完成。 1.已完成山咀地区海洋退线论证并完成控规。金沙滩片区、飞沙滩片区控规因涉及海洋退线问题正在进行方案修改。 2.山咀地区控制性详细规划已编制完成。 3.已基本完成飞沙滩、金沙滩、沙堤地区等重点片区的控制性详细规划编制，正在按照有关要求进行深化。
328 | 川岛镇略尾社区体育公园 建设 | 建设3550平方米社区休闲体育广场。 关键节点和解决难点： 一是3月底前完成施工图设计。 二是6月底前完成工程量的50%。 三是9月底前完成川岛镇略尾社区体育公园建设。 | 川岛镇 市财政局 市住房和城乡 建设局 | 已完成。 1.已完成施工图设计。 2.已完成工程量50%，完成广场地面涂漆、绿化带、舞台地面贴砖。 3.已完成球场设备、车辆进入自动系统安装。 4.已完成川岛镇略尾社区体育公园建设。
注：排在第一位的责任单位为项目牵头单位。