## 市自评汇总
附件2
台山市2023年涉农统筹整合转移支付区域绩效自评表
年度： | 2023 | 地区： | 台山市
资金情况 （万元） | 资金类型 | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 预算执行率 | 执行情况说明
| 年度资金总额 | 16604.9529 | 16604.9529 |  | 11790.9962 |  | 71.01% | 部分项目已完工但实施单位请款资料整理或提交审核所需时间过久，目前正加快协调处理相关问题；部分项目正在拨付流程中。
| 其中：省级涉农资金 | 8985.25 | 8985.25 |  | 8009.7523 |  | 89.14% | 2023年省以粤财农〔2022〕189号文提前下达的涉农资金中的切块下达资金，即以江财农〔2022〕140号、江财农〔2023〕6号文切块下达的省涉农资金 |  | 附件6:G列
| 相关中央资金 | 187.3 | 187.3 |  | 121.48 |  | 64.86% | 与省涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央财政资金、国债资金等。 |  | 附件6:I列
| 相关市县资金 | 5244.0329 | 5244.0329 |  | 3523.43 |  | 67.19% | 与省涉农资金共同投入到同一项目或政策的市县财政资金，债券资金等。 |  | 附件6:K\L列
| 其他资金 | 2188.37 | 2188.37 |  | 136.3339 |  | 6.23% | 与省涉农资金共同投入到同一项目或政策的其他资金，如社会资金、省资金 |  | 附件6:J\M列
总体目标 完成情况 | 年度总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
行业领域 | 绩效目标 | 具体指标 | 指标类型 | 单位 | 目标值 | 实际完成值 | 完成情况说明 | 未完成原因（或超额完成30%以上的原因）和改进措施 | 备注
综合性指标 | 促进农民增收 | 农林牧渔业增加值增速 | 经济效益 | % | 省级根据统计等部门数据进行评价，无需各地另行设定目标和报备。
|  | 农村居民人均可支配收入增速 | 经济效益 | %
|  | 城镇和农村居民收入差距减小幅度 | 经济效益 | % |  |  |  |  | 城镇和农村居民收入差=城镇居民人均可支配收入-农村居民人均可支配收入； 减小幅度=（上年收入差-当年收入差）/上年收入差
| 扩大农业农村有效投资 | 涉农固定资产投资增速 | 经济效益 | % |  |  |  |  | 固定资产投资（500万元以上项目）统计中涉农项目投资完成数
| 加强涉农资金使用管理 | 省级涉农资金支出进度 | 时效 | %
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 巩固拓展脱贫攻坚成果（主要支持产业扶贫等） | 帮扶对象人口数 | 数量 | 万人 | -
|  | 带动帮扶对象增加收入（总收入） | 经济效益 | 万元 | -
|  | 不发生规模性返贫 | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 已完成
| 保障农产品质量安全（食用林产品和农产品质量安全监测） | 农产品质量安全风险监测样本量 | 数量 | 次 | 1025 | 1380 | 已完成
|  | 农产品质量安全监督抽查样品量 | 数量 | 次 | - | - | 已完成
|  | 不发生重大农产品质量安全事故 | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 已完成
|  | 食用林产品监测数量 | 数量 | 批次 | 14批次 | 14批次 | 已完成 |  | 开展食用林产品质量安全及产地环境风险监测
| 保障粮食安全（主要支持粮食种植、农业机械化及植物疫病防控等） | 粮食播种面积 | 数量 | 亩 | 111.63 | 112.12 | 已完成 |  | 需说明与上年比较情况
|  | 粮食总产量 | 数量 | 万吨 | 40.3 | 40.42 | 已完成 |  | 需说明与上年比较情况
|  | 水稻耕种收综合机械化率 | 质量 | % | ≥97.30 | ≥97.30 | 已完成 |  | 需说明与上年比较情况
|  | 农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延 | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 已完成
| 推进农田建设（推进高标准农田建设，复耕整治撂荒地面积） | 当年度新建高标准农田面积 | 数量 | 万亩 | 无任务。 | 无任务。
|  | 当年度改造提升高标准农田面积 | 数量 | 万亩 | 2.17 | 2.17 | 已完成
|  | 其中：高效节水灌溉面积 | 数量 | 万亩 | 0.3 | 0.3 | 已完成
|  | 建立高标准农田（含垦造水田）长效管护机制 | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是 | 已完成
|  | 当年度完成复耕整治撂荒地面积 | 数量 | 万亩 | 待定。 | 1.81 | 已完成
| 耕地污染防治（受污染耕地安全利用和种植结构调整） | 受污染耕地实现安全利用面积 | 数量 | 亩 | 91% | 91% | 已完成 |  | 需同时说明安全利用率情况
|  | 重度污染耕地种植结构调整或退耕还林面积 | 数量 | 亩 | 重度污染耕地种植业结构调整不低于国家下达的任务目标 | 重度污染耕地种植业结构调整不低于国家下达的任务目标 | 已完成
| 强化动物疫病防控 | 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度 | 质量 | % | 90% | 90% | 已完成 |  | 同时说明生猪、鸡、牛等主要畜禽饲养量
|  | 平均免疫抗体合格率 | 质量 | % | 70% | 70% | 已完成
|  | 动物强制扑杀补助经费发放完成率 | 质量 | % | 无任务。 | 无任务。 |  |  | 同时说明上年度强制扑杀补偿规模
|  | 重大动物疫情依法处置率 | 质量 | % | 100 | 100 | 已完成
|  | 不发生大规模随意抛弃病死猪事件 | 社会效益 | 是/否 | 无 | 无 | 已完成
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 生猪产能调控 | 规模猪场（户）保有量 | 数量 | 户 | 100 | 100 | 已完成
|  | 能繁母猪保有量 | 数量 | 万头 | 3.36 | 3.36 | 已完成
| 第三次全国土壤普查 | 外业调查采样工作任务完成率 | 数量 | % | 50 | 50 | 已完成
|  | 外业调查采样质量控制任务完成率 | 数量 | % | 无任务。 | 无任务。
|  | 内业样品检测工作任务完成率 | 数量 | % | 30 | 30 | 已完成
|  | 内业样品检测质量控制任务完成率 | 数量 | % | 无任务。 | 无任务。
| 农村生活污水治理 | 当年度新增完成农村生活污水治理的自然村数量 | 数量 | 个 | 61 | 61 | 按时完成项目建设。 |  | 以自然村计
|  | 农村生活污水治理率 | 质量 | % | 93% | 93% | 全市自然村生活污水治理率达到93%。
|  | 建立农村生活污水的长效运行管护机制 | 可持续影响 | 是/否 | 是 | 是 | 出台台山市水利局关于农村生活污水处理设施运营监督管理的办法
| 河湖管护 | 完成河湖管护长度 | 数量 | 公里 | 200 | 200 | 已完成河湖管护长度200km
| 病险水库除险加固 | 当年新增完成大中型病险水库除险加固座数 | 数量 | 宗 | - |  |  |  | 纳入《防汛抗旱水利提升工程实施方案》的项目
|  | 当年新增完成小型病险水库除险加固座数 | 数量 | 座 | 2 | 2 | 当年度新增完成现有小型病险水库除险加固2座
|  | 当年度实施病险水库除险加固恢复保护人口数 | 数量 | 万人 | -
|  | 当年度实施病险水库除险加固恢复保护耕地面积 | 数量 | 万亩 | -
| 水土保持 | 新增治理水土流失面积 | 数量 | 平方公里 | 21.08 | 21.4 | 新增水土流失治理面积21.4平方公里
| 农业水价综合改革及大中型灌区节水改造 | 当年度新增农业水价综合改革实施面积 | 数量 | 万亩 | 4.73 | 4.73 | 新增农业水价综合改革实施面积4.73万亩
|  | 中央预算内投资计划安排大型灌区续建配套和节水改造投资计划的完成率 | 数量 | % | -
|  | 开工建设中型灌区续建配套与节水改造项目数量 | 数量 | 宗 | 3 | 4 | 完成年度投资计划的重点中型灌区节水配套项目4宗
|  | 完成年度投资计划的重点中型灌区节水配套项目数量 | 数量 | 宗 | - | 4
|  | 节水配套改造面积 | 数量 | 万亩 | -
| 中央预算内水利投执行 | 完成中央下达的年度投资计划 | 数量 | 万元 | -
| 造林及抚育 | 一、森林质量精准提升面积 | 数量 | 亩 | 33000 | 33000 | 已完成 |  | 含人工造林、人工更新、退化林修复和封山育林
|  | （一）人工造林面积 | 数量 | 亩 | 1800 | 1800 | 已完成
|  | （二）低质低效林分改造面积 | 数量 | 亩 | 9200 | 9200 | 已完成
|  | 其中：新造油茶面积 | 数量 | 亩 | 无任务。
|  | （三）封山育林 | 数量 | 亩 | 无任务。
|  | （四）森林抚育面积 | 数量 | 亩 | 12000 | 12000 | 已完成
|  | 其中：油茶低改及抚育面积 | 数量 | 亩 | 无任务。
|  | （五）新造林抚育面积 | 数量 | 亩 | 10000 | 10000 | 已完成
|  | 二、红树林造林面积 | 数量 | 亩 | 414 | 414亩 | 完成红树林造林任务414亩。
| 自然保护地整合优化 | 自然保护地范围边界矢量化数据制作工作量完成率 | 质量 | % | 70% | 70% | 已完成 |  | 需说明与上年比较的进展情况
|  | 自然保护区总体规划、综合科学考察工作量完成率 | 质量 | % | 70% | 70% | 已完成 |  | 需说明与上年比较的进展情况
|  | 自然公园总体规划和综合科学考察工作量完成率 | 质量 | % | 10% | 10% | 已完成 |  | 需说明与上年比较的进展情况
| 森林灾害防控 | 林业有害生物防治作业面积（万亩） | 数量 | 万亩 | 0.212 | 0.212 | 已完成 |  | 反映林业有害生物防治面积情况（含预防面积和重复作业面积）
|  | 其中：松材线虫病防治作业面积 | 数量 | 万亩 | 无任务 |  |  |  | 反映松材线虫防治面积情况（含预防面积和重复作业面积）
|  | 林业有害生物成灾率 | 质量 | ‰ | ≤2.30‰ | ≤2.30‰ | 已完成 |  | 林业有害生物成灾面积/全省有林地和未成林地面积之和*100%
|  | 森林火灾受害率 | 质量 | ‰ | ≤0.9‰ | ≤0.9‰ | 2023年无森林火灾发生
涉农资金优先支持的考核工作任务 | 永久基本农田 | 永久基本农田保护面积 | 数量 | 亩 | 650407 | 650407 | 我市永久基本农田保护面积达到上级下达的任务数65.04万亩
|  | 通过上级政府的耕地保护责任目标考核 | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 我市通过上级政府的耕地保护责任目标考核70.94万亩
|  | 永久基本农田可持续利用性 | 社会效益 | 是/否 | 是 | 是 | 我市永久基本农田可持续利用性较好
涉农领域其他工作任务 | 农村公路养护 | 农村公路养护公里数 | 数量 | 公里 | 2110.239 | 2110.239 | 完成2110.239公里农村公路养护。 |  | 列养率100%
|  | 农村公路新改建里程 | 数量 | 公里 | 60 | 60 | 完成农村公路新改建里程60公里。
|  | 农村公路危桥改造座数 | 数量 | 公里 | 4 | 4 | 完成农村公路危桥改造座数4座。
|  | 农村公路安全防护里程 | 数量 | 公里 | -
| 村内道路建设 | 当年度新增完成村内道路基本硬底化的自然村数量 | 数量 | 个 | - | - |  |  | 以自然村计
| 农村供水 | 当年度新增农村规模化集中供水覆盖人口数量 | 数量 | 万人 | -
|  | 当年度实施农村集中供水提质增效工程数 | 数量 | 宗 | -
| 美丽圩镇建设 | 当年度新增完成镇域环境基础整治的圩镇数量 | 数量 | 个 | -
| 渔港建设 | 当年度新建国家级渔港经济区数量 | 数量 | 个 | -
| 小水电清理整改 | 当年度新增退出小水电宗数 | 数量 | 宗 | -
| 绿美示范点创建 | 启动绿美广东生态建设示范点建设数量 | 数量 | 个 | - |  |  |  | 非珠三角地区15个市
| 森林保险省级财政补贴 | 当年度森林承保面积 | 数量 | 万亩 | 无任务。 | 无任务。
| 林草生态综合监测评价 | 完成样地调查个数 | 数量 | 个 | 无任务。 | 无任务。
|  | 完成图斑监测任务个数 | 数量 | 个 | 无任务。 | 无任务。