## Sheet1
附件5
台山市2023年涉农资金安排和项目实施明细情况表
数据统计时间段：2023-1-1至2023-12-31
序号 | 省级主管部门 | 一级项目名称 | 具体项目名称 | 所属县（市、区） | 资金安排情况（万元） | [7 empty] | 资金使用情况（万元） | [7 empty] | 资金执行率 | 项目实施情况 | 已达成的绩效目标情况 （逐个项目说明资金取得的成效，应有具体数据支撑，未开工（实施）的需说明原因） | 备注
[5 empty] | 合计安排 金额 | B.省级涉农 资金 | C.其他资金小计 | 相关中央资金 | 相关省级专项资金(B以外) | 相关市级资金 | 县级及以下资金(含地方债) | 其他社会资金 | 合计支出 金额 | E.省级涉农 资金 | F.其他资金小计 | 相关中央资金 | 相关省级专项资金(B以外) | 相关市级资金 | 县级及以下资金(含地方债) | 其他社会资金 |  | （从下拉列表中选择）
[5 empty] | A=B+C | B | C=1+2+3+4+5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | D=E+F | E | F=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | G=D/A*100%
合计 |  |  |  |  | 16604.9529 | 8985.25 | 7619.7029 | 187.3 | 2188.37 | 802.1252 | 4441.9077 | 0 | 11790.9962 | 8009.7523 | 3781.2439 | 121.48 | 136.3339 | 123.43 | 3400 | 0 | 71.01%
1 | 省农业农村厅 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | [18 empty] | #DIV/0! |  |  | 资金未100%支出的需备注说明原因
2 | [20 empty] | #DIV/0!
3 | [20 empty] | #DIV/0!
4 |  | 食用林产品和农产品质量安全监测 | [18 empty] | #DIV/0!
5 | [20 empty] | #DIV/0!
6 | [20 empty] | #DIV/0!
7 |  | 粮食安全 | [18 empty] | #DIV/0!
8 |  | 高标准农田建设 | [18 empty] | #DIV/0!
9 |  | 受污染耕地安全利用 | 2023年台山市受污染耕地安全利用项目 | 台山市 | 100 | 29.94 | 70.06 |  | 70.06 |  |  |  | 29.94 | 29.94 | 0 | [5 empty] | 29.94% | 已完工（完成） | 1.10000亩水稻超标风险区完成叶面调控技术措施落实。 2.1600亩严格管控类耕地实施种植结构调整。
10 |  | 动物防疫 | [18 empty] | #DIV/0!
11 |  | 生猪产能调控 | [18 empty] | #DIV/0!
12 |  | 第三次全国土壤普查 | 广东省第三次全国土壤普查（台山） | 台山市 | 1215.62 | 309.9003 | 905.7197 | 20 | 885.7197 |  |  |  | 329.9003 | 309.9003 | 20 | 20 | 0 |  |  |  | 27.14% | 建设（实施）中 | 第三次全国土壤普查外业调查采样工作完成率50%，内业样品检测工作完成率30%；和中央、市县土壤普查资金拼盘使用，2023年完成一半的土壤普查任务；2024年外业调查采样和内业测试化验任务的完成率100%；2025年形成1项县级成果。共同开展土特产品区土壤专题调查和盐碱地土壤专题调查，按照国家要求节点完成任务，质量控制达标率90%以上。
13 |  | 驻镇帮镇扶村（巩固拓展脱贫攻坚成果） | [18 empty] | #DIV/0!
14 |  | 驻镇帮镇扶村（提升产业发展水平） | [18 empty] | #DIV/0!
15 |  | 驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力） | [18 empty] | #DIV/0!
16 |  | 村庄基础设施建设 | 2023年江门市台山市生态宜居美丽乡村建设-乡村振兴示范带项目 | 台山市 | 360 | 60 | 300 |  | 200 | 100 |  |  | 60 | 60 | 0 | [5 empty] | 16.67% | 已完工（完成） | 打造45公里“多彩台山，魅力侨乡”乡村振兴示范。覆盖27个村（居）委会共95个自然村，重点以产业提升、旅游配套升级、公共基础设施升级、农村人居环境整治为主的乡村振兴示范带，覆盖斗山、端芬、都斛镇，带动美丽经济发展。
|  | 村庄基础设施建设 | 2023年江门市台山市自然村村内道路硬底化建设项目 | 台山市 | 150 | 150 | 0 | [5 empty] | 150 | 150 | 0 | [5 empty] | 100% | 已完工（完成） | 对照广东省“九大攻坚任务”精神，实施村内道路建设攻坚行动，推进农村公路建设向全域自然村、向田间地头延伸，实现自然村村内道路（巷道）建设硬底化，完成台山市17个镇（街）239公里村内道路（包括巷道）硬底化建设。
|  | 村庄基础设施建设 | 2023年台山市农村厕所革命建设项目 | 台山市 | 200 | 49.9991 | 150.0009 |  | 150.0009 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0% | 已完工（完成） | 根据“十四五”农村厕所革命具体工作任务，推进全市农村厕所革命工作，对农村公厕、户厕建设进行改造升级，按每间公厕升级最高12万元标准投入，申请上级财政补助4.8万元/间，户厕每户1500元标准进行补助，鼓励和带动全市农村公厕全面升级。
|  | 村庄基础设施建设 | 川岛镇沙堤公湾路灯建设工程 | 台山市 | 100 | 100 | 0 | [5 empty] | 100 | 100 | 0 | [5 empty] | 100% | 已完工（完成） | 基于防高级别台风和川岛海域盐咸侵蚀，建设计划安装6米60W太阳能LED路灯（12伏）253套，包括基础、灯杆、安装及运费税费。
17 |  | 农田建设及管护 | [18 empty] | #DIV/0!
18 |  | 农产品质量安全 | [18 empty] | #DIV/0!
19 |  | 畜牧业转型升级 | [18 empty] | #DIV/0!
20 |  | 动植物疫病防控 | 2023年江门市台山市动物疫病防控和屠宰管理项目 | 台山市 | 322.16 | 3.795 | 318.365 |  | 318.365 |  |  |  | 3.795 | 3.795 | 0 | [5 empty] | 1.178% | 建设（实施）中 | 指导养殖场申报先打后补和病死猪无害化处理，
21 |  | 推进农业绿色发展 | [18 empty] | #DIV/0!
22 |  | 种业振兴 | [18 empty] | #DIV/0!
23 |  | 现代渔业发展 | [18 empty] | #DIV/0!
24 |  | 政策性农业保险省级财政保费补贴 | [18 empty] | #DIV/0!
25 |  | 构建现代乡村产业体系 | [18 empty] | #DIV/0!
26 |  | 农业生产能力提升 | [18 empty] | #DIV/0!
27 |  | 其他农业农村项目 | [18 empty] | #DIV/0!
28 | 省水利厅 | 河湖管护 | [18 empty] | #DIV/0!
29 |  | 病险水库除险加固 | [18 empty] | #DIV/0!
30 |  | 水土保持 | [18 empty] | #DIV/0!
31 |  | 农业水价综合改革及大中型灌区节水改造 | [18 empty] | #DIV/0!
32 |  | 中央预算内水利投资执行 | [18 empty] | #DIV/0!
33 |  | 重大水利工程 | [18 empty] | #DIV/0!
34 |  | 全面推进河长制湖长制 | 台山市全面推行河长制烽火角水系河道管护项目 | 台山市 | 222 | 100 | 122 |  |  | 50 | 72 |  | 137.75 | 100 | 37.75 |  |  | 37.75 |  |  | 62.05% | 已完工（完成） | 全面清查烽火角水系河道，清理打捞包括漂浮物、倒伏树木以及水浮莲等有害水生植物，落实河道水面漂浮物拦截与打捞措施，并加大对季节性水生植物拦截打捞处置力度 通过建立烽火角水系六镇“清漂”工作协作机制，共同治理跨界河流水面垃圾漂浮物和日常保洁工作，确保流域范围内河湖水面维持无1平方米以上成片漂浮物，切实维护河流健康生命，实现烽火角水系河流功能永续利用。
|  | 全面推进河长制湖长制 | 台山市河长制湖长制水质监测项目 | 台山市 | 100 | 100 | 0 | [5 empty] | 89.48 | 89.48 | 0 | [5 empty] | 89.48% | 已完工（完成） | 对台山市93个河流断面中的119个监测点位、84个水库监测点位及台城人工湖2个监测点位进行每月1次的水质监测，检测时间为12个月，合计12次。江门市碧道建设工程EPC项目（台山段）4个监测点位进行每季度1次的水质监测，检测时间为4个季度，合计16次。 项目实施能增加湖泊水域面积，改善水体水质和优化生态环境，提升湖泊生态系统质量和稳定性，还湖泊以宁静、和谐、美丽，让人民群众有更多的获得感、满足感、幸福感。受益人民群众满意度≥90%。
35 |  | 水资源节约与保护 | [18 empty] | #DIV/0!
36 |  | 病险水库水闸除险加固 | [18 empty] | #DIV/0!
37 |  | 农村水利水电 | [18 empty] | #DIV/0!
38 |  | 农村集中供水 | [18 empty] | #DIV/0!
39 |  | 水利安全度汛 | [18 empty] | #DIV/0!
40 |  | 水库移民后期扶持 | 台山市2023年小型水库移民生产经营扶持项目 | 台山市 | 224.94 | 224.94 | 0 | [5 empty] | 218.4 | 218.4 | 0 | [5 empty] | 97.09% | 已完工（完成） | 完成台山市小型水库移民生产经营扶持补助发放，生产经营扶持项目受益人口1061户3749人。 提升农业生产能力，帮助小型水库移民发展生产促进增收，促进小型水库移民安置区经济发展和社会和谐稳定。
|  | 水库移民后期扶持 | 台山市移民村环境整治工程（2宗） | 台山市 | 68 | 68 | 0 | [5 empty] | 64.6297 | 64.6297 | 0 | [5 empty] | 95.04% | 已完工（完成） | 完成移民村内环境整治2处，移民完工项目验收合格率100%。项目实施有利于改善村内人居环境，发展乡村产业,带动村民致富就业，帮助小型水库移民发展生产促进增收。
|  | 水库移民后期扶持 | 台山市深井镇龙岗村委会山塘村环境整治工程(三期) | 台山市 | 46.06 | 46.06 | 0 | [5 empty] | 46.06 | 46.06 | 0 | [5 empty] | 100% | 已完工（完成） | 完成移民村内环境整治1处，移民完工项目验收合格率100%。项目实施有利于改善村内人居环境，发展乡村产业,带动村民致富就业，帮助小型水库移民发展生产促进增收。
41 |  | 水利工程运行管护 | [18 empty] | #DIV/0!
42 |  | 中小河流治理 | [18 empty] | #DIV/0!
43 |  | 生态海堤建设 | [18 empty] | #DIV/0!
44 |  | 其他水利项目 | [18 empty] | #DIV/0!
45 | 省林业局 | 造林及抚育
造林及抚育
造林及抚育
46 |  | 自然保护地整合优化 | [18 empty] | #DIV/0!
47 |  | 森林灾害防控 | [18 empty] | #DIV/0!
48 |  | 农村生活污水治理 | [18 empty] | #DIV/0!
49 |  | 造林与生态修复 | 江门市台山市高质量水源林建设工程 | 台山市 | 1267.94 | 682.64 | 585.3 | 167.3 | 418 |  |  |  | 920.4539 | 682.64 | 237.8139 | 101.48 | 136.3339 |  |  |  | 72.59% | 已完工（完成） | 2023年我市实施森林质量精准提升工程，其中高质量水源林造林3100亩，低质低效林分改造5700亩，新造林抚育9800亩，森林抚育10000亩。目前已完成造林与抚育，正在审核结算。
|  | 造林与生态修复 | 2023年江门市台山市古树名木保护管理项目 | 台山市 | 100 | 100 | 0 | [5 empty] | 30.4372 | 30.4372 | 0 | [5 empty] | 30.44% | 已完工（完成） | 对台城街道石花山南洋杉、四九镇营村村榕树等20株古树开展保护复壮工程建设服务，通过土壤改良、修剪枯枝、病虫害防治等方式对古树开展救治。目前正在审核结算。
|  | 造林与生态修复 | 2023年江门市台山市乡村绿化美化建设工程 | 台山市 | 100 | 100 | 0 | [13 empty] | 0% | 已完工（完成） | 在台城街道泡步村委会、深井镇井西村委会、都斛镇都阳村委会、广海镇大洋村委会开展乡村绿化美化示范点建设，通过送苗下乡方式送出樟树、秋枫、海南红豆、桂花等乔灌木树苗，增加乡村绿化面积，不断提高村庄绿化景观水平。已完成报账待拨付。
50 |  | 林业有害生物防控 | [18 empty] | #DIV/0!
51 |  | 食用林产品质量安全 | [18 empty] | #DIV/0!
52 |  | 政策性森林保险省级财政保费补贴 | [18 empty] | #DIV/0!
53 |  | 野生动植物资源保护及疫源疫病监测 | [18 empty] | #DIV/0!
54 |  | 湿地保护与恢复 | 江门市台山市镇海湾红树林国家湿地公园建设专项 | 台山市 | 600 | 200 | 400 |  |  | 400 |  |  | 285.68 | 200 | 85.68 |  |  | 85.68 |  |  | 47.61% | 已完工（完成） | 完成科普宣教布展1项，湿地宣教区宣教馆至公园入口广场道路两侧宣传牌39个等；新建桥梁1座。
|  | 湿地保护与恢复 | 江门市台山市广东台山镇海湾红树林国家湿地公园宣教中心建设项目 | 台山市 | 380 | 200 | 180 |  |  | 180 |  |  | 200 | 200 | 0 |  |  | 0 |  |  | 52.63% | 已完工（完成） | 完成新建广东台山镇海湾红树林国家湿地公园宣教中心1个。
55 |  | 森林火灾预防 | 江门市台山市林火阻隔系统建设项目 | 台山市 | 100 | 98.7756 | 1.2244 |  | 1.2244 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 建设（实施）中 | 已完成建设森林防火物资仓库一个，森林火灾受害率≤0.9‰ | 2月已报账27.089175元，未支付
56 |  | 林业产业发展 | [18 empty] | #DIV/0!
57 |  | 林业种苗建设 | [18 empty] | #DIV/0!
58 |  | 森林资源保护与监测 | 2023年台山市森林督查暨森林、草原、湿地调查监测服务项目 | 台山市 | 100 | 100 | 0 | [5 empty] | 100 | 100 | [6 empty] | 100% | 已完工（完成） | 完成台山市森林督查暨森林、草原、湿地调查监测服务，完成森林督查图斑559个，图斑面积5406.896公顷，并通过省市上级的验收。完成台山市森林、草原、湿地野生动植物调查监测，布设红外相机40台，动植物调查区域覆盖台山市16个镇（街道），共发现和记录野生植物4门5纲32目182科659属1294种，野生动物4门13纲51目124科239种。
59 |  | 自然教育基地建设 | [18 empty] | #DIV/0!
60 |  | 其他林业项目 | [18 empty] | #DIV/0!
61 | 省自然资源厅 | 永久基本农田保护 | 江门市台山市2022年度永久基本农田保护经济补偿 | 台山市 | 2183.6252 | 1951.2 | 232.4252 | 0 | 145 | 72.1252 | 15.3 | 0 | 1855.0901 | 1855.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84.95% | 已完工（完成） | 完成永久基本农田保护任务65.04万亩。
62 | 省生态环境厅 | 农村生活污水治理 | 台山市第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目服务费 | 台山市 | 6281.6537 | 2810 | 3471.6537 | 0 | 0 | 0 | 3471.6537 | 0 | 5269.38 | 2269.38 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 83.89% | 已完工（完成） | 资金用于支付已完成投产的PPP项目服务费，保障1258个农村生活污水处理设施正常运行，确保正常运行率达到90%，不断提高农村污水处理水平。
|  | 农村生活污水治理 | 台山市新一轮生活污水处理设施整市捆绑PPP项目农村生活污水处理设施项目服务费 | 台山市 | 2382.954 | 1500 | 882.954 | 0 | 0 | 0 | 882.954 | 0 | 1900 | 1500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 79.73% | 已完工（完成） | 资金用于支付已完成投产的PPP项目服务费，保障421个农村生活污水处理设施正常运行，确保正常运行率达到90%，不断提高农村污水处理水平。
63 | 省交通运输厅 | 四好农村路 | [18 empty] | #DIV/0!
64 | 省住房城乡建设厅 | 乡村生活垃圾处理 | [18 empty] | #DIV/0!
65 |  | 驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平） | [18 empty] | #DIV/0!
66 | 省卫生健康委 | 驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力） | [18 empty] | #DIV/0!
67 | 省文化和旅游厅 | 驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力） | [18 empty] | #DIV/0!
68 | 省财政厅 | 巨灾保险省级财政补贴 | [18 empty] | #DIV/0!
69 |  | 工作经费 | [18 empty] | #DIV/0!
填报说明： 1.“其他农业农村项目”、“其他水利项目”、“其他林业项目”的省级涉农资金安排金额和使用金额应为0，此项仅填报市县涉农资金用于省级涉农资金支持范围以外的涉农项目情况。 2.C列、F列“其他资金”指与省级涉农资金投向同一政策或项目的中央、市县财政资金和其他资金，全市合计数应与附件3中“资金使用情况”的相关中央资金、相关市县资金、其他资金之和相等。 3.L列“已实现的绩效目标情况”按一级项目填报绩效目标完成具体情况，应有具体数据支撑，直观展示资金使用成效，不得简单填报“已完成省级下达目标”等内容。各省级部门主管项目小计、合计一行无需汇总填报绩效目标情况。 4.请勿自行修改或增加一级项目。