台山市2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）水稻病虫害

防治项目实施方案

项目名称：台山市2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金     （防灾救灾第三批）水稻病虫害防治项目实施方案

主管部门：  台山市农业农村局

联系人/电话： 李文安  0750-5587261

编制日期： 2025年8月

台山市2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）水稻病虫害

防治项目实施方案

根据《台山市财政局关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）的通知》（台财农〔2025〕33号）文件精神，下达我局财政资金55.5万元，用于水稻病虫害防治3.7万亩次。为做好项目实施，结合我市实际，制定本项目实施方案。

一、绩效目标

水稻病虫害防治面积3.7万亩次，项目区，统防统治覆盖率100%、生物防治覆盖率20%以上，农药包装废弃物回收率达100%，项目区群众满意度85%以上。

二、建设内容

公开遴选1家水稻专业化病虫害防治服务组织作为本项目的实施主体，实施2025年晚稻水稻病虫害统防统治3.7万亩次，主要防治对象为“三虫两病”，即稻纵卷叶螟、稻飞虱、钻蛀性螟虫、纹枯病、白叶枯病，每亩至少喷施一次生物农药，使用井冈霉素、春雷霉素、苏云金杆菌等生物农药开展生物防治，促进农药减量增效。

通过项目实施，项目区农药包装废弃物回收率达100%，项目区群众满意度85%以上。

（一）遴选实施主体

制定《台山市2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第三批）项目水稻病虫害防治项目实施主体遴选方案》（见附件），通过公开遴选，确定1家水稻专业化病虫害防治服务组织作为本项目的实施主体。

（二）补助方式和标准

项目补助对象为本项目公开遴选确定的实施主体。实施主体自行选择服务对象，并与服务对象签订服务合同，提供水稻病虫害（ “三虫两病”）全程统防统治服务，每亩次补助资金为15元，每亩补贴防治面积2亩次。资金补助采取先服务后补助的方式，项目验收合格后申请拨付财政补助资金补助项目实施主体。本项目补助不得与同期其他同类型病虫害防治项目补助资金重叠。在项目资金下达前，服务组织按项目实施方案要求开展的服务可纳入补助范围。

（三）补助程序

1.签订服务合同及开展作业服务。项目实施主体与服务对象签订全程病虫害防治服务合同，明确服务对象、服务区域、服务面积、服务内容、服务标准、完成时限、收费标准等，明确双方的责任和义务，合同价格以当年当地该生产环节市场服务价格双方协定。项目实施主体按合同要求完成作业服务。

2.服务面积核定。服务面积核定以服务对象签名、村委会和镇农办确认、市级抽查审核公示的面积为补助面积。

3.组织验收。项目实施主体完成晚造水稻病虫害专业化统防统治服务后，须向市农业农村局申请项目验收。

4.申请补助。验收合格后，实施主体按市农业农村局要求提交报账材料，申请财政补助资金拨付。

三、资金安排

项目资金55.5万元，用于2025年晚稻水稻病虫害防治面积3.7万亩次，每亩次补助资金为15元，每亩补贴防治面积2亩次。

四、保障措施

（一）制订方案，明确目标任务

根据项目任务清单要求，结合我市实际，制订项目实施方案，明确建设内容、目标任务、资金安排和工作措施。

- 落实责任，提高实施成效

- 市农业农村局为项目实施单位，负责制订项目实施方案、遴选实施主体、项目实施、项目审批、资金拨付、项目验收；实施主体负责项目具体实施，按时完成建设任务。

- 加强监管，规范项目管理

- 实施主体通过公开遴选确定，公示结果，接受社会监督。确保公平、公正、公开、透明。项目资金实行报账制管理，确保专款专用。强化对 专业化服务组织的管理，选择服务能力强、质量高、信誉好的专业化防治组织，规范服务行为。加强技术培训， 实现病虫害有效精准防控。

附件：台山市2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾减灾第三批）项目水稻病虫害防治项目实施主体遴选方案