
2026年台山市中央财政绿色高产高效行动
项目实施方案
按照广东省农业农村厅《关于印发2026年中央粮油生产保障项目实施方案的通知》（粤农农函〔2026〕448号）要求，结合我市实际，制定本实施方案。
一、项目概况
深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和中央一号文件要求，按照省委、省政府工作部署，以农业新质生产力为引领，以提单产、优品质、增效益为目标，组织开展重点作物绿色高产高效行动，建设水稻单产提升整建制推进县，加强水稻种植技术集成推广，辐射带动大面积均衡增产和效益提升。
二、建设内容及绩效目标
在我市推广落实单产提升技术面积2万亩，辐射带动全市10万亩以上，因地制宜在相对连片的田块建设6个千亩样板田、1.4万亩辐射示范区，力争实现水稻示范片亩产比当地平均水平高5%以上，集成推广水稻绿色高产高效技术模式1套。
三、技术路径
重点抓好低产品种替换，因地制宜推广丝苗米等高产优质品种，从源头夯实增产基础。合理增加亩均栽插密度，推广测土配方施肥、“一喷多促”等技术措施，提升田间管理水平。推广机插秧，减少直播稻，提高机械平整地和机插机抛作业水平，落实机收减损措施。强化防灾减灾，抓好水稻“三虫两病一螺”绿色综合防治，做好台风、洪涝等气象灾害防御减损。
四、实施内容及支持对象、标准
（一）水稻单产提升示范片区建设
整合资源打造“千亩样板田+辐射示范区”梯度示范体系，共落实单产提升技术面积2万亩。
1.6个千亩样板田（合计6000亩）：实施合理密植机械插秧：以组织开展社会化服务形式进行补助，开展标准化机插作业，合理缩短株距19cm及以下,按单价90元/亩补助服务主体。
实施机收减损机械化收割：以组织开展社会化服务形式进行补助，开展标准化收割作业，落实机收减损，按单价90元/亩补助服务主体。
实施“三虫两病一螺”防治：以组织开展社会化服务形式进行补助，开展集中统防统治，规范田间农事操作，按单价148元/亩补助服务主体。
实施“一喷多促”：以组织开展社会化服务形式进行补助，开展叶面肥撒施及白叶枯预防，规范田间农事操作，按单价30.5元/亩补助服务主体。
2.1.4万亩辐射示范区（合计14000亩）：

实施福寿螺防治+“一喷多促”：以组织开展社会化服务形式进行补助，开展集中福寿螺防治与叶面肥撒施及白叶枯预防，规范田间农事操作，按单价48.2元/亩补助服务主体。
推广应用测土配方肥：采取公开招标方式择优确定供货商配送，每亩配方肥供给量不低于23公斤，采购计价标准为105元/亩。
（二）整建制推进单产提升
结合我市农作物病虫疫情监测点建设，在千亩样板田、万亩辐射示范区开展作物苗情、病虫情、墒情等农情监测。适时发布技术指导意见和组织开展宣传培训，组织气象灾害防御减损及灾后补种，适当提供服务支持，辐射带动全市超10万亩，提高广大农民种粮水平。

（三）技术支撑体系构建
组建专家指导组全程提供水稻全生育期技术指导咨询，常态化开展线下技术培训与田间现场实操指导，计划举办不少于2期线下培训课程、不少于1期专家实地田间指导服务，培训基层农技人员、种植主体总人数100人次以上，切实提升从业人员种植实操水平；依托专业化小程序完成合理密植、测产、田间管理等全生产流程数字化监测登记，同步组织实地测产验收与数据汇总分析，客观研判各项技术落地实施成效；在千亩核心样板田、万亩辐射示范区布设5块标准化示范标牌，清晰标注主推品种、配套技术规程、预期产量目标，并定期组织现场观摩会、技术交流会宣传推广项目实施成效；建立包含补助对象、实施面积、中标服务主体、测产结果等信息的项目全流程台账，规范推进项目专项审计、综合验收等收尾工作。
四、资金安排
根据广东省农业农村厅《关于印发2026年中央粮油生产保障资金项目实施方案的通知》（粤农农函〔2026〕448号）及《台山市财政局关于提前下达2026年中央粮油生产保障资金的通知》（台财农〔2025〕72号）文件精神，安排资金450万元。具体分配如下：

	序号
	技术路径
	实施内容
	实施规模
	合计金额
（元）
	采购方式

	1
	6个千亩样板田
	合理密植机械插秧服务、机收减损机械化收割服务、病虫螺害绿色防治、“一喷多促”服务
	6000亩
	2830000
	公开遴选农业社会化服务单位

	
	1.4万亩辐射示范区
	福寿螺防治、“一喷多促”服务
	14000亩
	
	

	2
	测土配方肥推广应用
	测土配方肥采购
	
	1470000
	公开招标农资供应商

	3
	技术支撑服务
	专家指导、技术培训、测产验收、数字化监测小程序、项目审计及验收、示范宣传与项目管理
	项目区全域
	200000
	在广东政府采购智慧云平台通过定点议价的方式选取技术支撑单位

	合计
	—
	—
	20000亩
	4500000
	—


五、项目实施计划进度
实施周期：2026年6月—2027年3月
进度安排：（1）2026年6月—8月：编制项目实施方案；遴选农业社会化服务单位及农资供应商；核定示范区种植面积及种植主体。（2）2026年8月—11月：开展农业社会化服务和农资发放，开展水稻成长周期数据收集服务、技术推广与专家田间指导、核心示范片宣传服务，组织专家开展示范片验收测产。（3）2026年11月-2027年3月，完成项目验收及材料整理汇总，并开展资金报账。
六、保障措施
（一）组织保障
成立台山市水稻单产提升整建制推进县项目工作领导小组，市农业农村局主要领导任组长，分管领导、市农业技术推广服务中心主要领导任副组长，各镇（街）、市财政局、分管负责同志为成员。
领导小组办公室设在市农业技术推广中心，办公室主任由市农业技术推广中心负责同志兼任，负责统筹协调工作。市农业农村局组织项目实施，跟进项目资金使用和项目的实施情况，并接受上级的跟踪、检查和监督。市财政局负责审核、拨付项目补助资金。市农业技术推广中心负责项目组织协调、监督、指导、验收等；协调有关部门、镇（街）、村参与；实施技术指导；协调补助资金的拨付、资金监管、档案管理等。各镇（街）政府（办事处）要安排专人负责项目的协调、监督、验收等工作；负责项目种植主体资格审核、面积核定、产量测产、档案整理、结果公示等工作。
领导小组办公室下设实施小组，负责项目具体实施。实施小组成员：陈荣俊（市农业技术推广中心）、黄建贵（市农业技术推广中心）、户相力（市农业技术推广中心）、张文中（市农业技术推广中心）、陈俏云（市农业农村局）、梁权发（市农业技术推广中心）、陈坤（市农业技术推广中心）、陈俊聪（市农业技术推广中心）、关燕娜（市农业技术推广中心）、周淑娴（市农业技术推广中心）、邓小娇（市农业技术推广中心）。
（二）项目与资金管理
强化项目过程管理，全程建档立案，记录技术落实、要素投入、成效评估等内容，确保项目实施规范有序、测产结果真实可靠、奖补发放公开透明。
（三）强化技术指导与服务  
充分发挥由省农业技术推广中心、省农业环境与耕地质量保护中心、省农业有害生物预警防控中心、省农业科学院农业资源与环境研究所等单位共同组建的专家指导组的技术支撑效能，依托农业农村部作物栽培与资源环境现代农业科技示范基地（台山）的示范引领优势，围绕农业生产核心关键环节开展靶向精准的技术指导服务，推动先进适配的农业技术在田间地头落地生根。同时通过多维度的激励引导举措，充分调动种植大户、农民合作社、农业龙头企业等各类新型农业经营主体主动应用先进技术的内生动力，引导具备技术服务能力的经营主体率先面向广大小农户提供全链条种植托管服务，全面提升关键技术模式的应用到位率与辐射覆盖面。

（四）技术与防灾保障
组建专家服务团队，在水稻关键生育期开展精准田间管理技术指导，全链条保障各项技术举措落地见效；依托已布设的病虫疫情监测点位常态化开展苗情、墒情、病虫情动态监测，系统完善台风、洪涝等农业灾害的应急处置预案，分级分类落实灾后生产恢复补救技术措施；依托数字化监测小程序，对项目区农业生产动态实现实时管控。
（五）宣传带动保障
充分依托网络平台、电视等多元传播渠道，结合田间现场观摩、实操经验交流、典型示范等形式，扎实做好相关惠农政策解读、先进生产经验宣传、标杆示范典型打造等工作，全力营造推技术、创高产、争先进的水稻单产提升比学赶超浓厚氛围。同步统筹组织专家服务团队定期下沉基层一线进村入户，面对面为农户答疑解惑、手把手开展实操指导，确保各项关键技术措施精准落地到田，持续稳定提升水稻单产水平，为区域农业高质量发展注入坚实动力。

