## 重点项目
附件1:
冲蒌镇2015年重点项目计划（倒逼）
序号 | 项目名称 | 建设内容/时间要求及关键节点 | 完成时间
1 | 农村公路建设 | 按市批复2015年冲蒌镇农村公路任务进行建设 | 年底前
2 | 危桥改造项目 | 白岗桥、凤岗桥两座危桥改造 | 年底前
3 | 三星公园建设 | 1）协调好各方面关系； 2）继续筹集资金，确保建设过程中资金及时到位； 3）依法办事，操作要规范 | 5月底前
4 | 镇垃圾压缩中转站搬迁 | 关键是选好址 | 8月底前
5 | 市政建设 | 拆违建 | 5月开始实施，9月底前完成
6 | 绿化工程 | 完成圩镇、红岭工业园区和红岭中路绿化建设 | 3月底前完成
7 | 亮化工程 | 红岭工业园区及红岭中路路灯安装 | 结合绿化工程完成时间推进
8 | 澎狮山土地纠纷化解及种子园道路协调工作 |  | 6月底前
9 | 新台高速红岭出口整治工程 |  | 6月底前
10 | 盘活闲置土地 |  | 按市要求
11 | 企业安全生产标准化建设 | 按市要求完成镇内企业安全生产标准化建设任务 | 按市要求
12 | 兴达项目 | 1）首期年底前投产 2）二期年底前启动厂房规划设计工作 | 年底前
13 | 广生五金项目 | 1）一期7月前投产； 2）二期争取年底前开工建设 | 第1项7月份前； 第2项年底前
14 | 骏诚日用品项目 | 5月前完成厂房建设，8月前投产 | 8月底前
15 | 长球米业项目 | 4月达成投资意向，6月底理顺征地、道路、水电等问题 | 6月底前
16 | 精诚达项目 | 全力协助该企业做好环保验收工作及解决群众矛盾 | 按环评时间要求
17 | 红岭商务酒店项目 | 1）1月份开工建设； 2）3月完成负挖基层； 3）年底前完成酒店主体工程、红岭工业园小广场及候车亭改造 | 年底前
18 | 基层职工服务站项目 | 1）4月前完成建设及室内外装修； 2）6月份启动使用 | 6月底前
19 | 产业招商 | 以精诚达、兴达为龙头带动，争取盘活空置厂房、闲置土地，年内新引入1-2个电子产业下游项目 | 年底前
20 | 山耳水库灌区改造及副塘除险加固工程 | 计划投资800万 | 年底前
21 | 高标准农田建设项目 | 1）2013年任务在2月前完成 2）2014年任务按市要求完成 | 按市要求
22 | 松山山塘加固项目 |  | 5月底前
23 | 争取引进一个绿色旅游项目 | 1）物色合适地方； 2）引入有实力的企业 | 年底前
24 | 加强“三资”管理 | 1）购买社会服务，进一步调整完善镇“三资”管理办法； 2）彻底实施“村账镇管”； 3）开展自查自纠工作及全镇内的大清查工作，使此项工作制度化、规范化，达到真正发挥对“三资”的管理职能 | 6月底前全面完成
25 | 镇敬老院升级改造项目 | 1）积极筹集资金； 2）研究运营模式 | 年底前
26 | 三星敬老楼建设项目 | 1）积极筹集资金； 2）研究运营模式 | 年底前
27 | 加强公共服务平台建设 | 1、推进农村公共服务规范化建设，6月底前全面落实103项基本公共服务项目； 2、6月底前完善村（社区）公共服务站硬件服务设施； 3、年底前完成镇公共服务中心的扩容建设工作。 | 年底前全面完成

## 重点工作
附件2：
冲蒌镇2015年重点工作计划
序号 | 名称 | 工作内容 | 工作目标 | 责任领导 | 责任单位 | 备注
1 | 党建工作 | 1）切实抓好普遍直接联系群众工作 | ①结合实际，讲求实效； ②健全机制，使此工作制度化、规范化、常态化，做到有考核有监督，并作为衡量干部工作表现的重要依据； ③创新做法，抓出亮点 | 黄丽新 | 组织组
|  | 2）加强干部教育培训 | ①形成制度化； ②分门别类，有针对性，讲求效果； ③创新形式 | 黄丽新 | 组织组
|  | 3）整顿软弱涣散党组织 | ①排查一批软弱涣散党组织； ②有针对性制定方案实施整顿； ③建立一套机制，防止反弹 | 黄丽新 | 组织组
|  | 4）实施党员提质工作 | ①制定好发展党员的指引和重点； ②把发展党员重点积极份子列入跟踪培训 | 黄丽新 | 组织组
|  | 5）创新“两新”党组织党建工作 | ①加强合作交流，增强责任感和业务素质； ②创新做法，组织有特色的活动，发挥党组织支持企业发展的作用 | 黄丽新 | 组织组
2 | 党政办 | 1）完善和建立有关制度 | ①符合实际，全面细致； ②有考核有监督 | 伍伟才 陈 苗 | 党政办
|  | 2）加强政府管理 | 保证政府工作有序运行 | 伍伟才 陈 苗 | 党政办
3 | 综治办 | 开展“平安冲蒌”创建工作及加强队伍建设 | ①建设一批视频监控村（居）； ②加强对基层调解员、治保主任的合作交流，提高其工作能力； ③把矛盾化解在基层，确保无集体越级上访事件 | 黄一劲 | 综治办
4 | 社事办 | 1）抓好“创文”工作 | 争取每次测评在全市18个镇街中位列前12名 | 李均年 | 社事办
|  | 2）抓好“社保扩面”工作 | 完成市下达的任务 | 李均年 | 社事办
|  | 3）加强窗口服务管理 | ①群众满意，零投诉； ②合理统筹，全面进驻 | 李均年 | 社事办
5 | 经促局 （安监局） | 1）做好服务企业工作 | ①服务、扶持现有企业增资扩产，做大做强； ②服务好新上项目 | 林永新 | 经促局
|  | 2）切实抓好安全生产工作 | 加强检查，全面消除安全隐患 | 林永新 | 安监局
6 | 建环局 | 1）加大对违法用地、违章建筑的查处力度 | 杜绝违法用地、违章建设现象的发生 | 李星火 | 建环局 国土所
|  | 2）加大对盗取矿产资源的查处力度 | 杜绝盗取矿产资源现象的发生 | 李星火 | 建环局 国土所
|  | 3）加强对圩镇城监的管理 | 改变圩镇脏、乱、差现象 | 李星火 | 建环局 居委会 城监队
7 | 农办 | 1）服务农民、农业生产，实现农民增收 |  | 梁友文 | 农办
|  | 2）加强水利工程的管养 | 水利工程管养制度化 | 梁友文 | 农办
8 | 纪委 | 1）狠抓干部作风 | 打造一支纪律严明、勇于担当的干部队伍，进一步提升行政效率 | 李均年 | 纪委
|  | 2）加强干部纪律培训教育 |  | 李均年 | 纪委
|  | 3）加大对党员违法违纪行为的查处 |  | 李均年 | 纪委
9 | 卫计局 | 加强竹洛、三和村委会计生服务阵地建设 |  | 陈春华 | 卫计局
10 | 武装部 | 按上级要求完成征兵任务 |  | 陈春华 | 武装部