## 9月
单位：台山市住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 2011-10-28
序号 | 工作任务 |  | 牵头 单位 | 推进落实情况 | 有关困难和问题 | 下一步工作计划
3 | 1、农村宜居建设。 （1）推进名镇建设工作：2015年前打造川岛镇和斗山镇为特色旅游名镇，2013年前完成1个。 （2）以镇（街、场）为单位选定省级标准、江门市级标准和台山市级标准各1条（全市共54条），作为宜居示范村进行建设，争取规划新建村庄1条。 |  | 市住房和城乡建设局 | （1)拟定名镇建设工作方案，确定试点。斗山镇的建设规划经专家反复讨论修改后，现已基本确定，待完成审批程序后便可组织实施；川岛镇已制定具体的实施方案，建立起项目库和明确完成时间。 （2）各镇（街、场）已选定省级、江门市级和台山市级示范村各1条，并对照有关标准不同程度开展建设，部分镇对新建的村庄已进行初步选址。
| 2、加快开展以农村“五改”为主要内容的村庄整治工作，推动创建宜居城乡。（1）全市累计开展50%的行政村村庄整治，共139条。（2）全市创建宜居城镇1个、宜居村庄2个。 |  | 市住房和城乡建设局 | （1）江门市已确定今年我市50%的行政村村庄整治的行政村名单，这些村正在开展整治当中。“五改”工作按计划进行。农村饮水安全工程进展顺利，今年我市对水步镇的井岗、长坑村委会饮用水设施进行改造，该工程涉及20条自然村，三千多人口，总投资160多万元，主管网已完工通水，目前进入入户安装阶段；“改路”方面：计划改造86.99公里，91个项目。截止9月底，全市共完成了62个项目，54.58公里，占今年总计划的62.7%。 （2）江门市已确定我市广海镇为创建宜居城镇，台城街道办长岭村委会和赤溪镇护岭村委会为创建宜居村庄，这些镇、村正在开展创建宜居工作。广海镇对未达到宜居城镇考核指标的项目积极进行改造。目前已订购了两台封闲式的垃圾清运车，预计年底可投入使用，同时，在原电影院旧址将兴建文化体育广场，此项工作也在按计划进行。
5 | 下豆坑生活垃圾无害化卫生填埋场工程。 | 3、完成勘察设计招标、初步设计（审查）、施工图设计（审查）、施工招标控制价、招标代理合同、招标文件审批等工作。 4、完成施工招标、办理施工许可证等工作。 5、完成库区（一期）建筑、堤坝及填埋库区（一期）土方挖运、污水处理厂房基础施工。 | 市住房和城乡建设局 | 已完成勘察设计、监理单位和施工单位的招标工作。经市领导指示已经进入施工阶段，相关的施工许可手续尚待完善。 |  | 督促建设单位迅速办理施工许可手续
6 | 力争完成宁桥西路新桥路与环市西路仁孝路平交路口（三八路口平交）的排水、路基等工程。 | 4、完成勘察设计招标、初步设计（审查）、施工图设计（审查）等工作。 5、完成施工招标控制价、招标代理合同、招标文件审批、施工招标、办理施工许可证等工作。 | 市住房和城乡建设局 | 已完成勘察设计招标、初步设计审查、施工图纸审查，财政局已核定施工招标控制价，现正在进行施工招标文件的审核中 |  | 计划于11月初进行投标报名，12月初进行施工招标。
33 | 安全生产工作 | 3、每季度组织一次以上安全生产专项检查。 | 各安全专责小组组长单位和行业主管部门（单位） | 我局已于3月8日、4月22-23日、8月15-16日、9月21-22日对全市在建工程进行抽查，主要是建筑施工安全生产暨消防安全专项检查。（并已召开了四个季度的安全生产事故防范会议）
说明：第一点1、7、34项和第二点第6项我局为责任单位，牵头单位分别为卫生局、台城街道、广海湾工业园区管委会和市农业局。