## 9月
单位：台山市住房和城乡建设局 2011年10月28日
序号 | 考核目标内容 | 落实进度情况 | 存在问题
25 | 农村宜居建设。 （1）推进名镇建设工作：2015年前打造川岛镇和斗山镇为特色旅游名镇，2013年前完成1个。 （2）以镇（街、场）为单位选定省级标准、江门市级标准和台山市级标准各1条（全市共54条），作为宜居示范村进行建设，争取规划新建村庄1条。 | （1)拟定名镇建设工作方案，确定试点。斗山镇的建设规划经专家反复讨论修改后，现已基本确定，待完成审批程序后便可组织实施；川岛镇已制定具体的实施方案，建立起项目库和明确完成时间。 （2）各镇（街、场）已选定省级、江门市级和台山市级示范村各1条，并对照有关标准不同程度开展建设，部分镇对新建的村庄已进行初步选址。 | 时间紧迫，任务重。
26 | 加快开展以农村“五改”为主要内容的村庄整治工作，推动创建宜居城乡。（1）全市累计开展50%的行政村村庄整治，共139条。（2）全市创建宜居城镇1个、宜居村庄2个。 | （1）江门市已确定今年我市50%的行政村村庄整治的行政村名单，这些村正在开展整治当中。“五改”工作按计划进行。农村饮水安全工程进展顺利，今年我市对水步镇的井岗、长坑村委会饮用水设施进行改造，该工程涉及20条自然村，三千多人口，总投资160多万元，主管网已完工通水，目前进入入户安装阶段；“改路”方面：计划改造86.99公里，91个项目。截止9月底，全市共完成了62个项目，54.58公里，占今年总计划的62.7%。 （2）江门市已确定我市广海镇为创建宜居城镇，台城街道办长岭村委会和赤溪镇护岭村委会为创建宜居村庄，这些镇、村正在开展创建宜居工作。广海镇对未达到宜居城镇考核指标的项目积极进行改造。目前已订购了两台封闲式的垃圾清运车，预计年底可投入使用，同时，在原电影院旧址将兴建文化体育广场，此项工作也在按计划进行。
28 | （1）年内建成廉租住房72套。 （2）新增廉租住房租赁补贴143户。（3）新增公共租赁住房1092套。 | （1）富华新村17号72套廉租房主体结构已完成，正进行室内外装修，计划年底前可完工并分配。 （2）我市2011年度城镇低收入家庭住房保障范围、廉租住房租金标准及租赁住房补贴标准已经经市府审批，6月30日向社会公布后接受群众申请，截至目前有106户符合条件家庭通过审批。 （3）台城城西居委会崩山村地块351套公租房建设项目已完成工程招投标工作，并于10月底进场开工；位于水步镇的工业园区兴建致富楼一幢，可提供公租房138套，目前主体结构已完成，正进行室内外装修，计划年底前可完工；利用水步镇工业园区现有租赁楼26幢692套员工宿舍转为公共租赁住房，目前正办理相关转公租房手续。 | （1）基层社区工作需要加强。 （2）土地储备尚未落实，资金筹措困难、缺口大。 （3）公租房租赁制度尚未明确。
29 | 1、绿道建设工程。完成省立绿道主线台山段驿站、标志系统、绿化补种、安全防范等配套设施建设，并制定绿道管理制度。 2、做好城市绿道建设。 | 1、目前省立绿道主线台山段驿站、安全防范等配套设施建设和绿化补种等工作已完成。标识系统亦已安装完成。绿道管理制度已制订并报市政府审批，待审批后执行。 2、目前我市城市绿道A、B两段已完成部分招标工作，现已进入施工阶段，预计年内可以完成绿道框架基本贯通。城市绿道C段环石花山水库段原道路系统较为完善，目前已完成了绿化补种，正准备进行标识系统的设计安装工作和服务设施系统的改善工作，预计年内可以完工。绿道相关管理制度将由江门市制定后执行。
说明：与我局相关的共10项（1、16、20、22、25、26、27、28、29、96），其中牵头的4项（25、26、28、29）。