## 目标任务表
台山市供给侧结构性改革补短板行动计划目标任务表
投资单位：万元
序号 | 重点任务 | 基础情况及年度目标 |  |  |  |  | 责任单位 |  | 备注
|  |  | 2015年 基础 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |  | 配合单位
一 | 提升农村配电网供电能力 | 乡村地区户均配变容量（千伏安/户） | 1.78 | 1.86 | 1.94 | 2.02 | 台山供电局 | 市发展改革局、市财政局、市农业局、市扶贫办、市国土局、市规划局、各区（市）政府
|  | 农村地区用户电压合格率（%） | 98.12 | 98.73 | 99.35 | 99.96 |  | 市发展改革局、市财政局、市农业局、市扶贫办、市国土局、市规划局、各区（市）政府
二 | 推进天然气主干管网和资源供应保障能力建设 | 城镇居民天然气气化率（%） | 0.1 | 3 | 17 | 35.54 | 市城市综合管理局 | 市发展改革局、市国土局、市海洋渔业局、各区（市）政府
|  | 新增天然气主干管网（km） | [95.3] | 按省的计划执行。 |  |  | 市发展和改革局 | 市住建局、市国土局、市海洋渔业局、市国资委、各区（市）政府 | 2015年数据为截至2015年底全市天然气主管网长度。
|  | 天然气供应能力增加数（万立方米/年） | [11200] | 2400 | 2800 | 3200 | 市住房和城乡建设局 | 市发展改革局、市国土局、市海洋渔业局、各区（市）政府 | 2015年数据为截至2015年底全市天然气供应能力
三 | 加快新一代信息基础设施建设 | 移动宽带普及率（%） | 51.3 | 59.6 | 67.2 | 75.1% | 市科工商务局 | 市文广新局、市发展改革局、市科技局、市财政局、市住建局、市交通局、各区（市）政府,江门移动、江门电信、江门联通
|  | 新建公众移动通信基站数量（个） | [751] | 230 | 160 | 160 |  | 市文广新局、市发展改革局、市科技局、市财政局、市住建局、市交通局、各区（市）政府,江门移动、江门电信、江门联通 | 2015年数据为截至2015年底全市公众移动通信基站数量
|  | 新建基站站址数量（个） | [747] | 228 | 157 | 155 |  | 市文广新局、市发展改革局、市科技局、市财政局、市住建局、市交通局、各区（市）政府,江门移动、江门电信、江门联通 | 2015年数据为截至2015年底全市基站站址数量
|  | 新建公共区域WLAN热点（个） | [221] | 45 | 35 | 30 |  | 市文广新局、市发展改革局、市科技局、市财政局、市住建局、市交通局、各区（市）政府,江门移动、江门电信、江门联通 | 2015年数据为截至2015年底全市公共区域WLAN热点数量
|  | 光纤入户率（%） | 40.42 | 65.2 | 80.4 | 85 |  | 市文广新局、市发展改革局、各区（市）政府,江门移动、江门电信、江门联通
|  | 新建光缆长度（km） | [14500] | 2200 | 2000 | 1900 |  | 市文广新局、市发展改革局、各区（市）政府,江门移动、江门电信、江门联通 | 2015年数据为截至2015年底全市光缆长度
|  | 新增光纤接入用户（万户） | [5.9] | 11.4 | 7.6 | 5.7 |  | 市文广新局、市发展改革局、各区（市）政府,江门移动、江门电信、江门联通 | 2015年数据为截至2015年底全市光纤接入用户数
四 | 加快电动汽车充电基础设施建设 | 新增集中式充换电站数量（座） | 0 | 5 | 0 | 1 | 市发展和改革局 | 市经信局、市住建局、市国土局、市交通局、江门供电局、各区（市）政府 | 2015年数据为截至2015年底全市集中式充换电站数量
|  | 新增分散式充电桩数量（个） | 0 | 77 | 110 | 195 |  | 市经信局、市住建局、市国土局、市交通局、江门供电局、各区（市）政府 | 2015年数据为截至2015年底全市集中式充换电站数量
五 | 推进城市地下管网建设 | 新增建设综合管廊长度（km） | 0 | 0 | 0 | 0 | 市住房和城乡建设局 | 市财政局、各区（市）政府 | 2015年数据为截至2015年底全市综合管廊长度
六 | 建设互连互通交通网络 | 高速公路通车里程（km） | 137 | 137 | 137 | 137 | 市交通运输局 | 市公路局、市发展改革局、各区（市）政府
|  | 高快速铁路运营里程（km） | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 市发展和改革局 | 各区（市）政府
|  | 提升港口航道等级里程（km） | [14.75] (1000-10000吨) | [14.75] (1000-10000吨) | [14.75] (1000-10000吨) | [14.75] (1000-10000吨) | 市交通运输局 | 江门航道局、各区（市）政府 | 2015年数据为截至2015年底全市港口航道各等级里程
|  | 提升内河航道等级里程（km） | [58](Ⅲ级) | [58](Ⅲ级) | [58](Ⅲ级) | [58](Ⅲ级) |  | 江门航道局、各区（市）政府 | 2015年数据为截至2015年底全市内河航道各等级里程
|  | 完成普通国省道建设里程（km） | 338.67 | 338.67 | 338.67 | 338.67 |  | 市公路局、各区（市）政府 | 2015年数据为截至2015年底全市普通国省道通车里程
|  | 完成农村公路建设里程（km） | 1367.63 | 1367.63 | 1367.63 | 1367.63 |  | 市公路局、各区（市）政府 | 2015年数据为截至2015年底全市农村公路通车里程
|  | 县乡公路改造里程（km） | 907.2 | 907.2 | 907.2 | 924.2 |  | 市公路局、各区（市）政府 | 2015年数据为截至2015年底全市县乡公路通车里程
|  | 完成重点经济网络公路建设里程（km） |  | 按省的计划执行。 |  |  |  | 市公路局、各区（市）政府 | 2015年数据为截至2015年底全市重点经济网络公路通车里程
|  | 农村客运站（亭）新建（改造）数量（个） | [1276] | 1276 | 1276 | 1276 |  | 市公路局、各区（市）政府 | 2015年数据为截至2015年底全市农村客运站（亭）数量
|  | 新增通客车建制村（个） | [971] 符合通客车条件的建制村100%通客车 | 971 | 971 | 971 |  | 市公路局、各区（市）政府 | 2015年数据为截至2015年底全市通客车建制村数量
七 | 提高水利防灾减灾和水安全保障能力 | 万亩以上海堤达标率（％） | 45 | 86 | 95 | 100 | 市水务局 | 各区（市）政府
|  | 水功能区水质达标率（％） | 69 | 78 | 80 | 85 |  | 各区（市）政府
|  | 农村自来水普及率（％） | 91 | 95 | 98 | 98 |  | 各区（市）政府
八 | 加大环境污染治理力度 | 城镇生活垃圾无害化处理率（%） | 100 | 100 | 100 | 100 | 市住房和城乡建设局 | 市环保局、市发展改革局、市国土局、市海洋渔业局、各区（市）政府
|  | 城区污水处理（%） | 92 | 92.6 | 93.1 | 93.8 | 市水务局 | 市环保局、市发展改革局、市国土局、市海洋渔业局、各区（市）政府
|  | 镇级污水处理（%） | 21 | 21 | 65 | 100 |  | 市环保局、市发展改革局、市国土局、市海洋渔业局、各区（市）政府
|  | 城市黑臭水体治理数（个） | 0 |  |  |  |  | 市环保局、市发展改革局、市国土局、市海洋渔业局、各区（市）政府 | 2015年数据为截至2015年底全市黑臭水体数量
九 | 构建新型人才供给体系 | 高等教育毛入学率（％） | 47.5 | 49.9 | 51.94 | 54.63 | 市教育局 | 市人力资源社会保障局、市财政局、市发展改革局、五邑大学、市职业技术学院、各区（市）政府
|  | 教育先进县覆盖率（％） | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 市人力资源社会保障局、市财政局、市发展改革局、五邑大学、市职业技术学院、各区（市）政府
注：[]为截至2015年底累计数。

## 具体项目
台山市补齐软硬基础设施建设重大项目计划
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目数 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 总投资 | 到2015年底累计完成投资 | 投资计划 |  |  | 2016-2018年 主要建设内容 | 开工 计划 | 责任单位 | 备注 | 原说明
[7 empty] | 2016年 | 2017年 | 2018年
| 总计 | 37 |  |  | 11343876.7 | 7113931 | 878851.2 | 504178 | 507959.5
一 | 提升配电网供电能力建设项目 | 1 |  |  | 32600 | 0 | 9300 | 13500 | 9800 |  |  |  |  | 由江门市供电局商相关部门、组织各区（市）政府编制
1 | 新一轮农村电网改造升级项目 | 1 | 架设10kV架空线路71km，敷设10kV电缆60km，建设配变容量80MVA，架设0.4kV低压线路322km。 | 2015-2018 | 32600 | 0 | 9300 | 13500 | 9800 | 架设10kV架空线路71km，敷设10kV电缆60km，建设配变容量80MVA，架设0.4kV低压线路322km。 |  | 台山供电局 |  | 市供电局报送
二 | 提升能源保障能力建设项目 | 3 |  |  | 7590000 | 6991365 | 602000 | 53000 | 102000 |  |  |  |  | 城镇居民天然气由市住房和城乡建设局牵头，市发展和改革局、市国土局、市海洋渔业局、各区（市）政府配合；天然气主干管网由市发展和改革局牵头，市住房和城乡建设局、市国土局、市海洋渔业局、市国资委、各区（市）政府配合
（一） | 能源保障工程 | 2 |  |  | 7520000 | 6991365 | 600000 | 50000 | 100000
13 | 广东台山核电项目一期工程 | 1 | 2×1750MW的EPR核电机组。 | 2009-2016 | 7320000 | 6991365 | 600000 |  |  | 完成工程建设。 | 已开工 |  |  | 正式项目。
14 | 台山工业新城分布式能源站项目 | 1 | 3×6F级燃机。 | 2017-2020 | 200000 |  |  | 50000 | 100000 | 完成主体工程。 | 2017年 | 工业新城 |  | 预备项目。
（二） | 清洁能源配送工程 | 1 |  |  | 70000 | 0 | 2000 | 3000 | 2000
| 台山市天然气利用项目 |  | 市政燃气管道100公里。 | 2016-2020 | 70000 | 0 | 2000 | 3000 | 2000 | 土建施工。 | 2017年 | 市城市综合管理局
16 | 台山LNG接收站项目 | 1 | 待定 | 待定 | [5 empty] | 待定 |  | 广海湾工业园区
三 | 加快新一代信息基础设施建设项目 | 4 |  |  | 530600 | 6300 | 12700 | 12500 | 17500 |  |  |  |  | 由市经信局商相关部门、组织各区（市）政府编制
（一） | 大数据应用工程 | 0 |  |  | 500000 | 0 | 100 | 5000 | 10000
| 珠西数谷（云计算中心） |  | 大数据产业基地资源中心（云计算中心）。 | 2016年起 | 500000 |  | 100 | 5000 | 10000 | 完成前期工作，开工建设。 | 2017年 | 广海湾工业园区 | 投资方暂时搁置，建议删除
（二） | 无线宽带网络工程 | 3 |  |  | 24100 | 2800 | 11100 | 6000 | 6000
19 | 江门电信江门无线网络升级扩容台山项目 | 1 | 建设台山范围内4G网络，包括基站及配套光缆、外电等，新增800个载扇。 | 2015-2017 | 3500 | 1800 | 900 | 800 | 800 | 完成建设台山范围内4G网络，包括基站及配套光缆、外电等，新增800个载扇工程建设。 | 已开工 | 市科工商务局 中国电信台山分公司
20 | 江门移动LTE（四、五期）建设台山项目 | 1 | 计划建250个LTE移动通信基站做好网络覆盖 | 2016-2018 | 20000 | 0 | 10000 | 5000 | 5000 | 已开工建设。 | 已开工 | 市科工商务局 中国移动台山分公司
21 | 江门联通宽带网络设施建设台山项目 | 1 | 全面进行宽带光纤改造，提升通信带宽。计划三年内建设2万个光纤端口 | 2016 | 600 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 已开工建设。 | 已开工 | 市科工商务局 中国联通台山支公司
（三） | 光纤到户工程 | 1 |  |  | 6500 | 3500 | 1500 | 1500 | 1500
22 | 台山电信光网建设项目 | 1 | 建设台山市区及农村全范围的光纤覆盖，期满后基本达到100%光覆盖 | 2015-2017 | 6500 | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2016年前基本完成台城范围的光纤覆盖及部分农村区域圩镇的光纤覆盖，2016年至2018年完成全部台山范围内光纤覆盖工程建设。 | 已开工 | 市科工商务局 中国电信台山分公司
四 | 加快电动汽车充电基础设施建设项目 | 2 |  |  | 8540 | 0 | 3616.5 | 1595 | 3327.5 |  |  |  |  | 由市发展和改革局商相关部门、组织各区（市）政府编制
23 | 纯电动公交车充电站 | 1 |  | 2016-2018 | 3000 | 0 | 2500 | 0 | 500 | 完成工程建设。 | 2016年
24 | 电动汽车充电桩建设项目 | 1 |  | 2016-2018 | 5540 | 0 | 1116.5 | 1595 | 2827.5 | 完成工程建设。 | 2016年
五 | 推进城市地下管网建设项目 | 1 |  |  | 5300 | 300 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 由市住房和城乡建设局商相关部门、组织各区（市）政府编制
32 | 排水及防涝系统建设项目 | 1 | 台山广海镇新城开发区排水工程：新建雨水工程及污水工程，总长约6.5公里。 | 2011-2025 | 5300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 土建施工。 | 已开工 | 市住房和城乡建设局
六 | 完善互连互通交通网络建设项目 | 14 |  |  | 2947759.7 | 104739 | 215788.7 | 363806 | 314375 |  |  |  |  | 高快速铁路及城际铁路由市发展和改革局商相关部门、组织各区（市）政府编制。其余高速公路、快速路、国省道、县乡道、客运站、候车亭等由市交通运输局商相关部门，组织各区（市）政府编制
（一） | 航空网 | 1 |  |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 台山市通用机场 | 1 | 通用机场。 | 2016-2025 | 600000 |  |  |  |  | 开展前期工作，争取开工建设。 | 前期 工作 | 市发展和改革局 |  |  | 十三五。
（二） | 轨道交通 | 1 |  |  | 370000 | 95000 | 85000 | 90000 | 100000
35 | 深茂铁路江门至茂名段（台山段） | 1 | 铁路，全长33.2公里。 | 2014-2018 | 370000 | 95000 | 85000 | 90000 | 100000 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市交通运输局 |  |  | 正式项目。
（二） | 高快路网 | 3 |  |  | 1207000 | 3300 | 95000 | 220000 | 178500
43 | 中开高速江门段(台山段） | 1 | 高速公路，全长25.6公里，双向6车道。 | 2016-2019 | 420000 | 1800 | 45000 | 100000 | 100000 | 完成前期，动工建设。 | 已开工 | 市交通运输局
48 | 开平至台山高速（原高恩高速南延线） | 1 | 高速公路，全长51公里，双向4车道。 | 2017-2022 | 537000 |  |  |  |  | 开展前期。 | 前期 工作 | 市交通运输局
49 | 台山至开平快速路及龙山支线工程 | 1 | 快速路，全长17.7公里，双向6车道（预留双向8车道主路+双向4车道辅道）。 | 2015-2018 | 250000 | 1500 | 50000 | 120000 | 78500 | 完成工程建设。 | 2016年 | 市交通运输局 | 投融资加施工总承包项目
（四） | 等级公路网 | 4 |  |  | 19959.7 | 1100 | 11788.7 | 6196 | 875
61 | 省道S274线台城至端芬段 | 1 | 路面改造,改造二级公路9.4公里。 | 2016-2017 | 3578 |  | 2000 | 1578 |  | 完成路面改造。 | 2016年 | 台山公路局 | PPP项目。
63 | 省道S274线台山开平交界至温泉段改建工程(光明至三合镇政府段) | 1 | 一级公路，全长4.125公里，双向4车道。 | 2015-2017 | 9118 | 1100 | 4000 | 4018 |  | 完成工程建设。 | 2016年 | 台山公路局 |  |  | 正式项目。
66 | 省道S367线冲蒌至三合段 | 1 | 路面改造，改造二级公路0.964公里，三级公路14.981公里。 | 2015-2016 | 5638.7 |  | 5638.7 |  |  | 完成路面改造。 | 2016年 | 台山公路局
84 | 台山市县乡道路面改造（三级公路改造） | 1 | 旧路面改造，包括Y322岭小线公路约17公里。 | 2016-2018 | 1625 |  | 150 | 600 | 875 | 完成路面改造。 | 2016年 | 市交通运输局
（五） | 港口航道 | 4 |  |  | 518800 | 5339 | 24000 | 47610 | 35000
86 | 那扶河及镇海湾出海航道工程 | 1 | 按单向乘潮通航3000吨级海轮标准进行整治，整治里程44.5公里。 | 2015-2017 | 34700 | 3339 | 15200 | 17110 |  | 完成工程建设。 | 2016年 | 市交通运输局
87 | 江门港广海湾港区广海湾作业区防波堤、进港航道、5万吨级通用码头工程 | 1 | 防波堤2963米，拦沙堤7572米；单向乘潮、通航2万吨级杂货船的航道7626米；5万吨级通用泊位、2万吨级杂货泊位各1个。 | 2016-2020 | 414000 | 2000 | 2000 | 20000 | 20000 | 完成工程建设。 | 2018年 | 广海湾工业园区
| 企业专用码头建设项目 |  | 台山市向星饲料有限公司码头工程：建设个1000吨级散货泊位 | 2016-2017 | 2100 |  | 1800 | 300 |  | 完成工程建设。 | 2016年 | 大江镇
90 | 台山港口码头新改扩建项目 | 1 | 包括台山川岛镇下川独湾码头防波堤，山咀码头扩建，北陡镇码头等。 | 2016-2022 | 59800 |  | 5000 | 10000 | 10000 | 完成主体工程。 | 2016年 | 川岛镇、北陡镇
91 | 台山广海、横山渔港建设项目 | 1 | 广海渔港：建设渔业码头、防波堤、港池航道清淤、综合管理中心、照明、消防、供水、污水处理等公共服务配套设施，按100年重现期标准设计。 | 2017-2018 | 2200 |  |  | 200 | 2000 | 完成工程建设。 | 2018年 | 广海镇 |  |  | 预备项目。
|  |  | 横山渔港：建设渔业码头160米，护岸2990米，拦砂堤710米，港池、航道、锚地疏浚120万立方米，建设水电、消防、污水处理、绿化等配套工程和设施。 | 2017-2020 | 6000 |  |  |  | 3000 | 完成工程建设。 | 2018年 | 汶村镇
（六） | 交通枢纽 | 1 |  |  | 232000 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 深茂铁路江门段站场建设及配套工程 | 1 | 台山站房建设及配套工程。 | 2015-2020 | 232000 |  |  |  |  | 完成前期，争取开工建设。 | 前期 工作 | 工业新城 |  |  | 十三五。
七 | 提高水利防灾减灾和水安全保障能力建设项目 | 8 |  |  | 123477 | 9627 | 22546 | 32227 | 23757 |  |  |  |  | 由市水务局商相关部门、组织各区（市）政府编制
（一） | 水利防灾减灾工程 | 6 |  |  | 55014 | 6937 | 12736 | 20794 | 14577
98 | 台山市老李围、北陡围、赤溪围，新会区沙堆东海堤达标加固工程 | 1 | 老李围：加固堤防12.55公里，重建排水闸9座，重建生产闸15座。 | 2014-2017 | 7439 | 2800 | 1500 | 3139 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市水务局
|  |  | 北陡围：加固堤防12.3公里，重建穿堤排水闸8座、生产闸18座、交通桥1座，新建穿堤排水闸2座，穿堤旱闸1座。 | 2014-2017 | 7149 | 2800 | 1500 | 2849 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市水务局
|  |  | 赤溪围：加固堤防5.5公里，重建穿堤水闸6座和穿堤涵洞1座。 | 2016-2018 | 3598 |  | 1000 | 1299 | 1299 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市水务局
99 | 台山市大隆洞河斗山河、镇口河支流整治工程 | 1 | 斗山河支流整治工程：整治河道长6.49公里，河道清淤疏浚6.06公里，新建或拆除重建穿堤水闸3座等。 | 2015-2017 | 2971 | 422 | 1000 | 1549 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市水务局
|  |  | 镇口河支流整治工程：整治河长14.356公里，堤防加固0.856公里，河道清淤7.95公里，新建或重建水闸共7座等。 | 2015-2017 | 2993 |  | 1200 | 1793 |  | 完成工程建设。 | 2016年 | 市水务局
100 | 台山市白沙河、那扶河整治工程 | 1 | 白沙河整治：治理河道总长12公里，整治堤防总长7.216公里，支流清淤疏浚4.792公里，新建旱闸2个。 | 2015-2017 | 2885 | 385 | 950 | 1550 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市水务局
|  |  | 那扶河整治：治理河道长13.091公里，其中堤防加固长4.194公里，河道疏浚清淤6.824公里，新建或重建水闸6座等。 | 2015-2017 | 2815 |  | 1200 | 1615 |  | 完成工程建设。 | 2016年 | 市水务局
101 | 台山市下川独湾码头防波堤工程 | 1 | 新建抛石防波堤218.3米。 | 2015-2016 | 4356 | 500 | 3856 |  |  | 完成工程建设。 | 2016年 | 川岛镇 |  |  | 正式项目。
102 | 台山市烽火角水闸除险加固工程 | 1 | 对水闸主体结构、钢闸门进行除险加固，更换电气设备。 | 2016-2018 | 10332 |  | 30 | 3000 | 7332 | 完成工程建设。 | 2017年 | 川岛镇 |  |  | 正式项目。
103 | 台山市烽火角区域性避风锚地建设项目 | 1 | 外航道疏浚30万立方米；船闸改扩建工程；新建上岸码头100米；避风指挥中心1000平方米等。 | 2016-2018 | 10476 | 30 | 500 | 4000 | 5946 | 完成工程建设。 | 2016年 | 市海洋与渔业局 |  |  | 正式项目。
(二) | 城镇供水工程 | 1 |  |  | 68463 | 2690 | 9810 | 11433 | 9180
| 村村通自来水工程 |  | 台山：管网或供水工程改造，解决7.07万人饮水安全问题。 | 2014-2017 | 7993 | 1410 | 3000 | 3583 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市水务局
111 | 台山市供水设施建设项目 | 1 | 台山端芬镇供水厂建设项目：新建供水厂1座，新建改建供水管网150公里。 | 2015-2018 | 5550 | 1050 | 1000 | 1500 | 2000 | 完成工程建设。 | 已开工 | 市自来水有限公司
|  |  | 端芬供水厂及输水管道一期工程：新建供水厂1座，新建供水管网40公里，新增供水能力8万吨/日。 | 2017-2020 | 37500 | 150 |  | 1000 | 2000 | 完成前期，开工建设。 | 2017年 | 市自来水有限公司
|  |  | 台山台城供水管道建设工程：新建管道12.3公里。 | 2016-2018 | 4900 |  | 1650 | 1800 | 1450 | 完成工程建设。 | 2016年 | 市自来水有限公司
|  |  | 台山赤溪镇田头新供水厂：供水规模3万吨/日。 | 2016-2018 | 1800 |  | 1000 | 600 | 200 | 完成工程建设。 | 2016年 | 赤溪镇
|  |  | 台山广海镇供水制水系统工程：新建制水系统。 | 2016-2018 | 1000 |  | 300 | 400 | 300 | 完成工程建设。 | 2016年 | 广海镇
|  |  | 台山建制镇供水厂及供水管网改造工程：包括汶村镇、大江镇、川岛镇、海宴镇、赤溪镇、广海镇、都斛镇供水厂及管网改造。 | 2015-2018 | 5780 | 80 | 1770 | 1500 | 1430 | 完成工程建设。 | 2016年 | 汶村镇、大江镇、川岛镇、海宴镇、赤溪镇、广海镇、都斛镇
|  |  | 台山建制镇供水管网改造工程：包括北陡镇、斗山镇、水步镇、深井镇、四九镇、白沙镇圩镇供水管网改造。 | 2016-2018 | 3940 |  | 1090 | 1050 | 1800 | 完成工程建设。 | 2016年 | 北陡镇、斗山镇、水步镇、深井镇、四九镇、白沙镇
（二） | 农田水利工程 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 高标准农田建设项目。 | 1 | 按省下达的计划执行。 | 2016-2020 | 按省下达计划执行。 |  |  |  |  | 土建施工。 | 2017年 | 市国土资源局 | 按省下达的计划执行。
八 | 加大环境污染治理力度建设项目 | 2 |  |  | 44600 | 100 | 5550 | 13000 | 26000 |  |  |  |  | 改善水环境工程由市水务局商相关部门、组织各区（市）政府编制；垃圾处理设施建设工程由市住房和城乡建设局商相关部门、组织各区（市）政府编制
（一） | 水环境治理 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 潭江河流治理工程 | 1 | 台山段河道治理。 | 2016-2020 | [6 empty] | 2016年 | 市水务局
（二） | 污水处理设施 | 1 |  |  | 35600 | 100 | 5550 | 10000 | 20000
130 | 台山市污水处理设施建设项目 | 1 | 工业新城水步污水处理系统首期：处理规模为3万立方米/日，配套管网30公里。 | 2016-2018 | 34000 | 50 | 4000 | 10000 | 20000 | 完成工程建设。 | 2016年 | 工业新城
|  |  | 上川飞沙滩旅游区污水处理厂及配套管网：处理规模为0.2万立方米/日，配套管网2公里。 | 2015-2016 | 1600 | 50 | 1550 |  |  | 完成工程建设。 | 2016年 | 川岛镇 |  | 原计划建污水厂的地块因征地批文失效，台山市政府无法划拨土地，现正在协调。
（三） | 垃圾处理设施 | 0 |  |  | 9000 | 0 | 0 | 3000 | 6000
| 生活垃圾卫生填埋项目 |  | 台山九岗生活垃圾填埋场：日处理规模200吨，库容约124万立方米。 | 2016-2018 | 9000 |  |  | 3000 | 6000 | 完成工程建设。 | 2017年 | 市住房和城乡建设局
九 | 构建新型人才供给体系建设项目 | 2 |  |  | 61000 | 1500 | 7150 | 14350 | 11000 |  |  |  |  | 义务教育、职业教育工程由市教育局、市人力资源社会保障局商相关部门，组织各区（市）政府编制；高水平大学建设工程由五邑大学、市教育局、市职业技术学院等分别编制
（一） | 义务教育 | 1 |  |  | 27000 | 1500 | 7000 | 12500 | 6000
143 | 台山市教育基础设施建设项目 | 1 | 台城第二小学新校区：新建教学楼及配套设施、设备。 | 2015-2017 | 16000 | 1500 | 7000 | 7500 |  | 完成工程建设。 | 已开工 | 市教育局 |  |  | 正式项目。
|  |  | 台城第三小学新校区：新建教学楼及配套设施、设备。 | 2017-2018 | 11000 |  |  | 5000 | 6000 | 完成工程建设。 | 2017年 | 市教育局 |  |  | 十三五。
（二） | 高等、职业教育 | 1 |  |  | 34000 | 0 | 150 | 1850 | 5000 |  |  | 市教育局
157 | 台山市职业技术教育设施建设项目 | 1 | 台山市技工学校综合实训楼：总建筑面积5900平方米及购置设备。 | 2016-2017 | 2000 |  | 150 | 1850 |  | 完成工程建设 | 2016年 | 市教育局
|  |  | 台山培英职业学校新校区：职业技术学校，教学楼及配套设备、设施等建设。 | 2018-2020 | 32000 |  |  |  | 5000 | 完成前期工作，争取开工建设。 | 2018年 | 市教育局 |  |  | 十三五。