## 村庄人口
序号 | 自然村名 | 户数 | 户籍人口 | 常住人口 | 2035年人口 |  | 1.0554
1 | 银行 | 40 | 156 | 121 | 164.6423 | 20平
2 | 南昌 | 45 | 200 | 115 | 211.0799 | 20平
3 | 锦元 | 76 | 329 | 124 | 347.2264 | 40平
4 | 龙和 | 26 | 119 | 67 | 125.5925 | 10平
5 | 宅安 | 39 | 202 | 92 | 213.1907 | 20平
6 | 龙门 | 32 | 117 | 42 | 123.4817 | 10平
7 | 新和 | 44 | 181 | 56 | 191.0273 | 20平
8 | 北合 | 45 | 171 | 43 | 180.4733 | 20平
9 | 仁和 | 87 | 321 | 99 | 338.7832 | 40平
10 | 平月 | 118 | 428 | 146 | 451.7109 | 40平
11 | 锦安 | 16 | 66 | 25 | 69.6564 | 10平
|  | 568 | 2290 | 930 | 2416.8644
| 10平方米 | 10万/个 | 常住人口130人以下的村小组
| 20平方米 | 15万/个 | 常住人口130-270人的村小组
| 40平方米 | 20万/个 | 常住人口约270-460人的村小组
| 60平方米 | 25万/个 | 常住人口约460-650人的村小组
| 80平方米 | 30万/个 | 常住人口约650-850人的村小组
| 100平方米 | 35万/个 | 常住人口约850-1100人的村小组

## 需求
序号 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
自然村名 |  | 村委 | 银行 | 南昌 | 锦元 | 龙和 | 宅安 | 龙门 | 新和 | 北合 | 仁和 | 平月 | 锦安
1 | 道路硬化 | 3000米（W3） | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 250米（W3.5) | —— | 400米（W4) 90米（W3.5)
2 | 文化楼 | bar: 1 银行 to 11 锦安
3 | 广场 |  | 新建（3900） | 新建（1900） | 修缮（4100） | 新建（4400） | 修缮（4800） | 新建（2700） | 新建（7500） | 新建（5400） | 新建（4600） | 保留 | 新建（3200）
4 | 篮球场/排球场 | bar: 1 银行 to 11 锦安
5 | 入口标志 | bar: 1 银行 to 11 锦安
6 | 生态小公园 |  | —— | —— | —— | —— | 保留 | 新增（1500） | 保留1 新建（3100） | 新建（2300） | 新增（2800） | 保留 | 新增（4600）
7 | 污水处理设施 |  | 20平 | 20平 | 40平 | 10平 | 20平 | 10平 | 20平 | 20平 | 40平 | 40平 | 10平
8 | 垃圾收集点 | bar: 1 银行 to 11 锦安
9 | 公共厕所 |  | 重建 | 保留 | 重建 | 新建 | 保留 | 保留 | 修缮 | 重建 | 修缮 | 保留 | 新建
10 | 路灯 |  | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 16 | 8 | 10 | 14 | 11
11 | 污水管道 |  | 1200 | 1300 | 1800 | 450 | 1000 | 600 | 1000 | 900 | 1000 | 1600 | 700
12 | 历史建筑 |  | 重建: 祠堂1; 保留: 碉楼1; 修缮: 碉楼2; 修缮: 碉楼1; 保留: 祠堂3
13 | 商业设施 |  | 重建: 小卖部1餐馆2; 保留: 餐馆; 新建: 废品厂
14 | 公共服务站 | 保留
15 | 卫生站 | bar: 重建
16 | 其他

## 项目库
自然村——平月 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 规模（㎡/m/座） | 建设标准（元/㎡、m、座） | 投资估算（万元） | 备注
| 1 | 村道硬化 | 村道硬化 | 0 | 100 | 0 | ——
| 2 | 设施完善 | 文化楼 | 0 | 30 | 0 | 规划新建，配置图书室、电子阅览室等功能
| 3 |  | 文化休闲广场/停车场 | 0 | 100 | 0 | 广场适配建宣传栏、健身设施，停车场结合广场设置
| 4 |  | 篮球场/排球场 | 1 | 5 | 5 | 规划新建
| 5 | 绿化美化 | 入口标志 | 1 | 2 | 2 | 规划新建
| 6 |  | 生态小公园 | 0 | 150 | 0 | 规划新建
| 7 | 环境治理 | 污水处理设施 | 40 | —— | #REF! | 规划新建，按人口确定规模
| 8 |  | 垃圾收集点 | 0 | 1.5 | 0 | 规划新建
| 9 |  | 公共厕所 | 0 | 4.5 | 0 | 规划新建
| 10 |  | 村道亮化 | 14 | 4000 | 5.6 | 整村统筹建设
| 11 |  | 农房整治 | 1 | 20 | 20 | 整村统筹建设
| 12 |  | 巷道美化 | 1 | 10 | 10 | 整村统筹建设
| 13 |  | 排水管道 | 1600 | 200 | 32 | 规划新建
| 14 | 历史文化保护 | 历史建筑/传统风貌建筑 | 0 | 10 | 0 | 修缮维护
|  | 总计 |  | —— | —— | #REF! | ——