## 松蓢
行政村——西海村 | 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 规模（㎡/m/座） | 建设标准（元/㎡、m、座） | 投资估算（万元） | 空间位置 | 备注
| 1 | 村道硬化 | 村道硬化 | 3650 | 100元/㎡ | 146 | 村庄主要道路 | 规划新建
| 2 | 设施完善 | 公共服务站 | 1 |  | 1 | 村庄主要对外道路 | 全村共建共享
| 3 |  | 卫生站 | 1 |  | 1 | 村庄公共服务中心 | 全村共建共享
| 4 |  | 小学/幼儿园 | 1 |  | 1 | 结合村庄主要道路 | 全村共建共享
| 5 |  | 文化楼 | 0 | 80-120㎡，30万/座 | 0 | 各自然村 | 规划新建，配置图书室、电子阅览室等功能
| 6 |  | 文化休闲广场/停车场 | 37910 | 100元/㎡ | 379.1 | 各自然村 | 广场适配建宣传栏、健身设施，停车场结合广场设置
| 7 |  | 篮球场/排球场 | 7 | 5万/座 | 35 | 村庄具体位置 | 规划新建
| 8 | 绿化美化 | 入口标志 | 8 | 2万/座 | 16 | 村庄入口位置 | 规划新建
| 9 |  | 生态小公园 | 25630 | 150元/㎡ | 600 | 各自然村 | 规划新建
| 10 |  | 生态农田景观 | —— | —— | —— | 各自然村 | 结合实际整理打造
| 11 | 环境治理 | 污水处理设施 | 11 | —— | 165 | 村庄周边低水位 | 规划新建
| 12 |  | 排水管道 | 5250 | —— | 105 | 村庄主要道路、巷道 | 结合村庄主要道路设置
| 13 |  | 垃圾收集点 | 11 | 1.5万/座 | 33 | 各自然村 | 规划新建
| 14 |  | 公共厕所 | 5 | 30㎡，4.5万/座 | 22.5 | 结合主要道路或广场、公园 | 规划新建
| 15 |  | 村道亮化 | 110 | 4000元/盏 | 44 | 各自然村主要道路及广场 | 整村统筹建设
| 16 |  | 农房整治 | —— | 20万/村 | 20 | 各自然村 | 整村统筹建设
| 17 |  | 巷道美化 | —— | 10万/村 | 10 | 各自然村 | 整村统筹建设
| 18 | 历史文化保护 | 历史文物 | 0 | 20万/座 | 0 | 各自然村 | 修缮保护
| 19 |  | 历史建筑/传统风貌建筑 | 4 | 10万/座 | 40 | 各自然村 | 修缮维护
| 20 | 其他设施 | 特色种植产业 | —— | —— | 0 | 视村庄具体位置 | 结合村庄实际打造发展
| 21 |  | 庭院绿化 | —— | —— | 0 | 各自然村 | 结合宅前屋后
| 22 |  | 消防水源点/消防水小池 | —— | —— | 0 | 可结合周边水塘设置 | 规划新建
| 总计 |  |  | —— | —— | 1618.6 | —— | ——

## Sheet2
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 规模 | 单价 | 投资规划估算（万元） | 备注
1 | 垃圾处理 | 巷道乱堆乱放清理 | —— | 5 |  | 现状整治
2 |  | 存量垃圾清理 | —— | 5 |  | 现状整治
3 |  | 沟渠池塘溪河清理 | —— | 5 |  | 现状整治
4 |  | 垃圾收集点 | 10㎡/处 | 5 |  | 现状整治
5 | 污水处理 | 污水处理设施 | 20㎡ | 2100元/人 |  | 规划新建
6 |  | 排水管道 | —— |  |  | 规划新建
7 | 农房整治 | 危旧房拆除 | ㎡ | 200/㎡ |  | 现状整治
8 |  | 旧屋修缮 | —— | 20 |  | 现状整治
9 | 村道硬化 | 巷道硬化 | 1200㎡ | 150/㎡ |  | 规划新建
10 | 设施完善 | 公共服务站 | —— | —— |  | 保留现状
11 |  | 宣传栏 | 5㎡/处 | 0.5 |  | 规划新建
12 |  | 小学 | —— | —— |  | ——
13 |  | 文化楼 | 110㎡/处 | 10~30 |  | 现状整治
14 |  | 文化休闲广场 | 3000㎡ | 5~20 |  | 规划新建
15 |  | 篮球场 | 600㎡/处 | 10 |  | 规划新建
16 |  | 健身设施 | 3处 | 0.5 |  | 规划新建
17 |  | 卫生站 | 50㎡ | 15 |  | 现状整治
18 | 传统风貌建（构）筑物 | 碉楼 |  | 5 |  | 修缮
|  | 石像 |  | 1 |  | 修缮
19 |  | 古井 |  | 0.5 |  | 保护
20 | 绿化美化 | 生态小公园 | 500㎡ | 25/㎡ |  | 规划新建
21 |  | 风水塘 | —— | 5~10 |  | 现状整治
22 |  | 环水游步径 | 500㎡ | 100/㎡ |  | 规划新建
23 |  | 生态农田景观 | —— | —— |  | 保留现状
24 |  | 入口标志 | 1处 | 10 |  | 规划新建
25 |  | 门楼 | 1处 | 10 |  | 现状整治
26 |  | 古树 |  | 0.5 |  | 现状保护
27 | 其它设施 | 水塔 | 1处 | 30 |  | 现状整治
28 |  | 给水管道 | —— | —— |  | 保留现状
29 |  | 消防水源点 | 1处 | —— |  | 现状整治
30 |  | 公共厕所 | 2处，30㎡/处 | 10 |  | 现状整治
31 |  | 生态停车场 | —— |  |  | 规划新建
32 | 总计 |  | ——