## 新屋村
台山市冲蒌镇新屋村村庄基础规划建设项目库
序号 | 项目类型 | 近期建设项目分类 | 项目名称 | 空间位置 | 建设规模 | 投资规模估算（万元） | 资金筹措 | 资金计划到位时间 | 主管部门 | 协作部门 | 建设时序 | 备注
1 | 村容整治 | 水系景观 | 水塘整治工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | —— | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 | 2019年 | 村委会 | 帮扶单位 | 2019年1月-2020年12月 | 对水塘内的淤泥进行清理，并对风水塘周边进行绿化整治，沿路一侧加设护栏。
2 | 污水处理 | 污水处理设施 | 污水处理池建设工程 | 各自然村地势低且靠近溪流、水塘处 | 共12处，占地共约392m²。其中北就村占地40m2；东平村占地24m2；东阳村占地24m2；中盛村村占地40m2；东桥村占地24m2；新龙村占地30m2；稔岗村占地24m2；仁洲村占地30m2；盘洲村占地30m2；南和村占地48m2；横圳村占地30m2；广宁村占地48m2 | 220 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 采用“污水集中收集→三级消化池→净化塘（池）→露天排水沟→人工湿地（排放）”的处理工艺。并建设连接到村民住宅的雨污分流管道。
3 |  | 污水管网建设 | 污水管网建设工程 | 沿主要道路和入户巷道 | 污水管主管（DN300）2312m，支管（DN150）3434m | 97.75 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 污水管入户管径为DN150，主管为DN300。
4 | 农房整治 | 危房改造任务 | 危房整治拆除工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | —— | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 引导村民自行拆除建筑质量较差或失去使用功能的空置住宅、独立辅房，牲畜棚圈等，拆除后用地改作他用
5 |  | 农房整治美化 | 农房整治美化工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | 340 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 结合村民意愿，对村内住房进行改造，整饰已建房屋外立面，泥砖房、赤膊墙按统一风格整饰
6 | 村道硬化 | 巷道硬化 | 巷道硬化工程 | 东成村 | 视具体情况定 | 8 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 对村内未硬底化的巷道进行硬底化，可采用水泥等材料。
7 |  | 农村公路建设 | 农村公路建设工程 | 安仁村鱼塘北侧；北就村至盘洲村；北就村至南和村；横圳村至东平村；沿福兴村水渠至南侧村道，福兴村西侧入村道路；广宁村南侧；茭朗村环村道路；兰石村南侧至新塘村南侧；盘洲村入村道路；东溪村至北侧村道； | 规划5.0m宽道路约627m长；规划4.0m宽村路约长426m；规划3.5m宽村路约长281m；规划硬化3m宽约220m长村道；规划硬化5.0m宽约230m长村道；规划硬化5.0m宽道路约117m长；规划硬化4m宽道路约676m长；规划硬化3.0m宽道路约600m长；规划硬化5m宽村道约280m长；规划硬化3m宽进村道路约80m长；规划硬化3m宽道路约165m长； | 172.78 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 对村内未硬底化的村道进行硬底化，可采用水泥等材料。
8 |  | 水塘外围道路硬化 | 水塘外围道路硬化工程 | 安仁村、茭朗村、南和村 | 安仁村规划硬化2.0m宽道路约205m长；茭朗村规划硬化2.5m宽道路约230m长；南和村规划硬化2.0m宽道路约120m长； | 12.25 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 对水塘外围道路进行硬底化，可采用水泥、木材、石砖等材料
9 | 设施完善 | 路灯 | 路灯建设工程 | 安仁村、北就村、潮溪村、东成村、东平村、东阳村、窑岗村、新龙村、稔岗村、仁洲村、盘洲村、南和村、茂林村、茭朗村、横圳村、广宁村、福兴村 | 共计105套路灯 | 52.5 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 采用高路灯，按间隔30米、单侧设置路灯
10 |  | 水塘围栏 | 水塘围栏建设工程 | 安仁村、潮溪村、东成村、东平村、东阳村、新龙村、稔岗村、盘洲村、茂林村、茭朗村、福兴村 | 共866m，安仁村110m，潮溪村97m，东成村54m，东平村85m，东阳村80m，新龙村65m，稔岗村55m，盘洲村94m，茂林村77m，茭朗村185m，福兴村74m | 17.32 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 新建水塘围栏，保证村民人身安全，可采用钢材、木材等材料
11 |  | 文化室 | 文化室（含公厕）新建工程 | 稔岗村 | 1处，稔岗村占地84m2 | 16.8 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 新建文化活动室，为村民提供开展文体活动场所
12 |  | 球场 | 排球场新建工程 | 安仁村 | 1处，占地420m² | 5.2 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 利用现状闲置用地布置
13 |  | 健身设施 | 健身公园建设工程 | 北就村、东平村、窑岗村、茭朗村 | 5处，北就村占地720m²、东平村占地286m2，窑岗村占地327m²，茭朗村占地209m² | 25.02 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 结合休闲场所设置
14 |  | 公园 | 公园建设工程 | 安仁村、北就村、潮溪村、东平村、东阳村、福兴村、窑岗村、新龙村、仁洲村、盘洲村、兰石村、茭朗村、横圳村、广宁村、南和村 | 共占地6999m²，其中安仁村占地847m2、北就村占地700m²、潮溪村占地305m²、东平村占地300m²、东阳村占地477m2、福兴村占地242m2、窑岗村占地304m²、新龙村占地541m²、仁洲村占地220m²、盘洲村占地464m²、兰石村占地490m²，茭朗村占地748m²，横圳村占地270m²，广宁村占地675m²、南和村占地416m2、 | 139.98 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 利用现状闲置用地布置
15 |  | 公共厕所 | 无害化公共厕所建设工程 | 安仁村、东成村、东平村、窑岗村、东溪村、茂林村、福兴村、稔岗村 | 8处，分别占地18㎡ | 21.6 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 结合休闲场所设置
16 |  | 广场 | 文化广场新建工程 | 安仁村、东成村、东平村、东阳村、东溪村、福兴村、茭朗村、兰石村、茂林村、盘洲村、稔岗村、新龙村 | 12处，安仁村占地340m²、东成村占地1877m2、东平村占地1612m2、东阳村占地2231m²、东溪村占地806m²、福兴村占地1575m²、茭朗村占地3028m2、兰石村占地1780m2、茂林村占地2234m2、盘洲村占地1729m2、稔岗村占地777m2、新龙村占地475m2、 | 184.64 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 利用现状闲置用地布置
17 |  | 公共停车场 | 公共停车场建设工程 | 新塘村 | 1处，占地430m² | 4.3 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 设置植草铺砖生态停车位
18 |  | 水渠 | 水渠整治工程 | 横圳村 | 1处，约500m长 | 7.5 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 设置植草铺砖生态停车位
19 | 垃圾处理 | 垃圾收集点 | 垃圾收集点建设工程 | 茂林村 | 1处，垃圾桶2个 | 0.12 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 放置垃圾桶，整改部分露天垃圾收集设施；配套完善垃圾屋设施和垃圾分类投放收集设施（垃圾投放点、物资回收点、阳光房、堆肥池等）
合计 |  |  |  | —— | —— | 1325.64 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
攀挂村
文禄村
文马仔
九扇车
腾蛟洋
梁扇车
田头屋
车头村
江仔口
沟仔边