## 白岗村
台山市冲蒌镇白岗村村庄基础规划建设项目库
序号 | 项目类型 | 近期建设项目分类 | 项目名称 | 空间位置 | 建设规模 | 投资规模估算（万元） | 资金筹措 | 资金计划到位时间 | 主管部门 | 协作部门 | 建设时序 | 备注
1 | 村容整治 | 水系景观 | 水塘整治工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | —— | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 | 2018年 | 村委会 | 帮扶单位 | 2019年1月-2019年5月 | 对水塘内的淤泥进行清理，并对风水塘周边进行绿化整治，沿路一侧加设护栏。
2 | 污水处理 | 污水处理设施 | 污水处理池建设工程 | 各自然村地势低且靠近溪流、水塘处 | 共9处，占地共约318m²。其中永元村占地24m2；永盛村占地70m2；塘顺村占地30m2；均和村占地20m2；连后村占地20m2；坪岗里占地30m2；鹅腔村占地30m2；潮安村占地24m2；白岗村占地70m2 | 180 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2019年5月 | 采用“污水集中收集→三级消化池→净化塘（池）→露天排水沟→人工湿地（排放）”的处理工艺。并建设连接到村民住宅的雨污分流管道。
3 |  | 污水管网建设 | 污水管网建设工程 | 沿主要道路和入户巷道 | 污水管主管（DN300）1412m，支管（DN150）1890m | 56.57 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2019年5月 | 污水管入户管径为DN150，主管为DN300。
4 | 农房整治 | 危房改造任务 | 危房整治拆除工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | —— | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2019年5月 | 引导村民自行拆除建筑质量较差或失去使用功能的空置住宅、独立辅房，牲畜棚圈等，拆除后用地改作他用
5 |  | 农房整治美化 | 农房整治美化工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | 130 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2019年5月 | 结合村民意愿，对村内住房进行改造，整饰已建房屋外立面，泥砖房、赤膊墙按统一风格整饰
6 | 村道硬化 | 农村公路建设 | 农村公路建设工程 | 坪岗里环村道路 | 规划3.5m村道约357m长 | 18.1 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2019年5月 | 对村内未硬底化的村道进行硬底化，可采用水泥等材料。
7 |  | 水塘外围道路硬化 | 水塘外围道路硬化工程 | 塘顺村 | 塘顺村规划硬化4m宽道路长213m长 | 15.02 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2019年5月 | 对水塘外围道路进行硬底化，可采用水泥、木材、石砖等材料
8 | 危桥重建 | 危桥重建工程 | 危桥重建工程 | 白岗村至白岗新村 | 规划硬化5.0m宽桥梁约12m长 | 1.2 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2019年5月 | 对危桥进行重建，可采用水泥，钢筋等材料
9 | 设施完善 | 路灯 | 路灯建设工程 | 永源村、永盛村、塘顺村、坪岗里、鹅腔村、潮安村、白岗村 | 共计40套路灯 | 20 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2019年5月 | 采用高路灯，按间隔30米、单侧设置路灯
10 |  | 水塘围栏 | 水塘围栏建设工程 | 永源村、永盛村、塘顺村、坪岗里、鹅腔村、朝安村、白岗村 | 共734m，永源村97m；永盛村124m；塘顺村77m；坪岗里105m；鹅腔村130m；朝安村77m；白岗村124m | 14.68 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2019年5月 | 新建水塘围栏，保证村民人身安全，可采用钢材、木材等材料
11 |  | 文化室 | 文化室（含公厕）新建工程 | 永源村 | 1处，占地100m² | 20 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2019年5月 | 新建文化活动室，为村民提供开展文体活动场所
12 |  | 篮球场 | 蓝球场新建工程 | 永盛村、坪岗里、 | 2处，永盛村占地420m2，坪岗里占地210m² | 7.8 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2019年5月 | 利用现状闲置用地布置
13 |  | 健身设施 | 健身设施建设工程 | 永盛村、坪岗里、白岗村 | 3处，分别占地,320m²、567m²、436m² | 19.83 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2019年5月 | 结合休闲场所设置
14 |  | 公园 | 公园建设工程 | 永源村、永盛村、塘顺村、坪岗里、鹅腔村、潮安村、白岗村 | 共占地5313m²，其中永源村465m2，永盛村780m2，塘顺村700m2，坪岗里1862m2，鹅腔村336m2，潮安村620m2，白岗村550m2 | 106.26 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2019年5月 | 利用现状闲置用地布置
15 |  | 广场 | 广场建设工程 | 均和村、连后村、均安村、田厂村、鹅腔村、丁豆村、白岗新村 | 共占地4432m2，其中均和村占地140m2，连后村占地520m2，均安村占地1472m2，田厂村占地810m2，鹅腔村占地580m2，丁豆村占地270m2，白岗新村占地640m2 | 44.32 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2019年5月 | 利用现状闲置用地布置
16 |  | 公共厕所 | 无害化公共厕所建设工程 | 坪岗里、潮安村、鹅腔村 | 3处，分别占地18㎡ | 8.1 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2019年5月 | 结合休闲场所设置
合计 |  |  |  | —— | —— | 641.88 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
攀挂村
文禄村
文马仔
九扇车
腾蛟洋
梁扇车
田头屋
车头村
江仔口
沟仔边