台红字〔2019〕4号

关于印发《“兰梅大爱·救在身边”2019年台山市红十字应急救护培训进校园工作方案》的通知

全市各普通高中、职业技术学校：

现将《“兰梅大爱•救在身边”2019年台山市红十字应急救护培训进校园工作方案》印发给你们，请认真组织落实。

台山市红十字会   台山市教育局　 台山市卫生健康局

2019年5月22日

“兰梅大爱•救在身边”2019年台山市红十字应急救护培训进校园工作方案

根据《中华人民共和国红十字会法》《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）和《广东省红十字会关于进一步加强红十字应急救护工作的指导意见》（粤红〔2019〕34号）等有关文件精神，台山市红十字会、台山市教育局、台山市卫生健康局联合开展“兰梅大爱·救在身边” 2019年台山市红十字应急救护培训进校园工作。该项目经费主要由市政府财政购买服务专项经费和市红十字会荣誉会长陈卫平先生捐助支持解决，市红十字会以政府购买服务的方式委托具有应急救护培训资质的第三方机构承办。为确保顺利开展工作，特制定以下工作方案。

一、工作目标

通过一年期的项目实施，对全市高中（含职中，下同）一年级学生进行全面轮训，使我市在校学生能够了解一些常见自然灾害和突发事故的特点，掌握现场急救基础知识与基本技能，以便在各种急症与灾害面前能够进行自救与救护他人，将损失减至最低，为创建平安校园提供保障。通过培训，进一步弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，为建设文明、和谐、稳定的新侨乡作贡献。

二、项目时间

2019年5月至2019年12月。

进度安排：6月底前培训2000人次左右，12月底前完成全年培训目标约7000人次。

三、主办单位

市红十字会 市教育局 市卫生健康局

四、承办单位

台山市红十字志愿者服务中心

五、项目实施

（一）成立组织机构。成立台山市红十字应急救护培训进校园工作领导小组，组长：灵君，副组长：胡洁明、李石凑、伍虹灯、岑卫婷，成员：容惠汉、方长常、黄杰林、陈建伟、张健华、罗太猛、刘振思及普通高中、中职学校校长。

（二）组成应急救护培训师资队伍。由市红十字会牵头，协调市教育局、市卫生健康局，抽调骨干力量，组成应急救护培训师资队伍，市卫生健康局负责调配相关专业技术人员和提供技术支持。

（三）组织宣传和场地安排。在市教育局的统筹协调和指导下，由各参训学校负责。

1.做好宣传发动和组织工作，每期培训150名左右学生。

2.协助做好培训工作的相关调研工作。

3.负责培训会场的布置。

4.协助做好培训的报到和纪律管理工作。

（四）培训器材准备。由市红十字志愿者服务中心负责。

1.培训教材：人体模具、培训耗材（止血带、三角巾、纱布、吹气膜、夹板等）相关器材。

2.培训工具：手提电脑、投影仪、便携式扩音机等。

3.宣传单张与问卷调查表。

（五）培训授课。由市红十字志愿者服务中心具体负责。

1.培训前调研：培训前进入有关学校就场地安排、培训流程、师资协调等进行充分调研，市教育局予以协调。

2.理论授课：安排具备急救师资证的人员进行授课，通过多媒体视频授课及现场操作示范，统一培训课件。主要内容为：心肺复苏，外伤止血、包扎、骨折固定、搬运，以及溺水、中暑等常见意外伤害的急救知识和应急处理技能。每期培训内容必须有红十运动知识传播内容。

3.实操练习：将学员分若干小组进行操作练习，培训师资现场指导并点评，确保学员正确掌握培训内容，保证培训质量。

4.授课时间：每期授课不少于2课时，具体培训安排由市教育局与相关学校负责协调。

（六）培训实施的时间安排。

1.制定工作方案：5月中旬，由市红十字会拟定工作方案，会同市教育局、市卫生健康局联合发文。

2.与承办方签定合同：5月24日前，与具有承办资质的社会组织签定项目实施合同。

3.项目实施：5月底举行项目启动仪式，全面开展培训工作，6月底前完成2000人次左右培训目标。12月底完成全部培训任务。

六、督导评估

（一）市红十字志愿者服务中心自查：保存每期培训的安排表、签到表、问卷、活动相片等资料，做好归档备查。

（二）主办方督导：市红十字会联合市教育局、市卫生健康局组成督导小组，根据项目的策划方案、委托书内容进行必要的督导检查，可采用听取汇报、问卷抽查、上门调查、现场督查等形式进行，主要调查学生通过接受培训，是否对急救知识有一定的了解、是否掌握一定的急救技能，以确定项目的总体效果，必要时向社会公开。

（三）委托第三方进行效果评估：由市红十字会委托第三方对项目完成情况、社会效益等进行全面评估。

七、活动安全工作

每场培训均指定专人负责维持秩序和安全工作，确保培训顺利进行，各学校应做好突发事故应急预案，在遇到突发性事件发生需要快速撤离现场时，所有工作人员应快速组织现场人员逃生，并迅速向领导报告，必要时及时报警。