## 长塘村村庄基础规划建设项目库
台山市水步镇长塘村庄基础规划建设项目库
序号 | 项目类型 | 近期建设项目分类 | 项目名称 | 空间位置 | 建设规模 | 投资规模估算（万元） | 资金筹措 | 资金计划到位时间 | 主管部门 | 协作部门 | 建设时序 | 备注
1 | 村容整治 | 水系景观 | 水塘整治工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | —— | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 | 2018年 | 村委会 | 帮扶单位 | 2019年1月-2020年12月 | 对水塘内的淤泥进行清理，并对风水塘周边进行绿化整治，沿路一侧加设护栏。
2 | 污水处理 | 污水处理设施 | 污水处理池建设工程 | 各自然村地势低且靠近溪流、水塘处 | 共19处，占地共约420m²。其中新安村占地20m²、塘尾头占地30m²；沙头里占地16m²；沙潮村占地16m²；三乐村占地16m²；荣安村占地40m²；龙安村占地40m²；莲溪村占地20m²；旧村占地20m²；吉龙村占地30m²；黄盆岭占地20m²；华宁村占地20m²；鹤洲村占地20m²；和安里占地20m²；东升村占地20m²；东和村占地20m²；草坪村占地20m²；龙华里占地16m²；草禾塘占地16m²； | 334 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 采用“污水集中收集→三级消化池→净化塘（池）→露天排水沟→人工湿地（排放）”的处理工艺。并建设连接到村民住宅的雨污分流管道。
3 |  | 污水管网建设 | 污水管网建设工程 | 沿主要道路和入户巷道 | 污水管主管（DN300）3289m，支管（DN150）4853m | 137.38 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 污水管入户管径为DN150，主管为DN300。
4 | 农房整治 | 危房改造任务 | 危房整治拆除工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | —— | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 引导村民自行拆除建筑质量较差或失去使用功能的空置住宅、独立辅房，牲畜棚圈等，拆除后用地改作他用
5 |  | 农房整治美化 | 农房整治美化工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | 470 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 结合村民意愿，对村内住房进行改造，整饰已建房屋外立面，泥砖房、赤膊墙按统一风格整饰
6 | 村道硬化 | 村道拓宽加厚 | 村道拓宽加厚工程 | 和安里至江南大道；龙蟠村至陈宜禧路； | 规划拓宽至5m宽道路约190m长；规划拓宽加厚至5m宽道路约330m长； | 18.6 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 对村内需要进行拓宽加厚的道路进行拓宽，可采用水泥等材料。
7 |  | 农村公路建设 | 农村公路建设工程 | S273至长安村；S273至东升村；江南大道至龙华里；塘尾头至村前道路 | 规划硬化5.0m宽村道约750m长；规划硬化4.0m宽约208m长；规划硬化3.0m宽村道约177m长；规划硬化3.0m宽道路约192m长 | 56.89 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 对村内未硬底化的村道进行硬底化，可采用水泥等材料。
8 |  | 水塘外围道路硬化 | 水塘外围道路硬化工程 | 龙安村 | 新安村规划硬化12m宽塘基约110m长；沙潮村规划硬化10m宽塘基约90m长；龙安村规划硬化6.5m宽塘基120m长；东升村规划硬化10m宽塘基约70m长； | 37 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 对水塘外围道路进行硬底化，可采用水泥、木材、石砖等材料
9 | 设施完善 | 路灯 | 路灯建设工程 | 泗乐村、沙头里、沙潮村、三乐村、荣安村、龙蟠村、龙安村、莲溪村、旧村、黄盆岭、和安里、高华村、潮安村、龙华里、 | 共计58套路灯 | 29 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 采用高路灯，按间隔30米、单侧设置路灯
10 |  | 水塘围栏 | 水塘围栏建设工程 | 沙头里、沙潮村、荣安村、龙蟠村、旧村、鹤洲村、和安里、东升村、龙华里、草禾塘、高华村 | 共890m，沙头里50m；沙潮村80m；荣安村130m；龙蟠村70m；旧村110m；鹤洲村100m；和安里80m；东升村70m；龙华里35m；草禾塘85m；高华村80m | 17.8 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 新建水塘围栏，保证村民人身安全，可采用钢材、木材等材料
11 |  | 文化室 | 文化室（含公厕）新建工程 | 塘尾头、南安村、草禾塘 | 共3处，其中塘尾头占地115m²；南安村占地144m²；草禾塘占地46m² | 61 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 新建文化活动室，为村民提供开展文体活动场所
12 |  | 球场 | 排球场新建工程 | 南安村 | 1处，占地360m² | 5.2 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 利用现状闲置用地布置
13 |  | 公园 | 公园建设工程 | 长安村、泗乐村、沙头里、沙潮村、三乐村、荣安村、南安村、龙蟠村、龙安村、莲溪村、旧村、吉龙村、黄盆岭、华宁村、鹤洲村、和安里、高华村、东升村、东和村、潮安村、草禾塘、草坪村 | 共占地10486m²，其中长安村占地820m²，泗乐村占地343m²，沙头里占地228m²；沙潮村占地879m²；三乐村占地490m²；荣安村占地1216m²；南安村占地269m²；龙蟠村占地280m²；龙安村占地538m²；莲溪村占地790m²；旧村占地578m²；吉龙村占地860m²；黄盆岭占地176m²；华宁村占地543m²；鹤洲村占地317m²；和安里占地448m²；高华村占地117m²；东升村占地576m²；东和村占地250m²；潮安村占地290m²；草禾塘占地478m²；草坪村占地400m2 | 209.72 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 利用现状闲置用地布置
14 |  | 公共厕所 | 无害化公共厕所建设工程 | 新安村、沙潮村、龙蟠村、莲溪村、旧村、高华村、东和村、潮安村、 | 8处，分别占地18㎡ | 21.6 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 结合休闲场所设置
15 |  | 广场 | 文化广场新建工程 | 沙头里、南安村、吉龙村、黄盆岭、鹤洲村、和安里、东升村、潮安村、草坪村、龙安村、沙潮村、新安村、 | 12处，沙头里占地2342m²；南安村占地1200m²；吉龙村占地3617m²；黄盆岭占地2217m²；鹤洲村占地2826m²；和安里占地2732m²；东升村占地1538m²；潮安村占地1317m²；草坪村占地1400m2；龙安村占地1699m2；沙潮村占地1375m2；新安村占地1410m2； | 236.73 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 利用现状闲置用地布置
16 |  | 卫生站 | 卫生站建设工程 | 龙蟠村 | 1处，占地156m² | 31.2 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 现状办公楼改造成卫生站
17 |  | 公共停车场 | 停车场新建工程 | 草坪村 | 1处，占地615m2 | 6.15 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 利用现状闲置用地布置
18 | 垃圾处理 | 垃圾收集点 | 垃圾收集点建设工程 | 新安村、沙头里、沙潮村、南安村、旧村、和安里、东和村、长安村 | 8处，垃圾桶16个 | 0.96 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 放置垃圾桶，整改部分露天垃圾收集设施；配套完善垃圾屋设施和垃圾分类投放收集设施（垃圾投放点、物资回收点、阳光房、堆肥池等）
合计 |  |  |  | —— | —— | 1673.23 | —— | —— | —— | —— | —— | ——