## 大塘村
台山市四九镇大塘村庄基础规划建设项目库
序号 | 项目类型 | 近期建设项目分类 | 项目名称 | 空间位置 | 建设规模 | 投资规模估算（万元） | 资金筹措 | 资金计划到位时间 | 主管部门 | 协作部门 | 建设时序 | 备注
1 | 村容整治 | 水系景观 | 水塘整治工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | —— | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 | 2019年 | 村委会 | 帮扶单位 | 2019年1月-2020年12月 | 对水塘内的淤泥进行清理，并对风水塘周边进行绿化整治，沿路一侧加设护栏。
2 | 污水处理 | 污水处理设施 | 污水处理池建设工程 | 各自然村地势低且靠近溪流、水塘处 | 共16处，占地共约674m²。其中常安村占地30、龙安村占地48m²、永复村50m²，西华村占地30m²，蟠龙村占地50m²，南安村占地48m²，娥眉村占地50m²，东成村占地48m²，洞宁村占地60m²，常兴村占地48m²，常乐村占地48m²，常德村占地30m²，茶坑村占地24m²，岑村占地30m²，大塘圩占地30m²，小洞村占地50m² | 327 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 采用“污水集中收集→三级消化池→净化塘（池）→露天排水沟→人工湿地（排放）”的处理工艺。并建设连接到村民住宅的雨污分流管道。
3 |  | 污水管网建设 | 污水管网建设工程 | 沿主要道路和入户巷道 | 污水管主管（DN300）3759m，支管（DN150）7927m | 194.05 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 污水管入户管径为DN150，主管为DN300。
4 | 农房整治 | 危房改造任务 | 危房整治拆除工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | —— | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 引导村民自行拆除建筑质量较差或失去使用功能的空置住宅、独立辅房，牲畜棚圈等，拆除后用地改作他用
5 |  | 农房整治美化 | 农房整治美化工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | 240 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 结合村民意愿，对村内住房进行改造，整饰已建房屋外立面，泥砖房、赤膊墙按统一风格整饰
6 | 村道硬化 | 农村公路建设 | 农村公路建设工程 | 蟠龙村至西岑村入村道路；华村；南安村至常安村；常乐村北侧村道至南侧村道；南乐村入村道路；洞宁村西北侧 | 规划硬化5.0m宽道路约316m长；规划3.0m宽村路约700m长；规划4.0m宽村路约816m长；规划硬化3.5m宽约100m长；规划硬化3.5m宽约167m长；规划硬化4.0m宽道路约225m长 | 119.3 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 对村内未硬底化的村道进行硬底化，可采用水泥等材料。
7 |  | 村道拓宽加厚 | 村道拓宽加厚建设工程 | 娥眉村入村道路 | 规划由现状4.5m宽拓宽至8.0m宽道路约270m长 | 9.45 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 对水塘外围道路进行硬底化，可采用水泥、木材、石砖等材料
8 | 设施完善 | 路灯 | 路灯建设工程 | 常安村、龙安村、永复村、西华村、蟠龙村、东成村、常兴村、常德村、茶坑村、大塘圩、小洞村、洞宁村、永复村 | 共计101套路灯 | 50.5 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 采用高路灯，按间隔30米、单侧设置路灯
9 |  | 水塘围栏 | 水塘围栏建设工程 | 常安村、龙安村、西华村、娥眉村、东成村、常德村、茶坑村 | 共1089m，常安村85m，龙安村110m，西华村60m，蟠龙村210m，南安村124m，娥眉村150m，东成村90m，常德村120m，茶坑村140m， | 21.78 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 新建水塘围栏，保证村民人身安全，可采用钢材、木材等材料
10 |  | 文化室 | 文化室（含公厕）新建工程 | 西华村、茶坑村、岑村 | 3处，西华村占地126m²，茶坑村占地112m²，岑村占地88m² | 65.2 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 新建文化活动室，为村民提供开展文体活动场所
11 |  | 球场 | 球场建设工程 | 南安村 | 1处，占地360m² | 5.2 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 利用现状闲置用地布置
12 |  | 公园 | 公园建设工程 | 常安村、龙安村、永复村、西华村、蟠龙村、南安村、娥眉村、常兴村、常德村、茶坑村、岑村、大塘圩、小洞村、南乐村、东成村 | 共占地14776m²，其中常安村占地368m²，龙安村占地2193m²，永复村占地810m²，西华村占地835m²，蟠龙村占地2279m²，南安村占地240m²，娥眉村占地1545m²，常兴村占地1761m²，常德村占地820m²，茶坑村占地175m²，岑村占地413m²，大塘圩占地900m²，小洞村占地820m²，南乐村占地892m²，东成村占地725m2 | 295.52 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 利用现状闲置用地布置
13 |  | 公共厕所 | 无害化公共厕所建设工程 | 常安村、永复村、西华村、蟠龙村、娥眉村、洞宁村、常兴村、常德村、大塘圩 | 11处，分别占地18㎡ | 29.7 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 结合休闲场所设置
14 |  | 广场 | 文化广场新建工程 | 龙安村、西华村、蟠龙村、东成村、常兴村、南乐村、常安村、洞宁村、娥眉村、南安村、永复村、岑村 | 13处，龙安村占地1150m2，和兴村占地580m²，西华村占地2454m²，蟠龙村占地2579m²，东成村占地2890m²，常兴村占地1495m²，南乐村占地1071m²，常安村占地1621m2，洞宁村占地494m2，娥眉村占地450m2，南安村占地1040m2，永复村占地557m2，岑村占地620m2 | 170 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 利用现状闲置用地布置
15 |  | 卫生站 | 卫生站建设工程 | 大塘圩 | 1处，占地43m² | 17.6 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 利用现状闲置用地布置
16 | 垃圾处理 | 垃圾收集点 | 垃圾收集点建设工程 | 岑村、小洞村、常德村 | 3处，垃圾桶6个 | 0.36 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年1月-2020年12月 | 放置垃圾桶，整改部分露天垃圾收集设施；配套完善垃圾屋设施和垃圾分类投放收集设施（垃圾投放点、物资回收点、阳光房、堆肥池等）
合计 |  |  |  | —— | —— | 1545.66 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
攀挂村
文禄村
文马仔
九扇车
腾蛟洋
梁扇车
田头屋
车头村
江仔口
沟仔边