## 高岭村村庄基础规划建设项目库
台山市四九镇高岭村村庄基础规划建设项目库
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 空间位置 | 建设规模 | 投资规模估算（万元） | 资金筹措 | 资金计划到位时间 | 主管部门 | 协作部门 | 建设时序 | 备注
1 | 村容整治 | 水塘整治工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | —— | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 | 2018年 | 村委会 | 帮扶单位 | 2018年8月-2018年12月 | 对水塘内的淤泥进行清理，并对风水塘周边进行绿化整治，沿路一侧加设护栏。
2 | 垃圾处理 | 垃圾收集点建设工程 | 各自然村入口处沿道路旁 | 垃圾收集点15处，垃圾桶45个 | 2.7 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年12月 | 放置垃圾桶，整改部分露天垃圾收集设施；配套完善垃圾屋设施和垃圾分类投放收集设施（垃圾投放点、物资回收点、阳光房、堆肥池等）
3 | 污水处理 | 污水处理池建设工程 | 各自然村地势低且靠近溪流、水塘处 | 共10处，占地共约280m²。其中獭山村占地30m²；洞美村占地30m²；高岭一村占地50㎡、高岭二村占地40㎡、高岭三村占地30㎡；沙田村占地25m²；高平村占地30㎡及10m²；棋榜村占地10m²；柚柑村占地15m²；锦江村占地25m²；永乐村占地10m²及25㎡ | 168 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年12月 | 采用“污水集中收集→三级消化池→净化塘（池）→露天排水沟→人工湿地（排放）”的处理工艺。并建设连接到村民住宅的雨污分流管道。
4 |  | 污水管网建设工程 | 沿主要道路和入户巷道 | 污水管主管（DN300）2103m，支管（DN150）8135m | 185.115 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年12月 | 污水管入户管径为DN150，主管为DN200-DN400。
5 | 排水处理 | 雨水管网建设工程 | 沿主要道路和入户巷道 | 雨水管主管（DN300）2103m，支管（DN200）8135m | 225.79 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2019年3月-2019年12月 | 雨水管入户管径为DN200，主管管径为DN300
6 | 农房整治 | 危房整治拆除工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | —— | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年12月 | 引导村民自行拆除建筑质量较差或失去使用功能的空置住宅、独立辅房，牲畜棚圈等，拆除后用地改作他用
7 |  | 农房整治美化工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | 190 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年12月 | 结合村民意愿，对村内住房进行改造，整饰已建房屋外立面，泥砖房、赤膊墙按统一风格整饰
8 | 村道硬化 | 农村公路建设工程 | 獭山村、高岭一村村尾与村中、高岭二村入村口处、高岭三村村场、沙田村外围南侧、高平村入村口处；永乐村内 | 规划5.5m村道约860m长；3.5m宽换村道约1493m长 | 99.555 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年12月 | 对村内未硬底化的村道进行硬底化，可采用水泥等材料。
9 |  | 村内巷道硬化工程 | 各自然村内巷道 | 规划硬化2m宽巷道约280m长，规划硬化1.5m宽巷道约524m长 | 14.87 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年12月 | 对村内未硬底化的巷道进行硬底化，可采用水泥、青砖等材料
10 |  | 村场硬底化工程 | 高岭一村村场 | 规划硬化面积1936㎡ | 19.36 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年13月 | 对村内未硬底化的村场进行硬底化，可采用水泥、青砖等材料
11 |  | 水塘外围道路硬化工程 | 高岭一村、高岭二村、高平村、永乐村 | 高岭一村与高岭村二规划硬化5.5米宽道路427米长，高平村规划硬化面积712m²，永乐村规划硬化面积118㎡ | 31.785 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年12月 | 对水塘外围道路进行硬底化，可采用水泥、木材、石砖等材料
12 | 设施完善 | 文化室（含公厕）新建工程 | 高岭一村西侧、高岭三村东侧,高平村东侧,永乐村西侧 | 4处，高岭一村占地120㎡、高岭三村占地48㎡,高平村占地约120m²，永乐村占地约120㎡ | 163.2 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年12月 | 新建文化活动室，为村民提供开展文体活动场所
13 |  | 无害化公共厕所建设工程 | 獭山村、洞美村、高岭三村、高平村 | 4处，獭山村占地20㎡，洞美村占地22㎡，高岭三村及高平村占地20㎡ | 15.6 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年12月 | 结合休闲场所设置
14 |  | 健身公园建设工程 | 獭山村村口处，洞美村村口处，高岭一村村尾与村中、高岭二村入村口处、高岭三村村场，沙田村入村口处，高平村村前侧，永乐村西侧 | 共占地4927m²，其中獭山村340m²、洞美村264m²、高岭一二三村共2209㎡、沙田村195㎡、高平村1362㎡、永乐村556㎡ | 98.54 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年12月 | 利用现状闲置用地布置
15 |  | 路灯建设工程 | 高岭一村入村道路、高岭三村村场，高平村村场，永乐村村场 | 共计39套路灯 | 19.5 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年12月 | 采用高路灯，按间隔30米、单侧设置路灯
16 |  | 水塘围栏建设工程 | 獭山村、洞美村、高岭一村、高岭二村、高岭三村、沙田村、高平村、永乐村 | 共3034m，獭山村130m、洞美村166m、高岭一村高岭二村及高岭三村1121m、沙田村115m、高平村99m、永乐村271m | 60.68 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年12月 | 新建水塘围栏，保证村民人身安全，可采用钢材、木材等材料
17 |  | 水渠整治工程 | 高岭二村西侧 | 130m | 0.975 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年12月 | 将水渠做水泥硬化处理，或改为管线埋设，减少水资源浪费
18 |  | 文化广场新建工程 | 獭山村 | 1处，獭山处占地430㎡ | 8.6 | 政府专项资金、社会资本捐助、村民自筹 |  |  |  | 2018年8月-2018年12月 | 利用现状闲置用地布置
合计 |  |  | —— | —— | 951.689 | —— | —— | —— | —— | —— | ——
|  | 攀挂村 | 40 | 20
|  | 文禄村 | 120 | 60
|  | 文马仔 | 20 | 13.7
|  | 九扇车 | 80 | 40
|  | 腾蛟洋 | 120 | 60
|  | 梁扇车 | 10 | 10
|  | 田头屋 | 40 | 20
|  | 车头村 | 40 | 20
|  | 江仔口 | 20,20 | 20
|  | 沟仔边 | 20 | 13.7
277.4

## 獭山村
獭山村村庄基础规划建设项目库
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 空间位置 | 建设规模 | 投资规模估算（万元）
1 | 村容整治 | 水塘整治工程 | 獭山村村内 | 视具体情况定 | ——
2 | 垃圾处理 | 垃圾收集点建设工程 | 獭山村村头、村尾处 | 垃圾收集点2处，垃圾桶6个 | 0.36
3 | 污水处理 | 污水处理池建设工程 | 獭山村南侧鱼塘边 | 1处，占地面积30m² | 18
4 |  | 污水管网建设工程 | 沿塘基和入户巷道 | 污水管主管（DN300）193m，支管（DN150）1391m | 26.655
5 | 排水处理 | 雨水管网建设工程 | 沿主要道路和入户巷道 | 雨水管主管（DN300）193 m，支管（DN200）1391m | 33.61
6 | 农房整治 | 危房整治拆除工程 | 獭山村中部 | 视具体情况定 | ——
7 |  | 农房整治美化工程 | 獭山村范围内 | 视具体情况定 | 30
8 | 村道硬化 | 农村公路建设工程 | 獭山村环村路 | 规划3.5m宽村道约405m长 | 14.175
9 | 设施完善 | 无害化公共厕所建设工程 | 獭山村村头处 | 1处，占地42㎡ | 6.3
10 |  | 文化广场新建工程 | 獭山村村口处 | 1处，占地430㎡ | 8.6
11 |  | 水塘围栏建设工程 | 獭山村鱼塘西侧 | 108m | 2.16
合计 |  |  | —— | —— | 139.86

## 洞美村
洞美村村庄基础规划建设项目库
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 空间位置 | 建设规模 | 投资规模估算（万元）
1 | 村容整治 | 水塘整治工程 | 洞美村村内 | 视具体情况定 | ——
2 | 垃圾处理 | 垃圾收集点建设工程 | 村入口处沿道路旁 | 垃圾收集点2处，垃圾桶6个 | 0.18
3 | 污水处理 | 污水处理池建设工程 | 洞美村鱼塘西侧 | 1处，占地30㎡ | 18
4 |  | 污水管网建设工程 | 沿塘基和入户巷道 | 污水管主管（DN300）148m，支管（DN150）761m | 15.855
5 | 排水处理 | 雨水管网建设工程 | 沿主要道路和入户巷道 | 雨水管主管（DN300）148m，支管（DN200）761 m | 19.66
6 | 农房整治 | 危房整治拆除工程 | 洞美村范围内 | 视具体情况定 | ——
7 |  | 农房整治美化工程 | 洞美村范围内 | 视具体情况定 | 20
8 | 设施完善 | 无害化公共厕所建设工程 | 洞美村村口处 | 占地22㎡ | 3.3
9 |  | 健身公园建设工程 | 洞美村村口处 | 占地约265m² | 5.3
10 |  | 水塘围栏建设工程 | 洞美村 | 166m | 3.32
合计 |  |  | —— | —— | 85.615

## 高岭一村、高岭二村、高岭三村
高岭一村、高岭二村、高岭三村村村庄基础规划建设项目库
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 空间位置 | 建设规模 | 投资规模估算（万元）
1 | 村容整治 | 水塘整治工程 | 高岭一村、高岭二村、高岭三村村内 | 视具体情况定 | ——
2 | 垃圾处理 | 垃圾收集点建设工程 | 高岭一村村尾、高岭二村村尾、高岭三村头及规划公园前 | 垃圾收集点4处，垃圾桶12个 | 0.72
3 | 污水处理 | 污水处理池建设工程 | 高岭二村西侧、高岭二村尾东侧、高岭三村村尾 | 3处，高岭一村占地50㎡、高岭二村占地40㎡、高岭三村占地30㎡ | 72
4 |  | 污水管网建设工程 | 和入户巷道 | 高岭一村污水管主管（DN300）614m，支管（DN150）2808m 高岭二村污水管主管（DN300）192m，支管（DN150）896m 高岭三村污水管主管（DN300）175m，支管（DN150）247m | 88.695
5 | 排水处理 | 雨水管网建设工程 | 沿主要道路和入户巷道 | 高岭一村雨水管主管（DN300）614m，支管（DN200）2808m 高岭二村雨水管主管（DN300）192m，支管（DN200）896m 高岭三村雨水管主管（DN300）175m，支管（DN200）247m | 108.45
6 | 农房整治 | 危房整治拆除工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | ——
7 |  | 农房整治美化工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | 80
8 | 村道硬化 | 农村公路建设工程 | 高岭三村入村路、高岭二村和高岭三村环村路 | 规划3.5m环村路约883m长、规划5.5米入村路约375m长 | 51.53
9 |  | 村内巷道硬化工程 | 高岭一村、高岭二村、高岭三村内巷道 | 规划硬化2m宽巷道约280长、规划硬化1.5m宽巷道约240长 | 9.2
10 |  | 村面硬地化工程 | 高岭一村村面 | 规划硬化面积1936㎡ | 19.36
11 |  | 水塘外围道路硬化工程 | 高岭二村水塘外、高岭一村水塘外 | 规划硬化5.5米宽道路427米长 | 23.485
12 | 设施完善 | 无害化公共厕所建设工程 | 高岭三村尾处 | 1处，占地20㎡ | 3
13 |  | 健身公园建设工程 | 高岭一村村尾与村中、高岭二村入村口处、高岭三村村面 | 4处，占地2209m² | 44.18
14 |  | 水塘围栏建设工程 | 高岭一村，高岭二村鱼塘西侧、高岭二村入口、高岭一村沿路 | 长1121m | 22.42
15 |  | 水渠整治工程 | 高岭二村西侧 | 长130m | 0.975
16 |  | 文化室（含公厕）新建工程 | 高岭一村西侧、高岭三村东侧 | 2处，高岭一村占地122㎡、高岭三村占地48㎡ | 67.2
17 |  | 路灯建设工程 | 高岭一村入村道路、高岭三村村面 | 共计9套路灯 | 4.5
合计 |  |  | —— | —— | 595.715

## 沙田村
沙田村庄基础规划建设项目库
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 空间位置 | 建设规模 | 投资规模估算（万元）
1 | 村容整治 | 水塘整治工程 | 村域范围内 | 视具体情况定 | ——
2 | 垃圾处理 | 垃圾收集点建设工程 | 沙田村东侧入口处及村尾处 | 垃圾收集点2处，垃圾桶6个 | 0.12
3 | 污水处理 | 污水处理池建设工程 | 沙田村东部 | 1处，占地约25㎡ | 15
4 |  | 污水管网建设工程 | 沿沙田村塘基和入户巷道 | 污水管主管（DN300）191m，支管（DN150）592m | 14.61
5 | 排水处理 | 雨水管网建设工程 | 沿主要道路和入户巷道 | 雨水管主管（DN300）191 m，支管（DN200）592m | 17.57
6 | 农房整治 | 危房整治拆除工程 | 沙田村范围内 | 视具体情况定 | ——
7 |  | 农房整治美化工程 | 沙田村范围内 | 视具体情况定 | 20
8 | 村道硬化 | 农村公路建设工程 | 沙田村外围南侧 | 规划5.5m宽村路约125m长 | 6.875
9 |  | 村内巷道硬化工程 | 各自然村内巷道 | 规划硬化1.5m宽巷道约94m长 | 1.41
10 | 设施完善 | 水塘围栏建设工程 | 沙田村水塘西侧 | 115m | 2.3
11 |  | 健身公园建设工程 | 沙田村入村口处 | 195m² | 3.9
合计 |  |  | —— | —— | 81.785

## 高平村
高平村村庄基础规划建设项目库
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 空间位置 | 建设规模 | 投资规模估算（万元）
1 | 村容整治 | 水塘整治工程 | 高平村范围内 | 视具体情况定 | ——
2 | 垃圾处理 | 垃圾收集点建设工程 | 高平村入口处沿道路旁及村尾处 | 垃圾收集点3处，垃圾桶9个 | 0.54
3 | 污水处理 | 污水处理池建设工程 | 高平村村尾北侧 | 2处，占地约30m²及10m² | 24
4 |  | 污水管网建设工程 | 沿高平村塘基和入户巷道 | 污水管主管（DN300）261m，支管（DN150）568m | 13.74
5 | 排水处理 | 雨水管网建设工程 | 沿主要道路和入户巷道 | 雨水管主管（DN300）261 m，支管（DN200）568m | 19.19
6 | 农房整治 | 危房整治拆除工程 | 高平村范围内 | 视具体情况定 | ——
7 |  | 农房整治美化工程 | 高平村范围内 | 视具体情况定 | 20
8 | 村道硬化 | 村内巷道硬化工程 | 高平村内巷道 | 规划硬化1.5m宽巷道约204m长 | 3.06
9 |  | 水塘外围道路硬化工程 | 高平村水塘外 | 规划硬化面积712m² | 7.12
10 |  | 农村公路建设工程 | 高平村入村口处 | 规划5.5m宽村路约360m长 | 19.8
11 | 设施完善 | 文化室（含公厕）新建工程 | 高平村东侧 | 1处，占地约120m² | 48
12 |  | 健身公园建设工程 | 高平村村前侧 | 2处，占地1105m²及257m² | 27.24
13 |  | 无害化公共厕所建设工程 | 高平村村尾处 | 1处，占地20㎡ | 3
14 |  | 路灯建设工程 | 高平村村场 | 共计16套路灯 | 8
15 |  | 水塘围栏建设工程 | 高平村水塘外围 | 99m | 1.98
合计 |  |  | —— | —— | 195.67

## 永乐村
永乐村村庄基础规划建设项目库
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 空间位置 | 建设规模 | 投资规模估算（万元）
1 | 村容整治 | 水塘整治工程 | 永乐村范围内 | 视具体情况定 | ——
2 | 垃圾处理 | 垃圾收集点建设工程 | 永乐村两侧入口处沿道路旁 | 垃圾收集点2处，垃圾桶6个 | 0.18
3 | 污水处理 | 污水处理池建设工程 | 永乐村水塘北侧及西侧 | 2处，占地10㎡及25m² | 21
4 |  | 污水管网建设工程 | 沿主要道路和入户巷道 | 污水管主管（DN300）329m，支管（DN150）871m | 22.935
5 | 排水处理 | 雨水管网建设工程 | 沿主要道路和入户巷道 | 雨水管主管（DN300）329 m，支管（DN200）871m | 27.29
6 | 农房整治 | 危房整治拆除工程 | 永乐村范围内 | 视具体情况定 | ——
7 |  | 农房整治美化工程 | 永乐村范围内 | 视具体情况定 | 20
8 | 村道硬化 | 农村公路建设工程 | 永乐村北侧环村路 | 规划3.5m宽村道约205m长 | 7.175
10 |  | 村内巷道硬化工程 | 永乐村村内巷道 | 规划硬化1.5m宽巷道约80m长 | 1.2
11 | 设施完善 | 健身公园建设工程 | 永乐村西侧 | 占地556m² | 11.12
12 |  | 文化室（含公厕）新建工程 | 永乐村西侧 | 占地约120㎡ | 48
13 |  | 水塘围栏建设工程 | 永乐村水塘外围 | 271m | 5.42
14 |  | 路灯建设工程 | 永乐村村场 | 共计14套路灯 | 7
合计 |  |  | —— | —— | 171.32